## Gesamtpreis
Stadtwerke Essen AG Niedertemperaturwärmenetz Los 5: Projektsteuerung Bepreistes Leistungsverzeichnis Gesamtübersicht
| Projektstufe I | Projektstufe II | Projektstufe III (optional) | Projektstufe IV (optional) | Projektstufe V (optional) | Summe Projektstufe I-V
Grundleistungen - Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besondere Leistung - Projektkommunikationssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besondere Leistungen - BEW-Fördermittelmanagement und Verwendungsnachweis-Koordination, Projektweites Risiko- und Chancenmanagement sowie Repräsentationsaufgaben (optional) | nach Aufwand
Stundenlohnarbeiten für zusätzlich zu beauftragende Leistungen | [5 empty] | 0
Pauschalfestpreis für Reise- und Übernachtungskosten sowie Verpflegung pro Ortstermin | [5 empty] | 0
Monatssatz bei Verlängerung des Projekts (netto) inkl. Nebenkosten | [5 empty] | 0
Honorar inkl. NK (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zzgl. MwSt. i.H.v. 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Honorar inkl. NK (brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gesamthonorar inkl. NK (netto) (Wertungspreis) |  |  | 0
Hinweise - Auszufüllen sind jeweils die hellgrün markierten Felder der nachfolgenden Tabellenblätter. Die übrigen Felder sind gesperrt und werden automatisch befüllt. - Alle Preisangaben verstehen sich als Netto-Honorare inkl. Nebenkosten (NK)

## Projektstufe I
Projektstufe I / Projektvorbereitung
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) |  |  | Besondere Leistungen Projektkommunikationssystem |  |  | Besondere Leistungen BEW-Fördermittelmanagement und Verwendungsnachweis-Koordination |  |  | Besondere Leistungen Projektweiteres Risiko- und Chancenmanagement |  |  | Besondere Leistungen Repräsentationsaufgaben (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
I.A.1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld (SWE, RAG, Westnetz, OGE, GEWOBAU, Genehmigungsbehörden, Fördergeber) |  | I.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems (inkl. Nutzungsrechten für die Mitarbeitenden des AG und Durchführung einer Schulung zur Anwendung des Projektkommunikationssystems) |  | I.A.1 | Koordination der je Los getrennt bepreisbaren Leistungs- und Kostendarstellung für den Verwendungsnachweis | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Zusammenführung und Pflege eines loseübergreifenden Risiko- und Chancenregisters auf Basis der von den einzelnen Fachlos-Auftragnehmern gelieferten Risikobeiträge (u. a. Bergbaufolgen, Kampfmittel, Altlasten, Hochwasser, Grubenwasserverfügbarkeit, Anschlusstermine externer Partner, Hochlaufrisiken) | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Bei Bedarf ist der AN auf Anforderung der AG verpflichtet, bei wichtigen Entscheidungen, Präsentationen in Gremien, Wahrnehmung von Gremiensitzungen und Gesprächen mit dem Fördermittelgeber, persönlich zur Verfügung zu stehen | Vergütung nach Aufwand
I.A.2 | Erstellen und Fortschreibung einer Maßnahmen- und Offene-Punkte-Liste (Open-Issues-Liste) |  |  |  |  | I.A.2 | Nachhalten der förderrelevanten Fristen und Meilensteine (BEW-Modul 1, Übergang zu Modul 2). | Vergütung nach Aufwand | I.A.2 | Unterstützung und Leitung des Bewertungsprozesses (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung) in Abstimmung mit den Fachlos-Auftragnehmern, Ableitung von Maßnahmen und Nachhalten ihrer Umsetzung | Vergütung nach Aufwand
I.A.3 | Festlegung der Projektziele und Erstellung einer Projektzielmatrix |  |  |  |  | I.A.3 | Zusammenführen der für den Fördergeber erforderlichen Nachweise aus den Fachlosen und Vorbereitung der Einreichung durch den Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand | I.A.3 | Berichterstattung an die AG mit Entscheidungsvorschlägen | Vergütung nach Aufwand
I.A.4 | Aufstellen und Fortschreiben einer Schnittstellen-Matrix für die Koordinations- und Integrationsprozesse zwischen den Fachlosen und zu externen Beteiligten
I.A.5 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur auf übergeordneter Projektebene (Besprechungsroutine, Berichtswesen, Projektkommunikationssystem-/Dokumentenmanagement-Regeln) zwischen den Leitungen der Fachlose und der AG
I.A.6 | Termin-Reporting: Über den Rahmenterminplan hinaus ist ein regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich der Terminplanung mit Meilenstein-Trendanalysen als Reporting-Pflicht verankert
I.A.7 | Überwachung und Nachhaltung der Behördenkommunikation der Fachlose
I.A.8 | Aufstellen, Umsetzen, Steuern und Dokumentation des Entscheidungs- und Änderungsmanagements losübergreifend
I.A.9 | Mitwirken beim Risikomanagement
I.A.10 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation
I.A.11 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen (BImSchG, wasserrechtliche Erlaubnisse, Baurecht) durch übergeordnete Prozesssteuerung
I.A.12 | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation, insbesondere in einer für den BEW-Verwendungsnachweis geeigneten, je Los getrennt bepreisbaren Struktur
I.A.13 | Meldung von Eskalationsfällen an die AG
I.A.14 | Einrichtung und Fortführung eines projektweiten Änderungs-, Nachtrags- und Claimregisters
Handlungsbereich B - Qualitäten
I.B.1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.B.2 | Koordinieren und Nachhalten der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen (Standort Energiezentrale, WÜT-Standort RAG, Trassenführung) inkl. logistisch relevanter Rahmenbedingungen (Überschwemmungsgebiet, Bergbaufolgen, Baugrund)
I.B.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen
I.B.4 | Analysieren und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der loseübergreifenden Koordinations- und Integrationsleistungen.
Handlungsbereich C - Kosten
I.C.1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen, unter Berücksichtigung der je Los getrennt darzustellenden anrechenbaren Kosten
I.C.2 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss, loseübergreifend
I.C.3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (Planungslose, Gutachter; nicht der bauausführenden Unternehmen)
I.C.4 | Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und -kontrollen der Fachplaner
I.C.5 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele
I.C.6 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung, abgestimmt auf die BEW-Förderabrufe
I.C.7 | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheiten durch die AG
Handlungsbereich D - Termine
I.D.1 | Aufstellen eines integrierten Steuerungsterminplans
I.D.2 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.D.3 | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung für das Gesamtvorhaben
I.D.4 | Überprüfen der Terminplanungen der Fachlose auf Konsistenz untereinander
I.D.5 | Führen eines losübergreifenden Gesamtzeitplans
Handlungsbereich E - Verträge
I.E.1 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die Gutachter (soweit noch nicht beauftragt)
I.E.2 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten, ggf. unter Einbeziehung der von der AG gestellten Rechtsberatung
I.E.3 | Prüfen der Nachträge der Fachlose und Gutachter in Abstimmung mit der AG
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe I |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Projektstufe II
Projektstufe II / Planung
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) |  |  | Besondere Leistungen Projektkommunikationssystem |  |  | Besondere Leistungen BEW-Fördermittelmanagement und Verwendungsnachweis-Koordination |  |  | Besondere Leistungen Projektweiteres Risiko- und Chancenmanagement |  |  | Besondere Leistungen Repräsentationsaufgaben (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
I.A.1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld (SWE, RAG, Westnetz, OGE, GEWOBAU, Genehmigungsbehörden, Fördergeber) |  | I.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems (inkl. Nutzungsrechten für die Mitarbeitenden des AG und Durchführung einer Schulung zur Anwendung des Projektkommunikationssystems) |  | I.A.1 | Koordination der je Los getrennt bepreisbaren Leistungs- und Kostendarstellung für den Verwendungsnachweis | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Zusammenführung und Pflege eines loseübergreifenden Risiko- und Chancenregisters auf Basis der von den einzelnen Fachlos-Auftragnehmern gelieferten Risikobeiträge (u. a. Bergbaufolgen, Kampfmittel, Altlasten, Hochwasser, Grubenwasserverfügbarkeit, Anschlusstermine externer Partner, Hochlaufrisiken) | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Bei Bedarf ist der AN auf Anforderung der AG verpflichtet, bei wichtigen Entscheidungen, Präsentationen in Gremien, Wahrnehmung von Gremiensitzungen und Gesprächen mit dem Fördermittelgeber, persönlich zur Verfügung zu stehen | Vergütung nach Aufwand
I.A.2 | Erstellen und Fortschreibung einer Maßnahmen- und Offene-Punkte-Liste (Open-Issues-Liste) |  |  |  |  | I.A.2 | Nachhalten der förderrelevanten Fristen und Meilensteine (BEW-Modul 1, Übergang zu Modul 2). | Vergütung nach Aufwand | I.A.2 | Unterstützung und Leitung des Bewertungsprozesses (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung) in Abstimmung mit den Fachlos-Auftragnehmern, Ableitung von Maßnahmen und Nachhalten ihrer Umsetzung | Vergütung nach Aufwand
I.A.3 | Festlegung der Projektziele und Erstellung einer Projektzielmatrix |  |  |  |  | I.A.3 | Zusammenführen der für den Fördergeber erforderlichen Nachweise aus den Fachlosen und Vorbereitung der Einreichung durch die Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand | I.A.3 | Berichterstattung an die AG mit Entscheidungsvorschlägen | Vergütung nach Aufwand
I.A.4 | Aufstellen und Fortschreiben einer Schnittstellen-Matrix für die Koordinations- und Integrationsprozesse zwischen den Fachlosen und zu externen Beteiligten
I.A.5 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur auf übergeordneter Projektebene (Besprechungsroutine, Berichtswesen, Projektkommunikationssystem-/Dokumentenmanagement-Regeln) zwischen den Leitungen der Fachlose und der AG
I.A.6 | Termin-Reporting: Über den Rahmenterminplan hinaus ist ein regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich der Terminplanung mit Meilenstein-Trendanalysen als Reporting-Pflicht verankert
I.A.7 | Überwachung und Nachhaltung der Behördenkommunikation der Fachlose
I.A.8 | Aufstellen, Umsetzen, Steuern und Dokumentation des Entscheidungs- und Änderungsmanagements losübergreifend
I.A.9 | Mitwirken beim Risikomanagement
I.A.10 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation
I.A.11 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen (BImSchG, wasserrechtliche Erlaubnisse, Baurecht) durch übergeordnete Prozesssteuerung
I.A.12 | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation, insbesondere in einer für den BEW-Verwendungsnachweis geeigneten, je Los getrennt bepreisbaren Struktur
I.A.13 | Meldung von Eskalationsfällen an die AG
I.A.14 | Einrichtung und Fortführung eines projektweiten Änderungs-, Nachtrags- und Claimregisters
Handlungsbereich B - Qualitäten
I.B.1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.B.2 | Koordinieren und Nachhalten der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen (Standort Energiezentrale, WÜT-Standort RAG, Trassenführung) inkl. logistisch relevanter Rahmenbedingungen (Überschwemmungsgebiet, Bergbaufolgen, Baugrund)
I.B.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen
I.B.4 | Analysieren und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der loseübergreifenden Koordinations- und Integrationsleistungen. Die fachliche Verantwortung verbleibt beim jeweiligen Fachlos-Auftragnehmer
Handlungsbereich C - Kosten
I.C.1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen, unter Berücksichtigung der je Los getrennt darzustellenden anrechenbaren Kosten
I.C.2 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss, loseübergreifend
I.C.3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (Planungslose, Gutachter; nicht der bauausführenden Unternehmen)
I.C.4 | Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und -kontrollen der Fachplaner
I.C.5 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele
I.C.6 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung, abgestimmt auf die BEW-Förderabrufe
I.C.7 | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheiten durch den AG
Handlungsbereich D - Termine
I.D.1 | Aufstellen eines integrierten Steuerungsterminplans
I.D.2 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.D.3 | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung für das Gesamtvorhaben
I.D.4 | Überprüfen der Terminplanungen der Fachlose auf Konsistenz untereinander
I.D.5 | Führen eines losübergreifenden Gesamtzeitplans
Handlungsbereich E - Verträge
I.E.1 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die Gutachter (soweit noch nicht beauftragt)
I.E.2 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten, ggf. unter Einbeziehung der von der AG gestellten Rechtsberatung
I.E.3 | Prüfen der Nachträge der Fachlose und Gutachter in Abstimmung mit der AG
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe II |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Projektstufe III
Projektstufe III / Ausführungsvorbereitung (optional)
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) |  |  | Besondere Leistungen Projektkommunikationssystem |  |  | Besondere Leistungen BEW-Fördermittelmanagement und Verwendungsnachweis-Koordination |  |  | Besondere Leistungen Projektweiteres Risiko- und Chancenmanagement |  |  | Besondere Leistungen Repräsentationsaufgaben (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
I.A.1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld (SWE, RAG, Westnetz, OGE, GEWOBAU, Genehmigungsbehörden, Fördergeber) |  | I.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems (inkl. Nutzungsrechten für die Mitarbeitenden des AG und Durchführung einer Schulung zur Anwendung des Projektkommunikationssystems) |  | I.A.1 | Koordination der je Los getrennt bepreisbaren Leistungs- und Kostendarstellung für den Verwendungsnachweis | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Zusammenführung und Pflege eines loseübergreifenden Risiko- und Chancenregisters auf Basis der von den einzelnen Fachlos-Auftragnehmern gelieferten Risikobeiträge (u. a. Bergbaufolgen, Kampfmittel, Altlasten, Hochwasser, Grubenwasserverfügbarkeit, Anschlusstermine externer Partner, Hochlaufrisiken) | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Bei Bedarf ist der AN auf Anforderung der AG verpflichtet, bei wichtigen Entscheidungen, Präsentationen in Gremien, Wahrnehmung von Gremiensitzungen und Gesprächen mit dem Fördermittelgeber, persönlich zur Verfügung zu stehen | Vergütung nach Aufwand
I.A.2 | Erstellen und Fortschreibung einer Maßnahmen- und Offene-Punkte-Liste (Open-Issues-Liste) |  |  |  |  | I.A.2 | Nachhalten der förderrelevanten Fristen und Meilensteine (BEW-Modul 1, Übergang zu Modul 2). | Vergütung nach Aufwand | I.A.2 | Unterstützung und Leitung des Bewertungsprozesses (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung) in Abstimmung mit den Fachlos-Auftragnehmern, Ableitung von Maßnahmen und Nachhalten ihrer Umsetzung | Vergütung nach Aufwand
I.A.3 | Festlegung der Projektziele und Erstellung einer Projektzielmatrix |  |  |  |  | I.A.3 | Zusammenführen der für den Fördergeber erforderlichen Nachweise aus den Fachlosen und Vorbereitung der Einreichung durch die Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand | I.A.3 | Berichterstattung an die mit Entscheidungsvorschlägen | Vergütung nach Aufwand
I.A.4 | Aufstellen und Fortschreiben einer Schnittstellen-Matrix für die Koordinations- und Integrationsprozesse zwischen den Fachlosen und zu externen Beteiligten
I.A.5 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur auf übergeordneter Projektebene (Besprechungsroutine, Berichtswesen, Projektkommunikationssystem-/Dokumentenmanagement-Regeln) zwischen den Leitungen der Fachlose und der AG
I.A.6 | Termin-Reporting: Über den Rahmenterminplan hinaus ist ein regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich der Terminplanung mit Meilenstein-Trendanalysen als Reporting-Pflicht verankert
I.A.7 | Überwachung und Nachhaltung der Behördenkommunikation der Fachlose
I.A.8 | Aufstellen, Umsetzen, Steuern und Dokumentation des Entscheidungs- und Änderungsmanagements losübergreifend
I.A.9 | Mitwirken beim Risikomanagement
I.A.10 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation
I.A.11 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen (BImSchG, wasserrechtliche Erlaubnisse, Baurecht) durch übergeordnete Prozesssteuerung
I.A.12 | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation, insbesondere in einer für den BEW-Verwendungsnachweis geeigneten, je Los getrennt bepreisbaren Struktur
I.A.13 | Meldung von Eskalationsfällen an die AG
I.A.14 | Einrichtung und Fortführung eines projektweiten Änderungs-, Nachtrags- und Claimregisters
Handlungsbereich B - Qualitäten
I.B.1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.B.2 | Koordinieren und Nachhalten der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen (Standort Energiezentrale, WÜT-Standort RAG, Trassenführung) inkl. logistisch relevanter Rahmenbedingungen (Überschwemmungsgebiet, Bergbaufolgen, Baugrund)
I.B.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen
I.B.4 | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge sowie Abstimmung dieser mit der AG
I.B.5 | Analysieren und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der loseübergreifenden Koordinations- und Integrationsleistungen.
Handlungsbereich C - Kosten
I.C.1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen, unter Berücksichtigung der je Los getrennt darzustellenden anrechenbaren Kosten
I.C.2 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss, loseübergreifend
I.C.3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (Planungslose, Gutachter; nicht der bauausführenden Unternehmen)
I.C.4 | Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und -kontrollen der Fachplaner
I.C.5 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele
I.C.6 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung, abgestimmt auf die BEW-Förderabrufe
I.C.7 | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheiten durch den AG
Handlungsbereich D - Termine
I.D.1 | Aufstellen eines integrierten Steuerungsterminplans
I.D.2 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.D.3 | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung für das Gesamtvorhaben
I.D.4 | Überprüfen der Terminplanungen der Fachlose auf Konsistenz untereinander
I.D.5 | Führen eines losübergreifenden Gesamtzeitplans
Handlungsbereich E - Verträge
I.E.1 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die Gutachter (soweit noch nicht beauftragt)
I.E.2 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten, ggf. unter Einbeziehung der von der AG gestellten Rechtsberatung
I.E.3 | Prüfen der Nachträge der Fachlose und Gutachter in Abstimmung mit der AG
I.E.4 | Überprüfen der Vergabeunterlagen für die Bauleistungen
I.E.5 | Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe III |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Projektstufe IV
Projektstufe IV / Ausführung (optional)
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) |  |  | Besondere Leistungen Projektkommunikationssystem |  |  | Besondere Leistungen BEW-Fördermittelmanagement und Verwendungsnachweis-Koordination |  |  | Besondere Leistungen Projektweiteres Risiko- und Chancenmanagement |  |  | Besondere Leistungen Repräsentationsaufgaben (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
I.A.1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld (SWE, RAG, Westnetz, OGE, GEWOBAU, Genehmigungsbehörden, Fördergeber) |  | I.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems (inkl. Nutzungsrechten für die Mitarbeitenden des AG und Durchführung einer Schulung zur Anwendung des Projektkommunikationssystems) |  | I.A.1 | Koordination der je Los getrennt bepreisbaren Leistungs- und Kostendarstellung für den Verwendungsnachweis | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Zusammenführung und Pflege eines loseübergreifenden Risiko- und Chancenregisters auf Basis der von den einzelnen Fachlos-Auftragnehmern gelieferten Risikobeiträge (u. a. Bergbaufolgen, Kampfmittel, Altlasten, Hochwasser, Grubenwasserverfügbarkeit, Anschlusstermine externer Partner, Hochlaufrisiken) | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Bei Bedarf ist der AN auf Anforderung der AG verpflichtet, bei wichtigen Entscheidungen, Präsentationen in Gremien, Wahrnehmung von Gremiensitzungen und Gesprächen mit dem Fördermittelgeber, persönlich zur Verfügung zu stehen | Vergütung nach Aufwand
I.A.2 | Erstellen und Fortschreibung einer Maßnahmen- und Offene-Punkte-Liste (Open-Issues-Liste) |  |  |  |  | I.A.2 | Nachhalten der förderrelevanten Fristen und Meilensteine (BEW-Modul 1, Übergang zu Modul 2). | Vergütung nach Aufwand | I.A.2 | Unterstützung und Leitung des Bewertungsprozesses (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung) in Abstimmung mit den Fachlos-Auftragnehmern, Ableitung von Maßnahmen und Nachhalten ihrer Umsetzung | Vergütung nach Aufwand
I.A.3 | Festlegung der Projektziele und Erstellung einer Projektzielmatrix |  |  |  |  | I.A.3 | Zusammenführen der für den Fördergeber erforderlichen Nachweise aus den Fachlosen und Vorbereitung der Einreichung durch die Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand | I.A.3 | Berichterstattung an die Auftraggeber mit Entscheidungsvorschlägen | Vergütung nach Aufwand
I.A.4 | Aufstellen und Fortschreiben einer Schnittstellen-Matrix für die Koordinations- und Integrationsprozesse zwischen den Fachlosen und zu externen Beteiligten
I.A.5 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur auf übergeordneter Projektebene (Besprechungsroutine, Berichtswesen, Projektkommunikationssystem-/Dokumentenmanagement-Regeln) zwischen den Leitungen der Fachlose und der AG
I.A.6 | Termin-Reporting: Über den Rahmenterminplan hinaus ist ein regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich der Terminplanung mit Meilenstein-Trendanalysen als Reporting-Pflicht verankert
I.A.7 | Überwachung und Nachhaltung der Behördenkommunikation der Fachlose
I.A.8 | Aufstellen, Umsetzen, Steuern und Dokumentation des Entscheidungs- und Änderungsmanagements losübergreifend
I.A.9 | Mitwirken beim Risikomanagement
I.A.10 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation
I.A.11 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen (BImSchG, wasserrechtliche Erlaubnisse, Baurecht) durch übergeordnete Prozesssteuerung
I.A.12 | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation, insbesondere in einer für den BEW-Verwendungsnachweis geeigneten, je Los getrennt bepreisbaren Struktur
I.A.13 | Meldung von Eskalationsfällen an die AG
I.A.14 | Einrichtung und Fortführung eines projektweiten Änderungs-, Nachtrags- und Claimregisters
Handlungsbereich B - Qualitäten
I.B.1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.B.2 | Koordinieren und Nachhalten der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen (Standort Energiezentrale, WÜT-Standort RAG, Trassenführung) inkl. logistisch relevanter Rahmenbedingungen (Überschwemmungsgebiet, Bergbaufolgen, Baugrund)
I.B.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen
I.B.4 | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge sowie Abstimmung dieser mit der AG
I.B.5 | Analysieren und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der loseübergreifenden Koordinations- und Integrationsleistungen.
I.B.6 | Analysieren und Steuern der Leistungen der Objektüberwachungen/Bauoberleitungen.
I.B.7 | Mitwirken/Unterstützen bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen
Handlungsbereich C - Kosten
I.C.1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen, unter Berücksichtigung der je Los getrennt darzustellenden anrechenbaren Kosten
I.C.2 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss, loseübergreifend
I.C.3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (Planungslose, Gutachter; nicht der bauausführenden Unternehmen)
I.C.4 | Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und -kontrollen der Fachplaner
I.C.5 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele
I.C.6 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung, abgestimmt auf die BEW-Förderabrufe
I.C.7 | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen
I.C.8 | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheiten durch die AG
Handlungsbereich D - Termine
I.D.1 | Aufstellen eines integrierten Steuerungsterminplans
I.D.2 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.D.3 | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung für das Gesamtvorhaben
I.D.4 | Überprüfen der Terminplanungen der Fachlose auf Konsistenz untereinander
I.D.5 | Führen eines losübergreifenden Gesamtzeitplans
Handlungsbereich E - Verträge
I.E.1 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die Gutachter (soweit noch nicht beauftragt)
I.E.2 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten, ggf. unter Einbeziehung der vom Auftraggeber gestellten Rechtsberatung
I.E.3 | Prüfen der Nachträge der Fachlose und Gutachter in Abstimmung mit dem AG
I.E.4 | Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe IV |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Projektstufe V
Projektstufe V / Projektabschluss (optional)
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) |  |  | Besondere Leistungen Projektkommunikationssystem |  |  | Besondere Leistungen BEW-Fördermittelmanagement und Verwendungsnachweis-Koordination |  |  | Besondere Leistungen Projektweiteres Risiko- und Chancenmanagement |  |  | Besondere Leistungen Repräsentationsaufgaben (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
I.A.1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld (SWE, RAG, Westnetz, OGE, GEWOBAU, Genehmigungsbehörden, Fördergeber) |  | I.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems (inkl. Nutzungsrechten für die Mitarbeitenden des AG und Durchführung einer Schulung zur Anwendung des Projektkommunikationssystems) |  | I.A.1 | Koordination der je Los getrennt bepreisbaren Leistungs- und Kostendarstellung für den Verwendungsnachweis | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Zusammenführung und Pflege eines loseübergreifenden Risiko- und Chancenregisters auf Basis der von den einzelnen Fachlos-Auftragnehmern gelieferten Risikobeiträge (u. a. Bergbaufolgen, Kampfmittel, Altlasten, Hochwasser, Grubenwasserverfügbarkeit, Anschlusstermine externer Partner, Hochlaufrisiken) | Vergütung nach Aufwand | I.A.1 | Bei Bedarf ist der AN auf Anforderung der AG verpflichtet, bei wichtigen Entscheidungen, Präsentationen in Gremien, Wahrnehmung von Gremiensitzungen und Gesprächen mit dem Fördermittelgeber, persönlich zur Verfügung zu stehen | Vergütung nach Aufwand
I.A.2 | Erstellen und Fortschreibung einer Maßnahmen- und Offene-Punkte-Liste (Open-Issues-Liste) |  |  |  |  | I.A.2 | Nachhalten der förderrelevanten Fristen und Meilensteine (BEW-Modul 1, Übergang zu Modul 2). | Vergütung nach Aufwand | I.A.2 | Unterstützung und Leitung des Bewertungsprozesses (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung) in Abstimmung mit den Fachlos-Auftragnehmern, Ableitung von Maßnahmen und Nachhalten ihrer Umsetzung | Vergütung nach Aufwand
I.A.3 | Festlegung der Projektziele und Erstellung einer Projektzielmatrix |  |  |  |  | I.A.3 | Zusammenführen der für den Fördergeber erforderlichen Nachweise aus den Fachlosen und Vorbereitung der Einreichung durch die Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand | I.A.3 | Berichterstattung an die AG mit Entscheidungsvorschlägen | Vergütung nach Aufwand
I.A.4 | Aufstellen und Fortschreiben einer Schnittstellen-Matrix für die Koordinations- und Integrationsprozesse zwischen den Fachlosen und zu externen Beteiligten
I.A.5 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur auf übergeordneter Projektebene (Besprechungsroutine, Berichtswesen, Projektkommunikationssystem-/Dokumentenmanagement-Regeln) zwischen den Leitungen der Fachlose und der AG
I.A.6 | Termin-Reporting: Über den Rahmenterminplan hinaus ist ein regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich der Terminplanung mit Meilenstein-Trendanalysen als Reporting-Pflicht verankert
I.A.7 | Überwachung und Nachhaltung der Behördenkommunikation der Fachlose
I.A.8 | Aufstellen, Umsetzen, Steuern und Dokumentation des Entscheidungs- und Änderungsmanagements losübergreifend
I.A.9 | Mitwirken beim Risikomanagement
I.A.10 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation
I.A.11 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen (BImSchG, wasserrechtliche Erlaubnisse, Baurecht) durch übergeordnete Prozesssteuerung
I.A.12 | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation, insbesondere in einer für den BEW-Verwendungsnachweis geeigneten, je Los getrennt bepreisbaren Struktur
I.A.13 | Meldung von Eskalationsfällen an die AG
I.A.14 | Einrichtung und Fortführung eines projektweiten Änderungs-, Nachtrags- und Claimregisters
Handlungsbereich B - Qualitäten
I.B.1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.B.2 | Koordinieren und Nachhalten der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen (Standort Energiezentrale, WÜT-Standort RAG, Trassenführung) inkl. logistisch relevanter Rahmenbedingungen (Überschwemmungsgebiet, Bergbaufolgen, Baugrund)
I.B.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen
I.B.4 | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge sowie Abstimmung dieser mit dem AG
I.B.5 | Analysieren und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der loseübergreifenden Koordinations- und Integrationsleistungen.
Handlungsbereich C - Kosten
I.C.1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen, unter Berücksichtigung der je Los getrennt darzustellenden anrechenbaren Kosten
I.C.2 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss, loseübergreifend
I.C.3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (Planungslose, Gutachter; nicht der bauausführenden Unternehmen)
I.C.4 | Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und -kontrollen der Fachplaner
I.C.5 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele
I.C.6 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung, abgestimmt auf die BEW-Förderabrufe
I.C.7 | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheiten durch die AG
Handlungsbereich D - Termine
I.D.1 | Aufstellen eines integrierten Steuerungsterminplans
I.D.2 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.D.3 | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung für das Gesamtvorhaben
I.D.4 | Überprüfen der Terminplanungen der Fachlose auf Konsistenz untereinander
I.D.5 | Führen eines losübergreifenden Gesamtzeitplans
Handlungsbereich E - Verträge
I.E.1 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die Gutachter (soweit noch nicht beauftragt)
I.E.2 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten, ggf. unter Einbeziehung der von der AG gestellten Rechtsberatung
I.E.3 | Prüfen der Nachträge der Fachlose und Gutachter in Abstimmung mit der AG
I.E.4 | Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe IV |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Sonstige Honorarangaben
Kalkulation Stundenlohnarbeiten für zusätzlich zu beauftragende Leistungen
Stundensätze, sofern nachträglich weitere Aufgaben beauftragt werden
| Stundensatz netto inkl. NK | Hypothetische Wertungsgrundlage in Stunden | Wertungssumme netto inkl. NK | Tageshöchstsatz netto inkl. NK
Geschäftsführer |  | 0 | 0 | 0
Projektsteuerung / stellv. Projektsteuerung |  | 600 | 0 | 0
Sonstige Ingenieure und Architekten |  | 200 | 0 | 0
Sonstige Mitarbeiter |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  |  | 0
Pauschalfestpreis für die vom AN nicht zu vertretene Verlängerung der Projektlaufzeit
Pro Monat (netto inkl. NK)
Pauschalfestpreis für Reise- und Übernachtungskosten sowie Verpflegung pro Ortstermin
Pro Ortstermin (netto inkl. NK)