## Gesamtpreis
Stadt Bochum Projektsteuerungsleistungen zur Steuerung des Pakets 5 Einzelmaßnahme: Glückaufschule
| Projektstufe I | Projektstufe II | Projektstufe III (optional) | Projektstufe IV (optional) | Projektstufe V (optional) | Summe Projektstufe I-V
Grundleistungen - Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besondere Leistungen - Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) (optional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsbild Fördermittelmanagement gem. AHO (optional) | nach Aufwand
Stundenlohnarbeiten (Erstellung FLB für TÜ-Leistungen und Zusätzliche Leistungen) | [5 empty] | 0
Stundenlohnarbeiten (Planungsprüfungen) | [5 empty] | 0
Monatssatz bei Verlängerung des Projekts (netto) inkl. Nebenkosten | [5 empty] | 0
Honorar inkl. NK (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zzgl. MwSt. i.H.v. 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Honorar inkl. NK (brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamthonorar inkl. NK (netto) (Wertungspreis)
Hinweise - Auszufüllen sind jeweils die gelb markierten Felder der nachfolgenden Tabellenblätter. Die übrigen Felder sind gesperrt und werden automatisch befüllt. - Alle Preisangaben verstehen sich als Netto-Honorare inkl. Nebenkosten (NK)

## Projektstufe I
Projektstufe I / Projektvorbereitung
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) |  |  | Besondere Leistungen nach § 3 AHO Heft Nr. 9 (2025) (optional) |  |  | Leistungsbild Fördermanagment (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
I.A.1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld |  | I.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems |  | I.A.1 | Mitwirken bei den Fördergesprächen mit dem/den Fördermittelgeber/n unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
I.A.2 | Überprüfen der Projektziele und Mitwirken bei der Auflösung von Zielkonflikten |  | I.A.2 | Vertreten der Planungskonzeption gegenüber der Öffentlichkeit unter besonderen Anforderungen und Zielsetzungen sowie bei mehr als fünf Erläuterungs- oder Erörterungsterminen | Vergütung nach Aufwand | I.A.2 | Mitwirken bei der Zusammenstellung der Unterlagen zum Förderantrag bzw. zu Förderanträgen (je nach Förderprogramm) und Überprüfen der Antragsunterlagen auf Plausibilität | Vergütung nach Aufwand
I.A.3 | Aufstellen und Fortschreiben der Projektstrukturplanung
I.A.4 | Aufstellen und Fortschreiben der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
I.A.5 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur
I.A.6 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements
I.A.7 | Mitwirken beim Risikomanagement
I.A.8 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation
Handlungsbereich B - Qualitäten
I.B.1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.B.2 | Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen mit Erfassung logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen
I.B.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Grundlagenermittlung der Planungsbeteiligten
Handlungsbereich C - Kosten | [5 empty] | Handlungsbereich C - Kosten
I.C.1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.C.2 | Aufstellen und Umsetzen der Kostenüberwachung |  |  |  |  | I.C.2 | Fortschreiben der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) einschließlich Kostencontrolling auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
I.C.3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)
I.C.4 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele
I.C.5 | Aufstellen und Umsetzen der Mittelabflussplanung
Handlungsbereich D - Termine
I.D.1 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
I.D.2 | Aufstellen der Steuerungsterminplanung
I.D.3 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele
Handlungsbereich E - Verträge
I.E.1 | Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabestruktur für das Gesamtprojekt
I.E.2 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
I.E.3 | Mitwirken bei den Beschaffungen der Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
I.E.4 | Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt und Mitwirken an dessen Umsetzung
I.E.5 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung
I.E.6 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe I |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:
Note on K5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wir haben dieses Leistungsbild auch hier für alle Projektstufen aufgenommen

## Projektstufe II
Projektstufe II / Planung
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) |  |  | Besondere Leistungen nach § 3 AHO Heft Nr. 9 (2025) (optional) |  |  | Leistungsbild Fördermanagment (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
II.A.1 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur |  | II.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems |  | II.A.1 | Mitwirken bei den Fördergesprächen mit dem/den Fördermittelgeber/n unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
II.A.2 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements |  |  |  |  | II.A.2 | Mitwirken bei der Zusammenstellung der Unterlagen zum Förderantrag bzw. zu Förderanträgen (je nach Förderprogramm) und Überprüfen der Antragsunterlagen auf Plausibilität | Vergütung nach Aufwand
II.A.3 | Mitwirken beim Risikomanagement
II.A.4 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen
II.A.5 | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation
II.A.6 | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
Handlungsbereich B - Qualitäten
II.B.1 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners
II.B.2 | Überprüfen des Farb- und Materialkonzepts und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen
II.B.3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung
Handlungsbereich C - Kosten | [5 empty] | Handlungsbereich C - Kosten
II.C.1 | Überprüfen der Kostenschätzungen und -berechnungen, -vergleiche und Kostenkontrollen der Objekt- und Fachplaner
II.C.2 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen |  |  |  |  | II.C.2 | Fortschreiben der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) einschließlich Kostencontrolling auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
II.C.3 | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung
II.C.4 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) |  |  |  |  | II.C.4 | Unterstützen bei der Erstellung von Zwischenverwendungsnachweisen in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
II.C.5 | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung
Handlungsbereich D - Termine
II.D.1 | Umsetzen und Fortschreiben der Steuerungsterminplanung
II.D.2 | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf
II.D.3 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
Handlungsbereich E - Verträge
II.E.1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung
II.E.2 | Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt
II.E.3 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
II.E.4 | Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren für die Beschaffungen der Bauleistungen
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe II |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Projektstufe III
Projektstufe III / Ausführungsvorbereitung
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) (optional)
|  |  | Besondere Leistungen nach § 3 AHO Heft Nr. 9 (2025) (optional) |  |  | Leistungsbild Fördermanagment (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
III.A.1 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur |  | III.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems |  | III.A.1 | Mitwirken bei den Fördergesprächen mit dem/den Fördermittelgeber/n unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
III.A.2 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements
III.A.3 | Mitwirken beim Risikomanagement
III.A.4 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen
III.A.5 | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben (Aufbau- und Ablauforganisation)
III.A.6 | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
Handlungsbereich B - Qualitäten
III.B.1 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners
III.B.2 | Überprüfen des Farb- und Materialkonzeptes und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen
III.B.3 | Überprüfen der grundlegenden Planungsergebnisse der Projektbeteiligten
III.B.4 | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge
Handlungsbereich C - Kosten |  |  | Handlungsbereich C - Kosten |  |  | Handlungsbereich C - Kosten
III.C.1 | Überprüfen der Kostenvergleiche und -kontrollen der Objekt- und Fachplaner |  | III.C.1 | Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV -Kostenprogrammen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation | Vergütung nach Aufwand
III.C.2 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen |  |  |  |  | III.C.2 | Fortschreiben der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) einschließlich Kostencontrolling auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
III.C.3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)
III.C.4 | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung |  |  |  |  | III.C.4 | Unterstützen bei der Erstellung von Zwischenverwendungsnachweisen in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
III.C.5 | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung
Handlungsbereich D - Termine
III.D.1 | Umsetzen und Fortschreiben der Steuerungsterminplanung
III.D.2 | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf
III.D.3 | Aufstellen eines Steuerungsterminplanes für die Vorbereitung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen
III.D.4 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
Handlungsbereich E - Verträge
III.E.1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung
III.E.2 | Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren für die Beschaffungen der Bauleistungen
III.E.3 | Überprüfen der Vergabeunterlagen sowie Bestätigen der Versandfertigkeit
III.E.4 | Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen
III.E.5 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe III |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Projektstufe IV
Projektstufe IV / Ausführung
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) (optional) |  |  | Besondere Leistungen nach § 3 AHO Heft Nr. 9 (2025) (optional) |  |  | Leistungsbild Fördermanagment (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
IV.A.1 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur |  | IV.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems |  | IV.A.1 | Mitwirken bei den Fördergesprächen mit dem/den Fördermittelgeber/n unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
IV.A.2 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements
IV.A.3 | Mitwirken beim Risikomanagement
IV.A.4 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen
IV.A.5 | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben (Aufbau- und Ablauforganisation)
IV.A.6 | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
Handlungsbereich B - Qualitäten
IV.B.1 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners
IV.B.2 | Steuern der Bemusterungen
IV.B.3 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Objektüberwachungen/Bauoberleitungeng
IV.B.4 | Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen der Bauleistungen
Handlungsbereich C - Kosten |  |  | Handlungsbereich C - Kosten |  |  | Handlungsbereich C - Kosten
IV.C.1 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen |  | IV.C.1 | Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Kostenprogrammen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation | Vergütung nach Aufwand
IV.C.2 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) |  |  |  |  | IV.C.2 | Fortschreiben der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) einschließlich Kostencontrolling auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
IV.C.3 | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen
IV.C.4 | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung |  |  |  |  | IV.C.4 | Unterstützen bei der Erstellung von Zwischenverwendungsnachweisen in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
IV.C.5 | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung
Handlungsbereich D - Termine
IV.D.1 | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung
IV.D.2 | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf
IV.D.3 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
Handlungsbereich E - Verträge
IV.E.1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung
IV.E.2 | Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung
IV.E.3 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
IV.E.4 | Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe IV |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Projektstufe V
Projektstufe V / Projektabschluss
Grundleistungen Leistungsbild gemäß AHO-Heft Nr. 9 (2025) (optional) |  |  | Besondere Leistungen nach § 3 AHO Heft Nr. 9 (2025) (optional) |  |  | Leistungsbild Fördermanagment (optional)
Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation |  |  | Handlungsbereich A - Organisation
|  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise) |  |  | Honorar netto inkl. NK (Pauschalpreise)
V.A.1 | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation |  | V.A.1 | Einrichten, Betreiben sowie Organisation des Abschlusses eines eigenen Projektkommunikationssystems |  | V.A.1 | Mitwirken bei den Fördergesprächen mit dem/den Fördermittelgeber/n unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber | Vergütung nach Aufwand
V.A.2 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur |  |  |  |  | V.A.2 | Erstellen und Abstimmen der Abschlussdokumentation bzw. der -dokumentationen | Vergütung nach Aufwand
V.A.3 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements
V.A.4 | Mitwirken beim Risikomanagement
Handlungsbereich B - Qualitäten
V.B.1 | Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Übergabe des Objektes
V.B.2 | Mitwirken bei den Abnahmen der Planungsleistungen
Handlungsbereich C - Kosten |  |  | Handlungsbereich C - Kosten |  |  | Handlungsbereich C - Kosten
V.C.1 | Überprüfen der Kostenfeststellung, -vergleiche und -kontrollen der Objekt- und Fachplaner |  | V.C.1 | Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Kostenprogrammen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation | Vergütung nach Aufwand | V.C.1 | Unterstützung bei der Erstellung des Schlussverwendungsnachweises bzw. der -nachweise nach Abschluss des Projektes zur Vorlage bei dem/den Fördermittelgeber/n | Vergütung nach Aufwand
V.C.2 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) |  |  |  |  | V.C.2 | Unterstützen bei der Erstellung von ggf. erforderlichen Ergänzungsanträgen nach Abschluss des Projektes zur Vorlage bei dem/den Fördermittelgeber/n | Vergütung nach Aufwand
V.C.3 | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen
V.C.4 | Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten
V.C.5 | Abschließen der Kostenüberwachung
Handlungsbereich D - Termine
V.D.1 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
V.D.2 | Fortschreiben der Steuerungsterminplanung
Handlungsbereich E - Verträge
V.E.1 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
V.E.2 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung
Gesamtpauschalfestpreis Grundleistungen Projektstufe V |  | 0
Kalkulationsangaben:
Kalkulierte Stunden Geschäftsführung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Projektsteuerung / stlv. Projektsteuerung für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden sonstige Ingenieure / Architekten für Grundleistungen
Kalkulierte Stunden Sonstige Mitarbeitende für Grundleistungen
Kontrollsumme:
Differenz zum angebotenen Pauschalpreis:

## Sonstige Honorarangaben
Pauschalfestpreis Besondere Leistung Funktionale Leistungsbeschreibung
Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung der Leistungen des TU |  |  | nach Aufwand
Kalkulation Stundenlohnarbeiten für die Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung der Leistungen des Totalübernehmers
Stundensätze, sofern nachträglich weitere Aufgaben beauftragt werden
| Stundensatz netto inkl. NK | Hypothetische Wertungsgrundlage in Stunden | Wertungssumme netto inkl. NK | Tageshöchstsatz netto inkl. NK
Geschäftsführer |  | 0 | 0 | 0
Projektsteuerung / stellv. Projektsteuerung |  | 90 | 0 | 0
Sonstige Ingenieure und Architekten |  | 30 | 0 | 0
Sonstige Mitarbeiter |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  |  | 0
Pauschalfestpreis für die vom AN nicht zu vertretene Verlängerung der Projektlaufzeit
Pro Monat (netto inkl. NK)
Kalkulation Stundenlohnarbeiten für die sachliche und technische Planungsprüfung einschließlich Planungsfreigaben im vereinbarten Zeitfenster
Stundensätze, sofern nachträglich weitere Aufgaben beauftragt werden
| Stundensatz netto inkl. NK | Hypothetische Wertungsgrundlage in Stunden | Wertungssumme netto inkl. NK | Tageshöchstsatz netto inkl. NK
Geschäftsführer |  | 0 | 0 | 0
Projektsteuerung / stellv. Projektsteuerung |  | 40 | 0 | 0
Sonstige Ingenieure und Architekten |  | 110 | 0 | 0
Sonstige Mitarbeiter |  | 0 | 0 | 0
Zwischensumme |  |  | 0