## Leistungsbild BO
Leistungsbild Betriebs- und Organisationsplanung
Übersicht Leistungen
Die vorliegenden Vorarbeiten und das mit dem Sozialministerium Medizinkonzept und abgestimmten Raum- und Funktionsprogramm soll nun eine konkrete Vorplanung des Neubaus umgesetzt werden.
Zielsetzung ist die Schaffung optimierter wirtschaftlicher Strukturen an die gegenwärtigen und bekannter bzw. möglicher zukünftigen Anforderungen, Reduktion von Doppelvorhaltungen, Anpassung funktionaler und technischer Strukturen (inkl. Schnittstellen zu IT, MT Konzept, Logistikkonzept) sowie die Schaffung einer modernen heilungsfördernden Umgebung.
Hinzu kommt die Ausrichtung auf eine arbeitsfreundliche Umgebung, um als attraktiver Arbeitgeber dem zunehmenden Personalmangel entgegnen zu können. Dazu gehört auch die Beratung hinsichtlich zukünftigem technischen Support, wie z.B. automatisierte Transportsysteme, Pflegeroboter, automatischer Überwachung Vitalfunktionen, Sturzprophylaxe etc.
Es ist vorgesehen, die Leistungen in fünf Arbeitsschritten zu erbringen:
| benötigt | Kommentar
Arbeitsschritt 1 - Abstimmung Vorgehen, Beteiligte und Zeitplan | a
Leistungen | a
Abstimmung und Festlegung des Vorgehens und des Zeitplans zur Erstellung des Betriebsorganisations- und Logistikkonzepts. | x
Gliederung der vorgesehenen Funktionsstellen (auch nicht-medizinisch) zu sinnvollen Einheiten zum Aufbau einer geeigneten Projektorganisation inkl. zu benennender Nutzervertreter. | x
Vorschlagen der Teilnehmer an Nutzerabstimmungen zusammen mit der Geschäftsführung (z.B. Chefärzte, Oberärzte, Pflegedienstleitung, Betriebsrat, Stations- und Bereichsleitungen, Leitung Ambulanzen, Leitungen Funktionsdiagnostik, Leitung OP-Management, Pflegedirektion, Patientenaufnahme, Leitung Medizincontrolling/Codierung/ Fallmanagement, Leitung Logistik, Leitung Technik, Leitung IT) | x
Vorstellung und Diskussion der Anforderungen und übergeordneten Zielsetzungen an den Neubau zwei umfassenden Workshops mit den Nutzervertretern. | x
Endprodukte sind ein abgestimmter Maßnahmenplan, die abgestimmte Teilnehmerliste der Projektgruppen, sowie Dokumentation der Workshops mit der Projektgruppe in Form von Präsentationen und Ergebnisprotokollen mit konkreten nächsten Schritten und Terminschiene. Dazu sind Abstimmugen mit der Projektleitung und der Projektsteuerung notwendig, um übergeordnete Projektziele berücksichtigen zu können. | x
Arbeitsschritt 2 - Abfrage, Vorstellung und Diskussion der Nutzeranforderungen | a
Leistungen | a
Abfrage der konkreten Nutzeranforderungen je Bereich (anhand von Fragelisten) | x
- Kapazitäten (z.B. Anzahl Räume und Funktionen) | x
- Funktionalitäten (d.h. funktionelle Beziehungen, Abläufe) | x
- ﻿﻿Bauliche Anforderungen (z.B. Anordnung der Räume, Ausstattung, Technik, Funktionen) | x
- ﻿﻿Verbesserungsvorschläge aus der bisherigen (Infra-)Strukturen | x
Vorstellung und Diskussion der Anforderungen in Workshops vor Ort (Annahme: 2 Termine) | x
- Strukturierte Einbindung der Nutzergruppen | x
- Dokumentation der Workshops und Abstimmungen in Form von Präsentationen | x
- Zusammenstellung der Nutzeranforderungen in einer Datenbank (auch Excel-Tabelle möglich) zum Abgleich mit dem Raum- und Funktionsprogramm und als Pflichtenheft für die weiteren Planungsphasen. | x
- Auf Basis der Ergebnisse der Nutzerabstimmung wird das vorliegende Raum- und Funktionsprogramm verglichen und ggf. überarbeitet und ergänzt. | x
Endprodukt ist das fortgeschriebene Raum- und Funktionsprogramm (inkl. Sekundär- und Tertiärbereichen) mit Zuordnung nach DIN 13080 und zu den Fachabteilungen und/oder nach Vorgabe des Auftraggebers. | x
Arbeitsschritt 3 – Detaillierung des Betriebsorganisationskonzepts mit Verortungen der Funktionsstellen | a
Leistungen | a
Festlegung der Betriebskonzepte in Abstimmung mit dem jeweiligen Nutzervertreter | x
- Funktionelle Cluster (z.B. medizinische Zentrenbildung, Organisationseinheiten für gemeinsame Bereitschaftsdienste) | x
- Stationsgrößen (d.h. Anzahl Betten) und Stationsstrukturen (z.B. Zweibund, Doppelflur, Ringstruktur, Kreuz, Stern) | x
- Anordnung der Funktionsbereiche (z.B. OP, Funktionsdiagnostik [zentral, dezentral, Mischform] und Labor) | x
- Sekundär- und Tertiärbereiche (z.B. Logistik, Speisenversorgung, Wäscheversorgung, Verwaltung) | x
Durchführung von bis zu drei Workshops mit geeigneten Nutzern vor Ort bezüglich Verortung und Funktionsbeziehungen unter Mitwirkung des Generalplaners inkl. Dokumentation. | x
Festlegung der Verortung der Bereiche auf Basis funktioneller Beziehungen und der anzunehmenden Gebäudekubatur (bei Bedarf: Abstimmung mit den Nutzergruppen (d.h. Geschossbelegung und grobe Anordnung in dem Gebäude) unter Berücksichtigung der Bauabschnitte und Interimslösungen. Eine laufende enge Abstimmung mit dem Generalplaner ist dazu notwendig, | x
Arbeitsschritt 4 – Simulationsrechnung Personalbedarf im Neubau | a
Leistungen | a
Ggf. Zusammenstellung der IST-Situation des Ressourceneinsatzes (d.h. Zuordnung der Personalkosten zu den Leistungseinheiten - sofern notwendig) | nein
Ggf. Abgleich der Personalkosten im Arztlichen Dienst, Pflegedienst und MTD/FD mit den InEK-Kostenbudgets (InEK-Normkostenvergleich) | (x) | optional
Simulation des zukünftigen Personaleinsatzes in den Strukturen des Neubaus | x
Untersuchen und Diskussion der Maßnahmen zur Optimierung (z.B. Zusammenlegung von Bereitschafts- und Nachtdiensten, gemeinsame Stützpunkte, Anmeldungen, Wartebereiche, optimierte Patientenwege). | x
Ressourcenplanung für den Betrieb des Neubaus mit Simulation der Betriebskosten für den Personaleinsatz | x
Vergleich mit der IST-Situation (falls bekannt) | (x) | optional
Arbeitsschritt 5 - Besondere Leistungen | a
Leistungen | a
Diskussion von strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene (z.B. Verhinderung von nosokomialen Infektionen durch Isolation bzw. Kohortenisolation von MRSA- und MRGN-Patienten, Optimierung der Hände-desinfektion durch optische Barrieren, Simulation von Infektionsausbrüchen [z.B. Noro-Viren] und Durchführung notwendiger Maßnahmen) | (x) | optional
Diskussion von Maßnahmen zur Barrierefreiheit (z.B. taktile Wegeführung, visuelle Kommunikation, Unterstützung von Patienten mit kognitiven Störungen) | (x) | optional
Diskussion von Maßnahmen zur Schaffung einer heilungsfördernden Umgebung (z.B. optische, akustische und haptische Gestaltung, Lärm-Monitoring/-reduktion) | (x) | optional
Mitarbeiterorientierung (z.B. Reduktion unnötiger Wege, Lärmreduktion, intelligente Rufsysteme, Schaffung von Rekreationsbereichen). | (x) | optional
Darstellung der diskutierten besonderen Maßnahmen im Kontext der Neubauplanung in Form einer Präsentation oder Vorstellung für Nutzergruppen oder allgemein Mitarbeiter (z.B. Beschreibung der möglichen Maßnahmen zur Hygiene, Barrierefreiheit, Verbesserung der Wegeführungen und allgemein Strukturgebung). | (x) | optional
Allgemeine Regelungen | a
Sämtliche Leistungen sind in Abstimmung mit der Projektleitung zu erbringen. | x
Es erfolgt ein stufenweiser Abruf der o.g. Arbeitsschritte. Ein Anspruch auf den Abruf weiterer Stufen besteht für den AN nicht. | x
Die Arbeitsschritte 1 bis einschließlich 3 sind im Rahmen der Planungen der Leistungsphasen 1 und 2 gem. HOAI des Generalplaners zu erbringen. | x
Je Quartal ist ein kurzer schriftlicher Zwischenbericht über den Status der Konzepte und Planungen vorzulegen: | x
- Stand der Arbeitspakete, | x
- Darstellung wesentliche inhaltliche Änderungen zwischen Arbeitsschritten, | x
- Aufbereitung wichtiger Strukturentscheidungen in Abstimmung mit der Projektleitung / Projektsteuerung. | x
Die Berichte stellen Grundlage der Leistungsbeurteilung der quartärlichen Abrechnungen sein. | x