## Grundleistungen VA
Anlage 4
Leistungsverzeichnis Verkehrsanlagen
Anlage 13 zu § 47 HOAI
Grundleistungen Verkehrsanlagen
| HOAI - Text gem. Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung | Leistung nach HOAI | Bewertung
LPH 1 Grundlagenermittlung
| a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers | 1% | 1%
| b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf | 0.65% | 0.65%
| c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0.1% | 0.1%
| d) Ortsbesichtigung | 0.05% | 0.05%
| e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0.2% | 0.2%
| Summe Leistungsphase 1 | 2% | 2%
LPH 2 Vorplanung
| a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten | 0.1% | 0.1%
| b) Analysieren der Grundlagen | 0.5% | 0.5%
| c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter | 0.3% | 0.3%
| d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit | 2% | 2%
| e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten. Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen | 11% | 11%
| f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen | 2.5% | 2.5%
| g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung | 1% | 1%
| h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen | 0.5% | 0.5%
| i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen | 0.5% | 0.5%
| j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren | 0.25% | 0.25%
| k) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 1% | 1%
| l) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren | 0.35% | 0.35%
| Summe Leistungsphase 2 | 20% | 20%
LPH 3 Entwurfsplanung
| a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen. | 18.35% | 18.35%
bei der Erarbeitung der Entwurfsplanung sind die Anforderungen des Antrags Erschließungsanlage StBauFR SH 2026 (Stand Juli 2026)* zu beachten (Anlage 3 zum Vertrag)
| b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0.65% | 0.65%
| c) Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern | 1% | 1%
| d) Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung | 0.5% | 0.5%
| e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen | 0.5% | 0.5%
| f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0.5% | 0.5%
insbesondere mit der Bauaufsichtsbehörde zur bauplanerischen und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit
| g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | 0.75% | 0.75%
Kostenberechnung 3. Ebene der DIN 276 gemäß den Anforderungen der StBauFR 2026* und der baufachlichen Prüfstellen
| h) Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken | 0.55% | 0.55%
| i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden | 0.5% | 0.5%
| j) Rechnerische Festlegung des Objekts | 0.5% | 0.5%
| k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte | 0.1% | 0.1%
| l) Nachweis der Lichtraumprofile | 0.1% | 0.1%
| m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit | 0.5% | 0.5%
| n) Bauzeiten- und Kostenplan | 0.25% | 0.25%
| o) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0.25% | 0.25%
| Summe Leistungsphase 3 | 25% | 25%
LPH 4 Genehmigungsplanung
| a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 5.75% | 5.75%
| b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0.5% | 0.5%
| c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0.25% | 0.25%
| d) Abstimmen mit Behörden | 0.75% | 0.75%
| e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen | 0.5% | 0.5%
| f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien | 0.25% | 0.25%
| Summe Leistungsphase 4 | 8% | 8%
LPH 5 Ausführungsplanung
| a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung | 6.5% | 6.5%
| b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben | 7% | 7%
| c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung | 1% | 1%
| d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung | 0.5% | 0.5%
| Summe Leistungsphase 5 | 15% | 15%
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe
| a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 4% | 4%
| b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen | 4.5% | 4.5%
| c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0.5% | 0.5%
| d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen | 0.25% | 0.25%
inkl. Fortschreiben des Bauzeitenplans
| e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse | 0.5% | 0.5%
| f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 0.15% | 0.15%
| g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | 0.1% | 0%
| Summe Leistungsphase 6 | 10% | 9.9%
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe
| a) Einholen von Angeboten | 0.1% | 0%
| b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen eines Preisspiegels | 2.25% | 2.25%
| c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken | 0.4% | 0.4%
| d) Führen von Bietergesprächen | 0.25% | 0.25%
| e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 0.5% | 0.5%
Vergabevorschlag zwei Wochen vor Ablauf der Bindefrist erforderlich.
| f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen | 0.1% | 0%
| g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | 0.25% | 0.25%
und Abgleich mit der Mitteleinsatzentscheidung /dem baufachlichen Prüfergebnis (ZBau).
| h) Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0.15% | 0%
| Summe Leistungsphase 7 | 4% | 3.65%
LPH 8 Objektüberwachung und Dokumentation
| a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe | 8.25% | 8.25%
| b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 0.7% | 0.7%
| c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen | 0.25% | 0.25%
| d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme | 1.25% | 1.25%
| e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und | 2.5% | 2.5%
Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme
| f) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | 0.4% | 0.4%
| g) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage | 0.4% | 0.4%
| h) Übergabe des Objekts | 0.35% | 0.35%
| i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche | 0.15% | 0.15%
| j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften | 0.75% | 0.75%
| Summe Leistungsphase 8 | 15% | 15%
LPH 9 Objektbetreuung
| a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 0.8% | 0.8%
| b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0.1% | 0.1%
| c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0.1% | 0.1%
| Summe Leistungsphase 9 | 1% | 1%
| Summe Leistungsphasen | 100% | 99.55%

## Grundleistungen Ing
Leistungsverzeichnis Ingenieurbauwerke Entwässerung
Anlage 12 zu § 43 HOAI
Grundleistungen Ingenieurbauwerke
| HOAI - Text gem. Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung | Bewertung | Eintragung Bewertung
LPH 1 Grundlagenermittlung
| a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers | 1% | 1%
| b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf | 0.6% | 0.6%
| c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0.1% | 0.1%
| d) bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung | 0.05% | 0.05%
| e) Ortsbesichtigung | 0.05% | 0.05%
| f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0.2% | 0.2%
| Summe Leistungsphase 1 | 2% | 2%
LPH 2 Vorplanung
| a) Analysieren der Grundlagen | 1% | 1%
| b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter | 0.2% | 0.2%
Insbesondere Abstimmungen mit den Medienträgern zu deren Leitungsbeständen und Leitungsplanungen (siehe besondere Leistungen: koordinierte Leitungstrassenplanung)
| c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit | 2.5% | 2.5%
| d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten | 0.1% | 0.1%
| e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 10% | 10%
| f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen | 2.5% | 2.5%
| g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung | 1.5% | 1.5%
| h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen | 0.5% | 0.5%
| i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen | 0.5% | 0.5%
| j) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 1% | 1%
| k) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0.2% | 0.2%
| Summe Leistungsphase 2 | 20% | 20%
LPH 3 Entwurfsplanung
| a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen. | 18.85% | 18.85%
| b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1% | 1%
| c) Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern | 1.25% | 1.25%
| d) Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung | 0.5% | 0.5%
| e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen | 0.5% | 0.5%
| f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0.5% | 0.5%
| g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | 1.5% | 1.5%
Kostenberechnung nach DIN 276, 3. Ebene gemäß den Anforderungen der StBauFR und der baufachlichen Prüfstellen.
| h) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit | 0.25% | 0.25%
| i) Bauzeiten- und Kostenplan | 0.25% | 0.25%
| j) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0.4% | 0.4%
| Summe Leistungsphase 3 | 25% | 25%
LPH 4 Genehmigungsplanung
| a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 3.5% | 3.5%
| b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0.25% | 0.25%
| c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0.25% | 0.25%
| d) Abstimmen mit Behörden | 0.25% | 0.25%
| e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen | 0.5% | 0.5%
| f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien | 0.25% | 0.25%
| Summe Leistungsphase 4 | 5% | 5%
LPH 5 Ausführungsplanung
| a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung | 6.5% | 6.5%
| b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben | 7% | 7%
| c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung | 1% | 1%
| d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung | 0.5% | 0.5%
| Summe Leistungsphase 5 | 15% | 15%
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe
| a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 4.75% | 4.75%
| b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen | 5.5% | 5.5%
| c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0.75% | 0.75%
| d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen | 0.25% | 0.25%
inkl. Fortschreiben des Bauzeitenplans.
| e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse | 1.25% | 1.25%
| f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 0.25% | 0.25%
| g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | 0.25% | 0%
unter Verwendung der Formblätter des Vergabehandbuch des Bundes (VHB) und Anwendung der vom AG zur Verfügung gestellten Vorlagen zu Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln.
| Summe Leistungsphase 6 | 13% | 12.75%
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe
| a) Einholen von Angeboten | 0.1% | 0%
| b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen eines Preisspiegels | 2.25% | 2.25%
| c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken | 0.4% | 0.4%
| d) Führen von Bietergesprächen | 0.25% | 0.25%
| e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 0.5% | 0.25%
Vergabevorschlag zwei Wochen vor Ablauf der Bindefrist erforderlich.
| f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen | 0.1% | 0%
| g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | 0.25% | 0.25%
und Abgleich mit dem Zuwendungsbescheid/dem baufachlichen Prüfergebnis (ZBau).
| h) Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0.15% | 0%
| Summe Leistungsphase 7 | 4% | 3.4%
LPH 8 Objektüberwachung und Dokumentation
| a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe | 8.25% | 8.25%
| b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 0.75% | 0.75%
| c) Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen | 0.25% | 0.25%
| d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme | 1.25% | 1.25%
| e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme | 2.5% | 2.5%
| f) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage | 0.5% | 0.5%
| g) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | 0.5% | 0.5%
| h) Übergabe des Objekts | 0.5% | 0.5%
| i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche | 0.25% | 0.25%
| j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften | 0.25% | 0.25%
| Summe Leistungsphase 8 | 15% | 15%
LPH 9 Objektbetreuung
| a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 0.8% | 0.8%
| b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0.1% | 0.1%
| c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0.1% | 0.1%
| Summe Leistungsphase 9 | 1% | 1%
| Summe Leistungsphasen | 100% | 99.15%

## Bes. Leistungen VA
Leistungsverzeichnis Verkehrsanlagen
Anlage 13 zu § 47 HOAI
Besondere/zusätzliche Leistungen Verkehrsanlagen
| HOAI - Text gem. Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung | Aufwand | Angebot AN
LPH 2 Vorplanung
2.1 Abstimmung mit Behörden
| Behördenabstimmung. [Auf Grund des teilweise denkmalgeschützten Umfeldes ist mindestens eine Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde notwendig] | psch. je Termin (optional)
2.2 Gestaltungsvisualisierung
| Gestalterische Darstellungen zur Visualisierung der Vorplanung für Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Beteiligungsverfahrens. | psch. je Visualisierung (optional)
LPH 3 Entwurfsplanung
3.1 Teilnahme und Mitwirkung Öffentlichkeitsbeteiligung
| Teilnahme und Mitwirkung an Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung. [Es wird von einer Vor-Ort-Veranstaltung im Rahmen der Entwurfsplanung zu Beginn der LPH 3 ausgegangen] | psch. je Termin
LPH 4 Genehmigungsplanung
4.1 Präsentation Fachausschuss
| Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung einer Gremiensitzung (z.B. Bauausschuss) zur Genehmigungsplanung. [Vor-Ort-Ergebnispräsentation durch den AN, Abendtermin] | psch. je Termin (optional)
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe
6.1 Verkehrsführungsplan
| Detallierte Planung vom Bauphasen bei besonderen Anforderungen [Die Lage der Maßnahme erfordert eine abgestimmte Verkehrsführungsplanung, die die Erreichbarkeit der Wohnhäuser sichert.] | psch. (optional)
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe
7.1 Fachausschusssitzung
| Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung einer Gremiensitzung (z.B. Bauausschuss) zum Ausschreibungsergebnis. [Vor-Ort-Ergebnispräsentation durch den AN, Abendtermin] | psch. je Termin (optional)
LPH 8 Objektüberwachung und Dokumentation
8.1 Prüfen von Nachträgen
| [Prüfen von Nachträgen auf Erforderlichkeit, Darstellung des geänderten Bauablaufs, Darstellung der veränderten Kosten in Abgleich mit dem baufachlichen Prüfergebnis] | psch. je NT
8.2 örtliche Bauüberwachung
| [Im Rahmen der örtlichen Bauüberwachung sind die Leistungsanforderungen der HOAI zu beachten] | %-Satz auf Nettobau-kosten (Stand Kostenberechnung)

## Bes. Leistungen Ing
Leistungsverzeichnis Ingenieurbauwerke Entwässerung
Anlage 12 zu § 43 HOAI
Besondere/zusätzliche Leistungen Ingenieurbauwerke
| HOAI - Text gem. Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung | Aufwand | Angebot AN
LPH 2 Vorplanung
2.1 Erstellung eines koordinierten Leitungstrassenplans
| Erstellen eines Lageplans zum vollständigen Leitungsbestand der Stadt, Stadtwerke und dritten Medienträgern inkl. der dafür erforderlichen Abstimmungen | psch. (optional)
2.2 Hydraulische Berechnung Regenwasser
| Durchführung einer hydraulischen Berechnung für alle neuzuplanenden Bereiche | psch. (optional)
2.3. Entwässerungskonzept für B-Planung nach ARW1-RL
| Erstellung eines Entwässerungskonzepts falls die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig wird. | psch. (optional)
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe
6.1 Fortschreibung des koordinierten Trassenplans
| Fortschreibung des unter 2.1 genannten Trassenplans und Koordinierung der Medienträger | psch. (optional)
6.2 Integration Planung Dritter (Medienträger) in der Bauausschreibung
| Integration von Baubeschreibungen und Leistungsverzeichnissen Dritter (Medienträger) im Rahmen einer gemeinsamen Bauausschreibung. | psch. (optional)
6.3 Baubegleitung Dritter
| Begleitung der vorlaufenden Leitungsarbeiten als Vertretung des Wegebaulasträgers: Überwachung Einhaltung Einbauregularien: Trassenplan, Einbautiefen, Verdichtung | psch. (optional)
LPH 8 Objektüberwachung und Dokumentation
Prüfen von Nachträgen
| [Prüfen von Nachträgen auf Erforderlichkeit, Darstellung des geänderten Bauablaufs, Darstellung der veränderten Kosten in Abgleich mit dem baufachlichen Prüfergebnis] | psch. je NT
8.2 örtliche Bauüberwachung
| [Im Rahmen der örtlichen Bauüberwachung sind die Leistungsanforderungen der HOAI zu beachten] | 2.5%

## Preisblatt VA
Anhang
Preisblatt zum Leistungsverzeichnis Verkehrsanlage
Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Innenstadt“ der Stadt Tönning
Neuordnung und Aufwertung des Bahnhofsumfeldes
Einzelmaßnahme „Am Bahnhof (incl. Verlängerung in Richtung Am Eiderdeich)“
| Leistungsbild: | § 47 Verkehrsanlagen HOAI
| anrechenbare Kosten: | 1050000
| Honorarzone: | III, Basissatz | (Orientierung)
| Grundleisungen gem. HOAI | Bewertung gem HOAI |  | zu beauftragende Leistung | Honorarangebot in Euro
| Leistungsphase 1 | 2% |  | 2%
| Leistungsphase 2 | 20% |  | 20%
| Leistungsphase 3 | 25% |  | 25%
| Leistungsphase 4 | 8% |  | 8%
| Leistungsphase 5 | 15% |  | 15%
| Leistungsphase 6 | 10% |  | 9.9%
| Leistungsphase 7 | 4% |  | 3.65%
| Leistungsphase 8 | 15% |  | 15%
| Leistungsphase 9 | 1% |  | 1%
| Summe Leistungsphasen 1-9 | 100% |  | 99.55%
Zu-/Abschlag bei Abweichung von Grundhonorar nach HOAI
| (100% = kein Zu-/Abschlag, <100% = Abschlag, >100% = Zuschlag) | %
Zwischensumme Grundleistungen inkl. Zu-/Abschlag
| Besondere/zusätzliche Leistungen |  |  |  | Pauschalpreis in Euro
Leistungsphase 2
| 2.1 Abstimmung mit Behörden | psch. je Termin (optional)
| 2.2 Gestaltungsvisualisierung | psch. je Visualisierung (optional)
Leistungsphase 3
| 3.1 Teilnahme und Mitwirkung Öffentlichkeitsbeteiligung | psch. je Termin
Leistungsphase 4
| 4.1 Präsentation Fachausschuss | psch. je Termin (optional)
Leistungsphase 6
| 6.1 Verkehrsführungsplan | psch. (optional)
Leistungsphase 7
| 7.1 Fachausschusssitzung | psch. je Termin (optional)
Leistungsphase 8
| 8.1 Prüfen von Nachträgen | psch. je NT
| 8.2 Örtliche Bauüberwachung | 2.5%
Zwischensumme Grundleistungen und besondere/ zusätzliche Leistungen inkl. Umbauzuschlag und Zu-/Abschlag
| zzgl. Nebenkosten (pauschal in %) | %
Zwischensumme Grundleistungen und besondere/ zusätzliche Leistungen inkl. Zu-/Abschlag und Nebenkosten
| zzgl. Mehrwertsteuer in % | 19%
Angebotssumme gesamt brutto
Stundensätze netto*
| Auftragnehmer |  |  | 1 h
| Mitarbeiter |  |  | 1 h
| techn. Zeichner/ sonstige Mitarbeiter |  |  | 1 h
*Die Stundensätze sind nachrichtlich anzugeben und werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt
Ausfüllhinweise: Bieterseitig sind lediglich die grün hinterlegten Felder auszufüllen. Änderungen oder Ergänzungen innerhalb des Preisblattes sind unzulässig und führen zum Ausschluss des Angebotes (§ 57 VgV).

## Preisblatt Ing.
Anhang
Preisblatt zum Leistungsverzeichnis Ingenieurbauwerke Entwässerung
Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Innenstadt“ der Stadt Tönning
Neuordnung und Aufwertung des Bahnhofsumfeldes
Einzelmaßnahme „Am Bahnhof (incl. Verlängerung in Richtung Am Eiderdeich)“
| Leistungsbild: | § 43 Ingenieurbauwerke HOAI
| anrechenbare Kosten: | 235000
| Honorarzone: | III, Basissatz | (Orientierung)
| Grundleisungen gem. HOAI | Bewertung gem HOAI |  | zu beauftragende Leistung | Honorarangebot in Euro
| Leistungsphase 1 | 2% |  | 2%
| Leistungsphase 2 | 20% |  | 20%
| Leistungsphase 3 | 25% |  | 25%
| Leistungsphase 4 | 5% |  | 5%
| Leistungsphase 5 | 15% |  | 15%
| Leistungsphase 6 | 13% |  | 12.75%
| Leistungsphase 7 | 4% |  | 3.65%
| Leistungsphase 8 | 15% |  | 15%
| Leistungsphase 9 | 1% |  | 1%
| Summe Leistungsphasen 1-9 | 100% |  | 99.4%
Zu-/Abschlag bei Abweichung von Grundhonorar nach HOAI
| (100% = kein Zu-/Abschlag, <100% = Abschlag, >100% = Zuschlag) | %
Zwischensumme Grundleistungen inkl. Zu-/Abschlag
| Besondere/zusätzliche Leistungen |  |  |  | Pauschalpreis in Euro
Leistungsphase 2
| 2.1 Erstellung eines koordinierten Leitungstrassenplans | psch. (optional)
| 2.2 Hydraulische Berechnung Regenwasser | psch. (optional)
| 2.3. Entwässerungskonzept für B-Planung nach ARW1-RL | psch. (optional)
Leistungsphase 6
| 6.1. Trassenplan fortschreiben | psch. (optional)
| 6.2. Integration Planungen Dritter | psch. (optional)
| 6.3. Baubegleitung Dritter | psch. (optional)
Leistungsphase 8
| 8.1 Prüfen von Nachträgen | psch. je NT
| 8.2 Örtliche Bauüberwachung | 2.5%
Zwischensumme Grundleistungen und besondere/ zusätzliche Leistungen inkl. Zu-/Abschlag
| zzgl. Nebenkosten (pauschal in %) | %
Zwischensumme Grundleistungen und besondere/ zusätzliche Leistungen inkl. Zu-/Abschlag und Nebenkosten
| zzgl. Mehrwertsteuer in % | 19%
Angebotssumme gesamt brutto
Stundensätze netto*
| Auftragnehmer |  |  | 1 h
| Mitarbeiter |  |  | 1 h
| techn. Zeichner/ sonstige Mitarbeiter |  |  | 1 h
*Die Stundensätze sind nachrichtlich anzugeben und werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt
Ausfüllhinweise: Bieterseitig sind lediglich die grün hinterlegten Felder auszufüllen. Änderungen oder Ergänzungen innerhalb des Preisblattes sind unzulässig und führen zum Ausschluss des Angebotes (§ 57 VgV).