## Grundleistungen
Anlage 1 - 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik
Anlage 1 zu § 3 Abs. 1
Weitere Fachplanungs- und Beratungsleistungen
Grundleistungen Bauphysik
| HOAI - Text gem. Leistungsbild | Preis
LPH 1 Grundlagenermittlung
a) Klären der Aufgabenstellung
b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele
Summe Leistungsphase 1
LPH 2 Mitwirkung bei der Vorplanung
a) Analyse der Grundlagen
b) Klären der wesentlichen Zusammenhänge von Gebäuden und technischen Anlagen einschließlich Betrachtung von Alternativen
c) Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebäudes
d) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte dr Objektplanung und der Fachplanungen
e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Pbjektplanung und den Fachplanungen
f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage für Objektplanung und Fachplanungen
Summe Leistungsphase 2
LPH 3 Mitwirkung bei der Entwurfsplanung
a) Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte für das Gebäude
b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und Fachplanung bis zum vollständigen Entwurf
c) Bemessen der Bauteile des Gebäudes
d) Erarbeiten von Übersichtsplänen und des Erläuterungsberichtes mit Vorgaben, Grundlagen und Auslegungsdaten
Summe Leistungsphase 3
LPH 4 Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung
a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprächen mit Behörden
b) Aufstellen der förmlichen Nachweise
c) Vervollständigen und Anpassen der Unterlagen
Summe Leistungsphase 4
LPH 5 Mitwirken bei der Ausführungsplanung
a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen
b) Mitwirken bei der Ausführungsplanung durch ergänzende Angaben für die Objektplanung und Fachplanungen
Summe Leistungsphase 5
LPH 6 Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe
a) Beiträge zu Ausschreibungsunterlagen
Summe Leistungsphase 6
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe
a) Mitwirken beim Prüfen und Bewerten der Angebote auf Erfüllung der Anforderungen
Summe Leistungsphase 7
Summe Leistungsphasen 1 - 7

## Preisblatt
Anhang | Preisblatt zum Leistungsbild Bauphysik
| Leistungsbild: | Anlage 1 - 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik
Honorarzone III, Basissatz
Anrechenbare Kosten: 2.447.000,00 €
| Grundleisungen gem. HOAI | Bewertung | zu beauftragende Leistung | Honorarangebot in Euro
| Leistungsphase 1 | 3% | 3%
| Leistungsphase 2 | 20% | 20%
| Leistungsphase 3 | 40% | 40%
| Leistungsphase 4 | 6% | 6%
| Leistungsphase 5 | 27% | 27%
| Leistungsphase 6 | 2% | 2%
| Leistungsphase 7 | 2% | 2%
| Summe Leistungsphasen 1 - 7 | 100% | 100%
Zwischensumme Grundleistungen
| zzgl. Nebenkosten (pauschal in %) | %
Zwischensumme inkl. Nebenkosten
| abzgl. Preisnachlass in % | %
Zwischensumme inkl. Preisnachlass
| zzgl. Mehrwertsteuer in % | 19%
Angebotssumme brutto
Stundensätze netto*
| Auftragnehmer | 1 h
| Mitarbeiter | 1 h
| techn. Zeichner/ sonstige Mitarbeiter | 1 h
*Die Stundensätze sind nachrichtlich anzugeben und werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt
Ausfüllhinweise: Bieterseitig sind lediglich die grün hinterlegten Felder auszufüllen. Änderungen oder Ergänzungen innerhalb des Preisblattes sind unzulässig und führen zum Ausschluss des Angebotes (§ 57 VgV).