## PST
Erweiterungsneubau und Generalsanierung des Hauptgebäudes der Albrecht-Schnitter-Berufsschule, Herzogsägmühle
Honorarabfrage Projektsteuerungsleistungen |  |  | Vom Bieter auszufüllende Felder sind grau hinterlegt, Angabe in Euro (graue Felder sind mit "€"-Zeichen gekennzeichnet) bzw. in Prozent (graue Felder sind mit einem "%"-Zeichen gekennzeichnet). Die Berechnung aller anderen bereits vorausgefüllter Felder erfolgt automatisiert. In diesen betreffenden Feldern ist keine Eingabe erforderlich / möglich.
Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass mit Zuschlagserteilung nur die Leistungen beauftragt werden, welche in der Spalte A mit "Zuschlag" gekennzeichnet sind [Zeilen 12 bis 36, Zeilen 139 und 140]. Bei den Leistungen, welche in der Spalte A mit "Optional" gekennzeichnet sind, handelt es sich um optionale Leistungen, für welche eine gesonderte Beauftragung des Auftraggebers erforderlich ist.
Version 1.0 - Stand: 10.09.2026
Honorarangebot: Grundleistungen gemäß § 3 (2) des Vertrages und allgemeine Leistungspflichten gemäß § 4 des Vertrages
Grundleistungen |  |  |  | Honorar (€)
Projektstufe 2 - Planung |  |  |  | 0
In der Projektstufe 2 (Planung) sind von dem Auftragnehmer lediglich die Leistungen der Projektsteuerung, Projektstufe 2, während der Leistungsphasen 3 und 4 im Sinne der HOAI zu erbringen; Hintergrund ist, dass die Planungsleistungen der Leistungsphase 2 im Sinne der HOAI zum Zeitpunkt des Eintritts des Auftragnehmers in das Projekt bereits abgeschlossen sein werden.
A - Organisation |  |  |  | 0
Zuschlag | § 2 AHO | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur
Zuschlag | § 2 AHO | Mitwirken beim Risikomanagement
Zuschlag | § 2 AHO | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen
Zuschlag | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation
Zuschlag | § 2 AHO | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
B - Qualitäten |  |  |  | 0
Zuschlag | § 2 AHO | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners
Zuschlag | § 2 AHO | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung
C - Kosten |  |  |  | 0
Zuschlag | § 2 AHO | Überprüfen der Kostenschätzungen und -berechnungen, -vergleiche und Kostenkontrollen der Objekt- und Fachplaner
Zuschlag | § 2 AHO | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
Zuschlag | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung
Zuschlag | § 2 AHO | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)
Zuschlag | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung
D - Termine |  |  |  | 0
Zuschlag | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Steuerungsterminplanung
Zuschlag | § 2 AHO | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf
Zuschlag | § 2 AHO | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
E - Verträge |  |  |  | 0
Zuschlag | § 2 AHO | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung
Zuschlag | § 2 AHO | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
Zuschlag | § 2 AHO | Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren für die Beschaffungen der Bauleistungen
Projektstufe 3.1 - Ausführungsvorbereitung |  |  |  | 0
In der Projektstufe 3.1 (Ausführungsvorbereitung) sind von dem Auftragnehmer lediglich die Leistungen der Projektsteuerung, Projektstufe 3, während der Leistungsphase 5 im Sinne der HOAI zu erbringen; die Leistungen der Projektsteuerung, Projektstufe 3, während der Leistungsphasen 6 und 7 im Sinne der HOAI sind in der Projektstufe 3.2 (Ausführungsvorbereitung) zu erbringen.
A - Organisation |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements
Optional | § 2 AHO | Mitwirken beim Risikomanagement
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben (Aufbau- und Ablauforganisation)
Optional | § 2 AHO | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
B - Qualitäten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der grundlegenden Planungsergebnisse der Projektbeteiligten
C - Kosten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
Optional | § 2 AHO | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung
D - Termine |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Steuerungsterminplanung
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf
Optional | § 2 AHO | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
E - Verträge |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
Projektstufe 3.2 - Ausführungsvorbereitung |  |  |  | 0
In der Projektstufe 3.2 (Ausführungsvorbereitung) sind von dem Auftragnehmer lediglich die Leistungen der Projektsteuerung, Projektstufe 3, während der Leistungsphasen 6 und 7 im Sinne der HOAI zu erbringen; die Leistungen der Projektsteuerung, Projektstufe 3, während der Leistungsphase 5 im Sinne der HOAI sind in der Projektstufe 3.1 (Ausführungsvorbereitung) zu erbringen.
A - Organisation |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements
Optional | § 2 AHO | Mitwirken beim Risikomanagement
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben (Aufbau- und Ablauforganisation)
Optional | § 2 AHO | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
B - Qualitäten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge
C - Kosten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Kostenvergleiche und -kontrollen der Objekt- und Fachplaner
Optional | § 2 AHO | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
Optional | § 2 AHO | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung
D - Termine |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Steuerungsterminplanung
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf
Optional | § 2 AHO | Aufstellen eines Steuerungsterminplanes für die Vorbereitung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen
Optional | § 2 AHO | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
E - Verträge |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren für die Beschaffungen der Bauleistungen
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Vergabeunterlagen sowie Bestätigen der Versandfertigkeit
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen
Optional | § 2 AHO | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
Projektstufe 4 - Ausführung |  |  |  | 0
In der Projektstufe 4 (Ausführung) sind von dem Auftragnehmer die Leistungen der Projektsteuerung, Projektstufe 4, während der Leistungsphase 8 im Sinne der HOAI zu erbringen.
A - Organisation |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements
Optional | § 2 AHO | Mitwirken beim Risikomanagement
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben (Aufbau- und Ablauforganisation)
Optional | § 2 AHO | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen
B - Qualitäten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners
C - Kosten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
Optional | § 2 AHO | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung
Optional | § 2 AHO | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung
D - Termine |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf
Optional | § 2 AHO | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen
E - Verträge |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung
Optional | § 2 AHO | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
Projektstufe 5 - Projektabschluss |  |  |  | 0
In der Projektstufe 5 (Projektabschluss) sind von dem Auftragnehmer die Leistungen der Projektsteuerung, Projektstufe 5, während der Leistungsphase 8 im Sinne der HOAI zu erbringen.
A - Organisation |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation
B - Qualitäten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei den Abnahmen der Planungsleistungen
C - Kosten |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Kostenfeststellung, -vergleiche und -kontrollen der Objekt- und Fachplaner
Optional | § 2 AHO | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)
Optional | § 2 AHO | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen
Optional | § 2 AHO | Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten
Optional | § 2 AHO | Abschließen der Kostenüberwachung
E - Verträge |  |  |  | 0
Optional | § 2 AHO | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter
Zwischensumme Grundleistungen, netto (Pos. A) |  |  |  | 0
Nebenkosten [Angabe in %] bezogen auf die Zwischensumme Grundleistungen, netto (Pos. B) |  |  | 0% | 0
Auf- oder Abschlag [Angabe in %; bspw.: -10,00 % bei einem Abschlag von 10 %] bezogen auf die Zwischensumme Grundleistungen, netto (Pos. C) |  |  | 0% | 0
Pauschalhonorar, netto (Pos. D) |  |  |  | 0
Honorarangebot Beratungs- und Besondere Leistungen gemäß § 3 (3) des Vertrages
Honorar (€)
Im Rahmen der Projektstufe 2 |  |  |  | 0
Zuschlag | Einarbeitung in das Projekt, insbesondere - Einarbeitung in die bisherigen Planungsergebnisse; - Überprüfung der vorhandenen Projektdokumentationsstruktur / Organisationsvorgaben; - Überprüfung der Kostenschätzung auf Plausibilität und Vollständigkeit; Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für die Projektdokumentationsstruktur Aufstellen des Steuerungsterminplans |  | pauschal | 0
Zuschlag | Mitwirken bei der Beschaffung (europaweite Ausschreibung) der Objektplanungsleistungen - Leistungsbild Gebäude und Innenräume, Leistungsphasen 5 bis 9, für das Vorhaben |  | pauschal | 0
Optional | Fach-technische Prüfung der Arbeitsergebnisse der Leistungsphase 3 im Sinne der HOAI der fachlich Beteiligten |  | pauschal | 0
Optional | Nutzermanagement (Abstimmung und Koordination mit dem Nutzer (Schule) sowie den nutzerseitigen Beteiligten, sofern Belange des Nutzers (Schulbetrieb) betroffen sind (z.B. Abstimmung der Bauablaufpläne mit dem Nutzer); Teilnahme an Gesprächen / Sitzungen / Veranstaltungen des Nutzers das Vorhaben betreffend; jeweils inklusive Vor- und Nachbereitung) |  | pauschal pro Termin / Gespräch | 0
Optional | Mitwirken bei den Gesprächen mit dem Fördermittelgeber unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber (Teilnahme sowie Vor- und Nachbereitung der Gespräche) |  | pauschal pro Termin / Gespräch | 0
Im Rahmen der Projektstufe 3.1 |  |  |  | 0
Optional | Fach-technische Prüfung der Arbeitsergebnisse der Leistungsphase 5 im Sinne der HOAI der fachlich Beteiligten |  | pauschal | 0
Optional | Mitwirken bei den Gesprächen mit dem Fördermittelgeber unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber (Teilnahme sowie Vor- und Nachbereitung der Gespräche) |  | pauschal pro Termin / Gespräch | 0
Im Rahmen der Projektstufe 3.2 |  |  |  | 0
Optional | Übernehmen von Funktionen einer Vergabestelle (Ausschreibung sämtlicher Bauleistungen für das Projekt, national und europaweit) |  | pauschal | 0
Optional | Mitwirken bei den Gesprächen mit dem Fördermittelgeber unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber (Teilnahme sowie Vor- und Nachbereitung der Gespräche) |  | pauschal pro Termin / Gespräch | 0
Im Rahmen der Projektstufe 4 |  |  |  | 0
Optional | Mitwirken bei den Gesprächen mit dem Fördermittelgeber unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber (Teilnahme sowie Vor- und Nachbereitung der Gespräche) |  | pauschal pro Termin / Gespräch | 0
Im Rahmen der Projektstufe 5 |  |  |  | 0
Optional | Unterstützung bei der Erstellung der Verwendungsnachweise nach Abschluss des Projekts zur Vorlage bei dem Fördermittelgeber nach den Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 BayHO sowie etwaigen zusätzlichen Anforderungen des Fördermittelgebers. Dies umfasst insbesondere: a) die rechtzeitige Bereitstellung aller für den Verwendungsnachweis erforderlichen Unterlagen, Nachweise und Dokumentationen, insbesondere: • Stundenaufstellungen und Nachweise über erbrachte Leistungen, • Protokolle von Besprechungen und Abstimmungen, • Berichte über den Projektfortschritt, • Nachweise über die Einhaltung von Förderbedingungen, • Belege über projektbezogene Ausgaben, soweit diese vom Auftragnehmer verursacht wurden; b) die Mitwirkung bei der Erstellung des Sachberichts durch Bereitstellung von Informationen über den Verlauf und den Erfolg des Projekts; c) die Unterstützung bei der Erstellung des zahlenmäßigen Nachweises durch Bereitstellung aller relevanten Kosteninformationen; d) die unverzügliche Ergänzung oder Berichtigung von Unterlagen, wenn der Auftraggeber oder der Fördermittelgeber dies verlangt. [Hinweis: es werden 4 Fördermittelanträge - je Bauabschnitt einer - gestellt] |  | pauschal | 0
Optional | Mitwirken bei den Gesprächen mit dem Fördermittelgeber unter vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber (Teilnahme sowie Vor- und Nachbereitung der Gespräche) |  | pauschal pro Termin / Gespräch | 0
Summe Beratungs- und Besondere Leistungen, netto (Pos. E) |  |  |  | 0
Auf- oder Abschlag [identsich zu Angabe in Zeile 131] bezogen auf die Summe Beratungs- und Besondere Leistungen (Pos. F) |  |  | 0% | 0
Honorar Beratungs- und Besondere Leistungen, netto (Pos. E + Pos. F) = Pos. G |  |  |  | 0
Ermittlung kalkulatorischer Angebotspreis
Honorarsumme Pauschalhonorar, netto + Honorar Beratungs- und Besondere Leistungen, netto (Pos. D + Pos. G) = Pos. H |  |  |  | 0
Umsatzsteuer (gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19%) (Pos. I) |  |  |  | 0
Honorarsumme Pauschalhonorar + Honorar Beratungs- und Besondere Leistungen, brutto (Pos. H + Pos. I) = Pos. J |  |  |  | 0
Kalkulatorischer Angebotspreis brutto (= Pos. J) |  |  | 0