## Übersicht
Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen - Bildungszentrum Dortmund-Körne - Ersatzneubau
Name des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft
Honorarangebotsblätter
Beratungsleistungen der SiGeKo
Differenzierte Honorarabfrage zu folgenden Leistungen:
SiGeKo, Stufe 1 - Übertragung der Aufgabe in der Planungsphase
SiGeKo, Stufe 2 - Übertragung der Aufgabe in der Ausführungsphase
Hinweis: Zur Vereinfachung sind für einige Felder vorab Formeln hinterlegt. Die Bieter sind jedoch für die Richtigkeit ihrer Angebote selber verantwortlich. Abweichungen von den in den Honorarabfragelisten genannten Grundlagen und Rahmenparametern (z.B. Vomhundertsätze der Grundleistungen, Honorarzonen) sind plausibel und HOAI-konform zu begründen. Sämtliche Kommentierungen zu Inhalten und / oder Abweichungen der Honorarabfragetabellen erfolgen bitte auf einem separaten Blatt, mit eindeutiger Kennzeichnung und Zuordnung zu der jeweiligen Position in der Tabelle. Bei fehlender HOAI-konformer Begründung zu möglichen HOAI – Abweichungen oder der Angabe von Pauschalsummen werden zur Bewertung des Angebotes die entsprechenden Werte den Vorgaben gem. HOAI angepasst.
Legende
Vorgaben des Auftraggebers
Auszufüllen durch den Bieter
Auszufüllen durch Bieter
Besondere Hinweise zum Ausfüllen der Unterlagen
Name des Unternehmens
Ort
Datum
Natürliche Person*
* | Hinweis: Wir bitten im Hinblick auf §126b BGB (Textform) um die Angabe der natürlichen Person, die für das zuvor genannte Unternehmen die Honorarangebotsblätter ausgefüllt hat.

## SiGeKo Stufe 1
Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen - Bildungszentrum Dortmund-Körne - Ersatzneubau
Liegenschaft Lange Reihe 60, 44143 Dortmund
Abbruch des Bestandsgebäudes + Ersatzneubau
Name des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft
Sicherheits- und Gesundheitskoordinationsleistungen
Vorbemerkungen
Der Bieter hat nachfolgende Angaben bei der Kalkulation zu berücksichtigen: In der Ausführungsphase ist davon auszugehen, dass eine Teilnahme an der Baubesprechung sowie die Durchführung von Sicherheitsbesprechungen (Grundeinweisung) aller bauausführenden Firmen vor Ort einzukalkulieren ist. Projektkommunikationssystem Der Bieter verpflichtet sich ein Projektkommunikationssystem zu nutzen, welches von dem Auftraggeber kostenlos gestellt wird. Das System ist für die gesamte Projektkommunikation zu verwenden (Schriftverkehr, E-Mails, Ablage von Arbeitsergebnissen etc.). Nebenkosten Nebenkosten gemäß § 14 HOAI, jedoch inkl. sämtlicher Fahrt- und Reisekosten, sind in den nachfolgenden Positionen bereits einzurechnen (gilt auch für etwaige besondere Leistungen und Leistungen nach Zeitaufwand). Preisangaben Sämtliche Kostenangaben sind als Netto-Beträge anzugeben, sofern keine abweichende Vorgabe erfolgt. Abrechnung Abschlagsrechnungen sind kumuliert und gemäß dem Leistungsverzeichnis aufzustellen. Die Rechnungslegung erfolgt digital über den Projektdatenraum. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.
Stufe 1 - Planung der Ausführung Die Leistungen der Planungsphase erstrecken sich vom Zeitpunkt der Auftragserteilung bis zum Einreichen der Vorankündigung (gemäß §2 BaustellV) an die zuständige Behörde und sind mit der Übergabe der sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Dokumentationen an den Koordinator für die Ausführungsphase und mit dessen Einweisung i.S.d. BaustellV abgeschlossen.
| Leistungen |  |  |  | Stufe 1
Bieter
Grundleistungen
| 1.1 | Vorankündigung |  |  | pauschal
|  | - - - - | Erstellen Übermitteln an die zuständige Behörde Anpassungen an der Baustelle Anpassungen bei erheblicher Änderung
| 1.2 | Einbinden von Sicherheits- und Gesundheitsschutz |  |  | pauschal
Bestandsaufnahme/ Analysieren der architektonischen, technischen und organisatorischen Planung auf Sicherheits- und Gesundheitsschutzrisiken: - Beurteilen und Bewerten von Einflüssen, aus dem Baugrundstück, aus der Nachbarschaft und der Wechselwirkungen zwischen Arbeit auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten. - Prüfen der Ausführungsplanung und der Ablauf-/Terminplanung aus der Sicht von Sicherheits- und Gesundheitsschutz und ggf. Hinwirken auf Anpassungen Beraten von Auftraggeber und Planungsbeteiligten auf Grundlage der Analyse. Koordinieren der Maßnahmen der Planungsbeteiligten im Hinblick auf Sicherheits- und Gesundheitsschutz unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG, insbesondere: - bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden und - bei der Bemessung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten - Hinwirken auf das Berücksichtigen der Sicherheits- und Gesundheits-schutzmaßnahmen in Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen, Baustelleneinrichtungsplan und Baustellenordnung.
| 1.3 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) |  |  | pauschal
- Entwickeln von Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch und bei der Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber und zur gemeinsamen Nutzung sicherheitstechnischer und dem Gesundheitsschutz dienender Einrichtungen. - Erstellen des SiGe-Plans unter Berücksichtigung der entwickelten Maßnahmen. - Einführung der Planungsbeteiligten in den SiGe-Plan und Unterweisung der Mitarbeiter / Nachunternehmer vor Ort. - Hinwirken auf die Aufnahme des SiGe-Plans in die Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen.
| 1.4 | Unterlagen für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage |  |  | pauschal
Analysieren der architektonischen und technischen Planung auf Sicherheits- und Gesundheitsschutzrisiken für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage. Zusammenstellen und Fortschreiben der Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigenden Angaben zu Sicherheits- und Gesundheitsschutz.
| Summe Stufe 1 |  |  |  |  | 0
| Zwischensumme Stufe 1 |  |  | 0
| + | Nebenkosten |  | 0
|  | - | Die Nebenkosten (Telefon, Porto, Reisekosten zum Projektstandort und zum Auftraggeber) sind mit einem Prozentsatz des Nettohonorars auszuweisen. Hinsichtlich der Vervielfältigung ist eine 4-fache Ausfertigung von Unterlagen sowie das Anfertigen der entsprechenden Datenträger (mit weiterverarbeitbaren sowie druckfähigen Dateien) einzurechnen. Darüber hinaus ist die Einreichung der Baugenehmigungsunterlagen in der erforderlichen Anzahl ebenfalls mit einzukalkulieren.
| Nettosumme |  |  | 0
| + | 19 % Umsatzsteuer |  | 0
| Bruttosumme |  |  | 0

## SiGeKo Stufe 2
Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen - Bildungszentrum Dortmund-Körne - Ersatzneubau
Liegenschaft Lange Reihe 60, 44143 Dortmund
Abbruch des Bestandsgebäudes + Ersatzneubau
Name des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft
Sicherheits- und Gesundheitskoordinationsleistungen
Stufe 2 - Ausführung des Bauvorhabens Die Leistungen der Ausführungsphase beginnen mit der Bauvorbereitung der ersten vergebenen Bauleistungen und enden mit der Abnahme des Bauwerks und der Übergabe der sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Unterlagen bzgl. Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im September 2026.
| Leistungen |  |  |  | Stufe 2
Bieter
Grundleistungen
| 2.1 | Einbindung von Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Ausführung von Baumaßnahmen Kalkulationsgrundlage: 23 Monate. Es wird monatlich nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. |  |  | 23 Monate
| a) | Koordinieren der Zusammenarbeit der bauausführenden Unternehmen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauablauf unter Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach §4 ArbSchG. Beobachtung der Einhaltung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen bei der Zusammenarbeit der bauausführenden Unternehmen.
|  | - | Hinwirken, dass alle am Bau Beteiligten ihre Pflichten nach der BaustellV erfüllen
|  | - | Teilnahme an relevanten Baustellenbesprechungen
| b) | Einladung und Durchführung von Baustellensicherheitsbegehungen jede zweite Woche. (Hinweise zur Berücksichtigung: nur der Auftraggeber ist dem Koordinator gegenüber weisungsbefugt.)
| c) | Hinwirken auf die Einhaltung der Baustellenordnung und des Baustelleneinrichtungsplans incl. Grundeinweisung jedes Untermehmens. Die Verantwortung der ausführenden Unternehmer, für Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und die gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber den von ihnen beschäftigten Arbeitnehmern zu erfüllen, gilt grundsätzlich. Stellt der Koordinator während der Bauphase fest, dass seine Hinweise sowie der SiGe-Plan von den am Bau beteiligten Unternehmen und sonstigen Personen auf der Baustelle nicht berücksichtigt werden, verständigt er unverzüglich den Projektleiter des Bauherren und / oder den Bauherrn. Der Projektleiter und / oder der Bauherr kann seinerseits Anordnungen treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistung unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes notwendig sind. Im Verhältnis zu den am Bau Beteiligten Planern hat der Koordinator lediglich beratende Funktion. Eine Weisungsbefugnis steht ihm nicht zu.
| 2.2 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) |  |  | pauschal
|  | - | Fortschreiben und anpassen des SiGe-Plans
|  | - | Bekanntmachung des SiGe-Plans und Einführung der Baubeteiligten in den SiGe-Plan
|  | - | Hinwirken auf Berücksichtigung des SiGe-Plans
| Summe Stufe 2 |  |  |  |  | 0
| Zwischensumme Stufe 2 |  |  | 0
| + | Nebenkosten |  | 0
|  | - | Die Nebenkosten (Telefon, Porti, Reisekosten zum Projektstandort und zum Auftraggeber) sind mit einem Prozentsatz des Nettohonorars auszuweisen. Hinsichtlich der Vervielfältigung ist eine 4-fache Ausfertigung von Unterlagen sowie das Anfertigen der entsprechenden Datenträger (mit weiterverarbeitbaren sowie druckfähigen Dateien) einzurechnen. Darüber hinaus ist die Einreichung der Baugenehmigungs- unterlagen in der erforderlichen Anzahl ebenfalls mit einzukalkulieren.
| Nettosumme |  |  | 0
| + | 19 % Umsatzsteuer |  | 0
| Bruttosumme |  |  | 0

## Zusammenstellung
Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen - Bildungszentrum Dortmund-Körne - Ersatzneubau
Name des Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft
Beratungsleistungen für den SiGeKo
Zusammenstellung
| Leistungen |  | € netto, inkl. NK |  | € brutto, inkl. NK
Beratungsleistungen für den SiGeKo
| SiGeKo, Stufe 1 |  |  |  | 0
| SiGeKo, Stufe 2 |  |  |  | 0
| Gesamt, inkl. Nebenkosten |  | 0 |  | 0
Sollten sich im Zuge der Bearbeitung weitere Arbeiten ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nicht abzusehen oder nicht kalkulierbar sind, sind die Stundenmittelsätze verbindlich anzugeben:
| Für den SiGeKo |  | €/h (netto) | 0 |  | €/h (brutto)
| Für sonstige Mitarbeiter |  | €/h (netto) | 0 |  | €/h (brutto)
|  | Ort, Datum |  |  | Unterschrift, Stempel