# RAHMENVERTRAG BRANDSCHUTZPLANUNG

Vertragsausfertigungen an:

1) AN	(1x)

2) AG	(2x)

Zwischen der

Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Martinistr. 52

20251 Hamburg

vertreten durch

Herrn Stefan Tefke (Geschäftsführer)

Email: office.kfe@uke.de

(Tel.:040-7410-56253)

- nachstehend  Auftraggeberin (AG) genannt -

und

vertreten durch

Email:

(Tel.:)

- nachstehend  Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer(AN) genannt -

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 -	Gegenstand des Vertrages

§ 2 -	Grundlagen des Vertrages

§ 3 -	Planungs- und Überwachungsziele

§ 4 -	Leistungen der bzw. des AN

§ 5 -	Leistungsänderungen

§ 6 -	Zusammenarbeit zwischen AG, AN
und anderen fachlich Beteiligten

§  7 	-	Vertragsstrafe

§  8 	-	Vergütung

§  9 	-	Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

§ 10	-	Haftpflichtversicherung der bzw.

des AN

§ 11	-	Laufzeit / Kündigung

§ 12 -	Ergänzende Vereinbarungen

§ 1

Gegenstand des Vertrages

1.1	Gegenstand dieses Vertrages ist die Fachplanung der Brandschutzplanung für Sanierungen und Umbauten von Bestandsgebäuden auf dem Gelände des Universitätsklinikums Eppendorf.

1.2	Der AN verpflichtet sich, ausreichende Kapazitäten für eine fachgerechte Leistungserbringung während der Laufzeit dieses Vertrages verfügbar zu halten.

1.3	Mit diesem Rahmenvertrag werden noch keine Planungsleistungen beauftragt. Dieser Rahmenvertrag beinhaltet vielmehr die Rahmenkonditionen für die Beauftragung von Einzelaufträgen.

1.4	Der Abruf von Leistungen erfolgt durch einen separaten Einzelauftrag in mehreren Leistungsstufen gemäß § 4 des Einzelvertrages. Die AG kann die in § 4 des Einzelvertrages bezeichneten Leistungen und Leistungsstufen in dem Einzelauftrag ganz oder teilweise beauftragen. Der AN ist während der Laufzeit dieses Vertrages verpflichtet, jeden angebotenen Einzelauftrag zu den Konditionen dieses Rahmenvertrages anzunehmen. Während der Laufzeit dieser Rahmenvereinbarung darf der AN einen Einzelauftrag ablehnen.

1.5	Der AN hat keinen Anspruch auf einen Mindestabruf von Leistungen – weder im Hinblick auf eine bestimmte Anzahl von Einzelaufträgen noch im Hinblick auf ein bestimmtes Projektvolumen.

1.6	Dieser Rahmenvertrag ist Teil einer Rahmenvereinbarung mit insgesamt zwei Planungsbüros. Die Beauftragung mit einem Einzelvertrag erfolgt im Bedarfsfall alternierend (ohne erneutes Vergabeverfahren [= keine „Mini-Wettbewerbe“]). Die Rahmenvertragspartner werden somit jeweils bei jedem vierten Einzelauftrag beauftragt. Der öffentliche Auftraggeber wird bei den Einzelaufträgen eine insgesamt wirtschaftlich gleichwertige Beauftragung der Rahmenvertragspartner eines Loses für die Dauer der Vertragslaufzeit sicherstellen.

§ 2

Grundlagen des Vertrages

2.1	Das– AHO-Heft Nr. 17 (4. Auflage 2022), soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

2.2	Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB 09-2019 – (siehe Anlage 2) sind Bestandteil dieses Vertrages.

2.3	Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer (AN) hat ihren/seinen Leistungen verpflichtend zugrunde zu legen:

- diesen Rahmenvertrag

- den jeweiligen Einzelauftrag (Anlage 3) nebst Anlagen

- die Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag (Anlage 4)

- das Verhandlungsprotokoll der Bieterverhandlung zum Rahmenvertrag (Anlage 5) (entfällt bei Zuschlagserteilung des Rahmenvertrages auf das Erstangebot)

- die Darstellung des für die Ausführung der Einzelaufträge vorgesehenen Projektteams (einschließlich Redundanzen durch etwaige Mehrfachbesetzungen) (Anlage 6)

- die Übersicht Anforderungen an BIM-Leistungen [Optional] (Anlage 7)

- das Musterblatt für das vom AN zu erstellende Raumbuch (Anlage 8)

2.4	Die Baumaßnahmen unterliegen dem Zustimmungsverfahren nach § 64 HBauO. Die für die verantwortliche Leitung zuständige Person der UKE-Baudienststelle wird der bzw. dem AN schriftlich benannt.

§ 3

Planungs- und Überwachungsziele

3.1 	Die Parteien haben sich auf folgende Planungs- und Überwachungsziele für die Leistungen der bzw. des AN verständigt:

3.1.1 	Kosten

Die in dem Einzelauftrag genannten Gesamtbaukosten für die Kostengruppe (KG) 300 sind vom AN bei der Erbrinung seiner Planungsleistungen zu beachten.

3.1.2 	Termine und Fristen

Die bzw. der AN hat die in dem Einzelauftrag festgelegten Termine und Fristen einzuhalten.

§ 4

Leistungen der bzw. des AN

Die Auftraggeberin (AG) überträgt der bzw. dem AN mit dem jeweiligen Einzelauftrag in stufenweiser Beauftragung (Stufe 1 [LP 1 und 2] fest / Stufe 2 [LP 3], Stufe 2a [LP4], Stufe 3 [LP 5] und Stufe 4 [LP 8 jeweils optional) die Regelleistungen sowie optionale Leistungen für die Fachplanung der Brandschutzplanung betreffend das jeweilige Bauvorhaben. Teilweise wird eine Beauftragung nur der späten Leistungsphasen LPH 5 und 8 (stufenweise, beginnend mit der Ausführungsplanung) erfolgen.

§ 5

Leistungsänderungen

5.1	Die AG ist zur schriftlichen Anordnung von Vertragsänderungen gemäß § 650b Abs. 1 BGB sowie zur schriftlichen Anordnung von Wiederholungsleistungen berechtigt.

Es wird klargestellt, dass eine Mängelrüge zur Behebung von Planungsfehlern, eine Anordnung zur Aufholung von Verzügen oder eine Anordnung zur Behebung von sonstigen vertragswidrigen Schlechtleistungen jeweils keine Leistungsänderung bzw. keine Wiederholungsleistung darstellt und somit keine Mehrvergütung auslöst, sondern jeweils vom AN zur Erfüllung des vertraglichen Leistungsumfangs umzusetzen ist und von dem vertraglichen Honorar abgegolten ist.

5.2	Der AN ist verpflichtet, die AG vor der Ausführung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusätzlich zu honorierende Leistungen handelt.

5.3	Sofern und soweit im Einzelfall tatsächlich eine zusätzliche Leistung oder eine Wiederholungsleistung vorliegt, erfolgt die Mehrvergütung des AN nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis zu den in der Honoraraufstellung (Anlage 4) vereinbarten Stundensätzen.

Die Parteien werden sich im Einzelfall bemühen, das Nachtragshonorar angemessen zu pauschalieren.

5.4	Aufgrund der bestehenden vertraglichen Vereinbarung über die Mehrvergütung bei Vertragsänderungen und Wiederholungsleistungen ist der AN sofort nach dem Erhalt einer schriftlichen Anordnung der AG zur Ausführung der angeordneten Vertragsänderung oder der angeordneten Wiederholungsleistung verpflichtet.

Die 30-Tagesfrist gem. § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB gilt in diesem Vertragsverhältnis nicht.

5.5	Es wird klargestellt, dass § 650c BGB für Vergütungsansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ebenfalls nicht gilt.

§ 6

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten

Für die Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlichen Beteiligten gelten die Regelungen des Einzelvertrages.

§ 7

Vertragsstrafe

Für die Vertragsstrafe gelten die Regelungen des Einzelvertrages.

§ 8

Vergütung

Für die Vergütung gelten die Regelungen des Einzelvertrages.

§ 9

Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

9.1	Gerät der AN mit seinen Leistungen ganz oder teilweise in Verzug, kann die AG ihm eine angemessene Nachfrist setzen. Nach einem erfolglosen Ablauf der Nachfrist kann die AG die ausstehenden (Teil-)Leistungen auf Kosten des AN durch Dritte ausführen lassen (Selbstvornahme bei Nichtleistung).

9.2	Ist bereits vor dem Ablauf eines Vertragstermins erkennbar, dass die Einhaltung des Vertragstermins durch die unzureichende Leistungserbringung des AN gefährdet wird, hat der AN auf Verlangen der AG unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Kommt der AN dieser Abhilfeverpflichtung nicht nach, kann die AG ihm eine angemessene Nachfrist setzen. Nach einem erfolglosen Ablauf der Nachfrist kann die AG die betreffenden   (Teil-)Leistungen auf Kosten des AN durch Dritte ausführen lassen (Selbstvornahme vor Fälligkeit).

9.3	Der AN ist auch vor der Abnahme während des gesamten Zeitraums der Leistungserbringung verpflichtet, gerügte Mängel an seinen Leistungen innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Kommt der AN dieser Verpflichtung innerhalb einer von der AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann die AG den betreffenden Mangel auf Kosten des AN durch Dritte beseitigen lassen (Selbstvornahme bei Mängeln vor Abnahme).

Nach der Abnahme bestimmen sich die Mängelrechte der AG nach § 12 AVB i.V.m. den gesetzlichen Vorschriften.

§ 10

Haftpflichtversicherung der bzw. des AN

10.1	Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 13 AVB (Anlage 2) müssen mindestens betragen:

- für Personenschäden	2.000.000 Euro

- für Sach- und Vermögensschäden	 2.000.000 Euro

je Schadensfall bei doppelter Jahreshöchstleistung.

10.2	Die Verzugs- und Mängelrechte der AG vor der Abnahme gemäß § 9 sowie die Mängelrechte der AG nach der Abnahme gemäß § 12 AVB (Anlage 1) i.V.m. den gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 11

Laufzeit / Kündigung

11.1	Der Rahmenvertrag hat eine Festlaufzeit von 2 Jahren ab Vertragsbeginn.

11.2	Die AG ist berechtigt, diesen Rahmenvertrag einmalig um weitere 2 Jahre durch schriftliche Erklärung zu verlängern („Verlängerungsoption“). Die Verlängerungsoption muss zu ihrer Wirksamkeit spätestens 3 Monate vor dem Ablauf der Festlaufzeit ausgeübt werden. Maßgeblich ist der rechtzeitige Zugang der Verlängerungserklärung bei dem bzw. der AN.

11.3	Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist ausgeschlossen. Beide Parteien können den vorliegenden Rahmenvertrag nur außerordentlich aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt für die AG insbesondere vor, wenn

- der AN zur Erfüllung eines Einzelauftrages nicht den benannten Projektleiter einsetzt und trotz angemessener Fristsetzung den gebotenen Austausch des Mitarbeiters durch den benannten Projektleiter unterlässt.

Sofern im Ausnahmefall (z.B. Tod, dauerhafte Erkrankung, Arbeitgeberwechsel) nicht möglich ist und der AN deshalb gemäß § 6.6 einen gleichwertigen Projektleiter zur Verfügung stellen muss, liegt ein wichtiger Grund für die AG insbesondere vor, wenn der AN keinen gleichwertigen Projektleiter einsetzt und trotz angemessener Fristsetzung den gebotenen Austausch des Mitarbeiters durch einen gleichwertigen Projektleiter unterlässt.

- der AN während der Bauausführung die projektspezifisch erforderliche Präsenz der Objektüberwachung auf der Baustelle nicht sicherstellt und trotz angemessener Fristsetzung die gebotene Aufstockung der Präsenz der Objektüberwachung auf der Baustelle unterlässt.

11.4	Für die Kündigung von Einzelaufträgen gelten die Bestimmungen im Einzelauftrag sowie in § 11a, § 11b AVB (Anlage 1).

§ 12

Ergänzende Vereinbarungen

12.1	Erklärung der bzw. des AN

Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt die bzw. der AN, dass keine Ausschlussgründe nach den § 123 GWB und § 124 GWB vorliegen.

Der bzw. dem AN ist bewusst, dass eine falsche Erklärung ihren/seinen Ausschluss von künftigen Beauftragungen sowie die Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann.

12.2	Verpflichtung der bzw. des AN

Die bzw. der AN wird im Rahmen dieses Auftrages auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern sie/er nicht bereits von einer zuständigen Stelle der Freien und Hansestadt Hamburg nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar bereits erfolgt und bei Vertragsschluss noch wirksam ist, deren Geltung aber während der voraussichtlichen Dauer des dem Vertrag zugrunde liegenden Auftrages endet, ist die Verpflichtung erneut vorzunehmen.

Dazu benennt sie/er der AG den/die Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Person(en) wie folgt:

Projektleiter (Mehrfachbenennungen durch Redundanzen möglich):

_______________________________

_______________________________

Stellvertreter (Mehrfachbenennungen durch Redundanzen möglich):

_______________________________

_______________________________

Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg verpflichtet wurden und die Verpflichtungen noch für den Zeitraum, den die Durchführung des Auftrages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gültig sind, sind Kopien der Niederschriften über die erfolgten Verpflichtungen bei der für die Verpflichtung zuständigen Stelle einzureichen.

AN und AG verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass alle Projektbearbeiter sich werktäglich über neue Nachrichten und Dokumente auf dem vom AG angegebenen Kommunikationslaufwerk informieren.

Ist die Leistungserbringung des AN nach diesem Vertrag mit der Bereitstellung von digitalen Dokumenten verbunden, gilt die Leistung erst als erbracht, sobald die Dokumente auf dem Kommunikationslaufwerk eingestellt sind, den Vorgaben des AG bezüglich Dateinamenstruktur und ggf. Layerstruktur entsprechen und die zuständigen Projektbeteiligten darüber in Kenntnis gesetzt sind.

Ist die Leistungserbringung des AN nach diesem Vertrag gem. § 4.9 mit der Bereitstellung von Papierdokumenten verbunden, gilt die Leistung erst als erbracht, sobald die Dokumente in der vertraglich vereinbarten Anzahl beim AN eingegangen sind.

Zum Datenaustausch sind die zum Zeitpunkt der Bearbeitung üblichen Dateiformate zu übergeben.

Alle Zeichnungen sind jeweils als Autocad-Dateien .dwg-Dateien und als .pdf-Dateien zu übergeben.

Der AN ist verpflichtet, die von der AG bereitgestellte Mustervorlage als Grundlage für die Dateinamenstruktur bzw. den Plancode zu verwenden.

Der AN erklärt sich mit dem Abschluss dieses Vertrages einverstanden, dass er den Erhalt von Dokumenten der AG bzw. von anderen an der Baumaßnahme beteiligten Fachplanern, Projektteilnehmern und Projektsteuerern jeweils unverzüglich schriftlich gegenüber der AG bestätigen wird.

Der AN ist verpflichtet, eine eigene Datensicherung durchzuführen.

Hamburg, den						____________, den

_____________________________			___________________________

Auftraggeberin		Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer

ANLAGEN zum RAHMENVERTRAG BRANDSCHUTZPLANUNG

Anlage 1	Verfahrensbedingungen Einzelauftrag - Aufforderung zur Angebotsabgabe

Anlage 2	Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB –

Anlage 3	Vertragsmuster für die Einzelaufträge

Anlage 4	Honoraraufstellung

Anlage 5	Verhandlungsprotokoll der Bieterverhandlung zum Rahmenvertrag (entfällt bei Zuschlagserteilung des Rahmenvertrages auf das Erstangebot)

Anlage 6	Darstellung des für die Ausführung der Einzelaufträge vorgesehenen Projektteams (einschließlich Redundanzen durch etwaige Mehrfachbesetzungen)

Anlage 7	Übersicht Anforderungen an BIM-Leistungen [Optional]

Anlage 8	Musterblatt für das vom AN zu erstellende Raumbuch