# PLANERVERTRAG MUSTERRAUMBUCH – RICHTLINIEN BAUSTANDARDS

Vertragsausfertigungen an:

1) AN	(1x)

2) AG	(2x)

Zwischen der

Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Martinistr. 52

20251 Hamburg

vertreten durch

die Geschäftsführung Malin Svea Müller und Joachim Prölß

Email: office.kfe@uke.de

- nachstehend  Auftraggeberin (AG) genannt -

und

vertreten durch

Email:

- nachstehend  Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer(AN) genannt -

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 -	Gegenstand des Vertrages

§ 2 -	Grundlagen des Vertrages

§ 3 -	Planungs- und Überwachungsziele

§ 4 -	Leistungen der bzw. des AN

§ 5 -	Leistungsänderungen

§ 6 -	Zusammenarbeit zwischen AG, AN
und anderen fachlich Beteiligten

§  7 	-	Vergütung

§  8 	-	Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

§ 9	-	Haftpflichtversicherung der bzw.

des AN

§ 10	-	Laufzeit / Kündigung

§ 11 -	Ergänzende Vereinbarungen

§ 1

Gegenstand des Vertrages

  - Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungsleistungen:

- Erstellung eines standardisierten Musterraumbuchs als Planungsgrundlage für interne und externe Bau- und Fachplanungen für Bau- und Umbauprojekte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)

- Erstellen von Ausführungsrichtlinien zu den KG der 300er und 400er Gewerke („Richtlinien Baustandards“)

1.2	Der AN verpflichtet sich, ausreichende Kapazitäten für eine fachgerechte Leistungserbringung während der Laufzeit dieses Vertrages verfügbar zu halten.

§ 2

Grundlagen des Vertrages

2.1	Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB 09-2019 – (siehe Anlage 1) sind Bestandteil dieses Vertrages.

2.2	Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer (AN) hat ihren/seinen Leistungen verpflichtend zugrunde zu legen:

- das Leistungsverzeichnis (Anlage 2)

- die Honoraraufstellung des Auftragnehmers (Anlage 3)

- das Verhandlungsprotokoll der Bieterverhandlung (Anlage 4) (entfällt bei Zuschlagserteilung auf das Erstangebot)

- die Darstellung des für die Ausführung vorgesehenen Projektteams (Anlage 5)

§ 3

Terminliche Planungsziele

3.1 	Die Parteien haben sich auf folgende Planungsziele für die Leistungen der bzw. des AN verständigt:

3.1.1	Qualitative / fachliche Leistungsziele

Das zu erstellende Musterraumbuch sowie die zu erstellenden Richtlinien Baustandards sollen qualitativ und fachlich:

- Planungsvorgaben vereinheitlichen

- bauliche und technische Standards definieren

- Planungsgrundsätze verbindlich festhalten

- als Grundlage für interne Fachbereiche sowie externe Planungsbüros dienen und die Qualität, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit zukünftiger Projekte sichern.

Das Musterraumbuch soll modular aufgebaut und fortschreibungsfähig sein. Das Dokument soll als verbindliche Grundlage für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) dienen.

3.1.2 	Termine und Fristen

Die bzw. der AN hat folgende Termine und Fristen einzuhalten:

- Der AN hat unmittelbar nach Zuschlagserteilung („Vertragsschluss“) mit den beauftragten Leistungen zu beginnen (Beginntermin).

- Für die Leistungserbringung gelten folgende Termine:

- Vorlage Grobstruktur: 3 Wochen nach Vergabe

- Vorlage Entwurfsfassung: 5 Wochen nach Vorlage Grobstruktur

- Finalisierung: 4 Wochen Vorlage der Entwurfsfassung

3.1.3	Der AN ist im Übrigen verpflichtet, seine für die Vorbereitung und Durchführung des Projektes erforderlichen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass die zwischen AG und sonstigen Projektbeteiligten vereinbarten Fristen und Termine nicht gefährdet oder verzögert werden.

3.1.4	Der AN hat nur dann Anspruch auf Berücksichtigung von Störungen außerhalb seines Verantwortungsbereichs, wenn er diese gegenüber der AG unverzüglich schriftlich angezeigt hat.

Dies gilt nicht, wenn der AG die Tatsachen der Störung und deren Wirkung bekannt waren. Unterbleibt die unverzügliche schriftliche Anzeige, so hat der AN alle dadurch entstehenden Verzögerungen, Mehrkosten und Schäden gegenüber der AG zu vertreten.

3.2 	Die bzw. der AN hat die Einhaltung der Planungsziele laufend zu überprüfen und die AG unverzüglich in Textform und begründet darauf hinzuweisen, soweit für sie bzw. ihn eine Gefährdung der Planungsziele erkennbar wird. Sie bzw. er hat die aus ihrer bzw. seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten zur Einhaltung der Planungsziele darzulegen.

§ 4

Leistungen der bzw. des AN

4.1	Die Auftraggeberin (AG) überträgt der bzw. dem AN mit Vertragsschluss sämtliche erforderlichen Planungsleistungen gemäß dem Leistungsverzeichnis (Anlage 2) zur Erstellung eines standardisierten Musterraumbuchs als Planungsgrundlage für interne und externe Bau- und Fachplanungen für Bau- und Umbauprojekte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE).

Der vertragliche Leistungsumfang umfasst ferner die Erstellung von Ausführungsrichtlinien zu den KG der 300er und 400er Gewerke („Richtlinien Baustandards“).

4.2	Bei der Leistungserbringung sind vorhandene Richtlinien und Dokumentationen, die Informationen der maßgeblichen Ansprechpartner aus relevanten Fachbereichen sowie projektbezogene Grundlagendaten zu berücksichtigen, welche von der AG nach Vertragsschluss jeweils zur Verfügung gestellt werden.

4.3	Der geplante Ablauf der Planungsleistungen nach diesem Vertrag lautet:

- Bestandsaufnahme und Analyse

- Konzeption des Musterraumbuchs

- Erarbeitung der raumspezifischen Inhalte

- Definition von Standards und Qualitäten

- Erstellen von Ausführungsrichtlinien zu den KG der 300er und 400er Gewerke

- Abstimmungs- und Workshopphase

- Erstellung des Enddokuments

§ 5

Leistungsänderungen

5.1	Die AG ist zur schriftlichen Anordnung von Vertragsänderungen gemäß § 650b Abs. 1 BGB sowie zur schriftlichen Anordnung von Wiederholungsleistungen berechtigt.

Es wird klargestellt, dass eine Mängelrüge zur Behebung von Planungsfehlern, eine Anordnung zur Aufholung von Verzügen oder eine Anordnung zur Behebung von sonstigen vertragswidrigen Schlechtleistungen jeweils keine Leistungsänderung bzw. keine Wiederholungsleistung darstellt und somit keine Mehrvergütung auslöst, sondern jeweils vom AN zur Erfüllung des vertraglichen Leistungsumfangs umzusetzen ist und von dem vertraglichen Honorar abgegolten ist.

5.2	Der AN ist verpflichtet, die AG vor der Ausführung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusätzlich zu honorierende Leistungen handelt.

5.3	Sofern und soweit im Einzelfall tatsächlich eine zusätzliche Leistung oder eine Wiederholungsleistung vorliegt, erfolgt die Mehrvergütung des AN nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis zu den in der Honoraraufstellung (Anlage 3) vereinbarten Stundensätzen.

Die Parteien werden sich im Einzelfall bemühen, das Nachtragshonorar angemessen zu pauschalieren.

5.4	Aufgrund der bestehenden vertraglichen Vereinbarung über die Mehrvergütung bei Vertragsänderungen und Wiederholungsleistungen ist der AN sofort nach dem Erhalt einer schriftlichen Anordnung der AG zur Ausführung der angeordneten Vertragsänderung oder der angeordneten Wiederholungsleistung verpflichtet.

Die 30-Tagesfrist gem. § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB gilt in diesem Vertragsverhältnis nicht.

5.5	Es wird klargestellt, dass § 650c BGB für Vergütungsansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ebenfalls nicht gilt.

§ 6

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten

6.1	Die AG wird durch die von ihr beauftragten vertretungsberechtigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vertreten. Die vertretungsberechtigten Personen werden der bzw. dem AN - auch bei Veränderungen - schriftlich bekanntgegeben.

6.2	Die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der KFE-Fachabteilungen, UKE-Fachabteilungen und sonstiger Gebäudenutzer und -Dienstleister sind gegenüber dem bzw. der AN nicht vertretungsbefugt. Der bzw. die AN darf deren Angaben, Wünsche, Anregungen und Vorgaben erst nach vorheriger Abstimmung mit der AG verwenden und in das Musterraumbuch sowie in die Richtlinien Baustandards einarbeiten.

6.3	Der AN hat das in seiner Darstellung (Anlage 5) benannte Projektteam durchgehend einzusetzen und während der gesamten Vertragsdauer in dem zur Erfüllung der Einzelaufträge erforderlichen Umfang zur Verfügung stellen. Dies gilt nicht, wenn der Einsatz von benannten Projektteammitgliedern dem AN aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen (z.B. Tod, dauerhafte Erkrankung, Arbeitgeberwechsel) nicht möglich ist.

Der Einsatz von nicht in der Anlage 5 benannten Projektteammitgliedern ist nur mit voriger schriftlicher Zustimmung der AG möglich. Die AG darf ihre Zustimmung zu einem solchen Einsatz aus sachlichem Grund verweigern, z. B. wenn der AN für den die neue Mitarbeiterin bzw. den neuen Mitarbeiter keine gleichweitige Qualifikation, Erfahrung oder Zuverlässigkeit gegenüber den in der Anlage 5 benannten Projektteammitglied nachweist.

§ 7

Vergütung

7.1	Die Vergütung für die vertraglichen Leistungen besteht erstens in einem Pauschalhonorar gemäß Anlage 3 für die Dokumentanfertigung.

7.2	Darüber hinaus erhält der bzw. die AN Tagessätze gemäß Anlage 3 nach Aufwand und Leistungsnachweis für die Bestandsaufnahme und Analyse nach Ziffer 3.1 des Leistungsverzeichnisses sowie die Abstimmungs- und Workshophase nach Ziffer 3.6 des Leistungsverzeichnisses (Anlage 2).

Sofern lediglich anteilige Tagesaufwände anfallen, werden die Tagessätze zu den entsprechenden Anteilen in Höhe des angefallenen und nachgewiesenen Aufwandes abgerechnet.

7.3	In den Honoraren gemäß § 7.1. und § 7.2 sind etwaige Zuschläge für Umbau und jegliche mitzuverarbeitende Bausubstanz enthalten. Diesbezüglich erfolgt keine gesonderte Vergütung.

7.4	Als Nebenkosten werden die Kosten für:

- Versand und Datenübertragungen

- Vervielfältigen der Unterlagen

mind. 1x pro Zeichnungs-Index in Papierform an AG inklusive

- Anfertigen von Fotos

- Fahrtkosten

- Reisen der bzw. des AN und ihrer/seiner Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter

als prozentualer pauschaler Zuschlag zum vereinbarten Nettohonorar in Höhe des in der Honoraraufstellung des Auftragnehmers (Anlage 3) angegebenen Prozentbetrages erstattet („Nebenkostenpauschale“).

7.5	Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

7.6	Verzögert sich die vertragliche Leistungszeit durch Umstände, die die bzw. der AN nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. Minderleistungen des AN aufgrund von Projektverzögerungen oder Projektstillständen sind in Abzug zu bringen. Eine Überschreitung bis zu 20 v. H. der festgelegten Leistungszeit, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das vertragliche Honorar abgegolten.

§ 8

Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

8.1	Gerät der AN mit seinen Leistungen ganz oder teilweise in Verzug, kann die AG ihm eine angemessene Nachfrist setzen. Nach einem erfolglosen Ablauf der Nachfrist kann die AG die ausstehenden (Teil-)Leistungen auf Kosten des AN durch Dritte ausführen lassen (Selbstvornahme bei Nichtleistung).

8.2	Ist bereits vor dem Ablauf eines Vertragstermins erkennbar, dass die Einhaltung des Vertragstermins durch die unzureichende Leistungserbringung des AN gefährdet wird, hat der AN auf Verlangen der AG unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Kommt der AN dieser Abhilfeverpflichtung nicht nach, kann die AG ihm eine angemessene Nachfrist setzen. Nach einem erfolglosen Ablauf der Nachfrist kann die AG die betreffenden   (Teil-)Leistungen auf Kosten des AN durch Dritte ausführen lassen (Selbstvornahme vor Fälligkeit).

8.3	Der AN ist auch vor der Abnahme während des gesamten Zeitraums der Leistungserbringung verpflichtet, gerügte Mängel an seinen Leistungen innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Kommt der AN dieser Verpflichtung innerhalb einer von der AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann die AG den betreffenden Mangel auf Kosten des AN durch Dritte beseitigen lassen (Selbstvornahme bei Mängeln vor Abnahme).

Nach der Abnahme bestimmen sich die Mängelrechte der AG nach § 11 AVB i.V.m. den gesetzlichen Vorschriften.

§ 9

Haftpflichtversicherung der bzw. des AN

9.1	Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 12 AVB (Anlage 1) müssen mindestens betragen:

- für Personenschäden	2.000.000 Euro

- für Sach- und Vermögensschäden	 2.000.000 Euro

je Schadensfall bei doppelter Jahreshöchstleistung.

9.2	Die Verzugs- und Mängelrechte der AG vor der Abnahme gemäß § 8 sowie die Mängelrechte der AG nach der Abnahme gemäß § 12 AVB (Anlage 1) i.V.m. den gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 10

Laufzeit / Kündigung

10.1	Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung liegt für die AG insbesondere vor, wenn

- der AN zur Erfüllung des Auftrages einen nicht in der Anlage 5 benannten Mitarbeiter des Projektteams ohne Zustimmung der AG einsetzt und trotz angemessener Fristsetzung den gebotenen Austausch des Mitarbeiters durch einen in der Anlage 5 benannten Mitarbeiter des Projektteams unterlässt.

10.4	Im Übtrigen gelten für die Kündigung die Bestimmungen in § 11a, § 11b AVB (Anlage 1).

§ 11

Ergänzende Vereinbarungen

11.1	Erklärung der bzw. des AN

Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt die bzw. der AN, dass keine Ausschlussgründe nach den § 123 GWB und § 124 GWB vorliegen.

Der bzw. dem AN ist bewusst, dass eine falsche Erklärung ihren/seinen Ausschluss von künftigen Beauftragungen sowie die Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann.

11.2	Verpflichtung der bzw. des AN

Die bzw. der AN wird im Rahmen dieses Auftrages auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern sie/er nicht bereits von einer zuständigen Stelle der Freien und Hansestadt Hamburg nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar bereits erfolgt und bei Vertragsschluss noch wirksam ist, deren Geltung aber während der voraussichtlichen Dauer des dem Vertrag zugrunde liegenden Auftrages endet, ist die Verpflichtung erneut vorzunehmen.

Dazu benennt sie/er der AG den/die Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Person(en) wie folgt:

Projektleiter:

_______________________________

Stellvertreter:

_______________________________

Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg verpflichtet wurden und die Verpflichtungen noch für den Zeitraum, den die Durchführung des Auftrages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gültig sind, sind Kopien der Niederschriften über die erfolgten Verpflichtungen bei der für die Verpflichtung zuständigen Stelle einzureichen.

Die für den Dokumenteingang verantwortliche zuständige Person und der dazugehörige Email Kontakt der AG wird dem AN schriftlich benannt.

AN und AG verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass alle Projektbearbeiter sich werktäglich über neue Nachrichten und Dokumente auf den angegebenen Email-kontakt informieren.

Ist die Leistungserbringung des AN nach diesem Vertrag mit der Bereitstellung von digitalen Dokumenten verbunden, gilt die Leistung erst als erbracht, sobald die Dokumente auf die vorstehenden genannte Email Adresse angekommen sind, den Vorgaben des AG bezüglich Dateinamenstruktur und ggf. Layerstruktur entsprechen und die zuständigen Projektbeteiligten darüber in Kenntnis gesetzt sind.

Zum Datenaustausch sind die zum Zeitpunkt der Bearbeitung üblichen Dateiformate zu übergeben.

Alle Zeichnungen sind jeweils als Autocad-Dateien .dwg-Dateien und als .pdf-Dateien zu übergeben.

Der AN ist verpflichtet, die von der AG bereitgestellte Mustervorlage als Grundlage für die Dateinamenstruktur bzw. den Plancode zu verwenden.

Der AN erklärt sich mit dem Abschluss dieses Vertrages einverstanden, dass er den Erhalt von Dokumenten der AG bzw. von anderen an der Baumaßnahme beteiligten Fachplanern, Projektteilnehmern und Projektsteuerern jeweils unverzüglich schriftlich gegenüber der AG bestätigen wird.

Der AN ist verpflichtet, eine eigene Datensicherung durchzuführen.

Hamburg, den						____________, den

_____________________________			___________________________

Auftraggeberin		Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer

ANLAGEN zum PLANERVERTRAG MUSTERRAUMBUCH – RICHTLINIEN BAUSTANDARDS

Anlage 1	Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB –

Anlage 2	Leistungsverzeichnis

Anlage 3	Honoraraufstellung

Anlage 4	Verhandlungsprotokoll der Bieterverhandlung (entfällt bei Zuschlagserteilung auf das Erstangebot)

Anlage 5	Darstellung des für die Ausführung vorgesehenen Projektteams