Vertrag

zwischen

Projekteure bakv gGmbH (haftungsbeschränkt)

Programm Aller.Land

Crellestr. 29-30

10827 Berlin

vertreten durch Samo Darian, geschäftsführender Gesellschafter

- nachfolgend: „Auftraggeberin“ -

und

| Bezeichnung Auftragnehmer | Bitte eingeben. |
| --- | --- |
| Anschrift | Bitte eingeben. |
| Telefon/E-Mail | Bitte eingeben. |
| Vertreten durch | Bitte eingeben. |

- nachfolgend: „Auftragnehmer“ -

Präambel

Die Auftraggeberin verwirklicht ein bundesweites Förderprogramm unter dem Titel „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“.

Im Rahmen der Umsetzung des bundesweit agierenden Förderprogramms werden Evaluationen des Programms umgesetzt. Bis 2030 wird es zwei Evaluationsteile geben. Dieser Vertrag betrifft den Evaluations Teil 2. Im Fokus der Evaluation Teil 2 steht die Evaluierung der Umsetzungsphase des Programms.

Dies als Vertragsbestandteil vorangestellt, schließen die Parteien folgenden Vertrag.

Zweck und Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrags ist die Erbringung der in der Leistungsbeschreibung (Anlage 01) im Einzelnen beschriebenen Evaluation Teil 2 des Programms „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“. Die Leistungsbausteine unterteilen sich in Meilensteine, bei denen der Erfolg geschuldet ist und in so genannte regelmäßig zu erbringende Leistung, bei denen die Leistung geschuldet wird.

Im Rahmen der Evaluation soll die Wirkung des Programms Aller.Land in den Blick genommen werden: „Welche regionale Wirkung erzielt das Programm in den 30 geförderten Regionen?“ „Welche Vorgaben und welche Instrumente der Begleitung waren besonders hilfreich? Und „Was bewirkt eine längerfristige lernende Förderung?“ Die Evaluation der Umsetzungsphase des Programms soll a) die Maßnahmen der Begleitung auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. nachzujustieren b) die Wirksamkeit des Programms und der einzelnen Vorgaben untersuchen und c) Erkenntnisse für die Entwicklung und Ausgestaltung künftiger Förderprogramme und für die Politikberatung zusammentragen.

Weiteres ergibt sich aus den nachfolgenden Bestimmungen sowie den Anlagen des Vertrags.

Vertragsbestandteile, Rangfolge

- Bestandteile dieses Vertrags sind:

  - die Regularien dieses Vertrags zur Erbringung der Evaluation Teil 2 des Programms „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“

  - Leistungsbeschreibung (Anlage 01)

  - Angebotsschreiben (Anlage 03)

  - Preis- und Fristenblatt (Anlage 04)

  - Eigenerklärung Eignung (Anlage 06)

  - die Grob-Konzeption des Auftragnehmers (Anlage 06a)

  - Nennung der Personen des Evaluationsteams sowie Persönliche Referenzen der Projektleitung (Anlage 06b)

  - Datenschutzhinweise (Anlage 09)

  - Anlage 00_Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

  - Anlage 02_Eignungs- und Wertungsmatrix

  - Anlage 07_Eigenerklärung_Bietergemeinschaft

  - Anlage 08 (a-d)Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

  - Anlage 10a_Eigenerklärung Ausschlussgründe

  - Anlage 10b_Eigenerklärung_Russlandsanktion

  - Anlage 11_Grundlagen Programm_AllerLand

  - Anlage 12_Fördergrundsätze Umsetzungsphase

  - Anlage 13_Empfehlungspapier Entwicklungsförderung

  - Anlage 14_Tariftreueerklärung

Im Falle von Widersprüchen gelten die unter § 2 Abs. 1 genannten Bestandteile des Vertragswerks in der in § 2 Abs. 1 angegebenen Reihenfolge, soweit dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas Abweichendes regelt. Nicht entscheidend für die Reihenfolge ist somit die Nummerierung der Anlagen. Die Bezeichnung der Anlagen dieses Vertrages entspricht der Anlagenbezeichnung der Vergabeunterlagen.

Leistungspflichten des Auftragnehmers

- Die Leistungspflichten des Auftragnehmers richten sich nach den Vorgaben dieses Vertrags und der in § 2 im Einzelnen aufgeführten Vertragsbestandteile, insbesondere der Leistungsbeschreibung (Anlage 01).

- Der Auftragnehmer benennt die in der Anlage 03 näher bestimmten Personen als Umsetzungsteam. Ein Wechsel der benannten Personen bedarf der rechtzeitigen vorherigen Anzeige samt Darstellung der Qualifikation der Ersatzperson durch den Auftragnehmer sowie der schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin, die nicht aus unbilligen Gründen verweigert werden darf.

- Der Auftragnehmer erledigt die ihm übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich. Die Ergebnisse der Evaluation Teil 2 hat das vom Auftragnehmer benannte Umsetzungsteam (Anlage 6b) höchstpersönlich zu erarbeiten. Im Übrigen ist der Auftragnehmer der Bestimmung des Arbeitsortes und der Arbeitszeit frei, soweit sich aus den Erfordernissen der konkreten Aufgabenstellung nichts anderes ergibt.

- Der Auftragnehmer beginnt mit dem Auftrag unmittelbar nach der Zuschlagserteilung und ist verpflichtet, die vereinbarte Leistung für die Dauer des Programms ordnungsgemäß und vollständig zu erbringen.

- Der Auftragnehmer hat den Auftrag unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes von Wissenschaft und Technik einschließlich der neuesten Erkenntnisse von Wirtschaftlichkeit und Organisation durchzuführen. Hierbei hat der Auftragnehmer die jeweils geltenden Gesetze, Verordnungen und die ihm mitgeteilten internen Regelungen der Auftraggeberin zu beachten.

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ergebnisse seiner Tätigkeit eindeutig, schlüssig und verständlich in deutscher Sprache schriftlich zusammenzufassen. Die Ergebnisse, Beurteilungen und fachlichen Empfehlungen müssen für den vorgesehenen Zweck brauchbar und vollständig sein.

- Der Auftragnehmer legt der Auftraggeberin sämtliche Ergebnisunterlagen rechtzeitig, lektoriert (Lektorat in Bezug auf Stil, Kohärenz und Argumentation) und korrigiert (Korrektorat in Bezug auf grammatikalische Fehler, Rechtschreibfehler und typografische Fehler) vor. Zwischen- und Abschlussberichte sind elektronisch als pdf-Dateien sowie als bearbeitbare Datei (dxf, dwg, doc, xls etc.) in einer veröffentlichungsfähigen graphischen Gestaltung vorzulegen. Alle weiteren Ergebnisse sind ebenfalls elektronisch als pdf-Dateien sowie als bearbeitbare Datei (dxf, dwg, doc, xls etc.) vorzulegen.

- Sofern die im Zuge der Erfüllung des Auftragsgegenstandes entstehenden Arbeitsergebnisse Angaben enthalten, die zur Wahrung berechtigter Interessen des Auftragnehmers oder Dritter vertraulich zu behandeln sind, hat der Auftragnehmer nach Ermessen der Auftraggeberin im Bedarfsfall eine weitere, zur allgemeinen Veröffentlichung geeignete Fassung zu übergeben.

- Die Auftraggeberin kann jederzeit Auskunft über den Stand der Leistung verlangen sowie Einblick in alle Unterlagen (sowohl Erhebungsdaten, Evaluationsdesigns sowie Stände der Zwischen- und Abschlussberichte, etc.).

- Die im Preis- und Fristenblatt (Anlage 04) für die Meilensteine und regelmäßig zu erbringenden Leistungen eingetragenen Fristen und Ausführungsfristen sind verbindlich. Eine Überschreitung der Fristen und Ausführungsfristen über das Kalenderjahr hinaus ist nicht möglich. Die Auftraggeberin ist nach ihren Zuwendungsbescheiden an das Prinzip der Jährlichkeit gebunden. Ihr stehen demnach nur die in § 8 genannten Mittel in den in § 8 genannten Zeiträumen zur Verfügung. Sofern diese Mittel in diesen Zeiträumen nicht aufgebraucht sind, muss die Auftraggeberin diese an die Zuwendungsgeber zurückzahlen. Dasselbe gilt für den Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Die Rechnung kann entsprechend der Regeln in § 8 gestellt werden, jedoch spätestens zum Ende des Kalenderjahres.

Ausführung; Ausführungsfristen

- Die mit diesem Vertrag vereinbarte Leistung besteht aus Meilensteinen und aus regelmäßig zu erbringenden Leistungen.

- Die im Preis- und Fristenblatt (Anlage 04) genannten Fristen für die Leistungserbringung der Meilensteine sind verbindlich.

- Für die regelmäßig zu erbringenden Leistungen gilt die Zeitplanung des Auftragnehmers, den dieser im Rahmen seiner Grob-Konzeptionen (Anlagen 06a und 06b) aufgestellt hat, als verbindlich (Ausführungsfristen).

- Der Auftragnehmer hat bei den Fristen sowie Ausführungsfristen zu beachten, dass er entsprechend der Leistungsbeschreibung (Anlage 01) ausreichend Zeit für bis zu zwei inhaltliche Abstimmungsrunden mit der Auftraggeberin einberechnet sowie für notwendige Lektorate und Korrektorate. Der Auftraggeber muss hierbei mindestens drei Wochen Zeit für die Durchsicht und Anmerkungen der Berichte erhalten. Diese Abstimmungs- und Korrekturrunden müssen vor den vereinbarten Fristen und innerhalb des Zeitplans erfolgen. Ebenfalls ist der Zeitraum, den die Auftraggeberin zur Prüfung der Abnahmefähigkeit (30 Tage) hat, vgl. § 5, bei der Bestimmung der Fristen und Ausführungsfristen zu berücksichtigen.

Abnahme

- Die Abnahme der Leistungserbringung zu den Meilensteinen erfolgt durch die Auftraggeberin wie folgt:

- Die finalisierten schriftlichen Zwischen- und Abschluss-Berichte müssen von der Auftraggeberin abgenommen werden. Dafür sind diese an die Auftraggeberin per E-Mail zu senden und die Auftraggeberin hat per E-Mail zu bestätigen, dass die Berichte der vereinbarten Leistung entsprechen. Erst dann gilt das Werk als förmlich abgenommen. Die Abnahmebilligung hat innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen.

- Voraussetzung für die Abnahme ist, dass die Zwischen- und Abschluss-Berichte vollständig, nachvollziehbar und detailliert aufbereitet sind und die Ergebnisse, Beurteilungen und fachlichen Empfehlungen für den vorgesehenen Zweck brauchbar und vollständig sind.

- Verweigert die Auftraggeberin wegen Mängeln die Billigung der finalisierten schriftlichen Zwischen- und Abschlussberichte oder der Freigabe der weiteren Materialien des Auftragnehmers ganz oder teilweise, wird er dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel einräumen. Kommt der Auftragnehmer der Mängelbeseitigung innerhalb der Frist nicht nach, gilt die Billigung oder Freigabe als nicht erteilt.

Verwertungs- und Nutzungsrechte

- Die in den Meilensteinen definierten Leistungen, insbesondere die Zwischen- und Abschlussberichte, dürfen u.a. in Kurz- und Langfassungen online und offline, digital und in Printversion vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden. Dies geschieht u.a. auf den Medienkanälen der Auftraggeberin (Webseite, Social Media, Newsletter), auf den Medienkanälen der Förderer der Auftraggeberin sowie in eigenen Publikationen sowie Publikationen Dritter (Fachzeitungen, Broschüren, Flyern, Programmdarstellung, auch online) sowie zur Verbreitung an alle Mitwirkenden des Programms. Daneben sind ist eine Veröffentlichung für die Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit sowie Werbung der Auftraggeberin, für das Programm „Aller.Land“ sowie auch für die Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit sowie Werbung von Dritten, insbesondere der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, der Bundeszentrale für politische Bildung und des Bundesministeriums für Inneres und Heimat) zulässig.

- Der Auftragnehmer räumt der Auftraggeberin räumlich unbeschränkt für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist das ausschließliche und unterlizenzierbare bearbeitbare Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung und sonstiger öffentlicher Widergabe der erstellten Leistungen (insbesondere Evaluationsdesigns, Texte, Datensammlungen, Zwischen- und Abschluss-Berichte, Empfehlungspapier) für alle Sprachen ein.

- Die übertragenen Nutzungsrechte an den Materialien umfassen u.a., aber nicht abschließend:

- Die Vervielfältigung und Verbreitung der Materialien in gedruckter Form,

- die Vervielfältigung und Verbreitung in elektronischen Offline- und Online-Datenbanken und –Diensten, insbesondere im Internet;

- die Vervielfältigung und Verbreitung auf maschinenlesbaren Datenträgern, insbesondere Diskette, DVD, CD-Rom; auf Bild- und Tonträgern einschließlich Hörkassetten und Audio-CDs; sowie in Form von Druck- und Tonträgerausgaben für Blinde und Sehbehinderte;

- die elektronische Speicherung, und zwar für alle Speichermedien, insbesondere Datenbanken, einschließlich Verfügbarmachung für die Öffentlichkeit zum individuellen Abruf, Bildschirmwiedergabe und Ausdruck beim Nutzer, auch im Wege des Internets (Online-Nutzung), auch vorab und auszugsweise;

- das Recht zur Übersetzung in andere Sprachen oder Mundarten sowie die Nutzung der Übersetzung;

- das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, das Vortrags- und Senderecht und die durch Sendung entstehenden Wiedergabe- und Überspielungsrechte; einschließlich der öffentlichen Wiedergabe zu gewerblichen Zwecken

- das Recht zur Bearbeitung oder sonstigen Umgestaltung, z.B. der Erstellung von Zusammenfassungen und Auszügen, der Weiterentwicklung und Fortsetzung, des Lektorates, der Verbindung mit Grafiken und Fotografien, von sonstigen grafischen Gestaltungen mit dem Text, im Bereich und unter Verwendung aller Speichermedien . Dabei sind Art, Charakter und innere Geschlossenheit der Publikation besonders zu berücksichtigen. Im Zuge der Bearbeitung oder sonstigen Umgestaltungen haben die Auftraggeberin oder durch die Auftraggeberin hiermit beauftragte Dritte Beeinträchtigungen des Werkes zu unterlassen, die die geistigen oder persönlichen Rechte des Auftragnehmers am Werk zu gefährden geeignet sind. Auf Wunsch kann der Auftragnehmer geltend machen, nicht mehr als Urheber der Veröffentlichung genannt zu werden.

- Die Auftraggeberin ist befugt, hinsichtlich der Rechte gemäß Abs 3.  an den fertig gestellten Materialien Nutzungsverträge mit Dritten abzuschließen. Soweit einzelne dieser Rechte durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden können, ermächtigt der Auftragnehmer die Auftraggeberin zum Abschluss von entsprechenden Verträgen mit der betreffenden Verwertungsgesellschaft.

- Der Auftragnehmer versichert, dass die Materialien sowie die durch ihn auf eigene Kosten beschafften fremden Text- und/oder Bildvorlagen, Pläne, Karten, Skizzen und Tabellen keine Rechte Dritter verletzt, dass sie befugt ist, über die der Auftraggeberin eingeräumten Nutzungsrechte zu verfügen und dass sie bisher keine dieser Rechtseinräumungen widersprechende Verfügung getroffen hat.

- Die namentliche Nennung des Auftragnehmers erfolgt in der für die jeweils vorliegende Kategorie üblichen Weise.

Vergütung

- Die Höhe der Honorare ergeben sich aus dem Preisblatt. Sie verstehen sich als Nettohonorare, also zzgl. ggf. anfallender Umsatzsteuer.

- Mit der Vergütung sind alle nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen inklusive der Reisekosten und alle bei der Durchführung anfallenden weiteren Kosten, Steuern und Abgaben sowie sämtliche Ansprüche urheberechtlicher Art abgegolten. Der Auftragnehmer hat sämtliche Abgaben und Steuern, die bei ihm anfallen sollten, eigenverantwortlich zu entrichten.

- Sofern der Auftragnehmer seinen Sitz im Ausland hat und sofern das Finanzamt oder das Bundeszentralamt für Steuern davon ausgeht, dass für die hier vereinbarte Leistung Quellensteuer nach § 50a EStG abzuführen ist, versteht sich das vereinbarte Honorar hinsichtlich der Quellensteuer als Bruttovergütung.

- Die Abtretung einer Forderung des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin rechtswirksam.

- Das Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, der Anspruch des Auftragnehmers ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

Fälligkeit und Auszahlung der Vergütung

- Der Auftragnehmer erhält die gemäß § 7 vereinbarte Vergütung auf entsprechende Rechnung des Auftragnehmers. Die Auftraggeberin zahlt nach Vorlage ordentlicher Rechnungen wie folgt:

- zu den Leistungserbringung der Meilensteine nach Abnahme der Leistungen gemäß § 5 Abnahme

- zu den Leistungserbringungen der regelmäßig zu erbringenden Leistungen hat der Auftragnehmer nach Leistungserbringung der Rechnungen eine vollständige Auflistung der erbrachten Leistungen beizufügen.

Der Auftragnehmer hat bei seinen Rechnungsstellungen zu beachten, dass die Auftraggeberin für die Evaluation maximal Mittel bis zu EUR 91.000,00 zuzüglich der etwaigen gesetzlichen Umsatzsteuer für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung 2026 bis 2030 zur Verfügung stehen. Diese Mittel stehen in den einzelnen Jahren wie folgt zur Verfügung (jeweils zuzüglich der etwaigen gesetzlichen Umsatzsteuer) und sind nicht auf die nächsten Haushaltsjahre übertragbar:

2026: 	bis zu 	EUR 41.500,00  
2029: 	bis zu 	EUR 33.000,00

2030: 	bis zu 	EUR 16.500,00

Sofern die Honorare und die Leistungen, nicht in den oben aufgeführten Jahren erbracht bzw. in Rechnung gestellt werden, verliert der Auftragnehmer seinen Anspruch auf das Honorar. Hintergrund ist, dass die Auftraggeberin die Honorare bei Überschreitung der Jahre nicht aus den gewährten Zuwendungen leisten darf, vgl. Abs. 2, 3; § Abs. 10.

Die Auftraggeberin kann eine Gutschrift über das geschuldete Honorar erstellen und dieses ohne Rechnung 14 Tage nach Erstellung der Gutschrift anweisen.

Gewährleistung und Haftung

- Der Auftragnehmer führt die Aufgaben auf eigene Gefahr durch.

- Auf Schadensersatz haftet die Auftraggeberin – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Arglist, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die Auftraggeberin nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung der Auftraggeberin jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt und er haftet nicht für Ausfälle von Geschäft, Gewinn, Verkaufszahlen, Dienstleistungs- und Lieferkosten oder jeglichem Sonder-, Gelegenheits- oder indirekten Schaden, den der Auftragnehmer im Zusammenhang mit diesem Vertrag erleidet. Im Übrigen haftet er nach den gesetzlichen Vorschriften.

Ausführungsbedingungen, Tariftreue

- Der Auftraggeber gibt die sich aus dem Bundestariftreuegesetz (BTTG) ergebenden Pflichten als verbindliche Ausführungsbedingungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BTTG vor. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese während der gesamten Vertragsausführung einzuhalten.

Einzelheiten der vom Auftragnehmer einzuhaltenden Verpflichtungen ergeben sich aus der vom Auftragnehmer abgegebenen Verpflichtungserklärung zur Tariftreue (Formblatt Anlage 14), die Bestandteil dieses Vertrags ist.

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der sich aus dem BTTG und dem vorgenannten Formblatt ergebenden Verpflichtungen auch durch Nachunternehmer sowie durch von ihm oder seinen Nachunternehmern eingesetzte Verleiher sicherzustellen. Die Haftung des Auftragnehmers für Verpflichtungen von Nachunternehmern und Verleihern richtet sich nach § 12 BTTG.

Für den Fall eines durch die Prüfstelle Bundestariftreue nach § 13 BTTG festgestellten Verstoßes fällt eine angemessene Vertragsstrafe an. Die Höhe der Vertragsstrafe wird vom Auftraggeber nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung von Art, Schwere, Dauer und Folgen des Verstoßes festgelegt; sie beträgt im Einzelfall höchstens 1 % des Auftragswertes. Bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen 10 % des Auftragswertes nicht überschreiten. Der Auftraggeber ist in diesen Fällen zur außerordentlichen fristlosen Kündigung dieses Vertrags berechtigt.

Laufzeit und Kündigung

- Der Vertrag tritt mit Zuschlag in Kraft und wird bis zur vollständigen Vertragserfüllung geschlossen.

- Die im Preis- und Fristenblatt genannte Fristen sind verbindlich. Sofern die Fristen nicht eingehalten werden, setzt die Aufraggeberin dem Auftragnehmer noch eine angemessene Nachfrist. Für den Fall, dass diese verstreicht, hat die Auftraggeberin ein Kündigungsrecht.

- Abweichend zu Abs. 2 besteht auch ein Kündigungsgrund für die Auftraggeberin, wenn die im Preis- und Fristenblatt genannten Fristen mehr als drei Mal ohne Einverständnis der Auftraggeberin überschritten werden. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es für diesen Fall nicht.

- Zudem besteht ein Kündigungsgrund für Auftraggeberin, wenn gegen die Verpflichtung aus § 3 Abs. 10, § 8 Abs. 2,3 verstoßen wird und die Leistung und Rechnung nicht innerhalb des Kalenderjahrs erbracht wird. In diesem Fall bedarf es keiner Nachfristsetzung. Der Kündigungsgrund gilt nicht, sofern sich die Parteien einvernehmlich auf eine Reduzierung des Leistungsumfangs einigen.

- Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt u.a. vor, wenn der Auftragnehmer gegen wesentliche Pflichten aus diesem Vertrag verstößt und dieser Verstoß nicht innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen ab Mahnung der Auftraggeberin beseitigt wird. Ein wichtiger Grund ist auch gegeben, wenn die Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer für die Auftraggeberin unzumutbar ist.

- Die Kündigung bedarf nur der Textform (E-Mail genügt).

- Nach einer Kündigung hat der Auftragnehmer alle Vorarbeiten hinsichtlich sämtlicher Arbeiten unverzüglich in übersichtlicher Form so zu übergeben, dass die Auftraggeberin oder ein von ihm benannter Dritter in die Lage versetzt wird, an seiner Stelle ohne Verzögerungen oder Behinderungen die Leistungen weiter durchzuführen.

Geheimhaltung, Datenschutz

- Der Auftragnehmer wird – auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses – über die ihr infolge seiner Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten der Auftraggeberin sowie der Partner des Programms Verschwiegenheit bewahren. Hierzu verpflichtet er auch die von ihm beschäftigten Mitarbeiter und Subunternehmer.

- Von Schriftstücken, Zeichnungen und dergleichen, die dem Auftragnehmer in Ausführung dieses Auftrages zugänglich gemacht werden, dürfen weder der Auftragnehmer noch von ihm eingesetzte Mitarbeiter oder sonstige Beschäftigte ohne vorherige Zustimmung der Auftraggeberin Abschriften, Ablichtungen oder andere Vervielfältigungen fertigen. Der Auftragnehmer wird derartige Unterlagen gegen Kenntnisnahme durch Unbefugte sichern und sie bei Ablieferung des Werkes der Auftraggeberin aushändigen. Dies gilt auch für digitale Unterlagen.

- Veröffentlichungen über die im Rahmen des Vertrages gewonnenen Erkenntnisse bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin.

- Der Auftragnehmer erklärt sich mit der Erfassung und Speicherung seiner Daten einverstanden, soweit dies zum Zweck der Dokumentation des Vertragsverhältnisses und der Tätigkeit des Auftragnehmers erforderlich ist. Die Auftraggeberin wird diese Daten gesichert und vertraulich behandeln; sie dienen nur der internen Verarbeitung und werden nicht an Dritte weitergegeben.

- Der Auftragnehmer beachtet alle für ihn im Rahmen der Leistungsausführung geltenden Vorschriften des Datenschutzes.

- Auf die Datenschutzhinweise wird verwiesen (Anlage 09).

Schlussbestimmungen

- Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit nicht nach dem vorliegenden Vertrag die Kommunikation per E-Mail ausreicht.

- Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden ausgeschlossen.

- Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder durchführbar sein oder ihre Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Das Gleiche gilt, soweit sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung oder zur Ausfüllung der Lücke werden die Parteien eine angemessene Regelung treffen, die soweit rechtlich möglich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, soweit sie bei Abschluss des Vertrages den Punkt bedacht hätten.

- Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der einschlägigen Verweisungsregeln des deutschen internationalen Privatrechts.

- Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der Auftraggeberin.

______________________________

Ort, Datum

| _____________________________ Unterschrift Auftraggeberin (geschäftsführender Gesellschafter) | _____________________________ Unterschrift Auftraggeberin (Verwaltungsleitung Aller.Land) |
| --- | --- |

_____________________________

Ort, Datum

_____________________________

Unterschrift Auftragnehmer