## Projektplan Offenes Verfahren
Projektplan Offenes Verfahren (EU / VgV) – Bieterversion
Emilia Seniorenresidenz GmbH
Ausschreibung: IT-Carve-out, Infrastruktur, Migration, Betrieb und Service
|  | Nicht begonnen | In Bearbeitung | Verzögert | Abgeschlossen
|  | EIN | EIN | EIN | EIN
Vergabeverfahren
Vorgangsname | Status | Verantwortung | Startdatum | Fertigstellung | Bemerkungen
EU-Bekanntmachung / Bereitstellung der Vergabeunterlagen | Nicht begonnen | Auftraggeberin / Vergabestelle | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Veröffentlichung 12.10.2026; maßgeblich sind Bekanntmachung und DTVP.
Angebotsphase | Nicht begonnen | Bieter | 2026-10-12 | 2026-11-16 | Angebotsfrist 16.11.2026, 12:00 Uhr.
Bieterfragen Runde 1 bis 23.10.2026 | Nicht begonnen | Bieter | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Fragen ausschließlich über DTVP; dringliche Klarstellungen können früher beantwortet werden.
Antwortpaket Runde 1 | Nicht begonnen | Auftraggeberin / Vergabestelle | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Gebündelte Antworten über DTVP.
Bieterfragen Runde 2 bis 04.11.2026 | Nicht begonnen | Bieter | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Fragen ausschließlich über DTVP; dringliche Klarstellungen können früher beantwortet werden.
Antwortpaket Runde 2 | Nicht begonnen | Auftraggeberin / Vergabestelle | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Letztes geplantes gebündeltes Antwortpaket; § 20 VgV beachten.
Angebotsfrist / Submission | Nicht begonnen | Bieter | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Angebotsfrist 16.11.2026, 12:00 Uhr; maßgeblich sind Bekanntmachung und DTVP.
Prüfung und Wertung der Angebote | Nicht begonnen | Auftraggeberin / Vergabestelle | 2026-11-17 | 2026-12-04 | Formale, fachliche und wirtschaftliche Prüfung gemäß Vergabeunterlagen; Zuständigkeiten nach Aufgabenbereich.
Ggf. schriftliche Angebotsaufklärung | Nicht begonnen | Auftraggeberin / Vergabestelle / betroffener Bieter | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Keine Verhandlung und keine Änderung des Angebots.
Voraussichtliche Information nach § 134 GWB | Nicht begonnen | Vergabestelle | 2026-12-07 | 2026-12-07 | Voraussichtlicher Termin; formale Mitteilung durch die Vergabestelle.
Voraussichtlicher frühester Zuschlag | Nicht begonnen | Vergabestelle | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Voraussichtlicher Termin bei planmäßigem Verfahrensverlauf.
Bindefrist bis 31.01.2027 | Nicht begonnen | Bieter | 2026-11-16 | 2027-01-31 | Bindefrist bis 31.01.2027; maßgeblich sind Bekanntmachung und Vergabeunterlagen.
Voraussichtlicher Projektstart
Vorgangsname | Status | Verantwortung | Startdatum | Fertigstellung | Bemerkungen
Projektstart / Kick-off mit Auftragnehmer | Nicht begonnen | Auftraggeberin / Auftragnehmer | 2027-01-18 | 2027-01-18 | Voraussichtlicher Kick-off 18.01.2027.
Aufbau, Migration und Inbetriebnahme | Nicht begonnen | Auftragnehmer | 2027-01-18 | 2027-02-19 | Produktive Inbetriebnahme im Februar; Planungsziel 19.02.2027, danach 10 Arbeitstage Stabilisierung und 10 weitere Arbeitstage Parallel-/Rückfallbetrieb.
Beginn der Betriebs-/Servicephase | Nicht begonnen | Auftraggeberin / Auftragnehmer |  |  | Beginn nach Abnahme; 12 Monate plus bis zu drei einseitige 12-Monats-Optionen, maximal 48 Monate.