## Tätigkeiten - 2025-2050
Pos. |  | Tätigkeitsbeschreibung auf der SAD Rondeshagen | Ermittelter Zeitaufwand pro Jahr für die Stilllegungsphase (2017 – 2018) | [12 empty] | Ermittelter Zeitaufwand pro Jahr für die 1. Nachsorgephase (2019 – 2023) | [14 empty] | Ermittelter Zeitaufwand pro Jahr für die Nachsorgephase (2023 – 2053) | [15 empty] | Externe Leistungen pro Jahr für die 3. Nachsorgephase (ab 2029)
|  |  | Aufwand/Menge |  | spezif. Aufwand |  | Häufigkeit |  | Summe | Pet. | D.Mar. | U.Mar. | Ple. | Fl. | B. / Li. | Aufwand/Menge |  | spezif. Aufwand |  | Häufigkeit |  | Summe | Pet. | D.Mar. | U.Mar. | Ple. | Fl. | amtlich | EP | GP | Aufwand/Menge |  | spezif. Aufwand |  | Häufigkeit |  | Summe | Pflege und Wartungs-maßnahmen | Verwaltung | GF | Geschäftsstelle | Mitarbeiter Bis Ende 2026 | Mitarbeiter Bis Ende 2026 | Mitarbeiter Bis Ende 2029 | EP | GP | Aufwand/Menge |  | spezif. Aufwand |  | Häufigkeit |  | Summe | Ausführung |  | EP | GP
1. |  | Verwaltungsarbeiten - Deponie | [6 empty] | 248 | [12 empty] | 144 | [6 empty] | 40 | 5760 | [6 empty] | 2200 | 53 | 2147 | 421.74 | 1083.1 | 566.32 | 60.24 | 68.6 |  | 0 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | 40 | #VALUE!
1.1 | Geschäftsstelle | Prüfung Jahresabschluss (Zusammenfassung der Daten, Datenübergabe, Erstellung Lagebericht, Erstellung Prüfungsdokumentation Corporate Governance Kodizes, Kontrolle Jahresabschluss) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | [5 empty] | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.2 | Geschäftsstelle | Steuererklärung (Zusammenfassung der Daten, Datenübergabe, Abstimmung mit Steuerberater, Kontrolle der Steuerklärung) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 80 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 80 | 0 | 80 | 16 | 64 | [5 empty] | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.3 | Geschäftsstelle | Gesellschafterversammlung (Abstimmung über Themen, Erstellung der Unterlagen für GV, Datenversand, Teilnahme am Termin, Erstellung Niederschrift) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 50 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 100 | 0 | 100 | 70 | 30 | [5 empty] | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.4 | Geschäftsstelle | Wirtschaftsplan (Planung und Zusammenfassung der Daten, Datenübergabe an Steuerberater, Kontrolle des Wirtschaftsplan) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 50 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | [5 empty] | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.5 | Geschäftsstelle | Quartalsbericht Q1-Q3 und Q4 über JA (Erstellung der Unterlagen und Versand an die Gesellschafter) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | Mh |  |  | 3 | x p.a. | 75 | 0 | 75 | 52.5 | 22.5 | [5 empty] | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.6 | Geschäftsstelle | Geldanlagen / Nachnutzung (Vorhalten der bestehenden Geldanlagen, Abschluss neuer Geldanlagen) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 | Mh |  |  | 4 | x p.a. | 60 | 0 | 60 | 36 | 24 | [5 empty] | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.7 | Geschäftsstelle | Buchführung (ca. 200 Rechnungen pro a) über DATEV | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 624 | 0 | 624 | 6.24 | 530.4 | 81.12 | 6.24 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.8 | Geschäftsstelle | Personalabrechnung | [28 empty] | 10 | Mh |  |  | 12 | x p.a. | 120 | 0 | 120 | 6 | 114
1.9 | Geschäftsstelle | sonstige Beschaffung insb. Bürobedarf Betriebsmittel (Durchführung von Ausschreibungen gemäß geltendem Recht, Dokumentation der Vergabe und Vertragswesen) | [28 empty] | 14 | Mh |  |  | 12 | x p.a. | 168 | 42 | 126 | 25.2 | 37.8 | 50.4 | 12.6 | 42
1.10 | Geschäftsstelle | Öffentlichkeitsarbeit und Behördenkontakt (Erstellung/Abgabe des PRTR-Berichtes, Meldungen beim Destatis, Durchführung von Anlagenbegehungen, Teilnahme am Deponieausschuss 1x im Jahr, Bearbeitung "kleine Anfragen", etc.) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 156 | 0 | 156 | 93.6 | 23.4 | 7.8 | 15.6 | 15.6 |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.11 | Geschäftsstelle | Digitalisierung, Datenvernichtung, Organisation des bestehenden Archivs | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 416 | 0 | 416 | 20.8 | 62.4 | 312 | 20.8 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.12 | Geschäftsstelle | Dokumentation und Ablage (insbesondere Gutachten, Rechnungen, Verträge) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 208 | 0 | 208 | 10.4 | 93.6 | 104 |  |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
1.13 | Geschäftsstelle | Teilnahme an Sicherheitsunterweisung inkl. Begleitung von Sicherheitsbegehung | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x | x | x |  |  | 1 | x p.w. | #VALUE! | Fachfirma | #VALUE!
1.14 | Geschäftsstelle | Fortbildung Ersthelferlehrgängen | 40 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  | 40 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 40 | 20 | 20 | 0 | [5 empty] | 36 | Mh |  |  | 0.5 | x p.a. | 18 | 6 | 12 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 20 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 20 | Fachfirma | 20
1.15 | AN | Regelmäßigen Teilnahme an von der zuständigen Behörde oder Stelle anerkannten Lehrgängen zur Weiterbildung des Leitungspersonals gemäß §4 Punkt 2 i.V.m Anhang 5 Nr. 9 DepV mindestens alle 2 Jahre. | [28 empty] | 16 | Mh |  |  | 0.5 | x p.a. | 8 | 0 | 8 | 8
1.16 | AN | Regelmäßigen Teilnahme an fachspezifischen Fortbildungen des sonstigen Personals gemäß §4 Punkt 3 DepV mindestens alle 4 Jahre. | [28 empty] | 32 | Mh |  |  | 0.25 | x p.a. | 8 | 0 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
2. |  | Überwachungsmaßnahmen sowie Berichtswesen | [34 empty] | 345 | 50 | 295 | 45.5 | 0 | 16.5 | 223 | 60
2.1 | VP | Meteorologische Daten (Beauftragung Fachfirma, regelmäßige Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 10 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 10 | 0 | 10 | 1 |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.2 | VP | Sickerwassermenge (Mengenerfassung am Sickerwassertank und Dokumentation, monatliche Meldung der Sickerwassermengen, Plausibilitätskontrolledurch AG) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 5 | Mh |  |  | 12 | x p.a. | 60 | 25 | 35 | 3.5 |  | 3.5 | 28 | 25 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.3 | VP | Zusammensetzung des Sickerwassers (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse, Übersendung der Messergebnisse an Behörde) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 10 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 20 | 0 | 20 | 2 |  |  | 18 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.4 | VP | Menge und Zusammensetzung des Oberflächenwassers (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse, Übersendung der Messergebnisse an Behörde) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 10 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 20 | 0 | 20 | 2 |  |  | 18 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.5 | entfällt | Aktiv gefasste Gasmenge und Zusammensetzung (CH4, CO2, O2, N2, ausgewählte Spurengase), entfällt aktuell, da keine aktive Entgasung notwendig | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | Mh |  |  | 12 | x p.a. | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.6 | entfällt | Wirksamkeit der Entgasung, entfällt aktuell, da keine aktive Entgasung notwendig | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.7 | entfällt | Geruchsprobleme, entfällt aktuell, da keine Geruchsprobleme | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8*47 | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.8 | VP | Grundwasserstände über automatische Datenlogger (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse, Übersendung der Messergebnisse an Behörde) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 20 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 20 | 0 | 20 | 2 |  |  | 16 | 2 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.9 | VP | Grundwasserbeschaffenheit / Kontrolle der Auslöseschwellen (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse, Übersendung der Messergebnisse an Behörde) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 20 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 40 | 0 | 40 | 4 |  |  | 36 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.10 | VP | Setzungsmessungen und Stabilitätsmessungen (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 2 | 0 | 2 | 0.2 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.11 | VP | Verformung des Basisabdichtungssystems (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 5 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 5 | 0 | 5 | 0.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.12 | VP | Prüfung der Entwässerungsleitungen und der zugehörigen Schächte durch Kamerabefahrung (Beauftragung Fachfirma, Koordinierung vorort, Ablage der Messergebnisse) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 30 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 30 | 25 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 4 | 25 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.13 | VP | Temperaturen im Deponiebasisabdichtungssystem (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 2 | 0 | 2 | 0.2 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.14 | VP | Funktionsfähigkeit und Verformung des Oberflächenabdichtungssystems (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 2 | 0 | 2 | 0.2 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.15 | VP | Dichtungskontrollsystem (Beauftragung Fachfirma, Plausibilitätskontrolle, Ablage der Messergebnisse) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 2 | 0 | 2 | 0.2 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
2.16 | AN | Fortschreibung des Betriebstagebuchs gemäß DepV (insbesondere Zusammenfassung der Messergebnisse, Wartungsarbeiten, Prüfungen, etc.) | [28 empty] | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 0 | 52 | 5.2 |  |  | 46.8
2.17 | VP | Jahresbericht gemäß DepV - Jahresübersicht (Beauftragung Fachfirma, Zuarbeit der benötigten Daten, Durchsicht Jahresbericht, Ablage, Versand an Behörde) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 80 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 80 | 0 | 80 | 24 |  | 8 | 40 | 8 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
3. |  | Landschaftsarbeiten und Instandhaltung
3.1 |  | Landschaftsarbeiten (Stand 04.12.2023 - Abordnung nach §40 Abs. 2 KrWG vom 16.11.2023) | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | Mehrleistung /reduzierter Aufwand | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 40 | #REF! | [6 empty] | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 |  | 0 | [6 empty] | 1037 | GaLaBau | 1037 | 40 | 41480
3.1.1 | AG | Begehung Bodenlager (Naturraum), Mäharbeiten Zufahrt, Verwallung, Mulden/Gräben (Mähen der Freifläche nach Bedarf im Einzelfall) | späterer Naturraum, noch nicht angelegt | [12 empty] | 3 | ha | 0.05 | ha/Mh | 2 | x p.a. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 3 | ha | 0.1 | ha/Mh | 1 | x p.a. | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  | Naturraum
3.1.2 | AG | Grüngürtel pflegen (Grünschnitt, Gräben und Durchlässe für Wasserabfluss freihalten, Zaun freischneiden) | #REF! | ha | 0.05 | ha/Mh | 2 | x p.a. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | ha | 0.05 | ha/Mh | 2 | x p.a. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 6 | ha | 0.05 | ha/Mh | 1 | x p.a. | 120 | 120 | 0 |  |  |  |  | 120 |  |  | 6 | ha | 0.05 | ha/Mh | 2 | x p.a. | 240 | GaLaBau | 240
3.1.3 | AG | GW-Messtellen (Freischneiden Zufahrt und Messstellenbereich) | 15 | Pegel | 2 | Stck./Mh | 2 | x p.a. | 15 | 0 | 7 | 8 |  |  |  | 15 | Pegel | 2 | Stck./Mh | 2 | x p.a. | 15 | 0 | 7 | 8 | [5 empty] | 15 | Pegel | 2 | Stck./Mh | 2 | x p.a. | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | Pegel | 2 | Stck./Mh | 2 | x p.a. | 15 | GaLaBau | 15
3.1.4 | AG | Kontrollteiche (Freischneiden der Böschungen, Dämme, Umfahrung, Räumen der Zu- und Ablaufbereiche, bedarfsgerechte Entnahme von Biomasse) | 30 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 60 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | 8 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 16 | 0 | 8 | 8 | [5 empty] | 10 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | 8 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 16 | GaLaBau | 16
3.1.5 | AG | Mäharbeiten Freiflächen | [22 empty] | = | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.1.6 | AG | - Polder III - V, Maschinenmahd | 3.9 | ha | 0.2 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 59 | 20 | 19 | 20 |  |  |  | 3.9 | ha | 0.2 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 59 | 20 | 19 | 20 | [5 empty] | 3.9 | ha | 0.25 | ha/Mh | 2 | x p.a. | 31 | 31 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | 3.9 | ha | 0.25 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 47 | GaLaBau | 47
3.1.7 | AG | - Polder III - V, Böschung von Hand freischneiden | 460 | lfm | 8 | lfm/Mh | 3 | x p.a. | 173 | 58 | 57 | 58 |  |  |  | 460 | lfm | 8 | lfm/Mh | 3 | x p.a. | 173 | 58 | 57 | 58 | [5 empty] | 460 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 46 | 46 | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  | 460 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 46 | GaLaBau | 46
3.1.8 | AG | - Polder III - V, Schächte von Hand freischneiden | 36 | Schächte | 2 | Stck./Mh | 3 | x p.a. | 54 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 36 | Schächte | 2 | Stck./Mh | 3 | x p.a. | 54 | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 36 | Schächte | 2 | Stck./Mh | 2 | x p.a. | 36 | 36 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 | Schächte | 2 | Stck./Mh | 3 | x p.a. | 54 | GaLaBau | 54
3.1.9 | AG | - Polder VI/VII, Maschinenmahd | 2.2 | ha | 0.2 | ha/Mh | 1 | x in 2018 | 11 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 2.2 | ha | 0.2 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 33 | 11 | 11 | 11 | [5 empty] | 2.2 | ha | 0.25 | ha/Mh | 2 | x p.a. | 18 | 18 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 2.2 | ha | 0.25 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 26 | GaLaBau | 26
3.1.10 | AG | - Polder VI/VII, Böschung von Hand freischneiden | 530 | lfm | 8 | lfm/Mh | 1 | x in 2018 | 66 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 530 | lfm | 8 | lfm/Mh | 3 | x p.a. | 199 | 66 | 66 | 67 | [5 empty] | 530 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 53 | 53 | 0 |  |  |  |  | 53 |  |  | 530 | lfm | 20 | lfm/Mh | 3 | x p.a. | 80 | GaLaBau | 80
3.1.11 | AG | - Polder VI/VII, Schächte von Hand freischneiden | 23 | Schächte | 2 | Stck./Mh | 1 | x in 2018 | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 23 | Schächte | 2 | Stck./Mh | 3 | x p.a. | 35 | 12 | 11 | 12 | [5 empty] | 23 | Schächte | 3 | Stck./Mh | 2 | x p.a. | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 23 | Schächte | 3 | Stck./Mh | 3 | x p.a. | 23 | GaLaBau | 23
3.1.12 | AG | - Polder Ia, Maschinenmahd | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.3 | ha | 0.2 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 35 | 12 | 11 | 12 | [5 empty] | 2.3 | ha | 0.25 | ha/Mh | 2 | x p.a. | 18 | 18 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 2.3 | ha | 0.25 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 28 | GaLaBau | 28
3.1.13 | AG | - Polder Ia, Böschung von Hand freischneiden | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 490 | lfm | 8 | lfm/Mh | 3 | x p.a. | 184 | 61 | 61 | 62 | [5 empty] | 490 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 49 | 49 | 0 |  |  |  |  | 49 |  |  | 490 | lfm | 20 | lfm/Mh | 3 | x p.a. | 74 | GaLaBau | 74
3.1.14 | AG | - Polder Ia, Schächte von Hand freischneiden | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 18 | Schächte | 2 | Stck./Mh | 3 | x p.a. | 27 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 18 | Schächte | 3 | Stck./Mh | 2 | x p.a. | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 18 | Schächte | 3 | Stck./Mh | 3 | x p.a. | 18 | GaLaBau | 18
3.1.15 | AG | - Sonstige Grünflächen, Maschinenmahd | 1 | ha | 0.25 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 12 | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | ha | 0.25 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 12 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | ha | 0.25 | ha/Mh | 2 | x p.a. | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  | 1 | ha | 0.25 | ha/Mh | 3 | x p.a. | 12 | GaLaBau | 12
3.1.16 | AG | Schächte, Setzungspegel, technische Einrichtungen von Hand freischneiden | [36 empty] | 0 |  |  |  |  | 3
3.1.17 | AG | - Polder III - V, fegen und reinigen: | 460 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 46 | 15 | 15 | 16 |  |  |  | 460 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 46 | 15 | 15 | 16 | [5 empty] | 460 | lfm | 30 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 31 | 31 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | 460 | lfm | 30 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 31 | GaLaBau | 31
3.1.18 | AG | - Polder III - V, Bewuchs entfernen: | 460 | lfm | 10 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 92 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 460 | lfm | 10 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 92 | 31 | 30 | 31 | [5 empty] | 460 | lfm | 15 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 61 | 61 | 0 |  |  |  |  | 61 |  |  | 460 | lfm | 15 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 61 | GaLaBau | 61
3.1.19 | AG | - Polder VI/VII, fegen und reinigen: | 530 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 53 | 18 | 17 | 18 |  |  |  | 530 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 53 | 18 | 17 | 18 | [5 empty] | 530 | lfm | 30 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 35 | 35 | 0 |  |  |  |  | 35 |  |  | 530 | lfm | 30 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 35 | GaLaBau | 35
3.1.20 | AG | - Polder VI/VII, Bewuchs entfernen: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 530 | lfm | 10 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 106 | 35 | 35 | 36 | [5 empty] | 530 | lfm | 15 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 71 | 71 | 0 |  |  |  |  | 71 |  |  | 530 | lfm | 15 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 71 | GaLaBau | 71
3.1.21 | AG | - Polder Ia, fegen und reinigen: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 490 | lfm | 20 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 49 | 16 | 16 | 17 | [5 empty] | 490 | lfm | 30 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 33 | 33 | 0 |  |  |  |  | 33 |  |  | 490 | lfm | 30 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 33 | GaLaBau | 33
3.1.22 | AG | - Polder Ia, Bewuchs entfernen: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 490 | lfm | 10 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 98 | 33 | 32 | 33 | [5 empty] | 490 | lfm | 15 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 65 | 65 | 0 |  |  |  |  | 65 |  |  | 490 | lfm | 15 | lfm/Mh | 2 | x p.a. | 65 | GaLaBau | 65
3.1.23 | AG | RRB (Freischneiden der Böschungen, Zufahrtsbereich und Kontrollschächte, Räumen der Zu- und Ablaufbereiche, bedarfsgerechte Entnahme von Biomasse) | 40 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 80 | 0 | 40 | 40 |  |  |  | 16 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 32 | 11 | 10 | 11 | [5 empty] | 16 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 32 | 32 | 0 |  |  |  |  | 32 |  |  | 16 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 32 | GaLaBau | 32
3.1.24 | AG | Verkehrsflächen freihalten, Winterdienst | 30 | Mh |  |  |  |  | 30 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 30 | Mh |  |  |  |  | 30 | 0 | 15 | 15 | [5 empty] | 20 | Mh |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | 30 | Mh |  |  |  |  | 30 | GaLaBau | 30
3.2 |  | Oberflächenwasser- / Dränagewasser | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | Mehrleistung /reduzierter Aufwand | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 45 | #REF! | [6 empty] | 190 | 185 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 185 |  | 0 | [6 empty] | #REF! |  |  | 45 | #REF!
3.2.1 | AG | Einläufe freihalten und ggf. räumen | [28 empty] | 20 |  | 2 | Stck./Mh | 12 | x p.a. | 120 | 120 | 0 |  |  |  |  | 120
3.2.2 | AG | Sichtkontrolle Vorflutleitung zum Göldenitzer Mühlenbach (Einlauf, Ablauf) | [28 empty] | 2 |  | 2 | Stck./Mh | 1 | x p.a. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
3.2.3 | AG | Sichtkontrolle Mess- und Kontrollschächte (R-/RW-Schächte), bei Bedarf spülen | [28 empty] | 10 |  | 1 | Stck./Mh | 1 | x p.a. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10
3.2.4 | AG | OAD-Kontrollsystem prüfen, pumpen, Mengen messen | 44 | Schächte | 3 | Stck./Mh | 2 | x p.m. | 352 | 117 | 117 | 118 |  |  |  | 59 | Schächte | 4 | Stck./Mh | 2 | x p.m. | 354 | 118 | 118 | 118 | [5 empty] | 59 | Schächte | 4 | Stck./Mh | 4 | x p.a. | 59 | 54 | 5 | 0.5 |  |  | 4.5 | 54 |  |  | 59 | Schächte | 4 | Stck./Mh | 2 | x p.m. | 354 | Fachfirma | 354
3.3 |  | Sickerwasser | [6 empty] | 771 | [12 empty] | 735 | [6 empty] | 45 | 33075 | [6 empty] | 271 | 231.8987 | 39.1013 | 3.9101 | 0 | 1.44 | 33.7512 | 228.8987 |  | 0 | [6 empty] | 702 |  |  | 45 | 31590
3.3.1 | VP | Wartung der CO2-Anlage | [28 empty] | 0 |  | 2 | Stck./Mh | 6 | x p.a. | 0 | 0 | 0
3.3.2 | AG | Wasserstände in den Pumpenschächten (5 Stück) kontrollieren , bedarfsweise Sickerwasser Abpumpen mittels Saugwagen und in Sickerwasserspeichertanks umlagern | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | 58 | 57 | 58 |  |  |  | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | 58 | 57 | 58 | [5 empty] | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 12 | x p.a. | 40 | 28.5714 | 11.4286 | 1.1429 |  |  | 10.2857 | 28.5714 |  |  | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | Fachfirma | 173
3.3.3 | AG | Unterstützung bei Kamerakontrolle Sickerwasserfassungssystem, dazu ist die betriebseigene Absturzsicherung per Bagger auf die jeweiligen Schächte zu setzen | 120 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 120 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 120 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 120 | 0 | 60 | 60 | [5 empty] | 120 | Mh |  |  | 0.5 | x p.a. | 60 | 50 | 10 | 1 |  |  | 9 | 50 |  |  | 120 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 120 | Fachfirma | 120
3.3.4 | VP | Kontrolle Sickerwasserschächte (während der Spülarbeiten) | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | 58 | 57 | 58 |  |  |  | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | 58 | 57 | 58 | [5 empty] | 5 | Schächte | 1 | Stck./Mh | 0.5 | x p.a. | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | Fachfirma | 173
3.3.5 | AG | Visuelle Kontrolle der Sickerwassertankanlage | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | 58 | 57 | 58 |  |  |  | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | 58 | 57 | 58 | [5 empty] | 3 | Tanks | 1 | Stck./Mh | 12 | x p.a. | 36 | 32.7273 | 3.2727 | 0.32727 |  |  | 2.9455 | 32.7273 |  |  | 5 | Schächte | 1.5 | Stck./Mh | 1 | x p.w. | 173 | Fachfirma | 173
3.3.6 | AN | Beauftragung der externen Sickerwasserentsorgung in Absprache mit AG , Koordination der Abholung, Sicherheitseinweisung bei Abholung vorort, Unterstützung bei der Abholung, elektronische Nachweisführung durch AN (Erstellung von Entsorgungsnachweis, Begelitscheine, digitale Signaturen) | 3 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.m. | 36 | 36 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | Mh |  |  | 6 | x p.a. | 72 | 57.6 | 14.4 | 1.44 |  | 1.44 | 11.52 | 57.6 |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 3 | Fachfirma | 3
3.3.7 | AG | Sickerwasserpumpen warten und ggf. austauschen (5 Stck.) | 5 | Pumpen | 1 | Stck./Mh | 1 | x p.m. | 60 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | 5 | Pumpen | 1 | Stck./Mh | 1 | x p.m. | 60 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 5 | Pumpen | 1 | Stck./Mh | 1 | x p.m. | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  | 5 | Pumpen | 1 | Stck./Mh | 1 | x p.m. | 60 | Fachfirma | 60
3.4 |  | Grundwasser | [6 empty] | 98 | [12 empty] | 98 | [6 empty] | 45 | 4410 | [6 empty] | 26 | 21.6667 | 4.3333 | 0.43333 | 0 | 0 | 3.9 | 21.6667 |  | 0 | [6 empty] | 53 |  |  | 45 | 2385
3.4.1 | VP | Vergleichsmessung Grundwasserstände, Messwertabgleich mit Datenlogger (Dokumentation NN-Wert und Abstich) | 15 | Pegel | 2 | Stck./Mh | 1 | x p.m. | 90 | 0 | 45 | 45 |  |  |  | 15 | Pegel | 2 | Stck./Mh | 1 | x p.m. | 90 | 0 | 45 | 45 | [5 empty] | 5 | Pegel | 1 | Stck./Mh | 4 | x p.a. | 20 | 16.6667 | 3.3333 | 0.33333 |  |  | 3 | 16.6667 |  |  | 15 | Pegel | 4 | Stck./Mh | 1 | x p.m. | 45 | Fachfirma | 45
3.4.2 | VP | Funktionskontrolle (Kamerabefahrung, Kurzpumpversuch) | 4 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 8 | 8 | 0 | 0 | [5 empty] | 30 | Mh |  |  | 0.2 | x p.a. | 6 | 5 | 1 | 0.1 |  |  | 0.9 | 5 |  |  | 4 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 8 | Fachfirma | 8
3.5 |  | Deponieüberwachung (Sicherheitstechnik) | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | reduzierter Aufwand | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 65 | #REF! | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  |  | 65 | #REF!
3.5.1 | VP | Koordination Wartung der Überwachungskameras | 3 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.m. | 36 | 36 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 3 | Fachfirma | 3
3.5.2 | VP | Koordnination Kontrolle der Alarm- und Brandmeldeeinrichtung | 3 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.m. | 36 | 36 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 3 | Fachfirma | 3
3.5.3 | VP | Koordination Kontrolle und Wartung der Messstationen und Buskommunikation | 3 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.m. | 36 | 36 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 3 | Fachfirma | 3
3.6 |  | Bauwerkskontrolle | [6 empty] | 260 | [12 empty] | 266 | [6 empty] | 45 | 11970 | [6 empty] | 127 | 116.5 | 10.5 | 0.95 | 0 | 0.5 | 9.05 | 116.5 |  | 0 | [6 empty] | 266 |  |  | 45 | 11970
3.6.1 | VP | Visuelle Kontrolle der Deponieoberfläche (Kontrollen auf invasive Arten i.S.d. Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards (BQS) 7-1 "Rekultivierungsschichten in Deponieoberflächenabdichtungen") | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.a. | 10 | 9 | 1 | 0.1 |  |  | 0.9 | 9 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
3.6.2 | VP | Kontrolle der Wetterstation | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
3.6.3 | VP | Instandhaltung Bürogebäude und Werkstatt (u.a. Heizungsanlagen, Feuerlöscher, Verbandskästen) | 1 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 52 | 17 | 17 | 18 |  |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | 9 | 8 | 9 | [5 empty] | 6 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 6 | 5 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 5 |  |  | 0.5 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 26 | Fachfirma | 26
3.6.4 | AG | Visuelle Kontrolle Heizöltank, Dieseltank, Öllagerschrank mit Auffangwanne | 2200 | lfm | 150 | lfm/Mh | 3 | x p.m. | 528 | 176 | 176 | 176 |  |  |  | 2200 | lfm | 500 | lfm/Mh | 2 | x p.m. | 106 | 35 | 35 | 36 | [5 empty] | 3 | Tanks | 2 | Stck./Mh | 4 | x p.a. | 6 | 5.5 | 0.5 | 0.05 |  |  | 0.45 | 5.5 |  |  | 2200 | lfm | 500 | lfm/Mh | 2 | x p.m. | 106 | GaLaBau | 106
3.6.5 | VP | Kontrolle/Instandsetzung Umzäunung, Tore, Türen | 2200 | lfm | 150 | lfm/Mh | 3 | x p.m. | 528 | 176 | 176 | 176 |  |  |  | 2200 | lfm | 500 | lfm/Mh | 2 | x p.m. | 106 | 35 | 35 | 36 | [5 empty] | 2200 | lfm | 500 | lfm/Mh | 1 | x p.m. | 53 | 48 | 5 | 0.5 |  |  | 4.5 | 48 |  |  | 2200 | lfm | 500 | lfm/Mh | 2 | x p.m. | 106 | GaLaBau | 106
3.6.6 | VP | UVV (Radlader, Mobilbagger, Trecker, Rasenmäher, Motorsäge etc.) | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 15 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
3.6.7 | VP | Beauftragung und Koordination E-Check mobile Geräte, Kabel | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 16 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 16 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 0.9 | 15 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
3.6.8 | VP | Beauftragtung/Koordination wiederkehrender Sicherheitsprüfung für Leitern, Sicherheitsgeschirr, Haken, Fallsicherung, etc. | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 16 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 16 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 0.9 | 15 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
3.6.9 | VP | Beauftragtung/Koordination wiederkehrender Sicherheitsprüfung Schachtbefahrungsanlage mit Arbeitsbühne | 2 | Mh |  |  | 1 | x p.w. | 104 | 35 | 34 | 35 |  |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 4 | Mh |  |  | 1 | x p.a. | 4 | 3 | 1 | 0.1 |  |  | 0.9 | 3 |  |  | 5 | Mh |  |  | 2 | x p.m. | 120 | Fachfirma | 120
|  | Jahressummen netto | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [6 empty] | 3981 | 1480.0654 | 2500.9346 | 473.0335 | 1083.1 | 584.76 | 334.4412 | 1502.6654 |  | #REF! | [10 empty] | #REF!