## LB+Preisblatt BIM
BIM-Management - Leistungsbeschreibung und Preisblatt
Alle grau gekennzeichneten Zellen erhalten Informationen und Kriterien, die als Kalkulationsgrundlage dienen. Die vorbelegten Eintragungen in diesen Zellen sind nicht veränderbar. Für ein gültiges Angebot müssen zwingend alle orange gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden.
(Name des Bieters / der Bietergemeinschaft)
Preistabelle zur Zusammenfassung der Teilpauschalen der Leistungsbeschreibung / des Preisblatts "BIM-Management"
I. Pauschalhonorare
Der Bieter / die Bietergemeinschaft bietet für die in dieser Leistungsbeschreibung / diesem Preisblatt benannten Leistungen das nachfolgend eingetragene Pauschalhonorar an:
Titel | Untergruppe | Positions-Nr. | Leistungsposition | Priorisierung: Art Einheit | Menge | Einzelpreis-Netto | Einzelpreis-Brutto | Gesamtpreis (netto) | Gesamtpreis (Brutto)
0 |  |  | Übergeordnetes
Der Auftragnehmer (AN) erbingt im Bauvorhaben "Gesundheitscampus Merheim" die Leistungen des BIM-Managements und der BIM-Gesamtkoordination. Die zu bearbeitende Fläche beträgt ca. 140.000 m² BGF. Diese setzt sich aus Neubauten und Umbauten im Bestand in folgenden Flächenanteilen zusammen.
Die Projektorganisation sieht eine losweise Vergabe der Objekt- und Fachplanungsleistungen vor. Die Haupt-Planungsdisziplinien wurden bereits vertraglich gebunden und beginnen kurzfristig mit der Projektbearbeitung. Die zu verarbeitenden Daten sind Eigentum der Kliniken der Stadt Köln gGmbH. Mit den anzubietenden Pauschalpreisen sind sämtliche Nebenkosten, insbes. Spesen, Telekommunikation, Reisekosten, Backoffice und etwaige Zuschläge, abgegolten. Insofern handelt es sich jeweils um Festpreise. Teilweise sind optionale Preispositionen in dem Preisblatt aufgeführt und entsprechend gekennzeichnet. Bitte geben Sie hier einen Preis ein. Diese Leistungen können nachträglich beautragt werden. Eine Abnahmeverpflichtung besteht nicht. Der Preis für die optonalen Leistungen pro Kapitel werden auf die Teilpauschalen draufgerechnet. Bitte bei der die Kalkulation der Teilpauschalen entsprechende berücksichtigen!
Das nachfolgende Leistungsbild basiert auf den Leistungsbeschreibungen des AHO-Hefts 9 (2020), Kapitel 6.2, und enthält weitere spezifische Modifikationen der Kliniken der Stadt Köln gGmbH. Aufgrund der geplanten Gesamtvergabe des BIM-Informationsmanagements und der BIM-Koordination an einen AN entfallen einige Teilleistungen des BIM-Managements bei Getrenntvergabe. Diese wurden der besseren Nachvollziehbarkeit halber unten grau eingefärbt und durchgestrichen.
1 |  |  | Stufe 1 - BIM-Strategie, Projektvorbereitung und Planung
1 | 1 |  | BIM-Management
Der AN erbringt die Aufgaben des BIM-Managements im Projekt und fungiert als erster Ansprechpartner des AG zu allen BIM-spezifischen Themen. Er übernimmt insoweit eine übergeordnete, steuernde und qualitätssichernde Rolle bei der Anwendung der BIM-Methode und unterstützt den AG von Projektbeginn an insbesondere strategisch, organisatorisch und bei Bedarf vertraglich. Das BIM-Management überprüft und steuert den BIM-Prozess im Hinblick auf die vom AG vereinbarten Ziele und Anforderungen und stellt dabei sicher, dass die Projektbeteiligten die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) in ihren Leistungen umsetzen.
1 | 1 | 100 | Projektstufe 1 - Projektvorbereitung | Teilpauschale | 1 |  | 0 | 0 | 0
AwF 000 – Grundsätzliches
1 | 1 | 101 | Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation des BIM-Kickoffs,
Teilnahme an den BAP-Workshops und an den modellbasierten Planungsbesprechungen. Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der BIM-Besprechungen bzw. BIM-Jour-fixe.
1 | 1 | 102 | Mitwirkung bei der Erstellung des BIM-Abwicklungsplans (BAP) und Prüfung
des BAP. Erstellung der Freigabeempfehlungen für den BAP an den BIM-Informationsmanager.
1 | 1 | 103 | Überwachung der BIM-Prozesse aus Sicht des AG sowie der BIM-Implementierung
auf Grundlage der AIA und des BAP. Einschließlich der Überwachung der Nutzung der im Projekt vereinbarten Technologien, z.B. gemeinsame Datenumgebung (CDE), mit Aufgabenmanagementsystem, Raum- und Gebäudebuch (RGB).
1 | 1 | 104 | Mitwirkung bei der Administration der CDE und des integrierten
Aufgabenmanagementsystems
1 | 1 | 105 | Überwachung der BIM-Leistungen der BIM-Gesamtkoordination
1 | 1 | 106 | Erstellung der BIM-Statusberichte zur Vorbereitung der BIM-
Strategiebesprechungen und BIM-Jour-Fixes
1 | 1 | 107 | Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der
BIM-Strategiebesprechungen
1 | 1 | 108 | Erstellung eines Konzepts zur Qualitätssicherung inkl. der Definition von
Qualitätssicherungsprozessen und -kriterien zur erfolgreichen BIM-Implementierung gemäß den AIA. Einschließlich der Sicherstellung der Integration des Qualitätssicherungskonzepts in den BAP.
1 | 1 | 109 | Überprüfen von Angeboten bezogen auf die BIM-spezifischen Angebotsinhalte,
Mitwirken bei der Beauftragung
1 | 1 | 110 | Erstellung und Bereitstellung der übergeordneten Projektdokumentation
1 | 1 | 111 | Optionale BIM-Managementleistungen: Identifizieren des aus den CDE Vorgaben des AG
entstehenden Schulungsbedarfs zur Sicherstellung der erfolgreichen BIM-Implementierung und Erstellung eines projektspezifischen Schulungskonzepts.
AwF 020 – Bedarfsplanung
1 | 1 | 121 | Technisches Aufsetzen und Administration des digitalen Raum- und Gebäude-
buchs („Raum- und Gebäudebuch“, abgekürzt: RGB), einschließlich der Integration der Prüfprozesse in das digitale RGB durch Einstellen der notwendigen Strukturen und Inhalte wie z.B. Attributfelder für Prüfanmerkungen und Statuskennzeichnung durch Auftraggeber, Projektsteuerung und Nutzer.
1 | 1 | 122 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung des digit. RGB, z.B. stichprobenartige
Überprüfung von Raumtypen und Attributstrukturen sowie die Auswertung der Befüllung des RGB.
1 | 1 | 123 | Mitwirkung bei den relevanten Projektbesprechungen unter der Leitung der
Projektsteuerung im Rahmen der Plausibilitätsprüfungen des digitalen RGB sowie Vorstellung der Prüfergebnisse.
AwF 050 – Koordination der Fachgewerke
1 | 1 | 151 | Zusammenführen der Testdatenmodelle in einem Koordinationsmodell.
Qualitätsüberprüfung der Fachmodelle anhand des Koordinationsmodells. Einschließlich der Nutzung des Aufgabenmanagementsystems für die modellbasierte Kollaboration und Kommunikation
1 | 1 | 152 | Zusammenführen der Bestandsmodelle in einem Koordinationsmodell.
Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung der Fachmodelle anhand des Koordinationsmodells. Einschließlich der Nutzung des Aufgabenmanagementsystems für die modellbasierte Kollaboration und Kommunikation.
1 | 1 | 153 | Erstellung und Bereitstellung der BIM-Prüfberichte
1 | 1 | 154 | Erarbeitung der Freigabeempfehlungen für die Fachmodelle
an den BIM-Informationsmanager nach vollständigem Abschluss der Leistungsphase
|  |  |  | Summe Projekt-vorbereitung Pos. 1.1.101-1.1.154 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 200 | Projektstufe 2 - Planung | Teilpauschale | 1 |  | 0 | 0 | 0
AwF 000 – Grundsätzliches
1 | 1 | 201 | Teilnahme an den BAP-Workshops und an den modellbasierten
Planungsbesprechungen. Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der BIM-Jour-Fixes.
1 | 1 | 202 | Mitwirkung bei der Fortschreibung des BAP und Prüfung des
BAP. Erstellung der Freigabeempfehlungen für den BAP an den BIM-Informationsmanager
1 | 1 | 203 | Überwachung der BIM-Prozesse aus Sicht des AGs sowie der BIM-Implementierung
auf Grundlage der AIA und des BAP, einschließl. Überwachung der Nutzung der im Projekt vereinbarten Technologien, z.B. CDE, mit Aufgabenmanagementsystem, RGB
1 | 1 | 204 | Mitwirkung bei der Administration der CDE und des integrierten
Aufgabenmanagementsystems
1 | 1 | 205 | Überwachung der BIM-Leistungen der BIM-Gesamtkoordination
1 | 1 | 206 | Erstellung der BIM-Statusberichte zur Vorbereitung der BIM-
Strategiebesprechungen und BIM-Jour-fixe
1 | 1 | 207 | Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der
BIM-Strategiebesprechungen
1 | 1 | 208 | Erstellung und Bereitstellung der übergeordneten Projektdokumentation
1 | 1 | 209 | Überprüfen und Klären etwaiger zusätzlicher Konfigurationsbedürfnisse in Bezug
auf die CDE, u.a. betreffend Archivierung, Datenaustausch, Datenmanagement und -kommunikation
1 | 1 |  | Optionale BIM-Managementleistungen:
1 | 1 | 210 | Identifizieren des aus den CDE Vorgaben des AG entstehenden
Schulungsbedarfs zur Sicherstellung der erfolgreichen BIM-Implementierung und Erstellung eines projektspezifischen Schulungskonzepts
AwF 020 – Bedarfsplanung
1 | 1 | 221 | Administration des digitalen Raum- und Gebäudebuchs (RGB)
1 | 1 | 222 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung des digitalen RGB, z.B.
stichprobenartige Überprüfung von Raumtypen und Attributstrukturen sowie die Auswertung der Befüllung des RGB
1 | 1 | 223 | Mitwirkung bei den Projektbesprechungen unter der Leitung der Projektsteuerung
zur Vorstellung der Prüfergebnisse aus den Plausibilitätsprüfungen des digit. RGB.
AwF 050 – Koordination der Fachgewerke
1 | 1 | 251 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung der Fachmodelle anhand des
Koordinationsmodells, einschließl. der Nutzung des Aufgabenmanagement- systems für die modellbasierte Kollaboration und Kommunikation (BCF basierend)
1 | 1 | 252 | Erstellung und Bereitstellung der BIM-Prüfberichte
1 | 1 | 253 | Erarbeitung der Freigabeempfehlungen für die Fachmodelle
an den BIM-Informationsmanager nach vollständigem Abschluss der Leistungsphase
Optionale BIM-Managementleistungen:
1 | 1 | 255 | Bei Auftragnehmerwechsel oder Einbindung weiterer AN im BIM-Prozess:
Überwachung des Testlaufes einschließlich der Qualitätsüberprüfung der Testdatenmodelle anhand des Koordinationsmodells.
|  |  |  | Summe Planung, Pos. 1.1.201-1.1.252 |  |  |  | 0 | 0
1 | 2 |  | BIM-Gesamtkoordination
Der AN übernimmt zusätzlich zum BIM-Management die BIM-Gesamtkoordination und ist für die fachübergreifende Abstimmung der BIM-Modelle verantwortlich. Er koordiniert den Austausch, den Abgleich und die Zusammenführung der Fachmodelle zu einem konsistenten Koordinationsmodell. Zu den zentralen Aufgaben zählen die Erstellung und Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans (BAP), somit die Umsetzung der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) in den BIM-Prozessen, sowie die Organisation und Leitung regelmäßiger Koordinationsbesprechungen mit den Fachplanern. Die BIM-Gesamtkoordination ist direkt in den Planungsprozess eingebunden und arbeitet operativ mit den Fachplanern zusammen. Analog zu den Leistungen des BIM-Managements ist auch eine stufenweise Beauftragung der BIM-Koordination vorgesehen. Die Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungspositionen 1.2.101 bis 1.2.207 in der Stufe 1 (Projektvorbereitung, Planung) ist als Teilpauschale anzubieten.
1 | 2 | 100 | BIM-Gesamtkoordination, Stufe 1 | Teilpauschale | 1 |  | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 101 | Der AN hat auf Basis der AIA einen projektspezifischen BIM-Abwicklungsplan (BAP) zu entwerfen und diesen bei Bedarf fortzuschreiben. Er ist verantwortlich für die Moderation des Abstimmungsprozesses mit allen Fachplanern und Projektbeteiligten. Ziel ist ein verbindliches Regeldokument, das die Austauschprozesse, Softwareversionen und Verantwortlichkeiten rechtssicher definiert und zur Freigabe durch die Vergabestelle führt.
1 | 2 | 102 | Der AN verpflichtet sich zur kontinuierlichen Fortschreibung des BAP über alle Leistungsphasen hinweg. Er hat Änderungen im Projektteam, technologische Updates oder Prozessoptimierungen zeitnah einzuarbeiten. Der AN stellt sicher, dass zu jedem Zeitpunkt eine aktuell gültige Version des BAP als Arbeitsgrundlage vorliegt.
1 | 2 | 103 | Der AN definiert einen einheitlichen, geometrischen Koordinationskörper (z.B. ein Nullpunkt-Objekt oder einen Referenzquader), der zwingend in jedes Fachmodell zu integrieren ist. In einem dedizierten Workshop hat der AN die korrekte Implementierung dieses Körpers mit allen Fachplanern zu schulen und zu prüfen, um eine fehlerfreie geordnete Zusammenführung der Teilmodelle (geometrische Lage- und Projektnullpunkt-Prüfung) sicherzustellen.
1 | 2 | 104 | Vor dem offiziellen Start der Modellbearbeitung hat der AN eine technische Testphase zu leiten. Er prüft hierbei den Datenaustausch via IFC und BCF zwischen den Beteiligten. Der AN hat nachzuweisen, dass die vereinbarten Informationen verlustfrei übertragen werden und die Export- sowie Importeinstellungen der unterschiedlichen Autorensysteme mit der Prüfsoftware kompatibel sind.
1 | 2 | 105 | Der AN führt die Fachmodelle der Planungsbeteiligten regelmäßig zu einem Gesamtmodell zusammen. Er ist verantwortlich für die Durchführung automatisierter Kollisionsprüfungen, die fachlich-inhaltliche Bewertung der Konflikte sowie die Steuerung des Issue-Managements. Der AN moderiert die Koordinationssitzungen und überwacht die fristgerechte Bearbeitung der festgestellten Modellfehler durch die Fachplaner.
1 | 2 | 106 | Der AN ist für die technische Bereitstellung und administrative Verwaltung der gemeinsamen Datenumgebung (Common Data Environment - CDE) verantwortlich. Er hat eine Struktur gemäß ISO 19650 aufzusetzen, die Rollen- und Rechtekonzepte zu verwalten und den reibungslosen Workflow für die Modell- und Dokumentenfreigaben sicherzustellen. Er agiert hierbei als First-Level-Support für die Projektbeteiligten.
1 | 2 | 107 | Der AN stellt eine webbasierte Plattform für das modellbasierte Issue-Management (BCF-Plattform) zur Verfügung. Er stellt sicher, dass alle bis zu 50 Projektbeteiligten Zugriff auf die für sie relevanten Aufgaben haben und dass der Status der Bearbeitung jederzeit transparent nachvollziehbar ist. Die Plattform muss eine nahtlose Kommunikation zwischen den Prüf- und Autorenprogrammen ermöglichen.
|  |  |  | Teilpschauschale BIM-GK, St. 1 Pos. 1.2.101 bis 1.2.107 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Gesamtpreis (netto) | Gesamtpreis (Brutto)
|  |  |  | I. Abschnitt: Angebotssumme |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | Stufe 2 - Ausführungsvorbereitung, Ausführung und Projektabschluss
2 | 1 | 500 | Projektstufe 3 - Ausführungsvorbereitung | Teilpauschale | 1 |  | 0 | 0 | 0
AwF 000 – Grundsätzliches
2 | 1 | 501 | Teilnahme an den BAP-Workshops und an den modellbasierten
Planungsbesprechungen. Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der BIM-Jour-fixe.
2 | 1 | 502 | Mitwirkung bei der Fortschreibung des BAP und Prüfung des
BAP. Erstellung der Freigabeempfehlungen für den BAP an den BIM-Informationsmanager
2 | 1 | 503 | Überwachung der BIM-Prozesse aus Sicht des AG sowie der BIM-Implementierung
auf Grundlage der AIA und des BAP, einschließl. Überwachung der Nutzung der vereinbarten Technologien, z.B. CDE, mit Aufgabenmanagementsystem, RGB.
2 | 1 | 504 | Mitwirkung bei der Administration der CDE und des integrierten
Aufgabenmanagementsystems
2 | 1 | 505 | Überwachung der BIM-Leistungen der BIM-Gesamtkoordination
2 | 1 | 506 | Erstellung der BIM-Statusberichte zur Vorbereitung der BIM-Strategie-
besprechungen und BIM-Jour-fixe
2 | 1 | 507 | Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der BIM-
Strategiebesprechungen
2 | 1 | 508 | Erstellung und Bereitstellung der übergeordneten Projektdokumentation
Optionale BIM-Managementleistungen:
2 | 1 | 510 | Identifizieren des aus den CDE Vorgaben des AG entstehenden Schulungsbedarfs
zur Sicherstellung der erfolgreichen BIM-Implementierung und Erstellung eines projektspezifischen Schulungskonzepts
AwF 020 – Bedarfsplanung
2 | 1 | 521 | Administration des digitalen Raum- und Gebäudebuchs (RGB)
2 | 1 | 522 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung (u.a. auf Vollständigkeit und
Konsistenz) des digitalen RGB, z.B. stichprobenartige Überprüfung von Raumtypen und Attributstrukturen sowie die Auswertung der Befüllung des RGB
2 | 1 | 523 | Mitwirkung bei den Projektbesprechungen unter der Leitung der Projektsteuerung
zur Vorstellung der Prüfergebnisse aus den Plausibilitätsprüfungen des digit. RGB.
AwF 050 – Koordination der Fachgewerke
2 | 1 | 551 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung der Fachmodelle
anhand des Koordinationsmodells. Einschließlich der Nutzung des Aufgabenmanagementsystems für die modellbasierte Kollaboration und Kommunikation (BCF basierend)
2 | 1 | 552 | Erstellung und Bereitstellung der BIM-Prüfberichte
2 | 1 | 553 | Erarbeitung der Freigabeempfehlungen für die Fachmodelle an
den BIM-Informationsmanager nach vollständigem Abschluss der Leistungsphase
Optionale BIM-Managementleistungen:
2 | 1 | 555 | Bei Auftragnehmerwechsel oder Einbindung weiterer
Auftragnehmer im BIM-Prozess: Überwachung des Testlaufes einschließlich der Qualitätsüberprüfung der Testdatenmodelle anhand des Koordinationsmodells.
AwF 000 – Grundsätzliches
Hinweis zu Pos. 2.1.601 bis 603: nach aktueller Planung sollen die ausführenden Gewerke nicht zum Einsatz von BIM in der M+W-Planung verpflichtet werden. Die Abschluss-Dokumentation BIM wäre deshalb ausschließlich auf Basis der finalen Ausführungsplanung ("As-Planned") zu erstellen. Die Pos. 2.1.601 bis 603 sind optionale Leistungen. Eine Abnahmeverpflichtung besteht nicht. Vielmehr wird die Leistung bei Bedarf vom AG abgerufen.
2 | 1 | 601 | Konzeption der Nutzung von listenbasierten Errichterdaten in As-Built-Modellen | Teilpauschale 2.1.601 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | als Grundlage für das Inbetriebnahmemanagement. | optional
2 | 1 | 602 | Konzeption der Nutzung von listenbasierten Errichterdaten in As-Built-Modellen, | Teilpauschale 2.1.602 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Überführung von Daten in den Betrieb (BIMtoFM) in Abstimmung mit dem BIM-Informationsmanager. | optional
2 | 1 | 603 | Identifizierung der notwendigen Grundlagen (z.B. Planunterlagen, Listen) aus der | Teilpauschale 2.1.603 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Bauerrichtung für die As-Built-Dokumentation durch die Objekt- und Fachplanungen unter der Berücksichtigung der Konzeption für die Inbetriebnahme und die Datenübergabe in den Betrieb, einschließl. Zuarbeit zur Integration der Anforderungen in die Leistungsbilder der ausführenden Firmen („Errichter“). | optional
|  |  |  | Summe Ausführungs-vorbereitung Pos. 2.1.501-2.1.553 |  |  |  | 0 | 0
2 | 1 | 800 | Projektstufe 4 - Ausführung | Teilpauschale | 1 |  | 0 | 0 | 0
AwF 000 – Grundsätzliches
2 | 1 | 801 | Teilnahme an den BAP-Workshops und an den modellbasierten Planungsbespre-
chungen. Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der BIM-Jour-fixe
2 | 1 | 802 | Mitwirkung bei der Fortschreibung des BAP und Prüfung des BAP.
Erstellung der Freigabeempfehlungen für den BAP an den BIM-Informationsmanager
2 | 1 | 803 | Überwachung der BIM-Prozesse aus Sicht des Auftraggebers
sowie der BIM-Implementierung auf Grundlage der AIA und des BAP, einschließlich der Überwachung der Nutzung der im Projekt vereinbarten Technologien, z.B. CDE, mit Aufgabenmanagementsystem, RGB.
2 | 1 | 804 | Mitwirkung bei der Administration der CDE und des integrierten
Aufgabenmanagementsystems
2 | 1 | 805 | Überwachung der BIM-Leistungen der BIM-Gesamtkoordination
2 | 1 | 806 | Erstellung der BIM-Statusberichte zur Vorbereitung der BIM-
Strategiebesprechungen und BIM-Jour-fixe
2 | 1 | 807 | Organisation, Vorbereitung, Leitung und Dokumentation der
BIM-Strategiebesprechungen
2 | 1 | 808 | Erstellung und Bereitstellung der übergeordneten Projektdokumentation
2 | 1 | 809 | Überprüfen der digitalen Lieferanforderungen, des BAP, der CDE, des RGB,
der Modellierungsrichtlinien auf etwaigen Anpassungsbedarf, Beratung des Auftraggebers zu etwaigem Anpassungsbedarf
AwF 020 – Bedarfsplanung
2 | 1 | 821 | Administration des digitalen Raum- und Gebäudebuchs RGB.
2 | 1 | 822 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung des digitalen
RGB, z.B. stichprobenartige Überprüfung von Raumtypen und Attributstrukturen sowie die Auswertung der Befüllung des RGB
AwF 050 – Koordination der Fachgewerke
2 | 1 | 851 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung der Fachmodelle
anhand des Koordina-tionsmodells. Einschließlich der Nutzung des Aufgabenmanagementsystems für die modellbasierte Kollaboration und Kommunikation (BCF basierend)
2 | 1 | 852 | Erstellung und Bereitstellung der BIM-Prüfberichte
2 | 1 | 853 | Erarbeitung der Freigabeempfehlungen für die Fachmodelle an
den BIM-Informationsmanager nach vollständigem Abschluss der Leistungsphase
Optionale BIM-Managementleistungen
2 | 1 | 855 | Bei Auftragnehmerwechsel oder Einbindung weiterer AN im BIM-Prozess:
Überwachung des Testlaufes einschließlich der Qualitätsüberprüfung der Testdatenmodelle anhand des Koordinationsmodells.Bereitstellen des integrierten, qualitätsgeprüften und bereinigten Koordinationsmodells
AwF 180 – Inbetriebnahmemanagement
Hinweis zu Pos. 2.1.8181+8182: nach aktueller Planung sollen die ausführenden Gewerke nicht zum Einsatz von BIM in der M+W-Planung verpflichtet werden. Die Abschluss-Dokumentation BIM wäre deshalb ausschließlich auf Basis der finalen Ausführungsplanung ("As-Planned") zu erstellen; die Errichter dokumentieren ihr Werk konventionell. Die Pos. 2.1.8181 und 8182 sind optionale Leistungen. Eine Abnahmeverpflichtung besteht nicht. Vielmehr wird die Leistung bei Bedarf vom AG abgerufen.
2 | 1 | 8181 | Technische Prüfung der von ausführenden Firmen („Errichter“) | Teilpsch. 2.1.8181 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | als Grundlage gelieferten Unterlagen (z.B. Planunterlagen, Listen) auf die Verwendbarkeit zur Übernahme in die As-Built-Modelle für Inbetriebnahmemanagement und BIMtoFM. | optional
2 | 1 | 8182 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung der As-Built-Modelle anhand des Koor- | Teilpsch. 2.1.8182 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | dinationsmodells. Einschließlich der Nutzung des Aufgabenmanagementsystems für die modellbasierte Kollaboration und Kommunikation (BCF-basierend). | optional
2 | 1 | 8183 | Erstellung und Bereitstellung der BIM-Prüfberichte
AwF 190 – Projekt- und Bauwerksdokumentation
2 | 1 | 8191 | Vollständigkeitsprüfung der von ausführenden Firmen als Grundlage gelieferten
Unterlagen (z.B. Planunterlagen, Listen)
2 | 1 | 8192 | Leistungsübergreifende Qualitätsüberprüfung der Fachmodelle anhand des
Koordinationsmodells, einschließlich der Nutzung des Aufgabenmanagementsystems für die modellbasierte Kollaboration und Kommunikation (BCF-basierend).
2 | 1 | 8193 | Erstellung und Bereitstellung der BIM-Prüfberichte
2 | 1 | 8194 | Erarbeitung der Freigabeempfehlungen für die Fachmodelle an den BIM-
Informationsmanager nach vollständigem Abschluss der Leistungsphase
|  |  |  | Summe Ausführung 2.1.801 bis 2.1.855 +2.1.8183 bis 8194 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2 |  | BIM-Gesamtkoordination
Der AN übernimmt zusätzlich zum BIM-Management die BIM-Gesamtkoordination und ist für die fachübergreifende Abstimmung der BIM-Modelle verantwortlich. Er koordiniert den Austausch, den Abgleich und die Zusammenführung der Fachmodelle zu einem konsistenten Koordinationsmodell. Zu den zentralen Aufgaben zählen die Erstellung und Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans (BAP), somit die Umsetzung der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) in den BIM-Prozessen, sowie die Organisation und Leitung regelmäßiger Koordinationsbesprechungen mit den Fachplanern. Die BIM-Gesamtkoordination ist direkt in den Planungsprozess eingebunden und arbeitet operativ mit den Fachplanern zusammen. Analog zu den Leistungen des BIM-Managements ist auch eine stufenweise Beauftragung der BIM-Koordination vorgesehen. Die Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungspositionen 2.2.101 bis 2.2.107 in der Stufe 2 (Ausführungsvorbereitung, Ausführung und Projektabschluss)) ist als Teilpauschale anzubieten.
2 | 2 | 100 | BIM-Gesamtkoordination, Stufe 2 | Teilpauschale | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 101 | Der AN hat auf Basis der AIA einen projektspezifischen BIM-Abwicklungsplan (BAP) zu entwerfen und diesen bei Bedarf fortzuschreiben. Er ist verantwortlich für die Moderation des Abstimmungsprozesses mit allen Fachplanern und Projektbeteiligten. Ziel ist ein verbindliches Regeldokument, das die Austauschprozesse, Softwareversionen und Verantwortlichkeiten rechtssicher definiert und zur Freigabe durch die Vergabestelle führt.
2 | 2 | 102 | Der AN verpflichtet sich zur kontinuierlichen Fortschreibung des BAP über alle Leistungsphasen hinweg. Er hat Änderungen im Projektteam, technologische Updates oder Prozessoptimierungen zeitnah einzuarbeiten. Der AN stellt sicher, dass zu jedem Zeitpunkt eine aktuell gültige Version des BAP als Arbeitsgrundlage vorliegt.
2 | 2 | 103 | Der AN definiert einen einheitlichen, geometrischen Koordinationskörper (z.B. ein Nullpunkt-Objekt oder einen Referenzquader), der zwingend in jedes Fachmodell zu integrieren ist. In einem dedizierten Workshop hat der AN die korrekte Implementierung dieses Körpers mit allen Fachplanern zu schulen und zu prüfen, um eine fehlerfreie geordnete Zusammenführung der Teilmodelle (geometrische Lage- und Projektnullpunkt-Prüfung) sicherzustellen.
2 | 2 | 104 | Vor dem offiziellen Start der Modellbearbeitung hat der AN eine technische Testphase zu leiten. Er prüft hierbei den Datenaustausch via IFC und BCF zwischen den Beteiligten. Der AN hat nachzuweisen, dass die vereinbarten Informationen verlustfrei übertragen werden und die Export- sowie Importeinstellungen der unterschiedlichen Autorensysteme mit der Prüfsoftware kompatibel sind.
2 | 2 | 105 | Der AN führt die Fachmodelle der Planungsbeteiligten regelmäßig zu einem Gesamtmodell zusammen. Er ist verantwortlich für die Durchführung automatisierter Kollisionsprüfungen, die fachlich-inhaltliche Bewertung der Konflikte sowie die Steuerung des Issue-Managements. Der AN moderiert die Koordinationssitzungen und überwacht die fristgerechte Bearbeitung der festgestellten Modellfehler durch die Fachplaner.
2 | 2 | 106 | Der AN ist für die technische Bereitstellung und administrative Verwaltung der gemeinsamen Datenumgebung (Common Data Environment - CDE) verantwortlich. Er hat eine Struktur gemäß ISO 19650 aufzusetzen, die Rollen- und Rechtekonzepte zu verwalten und den reibungslosen Workflow für die Modell- und Dokumentenfreigaben sicherzustellen. Er agiert hierbei als First-Level-Support für die Projektbeteiligten.
2 | 2 | 107 | Der AN stellt eine webbasierte Plattform für das modellbasierte Issue-Management (BCF-Plattform) zur Verfügung. Er stellt sicher, dass alle bis zu 75 Projektbeteiligten Zugriff auf die für sie relevanten Aufgaben haben und dass der Status der Bearbeitung jederzeit transparent nachvollziehbar ist. Die Plattform muss eine nahtlose Kommunikation zwischen den Prüf- und Autorenprogrammen ermöglichen.
|  |  |  | Teilpschauschale BIM-GK, St. 2 Pos. 2.2.101-2.2.107 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Gesamtpreis (netto) | Gesamtpreis (Brutto)
|  |  |  | II. Abschnitt: Angebotssumme |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Durch den Bieter auszufüllende Felder | Angebotssumme (netto) (EUR) |  |  |  | 0
|  |  |  | Angebotssumme (brutto) (EUR) |  |  |  | 0
II. Honorar für Leistungsänderungen
Obwohl mit den unter Ziffer I. dieses Preisblattes fallenden Honoraren die Leistungen des Auftragnehmers grundsätzlich abzugelten sind, kann es im Rahmen von Leistungsänderungen zu Zusatzvergütungen kommen. Für den Fall, dass gegenwärtig nicht erkennbare Leistungen bzw. Leistungsänderungen, insbesondere infolge behördlicher Auflagen oder von Änderungen relevanter Vorschriften und Gesetze, erforderlich werden sollten, werden die nachstehenden Stundensätze abgefragt. Mit den Stundensätzen sind sämtliche Nebenkosten, insbes. Spesen, Telekommunikation, Reisekosten, Backoffice und etwaige Zuschläge, abgegolten. Insofern handelt es sich jeweils um Festpreise. Es handelt sich hierbei um optionale Leistungen. Eine Abnahmeverpflichtung besteht nicht. Vielmehr wird die Leistung bei Bedarf vom Auftraggeber abgerufen. Dabei wird festgelegt, dass ein Arbeitstag 8 Stunden umfasst. Es gelten mindestens die nachstehenden Stundensätze auf Nachweis:
3 |  |  | Honorar für Leistungsänderungen | Priorisierung: Art Einheit | Menge | Stundensatz in EUR, netto |  | Gesamtpreis (netto) | Gesamtpreis (Brutto)
3 | 1 |  | Stundensätze für weiterführende Leistungsänderungen Inhaber, Projektleiter | Stundensätze (Optional) | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 2 |  | Stundensätze für weiterführende Leistungsänderungen, BIM-(Qualitäts-)Manager, BIM-Koordinator und Mitarbeitende mit vergleichbarer Qualifikation | Stundensätze (Optional) | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 3 |  | Stundensätze für weiterführende Leistungsänderungen Studentische Mitarbeitende, Hilfskräfte | Stundensätze (Optional) | 1 |  |  | 0 | 0