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(Besondere Vertragsbedingungen)
	
	

	
	Vergabenummer
	VE25

	Baumaßnahme
	

	Burghof-Klinik-Rinteln Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln, 2. BA

	

	Leistung
	

	Starkstrom- und Schwachstromanlagen



BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
	Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):
Mit der Ausführung ist zu beginnen

	
	[bookmark: BVBAB1_214]|_|
	am 		 .

	
	|_|
	spätestens 		 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

	
	|_|
	in der 	KW 	 ,spätestens am letzten Werktag dieser KW.

	
	|X|
	innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

	
	
	26.02.2027 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

	
	[bookmark: BVBAB2_214]|_|
	nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

	
	Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

	
	[bookmark: BVBAE1_214]|_|
	am 		 .

	
	|X|
	innerhalb von 262 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.

	
	|_|
	in der         KW 	       , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

	
	[bookmark: BVBAE2_214]|_|
	in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

	
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

	
	[bookmark: EinzelfristKr_214]|X|
	vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

	
	|X|
	vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

	
	|_|
	folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

	
	
	|_|
	aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	|_|
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

	
	[bookmark: VStrAusFrK1_214]|_|
	
	€ (ohne Umsatzsteuer)

	

	[bookmark: VStrAusFrK2_214]|_|
	
	Prozent der Schlussrechnungssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Vergütung (ohne Umsatzsteuer), der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 

	
	
	
	

	
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der Schlussrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Vergütung (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Summe der Vertragsstrafen unter dieser Ziffer 2 sind insgesamt auf 5 Prozent der Schlussrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

	
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. Für den Fall, dass der Auftragnehmer Vertragsstrafen auf Einzelfristen verwirkt und durch eigene Optimierungsmaßnahmen der Baustelle der Gesamtfertigstellungstermin eingehalten wird, entfallen die verwirkten Vertragsstrafen auf diese Vertragsfristen rückwirkend.


	Zahlung (§ 16 VOB/B)

	
	Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf
	
	Tage.

	Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

	
	|_|
	Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

	
	|X|
	Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

	Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

	
	|_|
	Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

	
	|X|
	Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussrechnungssumme (einschließlich Umsatzsteuer).

	Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

	Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

	-	die Vertragserfüllung das Formblatt
	„Vertragserfüllungsbürgschaft“

	-	die Mängelansprüche das Formblatt
	„Mängelansprüchebürgschaft“

	-	vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
	„Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

	Technische Spezifikationen

	Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

	Werbung

	Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

	frei

	Zusätzliche Vertragsbedingungen

Auf die Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) wird verwiesen.


	

	

	

	






	
	Seite 1 von 3



