## Los1
SiGeKo-Leistungen im Wiederaufbau Los 1
Stundenaufteilung parallele Maßnahmen
Baubeginn geplant | Fertigstellung geplant | Maßnahmen-Nr. Straße | Maßnahmen-Nr. Kanal | Straße | Quartier | Planungspaket | Bauzeit Monate | Bauzeit Wochen | Stunden SiGeKo pro Woche | EP | GP | Stunden für Vorankündigung, SiGe-Plan und Abschlussbericht je Maßnahme | EP | GP | Gesamtstunden | GP | Q4/2026-Q4/2027 | Q4/2027-Q2/2028 | Q3/2026-Q3/2027 | Q1/2027-Q1/2028 | Q3/2027-Q3/2028
Q3/2026 | Q3/2027 | 6124 | 3124 | Ahrweilerstraße | 11 | 11.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6236 | 3129 | Antoniusstraße | 10 | 10.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6249 | 3141 | Edith-Stein-Straße | 10 | 10.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6552 | 3140 | Dr.-Weißenfeld-Straße | 10 | 10.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6139 | 3131 | Auf den Steinen | 10 | 10.3 | 18 | 77.94 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 131.91 | 0 |  |  | 131.91
Q3/2026 | Q3/2027 | 6143 | 3135 | Birkenweg | 10 | 10.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6155 | 3144 | Erlenweg | 10 | 10.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6196 | 3171 | Platanenweg | 10 | 10.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6252 | 3143 | Eichenweg | 10 | 10.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q3/2026 | Q3/2027 | 6550 | 3256 | Rotdornweg | 10 | 10.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6251 | 3142 | Eichendorffstraße | 10 | 10.2 | 6 | 25.98 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.97 | 0 | 53.97
Q4/2026 | Q4/2027 | 6285 | 3161 | Lessingstraße | 10 | 10.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6293 | 3164 | Mörikestraße | 10 | 10.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6606 | 3283 | Uhlandstraße, Abschnitt Eichendorfstraße bis Sebastianstraße | 10 | 10.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6301 | 3170 | Peter-Fix-Straße | 11 | 11.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6566 | 3263 | Westerwaldstraße | 11 | 11.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6567 | 3259 | Taunusstraße | 11 | 11.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6568 | 3245 | Hunsrückstraße | 11 | 11.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6611 | 3288 | Hemmesser Straße - Kanalreparatur, Abschnitt Peter-Fix-Straße bis Hauptstraße | 11 | 11.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  | 112.425
Q3/2027 | Q3/2028 | 6558 | 3247 | Johannes-Kirschweng-Straße | 11 | 11.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  |  | 112.425
Q3/2027 | Q3/2028 | 6559 | 3163 | Monschauer Straße | 11 | 11.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  |  | 112.425
Q3/2027 | Q3/2028 | 6686 | 3257 | Rotweinstraße | 11 | 11.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  |  | 112.425
Q3/2027 | Q3/2028 | 6689 | 3231 | Blankenheimer Straße | 11 | 11.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  |  | 112.425
Q3/2027 | Q3/2028 | 6690 | 3237 | Christine-Demmer-Straße | 11 | 11.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  |  | 112.425
Q3/2027 | Q3/2028 | 6691 | 3128 | Am Weißen Stein | 8 | 11.3 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  |  |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6248 | 3139 | Danziger Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6284 | 3250 | Leipziger Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6318 | 3188 | Weinbergstraße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6551 | 3181 | Teichstraße | 10 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6560 | 3233 | Breslauer Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6561 | 3253 | Marienburger Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6562 | 3249 | Küstriner Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6563 | 3248 | Königsberger Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6564 | 3260 | Tilsiter Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6565 | 3258 | Stettiner Straße | 11 | 11.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
[8 empty] | Summe | 52.5 |  | 0 | 525 |  | 0 | 3895.905 | 0 | 391.245 | 1124.25 | 1143.735 | 562.125 | 674.55
[15 empty] | netto-Summe | 0
[15 empty] | Nebenkosten (in Prozent) | 0%
[15 empty] | Nebenkosten | 0
[15 empty] | netto-Summe inkl. NK | 0
[15 empty] | Mehrwertsteuer | 0
[15 empty] | Angebotssumme (brutto) Los 1 | 0