## Los2
SiGeKo-Leistungen im Wiederaufbau Los 2
Stundenaufteilung parallele Maßnahmen
Baubeginn geplant | Fertigstellung geplant | Maßnahmen-Nr. Straße | Maßnahmen-Nr. Kanal | Straße | Quartier | Planungspaket | Bauzeit Monate | Bauzeit Wochen | Stunden SiGeKo pro Woche | EP | GP | Stunden für Vorankündigung, SiGe-Plan und Abschlussbericht je Maßnahme | EP | GP | Gesamtstunden | GP | Q4/2026-Q4/2027 | Q2/2027-Q2/2028 | Q2/2028-Q2/2029
Q4/2026 | Q1/2027 | 6195 | 3092 | Peter-Jansen-Straße | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q1/2027 | 6148 | 3058 | Büllesheimer Straße | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6125 | 3046 | Albert-Federle-Straße | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6144 | 3230 | Blankartstraße | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6151 | 3236 | Christian-Ulrich-Straße | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6156 | 3063 | Ernst-Kley-Straße | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6173 | 3076 | Joerresstraße | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6639 | 3304 | Hochstadenstraße - Straßenkörper Abschnitt Schützenstraße bis Wilhelmstraße; Kanalreparatur Bereich Nord | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2026 | Q4/2027 | 6641 | 3306 | Römerstraße, Bereich Nord; Straßenkörper Abschnitt Schützenstraße bis Am Mühlenteich | 8 | 8.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6136 | 3052 | Auf dem Green | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6142 | 3054 | Bachemer Straße | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6165 | 3067 | Giesenstraße | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6167 | 3068 | Graf-Are-Straße | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6190 | 3090 | Orsbeckstraße | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6548 | 3084 | Kolpingstraße | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6549 | 3091 | Peter-Friedhofen-Straße | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6640 | 3305 | Hochstadenstraße - Straßenkörper Abschnitt Bachemer Straße bis Schützenstraße; Kanalreparatur Bereich Süd | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6642 | 3307 | Römerstraße, Bereich Süd | 7 | 7 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2028 | Q2/2029 | 6652 | 3112 | Wilhelmstraße | 8 | 8.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
[7 empty] | Summe | 1234.05 | 28.5 |  | 0 | 285 |  | 0 | 2136.075 | 0 | 1011.825 | 1011.825 | 112.425
[15 empty] | netto-Summe | 0
[15 empty] | Nebenkosten (in Prozent) | 0%
[15 empty] | Nebenkosten | 0
[15 empty] | netto-Summe inkl. NK | 0
[15 empty] | Mehrwertsteuer | 0
[15 empty] | Angebotssumme (brutto) Los 2 | 0