## Los3
SiGeKo-Leistungen im Wiederaufbau Los 3
Stundenaufteilung parallele Maßnahmen
Baubeginn geplant | Fertigstellung geplant | Maßnahmen-Nr. Straße | Maßnahmen-Nr. Kanal | Straße | Quartier | Planungspaket | Bauzeit Monate | Bauzeit Wochen | Stunden SiGeKo pro Woche | EP | GP | Stunden für Vorankündigung, SiGe-Plan und Abschlussbericht je Maßnahme | EP | GP | Gesamtstunden | GP | Q4/2027-Q4/2028 | Q1/2027-Q1/2028 | Q2/2027-Q2/2028
Q1/2027 | Q1/2028 | 6163 | 3241 | Gierenzheimer Straße | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6166 | 3312 | Goethestraße - Straßenkörper | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6180 | 3083 | Kinkelstraße | 4 | 4.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6201 | 3096 | Roesgenstraße | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6204 | 3098 | Schillerstraße | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6216 | 3105 | Staffeler Straße | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6218 | 3109 | Ursulinenstraße | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6622 | 3301 | Kalvarienbergstraße, Abschnitt Roesgenstraße bis Ursulinenbrücke | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6623 | 3300 | Kalvarienbergstraße, Abschnitt Ramersbacher Straße bis Roesgenstraße | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q1/2027 | Q1/2028 | 6651 | 3055 | Blandine-Merten-Straße | 6 | 6 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6392 | 3069 | Herrestorffstraße | 5 | 4.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6650 | 3051 | Am Silberberg | 4 | 4.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6660 | 3085 | Ludwig-Wirtz-Straße | 4 | 4.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6688 | 3228 | Am Thurmberg | 4 | 4.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q2/2027 | Q2/2028 | 6153 | 3060 | Delderstraße | 4 | 4.2 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 |  |  | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6157 | 3064 | Ferdinand-Gies-Straße | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6384 | 3028 | Marienthaler Straße | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6388 | 3031 | Dombergstraße | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6389 | 3032 | Domherrenstraße | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6396 | 3037 | Pfaffenbergstraße | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6397 | 3038 | Prümer Straße | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6649 | 3.034/3.074 | Im Plänzert | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
Q4/2027 | Q4/2028 | 6687 | 3110 | Veltenstraße | 4 | 4.1 | 15 | 64.95 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 112.425 | 0 | 112.425
[7 empty] | Summe | 1493.85 | 34.5 |  | 0 | 345 |  | 0 | 2585.775 | 0 | 899.4 | 1124.25 | 562.125
[15 empty] | netto-Summe | 0
[15 empty] | Nebenkosten (in Prozent) | 0%
[15 empty] | Nebenkosten | 0
[15 empty] | netto-Summe inkl. NK | 0
[15 empty] | Mehrwertsteuer | 0
[15 empty] | Angebotssumme (brutto) Los 3 | 0