## Projektlaufzeit
Projektlaufzeit
Bieter | Bietername
Meilenstein 0 Projektvorlaufzeit | Gesamtdauer (Angabe in Kalenderwochen)
4
Meilenstein 1 Planungsphase | Gesamtdauer (Angabe in Kalenderwochen)
15
Meilenstein 2 Bauphase | Gesamtdauer (Angabe in Kalenderwochen)
34
Meilenstein 3 Inbetriebnahme | Gesamtdauer (Angabe in Kalenderwochen)
5
Gesamtprojektlaufzeit* inkl. Projektvorlaufzeit | Gesamtdauer (Angabe in Kalenderwochen)
56
*Die Gesamtprojektlaufzeit kann abweichend von der Summe der Zeitangaben der drei Meilsteine sein, da Projektphasen parallel zueinander stattfinden können und sich die Zeiträume somit überschneiden können. Eine Differenzierungung und Darstellung der Überlagerungen ist auf dem Tabellenblatt "Zeitplan" anzugeben. Die Gesamtprojektzeit ist die Zeit von Woche 1 bis zum letzten Eintrag in der Zeile "Inbetriebnahme". Woche 1 stellt die erste Kalenderwoche nach Zuschlag dar. Sofern für die interne Abstimmung und Organisation etc. noch ein gewisser Vorlauf erforderlich ist, ist der Planungsbeginn entsprechend später einzutragen (z.B: interne Koordination 4 Wochen, d.h. Beginn Planungsphase in Woche 5). Dieser Zeitraum wird bei der Ermittlung des Realisierungszeitraums mitberücksichtigt.

## Zeitplan
Meilensteinplanung
Bieter:
Bietername
Projektdauer in Kalenderwochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239
Planung
Tiefbau/Kabelmontage
Inbetriebnahme
Beispiel:
Projektdauer in Kalenderwochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239
Cluster 1 - Gebiet A
Planung
Tiefbau/Kabelmontage
Inbetriebnahme

## Zahlungsplan
Zahlungsplan
Bieter | Bietername
Projektstart (Zuschlag/Finaler Förderbescheid
Jahr 1
Quartal 1 /31.03.
Quartal 2 /30.06.
Quartal 3 / 30.09.
Quartal 4 /31.12.
Summe Jahr 1 | 0
Jahr 2
Quartal 1 /31.03.
Quartal 2 /30.06.
Quartal 3 / 30.09.
Quartal 4 /31.12.
Summe Jahr 2 | 0
Jahr 3
Quartal 1 /31.03.
Quartal 2 /30.06.
Quartal 3 / 30.09.
Quartal 4 /31.12.
Summe Jahr 3 | 0
Jahr 4
Quartal 1 /31.03.
Quartal 2 /30.06.
Quartal 3 / 30.09.
Quartal 4 /31.12.
Summe Jahr 4 | 0
Gesamtsumme = Wirtschaftlichkeitslücke | 0