Vertrag

über das Fördergebietsmanagement

im Rahmen der Umsetzung der ISEK-Planung

zwischen

Stadt Rosbach v. d. Höhe

Homburger Straße 64

61191 Rosbach vor der Höhe

- nachfolgend „Auftraggeber“ genannt -

und

[Auftragnehmer]

- nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt -

- „Auftraggeber“ und „Auftragnehmer“ nachfolgend gemeinsam auch

„Vertragsparteien“ genannt –

Inhalt

Präambel	4

§ 1 Gegenstand des Vertrages und Leistungsziele	4

§ 2 Grundlagen des Vertrages	5

§ 3 Leistungsumfang	6

§ 4 Ausführung der Leistungen	7

§ 5 Projektteam	9

§ 6 Allgemeine Anforderungen und Organisationsstruktur	10

§ 7 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers	10

§ 8 Vertragslaufzeit 	11

§ 9 Vergütung	12

§ 10 Preisanpassung	13

§ 11 Kündigung, Rücktritt	13

§ 12 Tariftreue und Mindestentgelt	16

§ 13 Haftung	16

§ 14 Haftpflichtversicherung	17

§ 15 Vertraulichkeit und Datenschutz	17

§ 16 Urheberrechte und Schutzrechte Dritter	18

§ 17 Schlussbestimmungen	18

# Präambel

Die Stadt Rosbach v. d. Höhe ist in das Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" aufgenommen worden, dessen Förderzeitraum gemäß RiLiSE grundsätzlich zehn Jahre nicht überschreiten soll. Spätestens ein Jahr vor Ablauf des Förderzeitraums ist ein Steuerungskonzept zur nachhaltigen Wirkung über den Förderzeitraum hinaus zu erstellen. Die ausgeschriebene Leistung dient der Steuerung, Koordination und förderkonformen Umsetzung der Gesamtmaßnahme innerhalb des Förderzeitraums sowie – soweit beauftragt – der Vorbereitung und Begleitung der Verstetigung.

Zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Verbunden. Zukunftsstark. Gerecht.“ ist gemäß RiLiSE Nr. 6.5 eine leistungsfähige Steuerungsstruktur aufzubauen.

Das Fördergebiet umfasst die historischen Ortskerne von Ober- und Nieder-Rosbach sowie das dazwischenliegende Gewerbe- und Bahnhofsumfeld.

Das Fördergebietsmanagement stellt die zentrale operative Steuerungs- und Koordinierungsstruktur für die gesamte Programmlaufzeit dar. Das Fördergebietsmanagement übernimmt insbesondere die operative Steuerung, Koordination, Umsetzungsbegleitung und Fördermittelkoordination der Gesamtmaßnahme. Es ist sicherzustellen, dass eine strukturierte, wirtschaftliche, transparente und förderkonforme Umsetzung der Gesamtmaßnahme gewährleistet wird.

Die fachliche Erstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) erfolgt durch einen separat beauftragten Dienstleister. Das Fördergebietsmanagement übernimmt insoweit keine originäre ISEK-Erstellung, sondern unterstützt die Abstimmung und spätere Umsetzungsbegleitung des ISEK im Rahmen der Gesamtmaßnahme.

Das Fördergebietsmanagement ist prozessorientiert, aktivierend und langfristig angelegt und muss sowohl strategische Steuerungskompetenz als auch operative Umsetzungssicherheit gewährleisten.

Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass die erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms einer kontinuierlichen, professionellen und engmaschigen Steuerung sowie der effizienten Koordination aller Beteiligten bedarf. Zur Erreichung der Förderziele und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung bedient sich die Stadt Rosbach vor der Höhe der fachlichen, organisatorischen und fördermittelbezogenen Expertise und Erfahrung des Auftragnehmers.

Eine etwaige Verstetigungs- oder Nachlaufphase wird ausschließlich im Rahmen der vertraglich vorgesehenen Verlängerungs- und Abrufoptionen durchgeführt. Ein Anspruch auf Beauftragung entsprechender Leistungen besteht nicht.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien das Folgende:

# § 1 Gegenstand des Vertrages und Leistungsziele

- Gegenstand dieses Vertrages ist die Übernahme des Fördergebietsmanagements durch den Auftragnehmer im Rahmen des Förderprogramms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme "Verbunden. Zukunftsstark. Gerecht." für das Fördergebiet, das gemäß Förderantrag zur Neuaufnahme der Gesamtmaßnahme vom 06.06.2025 (Anlage 1) insbesondere die historischen Ortskerne von Ober- und Nieder-Rosbach sowie das zwischenliegende Gewerbe- und Bahnhofsumfeld umfasst. Wird das Fördergebiet im Laufe der Projektlaufzeit angepasst, ist Gegenstand das jeweils geänderte Fördergebiet.

- Das Fördergebietsmanagement stellt die zentrale operative Steuerungs- und Koordinierungsstruktur für die gesamte Programmlaufzeit dar. Es ist sicherzustellen, dass eine strukturierte, wirtschaftliche, transparente und förderkonforme Umsetzung der Gesamtmaßnahme gewährleistet wird.

- Ziele des Fördergebietsmanagements sind insbesondere:

- die operative Umsetzung und Fortschreibung des ISEK,

- die Koordination und Steuerung sämtlicher Einzelmaßnahmen,

- die wirtschaftliche und förderkonforme Lenkung der Fördermittel,

- die Steuerung und Umsetzung der Fördermittelakquise einschließlich der Identifikation und koordinierenden Unterstützung bei ergänzenden Fördermöglichkeiten außerhalb der Städtebauförderung,

- die Aktivierung privater Investitionen und lokaler Akteure,

- die dauerhafte Einbindung und Aktivierung der Bürgerschaft,

- die Sicherstellung transparenter Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse,

- die Unterstützung einer nachhaltigen Verstetigung der Gesamtmaßnahme.

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der in § 3 dieses Vertrages beschriebenen Leistungen als selbstständiger Dienstleister in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber.

# § 2 Grundlagen des Vertrages

- Der Auftraggeber nimmt Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung", gefördert durch die Städtebauförderung von Bund und dem Land Hessen, zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme "Verbunden. Zukunftsstark. Gerecht." in Anspruch. Insbesondere sind folgende Förderrichtlinien und -bestimmungen bzw. -vorgaben einzuhalten:

- Förderantrag zur Neuaufnahme der Gesamtmaßnahme vom 06.06.2025 (Anlage 1)

- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung – RiLiSE vom 24.11.2025

- Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften (ANBest-Gk),

- Anlage 3 zu § 44 LHO.

- Die Grundlagen des Vertragsverhältnisses sind in nachstehender Reihen- und Rangfolge:

- Bestimmungen dieses Vertrages

- Rechtsgrundlagen aus Förderprogrammen gemäß Abs. 1

- Auftragsbekanntmachung (Anlage 2)

- Leistungsbeschreibung (Anlage 3)

- Angebot des Auftragnehmers (Anlagenkonvolut 5)

- Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO (Anlage 6)

- Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches

- Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil, selbst wenn im Angebot des Auftragnehmers auf solche verwiesen wird.

- Bei Widersprüchen zwischen den oben aufgeführten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das Rangverhältnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzählung. Bei Widersprüchen zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel die spezielle beschriebene Ausführung maßgebend. Ein Widerspruch im vorgenannten Sinne liegt nicht vor, wenn eine nachrangige Vertragsgrundlage eine vorherige ergänzt oder konkretisiert. An erster Rangstelle steht der gegenständliche Vertrag.

- Der Auftragnehmer wird die Vorgaben der in den vorstehenden Ziffern 1 und 2 genannten Dokumenten und Regelungen in eigener Verantwortung beachten und umsetzen, soweit diese durch den Auftragnehmer sinnvollerweise auch umzusetzen sind.

# § 3 Leistungsumfang

- Der Auftragnehmer übernimmt im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrages das vollständige Fördergebietsmanagement zur Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für das in Anlage 1 definierte Fördergebiet. Die Leistung des Auftragnehmers umfasst alle zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlichen Tätigkeiten, insbesondere die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 3) und im Angebot des Auftragnehmers (Anlagenkonvolut 5) beschriebenen Leistungen, insbesondere die dort näher spezifizierten Steuerungs-, Koordinierungs-, Aktivierungs-, Fördermittel- und Beteiligungsleistungen.

- Die geschuldete Leistung wird funktional beschrieben und umfasst insbesondere die eigenverantwortliche Planung, Koordination, Steuerung und Dokumentation aller Maßnahmen, die für die erfolgreiche Umsetzung des ISEK und Erreichung der Vertragsziele (s. insbesondere § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 3) erforderlich sind.

- Der Auftragnehmer schuldet als Dienstleister die tätigkeitsbezogene Erbringung der vertraglichen Leistungen mit der gebotenen Sorgfalt und Fachkunde. Der geschuldete Erfolg – die erfolgreiche Umsetzung des ISEK – ist Vertragsziel, nicht Vertragsgegenstand. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, alle nach den Umständen zumutbaren und erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen.

- Die in der Leistungsbeschreibung und im Angebot enthaltenen Leistungsinhalte sind verbindlich und stellen den Mindestumfang der geschuldeten Leistungen dar. Leistungen, die über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen und nicht lediglich untergeordnete oder üblicherweise mitzuverarbeitende Nebenleistungen darstellen, bedürfen einer gesonderten Beauftragung durch den Auftraggeber. Über den Umfang solcher zusätzlichen Leistungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich unterrichten.

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen eigenständig und eigenverantwortlich im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zu erbringen. Er trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung aller ihm übertragenen Aufgaben und die Einhaltung der einschlägigen fachlichen und rechtlichen Standards.

# § 4 Ausführung der Leistungen

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm vom Auftraggeber übertragenen Leistungen, also des Fördergebietsmanagements zur Umsetzung des ISEK, nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards der Städtebauförderung, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und unter Beachtung der einschlägigen förderrechtlichen Vorgaben zu erbringen.

- Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen der vereinbarten Leistungen über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Umstände, insbesondere über Qualitäts-, Termin- oder Kostenabweichungen, Risiken für den Fördermittelabruf oder Abweichungen von den Förderzielen sowie bei erkennbaren Umsetzungshemmnissen oder Zielkonflikten unaufgefordert oder auf entsprechendes Verlangen des Auftraggebers unverzüglich zu unterrichten sowie schriftlich zu dokumentieren und dem Auftraggeber Lösungsvorschläge zu unterbreiten sowie auf mögliche Einsparungen und Optimierungspotenziale hinzuweisen.

- Soweit der Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen Unterlagen, Vorgaben, Entscheidungen oder Freigaben des Auftraggebers oder der Fördermittelgeber benötigt, ist er verpflichtet, den Auftraggeber so rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, dass der Auftragnehmer selbst seine Leistungen fristgerecht erbringen kann und Förderfristen nicht gefährdet werden. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht rechtzeitig nach, verlängern sich die entsprechenden Fristen angemessen.

- Der Auftragnehmer wird seine Leistungen unter Einsatz geeigneter digitaler Werkzeuge erbringen. Unterlagen, Daten und Dokumentationen sind dem Auftraggeber in den jeweils abgestimmten, offenen, nicht-proprietären und weiterverarbeitbaren Formaten zur Verfügung zu stellen – mindestens in den Formaten gemäß Ziffer II. 2. Buchstabe g) der Leistungsbeschreibung. Soweit erforderlich oder zweckmäßig, sind zusätzlich PDF-Fassungen bereitzustellen.  In allen Projektphasen wird er sämtliche relevanten Daten und Informationen in den zuvor abgestimmten Formaten an alle Beteiligten weiterleiten. Die Formate richten sich nach den Anforderungen der Fördermittelgeber und den in der Leistungsbeschreibung festgelegten Standards.

- Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Daten jederzeit vollständig, strukturiert und in Formaten gemäß Ziffer II. 2. Buchstabe g) der Leistungsbeschreibung vorliegen und exportierbar sind.

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine technischen oder rechtlichen Einschränkungen vorzusehen, die eine Weiterverwendung, Migration oder den Systemwechsel behindern.

- Bei Vertragsende sind sämtliche projektbezogenen Daten, Unterlagen und Dokumentationen vollständig, strukturiert und in einem gängigen, dokumentierten, weiterverarbeitbaren Format gemäß Ziffer II. 2. Buchstabe g) der Leistungsbeschreibung spätestens innerhalb von 60 Kalendertagen an den Auftraggeber zu übergeben.

- Bedenken gegen Entscheidungen des Auftraggebers, insbesondere soweit diese die Förderfähigkeit, die Einhaltung von Fristen oder die Zielerreichung des ISEK betreffen, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen und auf die möglichen Folgen hinzuweisen. Die Ausführung darf in diesem Fall erst nach Klärung fortgesetzt werden, sofern nicht Gefahr im Verzug besteht.

- Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über die Notwendigkeit der Einschaltung von Sonderfachleuten, Fachgutachtern oder weiteren Experten (z.B. für Statik, Brandschutz, Denkmalschutz, Umwelt- oder Verkehrsanalysen, sozioökonomische Begleitforschung) so rechtzeitig zu beraten, dass diese ohne Verzögerung für das Fördergebiet beauftragt werden können. Werden solche Fachleute beauftragt, hat der Auftragnehmer die von diesen erbrachten Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in das Fördergebietsmanagement einzuarbeiten. Die Verantwortung der jeweiligen Fachgutachter für deren Leistungen bleibt unberührt.

- Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben berechtigt und verpflichtet, die Interessen des Auftraggebers zu wahren, insbesondere hat er die Koordination mit den am Fördergebiet Beteiligten sicherzustellen und die notwendige Abstimmung zu veranlassen. Ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers darf der Auftragnehmer jedoch finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber nur eingehen und/oder kostenerhöhende Maßnahmen nur anordnen, wenn Gefahr im Verzug ist und das Einverständnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig erlangt werden kann. In diesem Fall hat er den Auftraggeber unverzüglich nachzuholen.

- Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen und in seinen Rechnungen die Mehrwertsteuer auszuweisen, sofern nicht die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG angewendet wird.

- Alle im Rahmen des Fördergebietsmanagements erstellten Unterlagen, Dokumentationen, Konzepte und Berichte (in verkörperter und elektronischer Form) stehen dem Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer wird diese Unterlagen dem Auftraggeber spätestens bei der Abnahme in geeigneter Form (Papierform und digital) übergeben. Die hierfür entstehenden Kosten sind bereits in den vereinbarten Nebenkosten enthalten. Soweit Unterlagen nicht an den Auftraggeber zu übergeben sind, kann der Auftragnehmer diese nach Ablauf von 10 Jahren, frühestens aber nach Ablauf der förderrechtlichen Aufbewahrungsfristen, nach endgültigem Abschluss seiner Leistung vernichten, wenn er dem Auftraggeber zuvor ihre Übernahme angeboten hat und dieser die Übernahme abgelehnt hat. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

# § 5 Projektteam

- Der Auftragnehmer hat die vereinbarten Leistungen persönlich bzw. mit seinen Gesellschaftern und seinen angestellten Mitarbeitenden zu erbringen. Die Übertragung vereinbarter Leistungen an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, die dieser nur aus wichtigem Grund verweigern darf.

- […] wird zur Projektleitung des Auftragnehmers bestimmt. Die Projektleitung ist gegenüber dem Auftraggeber zur Vertretung des Auftragnehmers ermächtigt.

- Die Projektleitung leitet die Ausführung der Vertragsleistung. Sie steht dem Auftraggeber für alle Bereiche als ständiger Ansprechperson und Koordinator zur Verfügung und darf ohne seine Zustimmung nicht ausgewechselt werden.

- Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Auftraggeber die Auswechslung der Projektleitung oder sonstiger Mitglieder des Projektteams verlangen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Mitarbeitender des Auftragnehmers objektiv die notwendige fachliche oder persönliche Eignung für die Erfüllung seiner Aufgabe vermissen lässt (bspw. auch bei wiederholtem Verstoß gegen vertragliche Pflichten, bei erkennbarer Gefährdung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung oder nachweislicher erheblicher Beeinträchtigung der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber oder weiteren Projektbeteiligten). Der Auftragnehmer ist vor der endgültigen Entscheidung über die Auswechslung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das Auswechslungsverlangen ist mit einer angemessenen Frist zur Umsetzung zu verbinden.

- Ein Auswechseln der Projektleitung durch den Auftragnehmer ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Wesentliche Änderungen in der personellen Zusammensetzung des Projektteams sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftraggeber kann innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung widersprechen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Eignung des Nachfolgers in Frage stellen. Bei Austausch der Projektleitung oder wesentlicher Mitglieder des Projektteams hat der Auftragnehmer personell und fachlich mindestens gleichwertige Personen mit vergleichbarer Qualifikationen und Erfahrungen einzusetzen.

- Auftraggeber und Auftragnehmer benennen außerdem die nachfolgenden verantwortlichen Ansprechpersonen:

- […] (Auftraggeber)

- […]  (Auftragnehmer)

Die Ansprechpersonen müssen in der Lage sein, im Rahmen der Vertragserfüllung jederzeit verbindliche Erklärungen abzugeben. Zur Abgabe von rechtsgeschäftlichen Erklärungen sind sie nicht befugt und nicht verpflichtet.

# § 6 Allgemeine Anforderungen und Organisationsstruktur

- Der Auftragnehmer benennt feste Ansprechpersonen gemäß § 5 und stellt eine klare Organisationsstruktur mit Vertretungsregelung dar.

- Die im Angebot dargestellten Reaktionszeiten und Erreichbarkeiten sind einzuhalten.

- Der Auftragnehmer unterstützt und begleitet die Kommunikation und Abstimmung mit dem Land Hessen, der WIBank, der Hessen Agentur sowie weiteren projektbezogenen Akteuren und Fördermittelbeteiligten. Die formale Kommunikation als Fördermittelempfänger verbleibt beim Auftraggeber, soweit keine abweichende Regelung getroffen wird.

- Der Auftragnehmer führt die sich aus der Leistungsbeschreibung und dem Angebot ergebenden Vor-Ort-Termine sowie digitalen Abstimmungsformate durch. Dies betrifft insbesondere:

- Einmalig 1 Kickoff-Termin mit Ortsbegehung

- Jährlich bis zu 12 Vor-Ort-Termine

- Jährlich bis zu 18 Jour-fixe- und Abstimmungstermine als Videokonferenzen

Die Vor-Ort-Termine umfassen insbesondere projektbezogene Abstimmungs-, Beteiligungs-, Meilenstein- und Gremientermine. Die Termine sind innerhalb der vereinbarten Vergütung berücksichtigt. Zusätzliche, zu den genannten 18 Jour-fixe- und Abstimmungsterminen hinzukommende, Termine als Videokonferenzen sind durchzuführen, wenn sie zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlich sind. Zusätzliche Termine außerhalb des üblichen projektbezogenen Abstimmungsbedarfs bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber.

- Der Auftragnehmer übernimmt in Abstimmung mit dem Auftraggeber die koordinierende Rolle zwischen allen projektbezogenen Dienstleistern (insbesondere ISEK-Erstellung, Beteiligungsplattform sowie weiteren Fachgutachten). Ziel ist die verbindliche Festlegung von:

- Rollen und Zuständigkeiten

- Schnittstellen und Abstimmungsprozessen

- Datenflüssen und Verantwortlichkeiten für Inhalte

- Zuständigkeiten für Moderation, Betrieb und Dokumentation

Nach Beauftragung aller projektbezogenen Dienstleister wird ein gemeinsamer Abstimmungstermin durchgeführt. Der Auftragnehmer stellt im weiteren Projektverlauf die kontinuierliche Abstimmung sicher und wirkt aktiv auf eine widerspruchsfreie und effiziente Zusammenarbeit hin.

# § 7 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- Der Auftraggeber unterstützt den Auftragnehmer bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen unentgeltlich. Er stellt insbesondere alle für das Fördergebietsmanagement erforderlichen Informationen, Unterlagen, Daten und Dokumente rechtzeitig und vollständig zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere bestehende Entwicklungskonzepte, Planungsunterlagen, Förderunterlagen, relevante Beschlüsse sowie Informationen über die im Fördergebiet aktiven Akteure und Gremien.

- Der Auftraggeber benennt gemäß § 5 eine Ansprechperson, der für die Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer zuständig ist. Diese unterstützt die organisatorische Abstimmung, koordiniert erforderliche Entscheidungen innerhalb des Auftraggebers und wirkt auf eine zügige Bearbeitung projektbezogener Vorgänge hin.

- Der Auftraggeber trägt Sorge dafür, dass alle zur Beantragung, Bewilligung, Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln erforderlichen Beschlüsse, Genehmigungen, Zustimmungen und Unterschriften rechtzeitig herbeigeführt werden. Er wird den Auftragnehmer bei der Einhaltung von Förderfristen unterstützen und ihm die für die Fördermittelbeantragung und -abrechnung erforderlichen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung stellen.

- Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer zu allen für das Fördergebietsmanagement relevanten Sitzungen, Gremienversammlungen und Veranstaltungen einladen oder ihm die Teilnahme ermöglichen, soweit eine Teilnahme nicht aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist. Über die Relevanz entscheidet der Auftraggeber.

- Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in dem vereinbarten Umfang nach, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber schriftlich auf die Verzögerung hinzuweisen und ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen. Werden die Mitwirkungsleistungen auch nach Ablauf der Nachfrist nicht erbracht, ist der Auftragnehmer von der Leistungspflicht für den betroffenen Zeitraum befreit, ohne dass hieraus Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer hergeleitet werden können. Die Vergütungspflicht des Auftraggebers bleibt unberührt, soweit der Auftragnehmer bereit und in der Lage war, die vertraglichen Leistungen zu erbringen.

# § 8 Vertragslaufzeit

- Dieser Vertrag beginnt am 01.xx.2026 und wird zunächst für eine feste Grundlaufzeit von 5 Jahren geschlossen. Die Grundlaufzeit endet automatisch mit Ablauf des xx.xx.2031, sofern der Vertrag nicht vorher gemäß Absatz 2 Buchstabe a) verlängert wird.

- Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer wie folgt zu verlängern:

- einmalig um weitere fünf Jahre bis maximal zum xx.xx.2036; die Verlängerungserklärung ist spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Grundlaufzeit abzugeben,

- im Anschluss daran um bis zu fünf weitere einjährige Verlängerungszeiträume; die jeweilige Verlängerungserklärung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der laufenden Vertragsperiode abzugeben.

- Die maximale Vertragslaufzeit beträgt insgesamt fünfzehn (15) Jahre. Die Verlängerungszeiträume ab dem elften Vertragsjahr dienen insbesondere der optionalen Verstetigungs-, Nachlauf- oder Abschlussphase der Gesamtmaßnahme.

- Ab dem elften Vertragsjahr erfolgt die Leistungserbringung ausschließlich im Rahmen der vom Auftraggeber jeweils einzeln abgerufenen Leistungen gemäß den vertraglichen Vergütungsregelungen.

- Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Verlängerung des Vertrages besteht nicht. Der Auftraggeber kann von der Verlängerungsoption ohne Angabe von Gründen keinen Gebrauch machen.

# § 9 Vergütung

- Für die Erbringung der vertraglichen Leistungen erhält der Auftragnehmer in den Vertragsjahren 1 bis 5 eine Vergütung in Höhe von [Betrag] EUR monatlich. Die Vergütung versteht sich als Festpreis für den in der Leistungsbeschreibung definierten Leistungsumfang.

- Für die Erbringung der vertraglichen Leistungen erhält der Auftragnehmer in den Vertragsjahren 6 bis 10, wenn der Auftraggeber von der Verlängerungsoption unter § 8 Absatz 2 Buchstabe a) Gebrauch macht, eine Vergütung in Höhe von [Betrag] EUR monatlich. Die Vergütung versteht sich als Festpreis für den in der Leistungsbeschreibung definierten Leistungsumfang. § 10 bleibt unberührt.

- Für die Erbringung der vertraglichen Leistungen erhält der Auftragnehmer ab dem Vertragsjahr 11 (bis einschließlich max. Vertragsjahr 15), wenn und soweit der Auftraggeber von der Verlängerungsoption unter § 8 Absatz 2 Buchstabe b) jeweils Gebrauch macht, eine Vergütung auf Basis des tatsächlichen Zeitaufwands zu einem Stundensatz in Höhe von [Betrag] EUR. § 10 bleibt unberührt. Leistungen ab dem 11. Vertragsjahr werden ausschließlich nach vorherigem Abruf durch den Auftraggeber erbracht. Der Auftragnehmer hat den angefallenen Zeitaufwand prüfbar zu dokumentieren.

- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche üblichen projektbezogenen Personal-, Sach-, Kommunikations- und Reisekosten abgegolten. Zusätzliche Nebenkosten oder externe Leistungen können nur abgerechnet werden, wenn diese zuvor schriftlich durch den Auftraggeber freigegeben wurden.

- Alle Vergütungen verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

- Der Auftragnehmer ist berechtigt, monatlich Rechnungen zu stellen. Die Rechnungen müssen prüffähig sein und insbesondere eine detaillierte Aufschlüsselung der erbrachten Leistungen enthalten. Der Auftraggeber wird die Rechnung auf ihre inhaltliche und rechnerische Richtigkeit prüfen und etwaige Einwendungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungszugang schriftlich geltend machen.

- Die Vergütung ist 30 Tage nach Rechnungszugang und Prüfung auf ihre Richtigkeit fällig. Der Zahlungstermin verlängert sich nicht durch die Prüfung der Rechnung, es sei denn, der Auftraggeber macht berechtigte Einwendungen.

# § 10 Preisanpassung

- Für die Vertragsjahre 1 bis 5 gelten die im Angebot genannten Preise als Festpreise.

- Sofern der Auftraggeber von der Verlängerungsoption gemäß § 8 Abs. 2 Buchstabe a) Gebrauch macht, erfolgt zum Beginn des 6. Vertragsjahres eine einmalige Anpassung der Vergütung auf Grundlage der Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basisjahr 2020 = 100). 
Maßgeblich ist die prozentuale Veränderung zwischen dem für den Monat des Vertragsbeginns veröffentlichten Indexwert und dem zuletzt veröffentlichten Indexwert vor Beginn des 6. Vertragsjahres.

- Die angepasste Vergütung gilt anschließend für die Vertragsjahre 6 bis 10 als Festpreis.

- Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend jeweils für die Stundenvergütung gemäß § 9 Abs. 3, sofern der Auftraggeber von den jeweiligen Verlängerungsoptionen ab dem 11. Vertragsjahr Gebrauch macht.

# § 11 Kündigung, Rücktritt

- Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Dies gilt für beide Vertragsparteien.

- Vor Ablauf der Grundlaufzeit und innerhalb von Verlängerungsperioden ist eine Kündigung dieses Vertrages nur aus wichtigem Grund nach Maßgabe dieses Vertrages und im Übrigen gemäß § 314 BGB zulässig.

Ein wichtiger Grund zur Kündigung des Vertrags durch den Auftraggeber liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer

- die Aufnahme der Leistungserbringung nicht innerhalb von einem Monat nach Vertragsschluss erfolgreich vorgenommen hat und der Auftragnehmer dies zu vertreten hat;

- entgegen seinen vertraglichen Verpflichtungen trotz Aufforderung und Setzung einer angemessenen Nachfrist seiner Leistungspflicht nicht nachkommt;

- entgegen seinen vertraglichen Verpflichtungen das Fördergebietsmanagement nicht fachgerecht, diskriminierungsfrei oder im Einklang mit den Förderzielen durchführt;

- seine vertraglichen Pflichten in der Weise verletzt, dass die Verletzung zur Rückforderung von Fördermitteln, zum Widerruf von Förderbescheiden oder zur Aufhebung von Zuwendungen führt;

- die Anforderungen der Städtebauförderung, der Fördermittelgeber oder der einschlägigen fachlichen Standards nicht einhält;

- seine Zahlungen einstellt oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt wird;

- wesentliche personelle Anforderungen gemäß § 5 dauerhaft nicht erfüllt

Eine Kündigung gemäß Buchst. b), c), d), e) und g) setzen eine vorherige erfolglose schriftliche Abmahnung voraus.

Ein wichtiger Grund für den Auftragnehmer liegt insbesondere vor, wenn

- dem Auftraggeber die Fördermittel für das ISEK nicht mehr zur Verfügung gestellt werden oder wesentliche Förderbedingungen entfallen;

- die Durchführung des Fördergebietsmanagements aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, unmöglich oder unzumutbar wird.

- Der Auftraggeber ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zum Rücktritt vom Vertrag mit Wirkung für die Vergangenheit berechtigt. Ein solcher, zum Rücktritt berechtigender wichtiger Grund ist insbesondere in den nachfolgend genannten Fällen anlässlich der Vergabe und dem diesem zugrundeliegenden förderrechtlichen Rechtsverhältnisses gegeben, wenn

- die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind und ein Festhalten an dem Vertrag dem Auftraggeber unzumutbar oder aus entgegenstehenden rechtlichen Gründen nicht möglich ist;

- der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Auftragnehmers zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren;

- die Förderbescheide der zuständigen Fördermittelgeber entsprechend §§ 48, 49 VwVfG oder anderen Rechtsvorschriften, insbesondere den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk), mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam werden;

- ein Ausschlussgrund im Sinne des § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vorliegt, soweit nicht §§ 125 oder 126 GWB einschlägig sind;

- eine wettbewerbsbeschränkende Absprache im Sinne von § 298 StGB vorliegt;

- eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung im Sinne von § 1 GWB oder Art. 101 AEUV vorliegt;

- ein Verstoß gegen die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch im Sinne des Dritten Sozialgesetzbuches, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes bzw. des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vorliegt.

- Weitere gesetzliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte bleiben unberührt.

- Im Falle des Rücktritts oder der außerordentlichen Kündigung sind die empfangenen Leistungen zurückzugewähren, wenn und soweit die Fördermittelgeber die Zuwendung (teilweise) aufheben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche – insbesondere hinsichtlich des Ersatzes von zum Zeitpunkt des Rücktritts bzw. der Kündigung bereits erbrachter Leistungen und gezogener Nutzungen – bleiben unberührt. Rückzahlungsansprüche gegenüber dem Auftraggeber werden entsprechend der Regelungen aus Nr. 8 ANBest-Gk verzinst.

- Im Falle der außerordentlichen Kündigung vollzieht sich die Abwicklung des Vertrages derart, dass zum Kündigungszeitpunkt noch ausstehende Leistungen des Auftragnehmers nicht mehr erbracht und hierfür durch den Auftraggeber keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt werden.

- Unabhängig von der vorzeitigen Beendigung des Vertrages und der Pflicht zur Rückzahlung von empfangenen Leistungen besteht die Pflicht zur ordnungsgemäßen Übergabe aller im Rahmen des Vertrages erstellten Unterlagen, Daten und Arbeitsergebnisse fort.

- Bei einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, entfällt der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers für den Zeitraum nach Wirksamwerden der Kündigung. Bereits erbrachte Leistungen bleiben vergütungspflichtig. Der Auftraggeber kann in diesem Fall Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend machen. Bei einer Beendigung aus anderen Gründen hat der Auftragnehmer Anspruch auf Vergütung aller bis zum Beendigungszeitpunkt erbrachten Leistungen.

- Im Falle der Kündigung oder Vertragsbeendigung aus beliebigen Gründen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle im Rahmen des Vertrages erstellten Daten, Unterlagen, Dokumentationen und Arbeitsergebnisse vollständig, strukturiert und in einem gängigen, dokumentierten Format zu übergeben. Die Übergabe erfolgt spätestens 60 Kalendertage nach Beendigung des Vertrages. Der Auftragnehmer sichert zu, dass die übergebenen Unterlagen für die weitere Bearbeitung des Fördergebietsmanagements durch Dritte geeignet sind.

- Bei Beendigung des Vertrages wird der Auftragnehmer den Auftraggeber für einen angemessenen Übergangszeitraum von bis zu 4 Wochen bei der Übergabe der Aufgaben und Unterlagen an einen Nachfolger unterstützen, sofern dies für die Sicherstellung der Kontinuität des Fördergebietsmanagements erforderlich ist. Diese Unterstützung ist in der Vergütung enthalten.

- Weitergehende gesetzliche Kündigungs-, Schadensersatz- und Rücktrittsrechte bleiben unberührt.

- Jede Kündigung und jeder Rücktritt, bei der der wichtige Grund in einem Verhalten (Tun oder Unterlassen) der jeweils anderen Partei besteht, setzt voraus, dass die andere Partei zuvor mindestens einmal abgemahnt, ihr dabei zur Änderung ihres Verhaltens eine angemessene Nachfrist gesetzt worden und diese Nachfrist erfolglos abgelaufen ist. Dies gilt nicht, wenn die Abmahnung und Fristsetzung nach den Umständen des Einzelfalles entbehrlich sind, insbesondere bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen oder bei Unmöglichkeit der Leistungserbringung.

- Jede Kündigung und jeder Rücktritt bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform – unter Ausschluss der elektronischen Form und der Textform – sowie der Zustellung per Einschreiben.

# § 12 Tariftreue und Mindestentgelt

Der Auftragnehmer wird auf die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) hingewiesen. Er erklärt, diese Verpflichtungen einzuhalten und auch beim Einsatz von Nachunternehmern die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu gewährleisten.

# § 13 Haftung

- Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für alle Schäden, die er durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung seiner vertraglichen Pflichten verursacht. Die Haftung für Vorsatz kann nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden.

- Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer unbeschränkt bei Verletzung von vertraglichen Hauptpflichten (Kardinalpflichten), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. Bei Verletzung anderer vertraglicher Pflichten durch leichte Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, soweit der Schaden vorhersehbar und vertragstypisch ist.

- Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die von seinen Nachunternehmern, Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Beauftragten verursacht werden, als hätte er sie selbst verursacht. Er stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen schuldhafter Verletzung der Pflichten des Auftragnehmers, von Nachunternehmern, Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Beauftragten im Rahmen dieses Vertrages gegen den Auftraggeber geltend machen.

- Der Auftragnehmer haftet insbesondere für alle Schäden, die dem Auftraggeber aus der Verletzung von Förderrechtspflichten, der Nichteinhaltung von Fristen für Fördermittelbeantragung oder -abrechnung oder aus sonstigen Gründen entstehen, die zum Verlust von Fördermitteln oder zur Rückforderung bereits erhaltener Fördermittel führen und der Auftragnehmer hierfür verantwortlich ist. Dies gilt auch, wenn solche Schäden durch leichte Fahrlässigkeit verursacht wurden.

- Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die durch die Verletzung von Datenschutzvorschriften, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), verursacht werden. Die Haftungsbegrenzungen dieser Vorschrift gelten insoweit nicht.

- Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht zugunsten von Organen, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten des Auftragnehmers, soweit diese persönlich haften.

# § 14 Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit eine angemessene  Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 5.000.000,00 EUR je Schadenfall zu unterhalten, die mindestens zwei mal jährlich zur Verfügung stehen muss, und auf Verlangen nachzuweisen. Soweit Nachunternehmer eingesetzt werden, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich benachrichtigen, wenn die Versicherung gekündigt wird oder wesentliche Änderungen im Versicherungsschutz eintreten.

# § 15 Vertraulichkeit und Datenschutz

- Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle ihnen im Rahmen der Vertragsdurchführung bekannt werdenden Informationen und Unterlagen der anderen Vertragspartei vertraulich zu behandeln und nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben. 

Als vertraulich gelten insbesondere

- nicht öffentliche Projektunterlagen,

- Förderunterlagen,

- Finanz- und Kalkulationsdaten,

- personenbezogene Daten,

- sowie sonstige Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht.

Die Weitergabe an Mitarbeitende und zur Aufgabenerfüllung eingesetzte Dritte ist nur zulässig, wenn diese ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden.

- Die Vertraulichkeitspflicht gilt nicht für Informationen, die bereits öffentlich zugänglich sind, der empfangenden Partei bereits ohne Verletzung einer Vertraulichkeitspflicht bekannt waren oder deren Offenlegung aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften erforderlich ist.

- Die Vertraulichkeitspflicht besteht für die Dauer des Vertrages und fortlaufend über dessen Beendigung hinaus für einen Zeitraum von 10 Jahren.

- Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer alle ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen und Datenträger unverzüglich zurückzugeben oder nach Zustimmung des Auftraggebers zu vernichten. Von der Rückgabepflicht ausgenommen sind Unterlagen, deren Aufbewahrung gesetzlich vorgeschrieben ist.

- Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG). Personenbezogene Daten sind ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen Zwecke zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

- Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet, gilt er als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO. Die Einzelheiten der Auftragsverarbeitung werden in einer gesonderten Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag) geregelt. Der Einsatz von Nachunternehmern zur Datenverarbeitung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

# § 16 Urheberrechte und Schutzrechte Dritter

- Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, unwiderrufliche und unbeschränkte Recht ein, alle im Rahmen des Fördergebietsmanagements erstellten Unterlagen, Dokumentationen, Konzepte, Berichte, Auswertungen und sonstigen Leistungen (in verkörperter wie in elektronischer Form) ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu nutzen, zu ändern und zu verwerten. Dies umfasst insbesondere das Recht zur Weiterverwendung und Auswertung der Daten, zur Weiterverarbeitung in anderen Systemen, zur Weitergabe an Dritte (z. B. Fördermittelgeber, Planungsbüros, Projektsteuerung oder weitere beauftragte Dienstleister), zur Nutzung auch nach Vertragsende. Dies gilt insbesondere auch bei einer vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages. Das eingeräumte Recht kann vom Auftraggeber auf Dritte übertragen werden und umfasst insbesondere die Befugnis zur Änderung, Nutzung oder Verwertung der erbrachten Leistungen sowie zu ihrer Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Nachunternehmers.

- Soweit der Auftragnehmer die Ausführung der Vertragsleistung oder Teile davon auf Nachunternehmer überträgt, garantiert er dem Auftraggeber auch an deren urheberrechtlich geschützten Leistungen das uneingeschränkte Nutzungs-, Verwertungs- und Änderungsrecht, und zwar auch für den Fall vorzeitiger Vertragsbeendigung. Absatz 1 gilt entsprechend.

- Die Urheberpersönlichkeitsrechte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer bleiben durch die Übertragung von Nutzungs-, Verwertungs- und Änderungsrechten unberührt.

- Der Auftragnehmer garantiert, dass alle Leistungen, die er oder seine Nachunternehmer im Rahmen dieses Vertrags erbringen, frei von Rechten Dritter sind und stellt den Auftraggeber von möglichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine technischen oder rechtlichen Einschränkungen vorzusehen, die eine Weiterverwendung, Migration oder den Systemwechsel behindern.

- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an für das und im Rahmen des Fördergebietsmanagement erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

# § 17 Schlussbestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie die Aufhebung von Vertragsbestimmungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftformklausel selbst. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

- Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlieren, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine wirksame Regelung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Das Gleiche gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

- Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

- Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Rosbach v. d. Höhe.

- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Rosbach v. d. Höhe, soweit gesetzlich zulässig.

| Für den Auftraggeber: |  | Für den Auftragnehmer: |
| --- | --- | --- |

Anlagen

Förderantrag vom 06.06.2025 (Anlage 1)

Auftragsbekanntmachung (Anlage 2)

Leistungsbeschreibung (Anlage 3)

Aufstellung anrechenbare Kosten (Anlage 4)

Angebot des Auftragnehmers (Anlagenkonvolut 5)

Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO (Anlage 6)