|  | Vergabenummer | SKS_300.1 |
| --- | --- | --- |
| Baumaßnahme |  |  |
| Neubau Bettenhaus am Städtischen Klinikum Solingen |  |  |
| Städtisches Klinikum Solingen gGmbH |  |  |
| Leistung |  |  |
| Baulogistik |  |  |

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

| # Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) ## Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | am |  |  |  |  |
|  |  | spätestens 2 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. Das Auftragsschreiben wird Ihnen voraussichtlich bis zum 27.10.2026 zugehen. |  |  |  |  |
|  |  | in der -------------, spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |  |  |  |
|  |  | innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ….. |  |  |  |  |
|  |  | zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. |  |  |  |  |
|  |  | nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. |  |  |  |  |
|  | Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) |  |  |  |  |  |
|  |  | am |  |  |  |  |
|  |  | innerhalb von …. Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. |  |  |  |  |
|  |  | in der 2. KW 2030, spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |  |  |  |
|  |  | in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. |  |  |  |  |
| ## Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn |  |  |  |  |
|  |  | vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung |  |  |  |  |
|  |  | folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: Die Einzelfristen sind unter Ziffer 12.1 aufgelistet. |  |  |  |  |
| # Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) ## Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Überschreitung der unter Ziffer 1.2 als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für den Ausführungsbeginn als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: - für die Vertragsstrafe bei Verzug mit der Frist für den Ausführungsbeginn: 0,2 Prozent der Nettoabrechnungssumme (dies ist die sich aus der Schlussrechnung des Auftragnehmers ergebende objektiv berechtigte Netto-Rechnungs-Summe ohne Umsatzsteuer, Abzüge für bereits geleistete Zahlungen, gezogenen Skonto, Abzüge für Umlagen oder sonstige Abschläge, Sicherheitseinbehalt und ohne Gegenforderungen des Auftraggebers; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.) - für die Vertragsstrafe bei Verzug mit den in Ziffer 1.2 genannten Einzelfristen: 0,2 Prozent desjenigen Teils der Nettoabrechnungssumme, der den bis zur Einhaltung der betroffenen Einzelfrist vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. |  |  |  |  |  |  |
| ## Die Vertragsstrafe bei Verzug mit der Frist für den Ausführungsbeginn wird auf insgesamt 5 Prozent der Nettoabrechnungssumme begrenzt. Die Vertragsstrafe bei Verzug mit einer unter Ziffer 1.2 genannten Einzelfristen wird auf 5 Prozent desjenigen Teils der Nettoabrechnungssumme, der den zur Einhaltung der betroffenen Einzelfrist vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht, begrenzt. ## Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug mit den unter Ziffer 1.2 i. V. m. Ziffer 12.1 genannten Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug mit der Frist für den Ausführungsbeginn der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug mit den unter Ziffer 1.2 i. V. m. Ziffer 12.1 genannten Einzelfristen werden zudem auch auf die durch den Verzug mit einer weiteren unter Ziffer 1.2 i. V. m. Ziffer 12.1 genannten Einzelfrist verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. |  |  |  |  |  |  |
| # entfällt |  |  |  |  |  |  |
| # Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. |  |  |  |  |
|  |  | Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe 10 % der Brutto-Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Vertragserfüllungssicherheit sichert - die Ansprüche des Auftraggebers auf vertragsgemäße Ausführung der Leistungen, - die nicht mit Mängeln in Zusammenhang stehenden Zahlungsansprüche des Auftraggebers aus dem Vertrag (insbesondere Zahlungsansprüche aus dem Vertrag wegen Vertragsstrafe, Schadensersatz und Rückzahlung überzahlter Werklohn) - und in Bezug auf Mängel die Mängelansprüche des AG wegen vor oder bei Abnahme vom Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer beanstandeter Mängel. Dieser Sicherungszweck bezieht sich auch auf vom Auftraggeber angeordnete oder zwischen den Parteien vereinbarte Nachtragsleistungen. Bei einer Änderung der Brutto-Auftragssumme infolge von Nachtragsleistungen oder infolge von abgerufenen Eventualpositionen ändert sich die Höhe der Vertragserfüllungssicherheit jeweils auf 10 % der geänderten neuen Brutto-Auftragssumme. |  |  |  |  |
| # Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. |  |  |  |  |
|  |  | Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 5 % Prozent der Nettoabrechnungssumme (Definition in Ziffer 2.1 lit. a). Die Mängelsicherheit dient der Besicherung der Mängelansprüche des Auftraggebers in Bezug auf Mängel, die der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer nach Abnahme beanstandet (Klarstellung: Mängel, die der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer schon vor oder bei Abnahme beanstandet hat, werden von der Mängelsicherheit nicht erfasst). |  |  |  |  |
| # Bürgschaften (§ 17 VOB/B) |  |  |  |  |  |  |
| ## Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Bürgschaft muss den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für |  |  |  |  |  |  |
| - die Vertragserfüllung das Formblatt V 421 F |  |  |  | „Vertragserfüllungsbürgschaft“ |  |  |
| - die Mängelansprüche das Formblatt V 422 F |  |  |  | „Mängelansprüchebürgschaft“ |  |  |
| - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt V 423 F |  |  |  | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |  |  |
| ## Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des Bürgen: - Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. - Auf die Einrede der Vorausklage gemäß 771 BGB wird verzichtet. - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. ## Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. ## Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. # Abnahme (§ 12 VOB/B) Die Leistung wird förmlich abgenommen. Dies betrifft ausschließlich die werkvertragliche Leistung des Auftragnehmers. Nach dem Errichten der jeweiligen vom Auftragnehmer geschuldeten werkvertraglichen Leistung (z. B. der Containeranlage oder des Personen- und Materialbauaufzuges) hat vor der Inbenutzungnahme eine technische Zustandsfeststellung zu erfolgen (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die Anzahl und die Zeitpunkte der technischen Zustandsfeststellungen sind nach billigem Ermessen durch die Parteien zu bestimmen. Eine Abnahme ist damit nicht verbunden. # Verjährungsfrist für Mängelansprüche (§ 13 VOB/B) Soweit in der Bau- und Leistungsbeschreibung und/oder dem Auftrags-Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich eine abweichende Verjährungsfrist vorgesehen ist, beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 VOB/B 3 Jahre; der Beginn der Verjährungsfrist ist in § 13 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B geregelt. Die Verjährungsfrist gilt für sämtliche, wechselseitige, unmittelbare und mittelbare Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis, unabhängig davon, welchen rechtlichen Charakter die Leistung besitzt. # Technische Spezifikationen |  |  |  |  |  |  |
| Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. |  |  |  |  |  |  |
| # Werbung |  |  |  |  |  |  |
| Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftraggeber lässt ein Bauschild errichten. Der Auftragnehmer kann seinen Firmennamen dort ebenfalls anbringen lassen. Nimmt er dies in Anspruch, wird ein Betrag von 120,00 € netto fällig, welchen der Auftraggeber mit einer Abschlagsrechnung des Auftragnehmers verrechnen wird. |  |  |  |  |  |  |
| # Steuerabzug bei Bauleistungen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. |  |  |  |  |  |  |
| # Weitere Besondere Vertragsbedingungen |  |  |  |  |  |  |
| ## Einzelfristen als Vertragsfristen gemäß Ziffer 1.2 - Fertigstellung Errichtung Bauzaun: innerhalb von 1 WT nach der in Ziffer 1.1 angekreuzten Frist für den Ausführungsbeginn (Bei einem beispielhaften Ausführungsbeginn der Leistungen am 29.10.2026 ergäbe sich eine Fertigstellung am 30.10.2026) - betriebsbereite Bereitstellung von Baustrom für die bauausführenden Gewerke: innerhalb von 12 Wochen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (Bei einer beispielhaften Aufforderung durch den Auftraggeber am 04.11.2026 ergäbe sich eine betriebsbereite Bereitstellung am 27.01.2027). - betriebsbereite Bereitstellung von Bauwasser für die bauausführenden Gewerke: innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (Bei einer beispielhaften Aufforderung durch den Auftraggeber am 16.12.2026 ergäbe sich eine betriebsbereite Bereitstellung am 27.01.2027) - betriebsbereite Bereitstellung der Bauaufzüge: innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (Bei einer beispielhaften Aufforderung durch den Auftraggeber am 15.10.2026 ergäbe sich eine betriebsbereite Bereitstellung am 12.11.2027) Die in Ziffer 12.1 lit. b)-d) definierten Einzelfristen bedürfen einer gesonderten Aufforderung zur Leistungserbringung durch den Auftraggeber (Leistungsabruf). Anknüpfungspunkt für die Berechnung der jeweiligen Vertragsfrist der in Ziffer 12.1 lit. b)-d) definierten Einzelfristen ist der Zugang des jeweiligen Leistungsabrufs, wobei der Auftraggeber auch berechtigt ist, alle in Ziffer 12.1 lit. b)-d) definierten Einzelfristen zusammen abzurufen. Die in Ziffer 12.1 lit a) definierte Einzelfrist knüpft demgegenüber an die in Ziffer 1.1 angekreuzte Frist für den Ausführungsbeginn an. Eines gesonderten Abrufs der Leistungen bedarf es diesbezüglich nicht. ## Kooperation Der Auftragnehmer und der Auftraggeber verpflichten sich zur gegenseitigen Kooperation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem zur kooperativen Zusammenarbeit mit den von dem Auftraggeber beauftragten Projektbeteiligten (Projektsteuerer, Architekten, Fachingenieure), mit den sonstigen vom Auftraggeber beauftragten bauausführenden Unternehmen sowie mit den Verantwortlichen des während der Baumaßnahmen weiter stattfindenden Krankenhausbetriebs. ## Leistungsgegenstand Die Art und der rechtliche Charakter der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen sind vielfältig. Die Parteien sind sich darüber einig, dass es sich um einen sog. typengemischten Vertrag handelt, der keinen rechtlichen Schwerpunkt hat, der ausschließlich einem Vertragstyp des BGB zugeordnet werden kann. Vielmehr sind die Leistungen des Vertrages je nach ihrem Leistungsspektrum als werkvertragliche, mietrechtliche oder dienstvertragliche Leistungen zu kategorisieren. Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, gelten für die werkvertragliche Leistungen neben der VOB/B auch die §§ 650b, 650c, 650g, 650h BGB. Dies gilt auch für Werkleistungen, bei denen es sich nicht um einen Bauvertrag i. S. d. § 650a BGB oder um einen Architekten- oder Ingenieurvertrag i.S.d. § 650p BGB handelt. Auf die mietvertraglichen Leistungen finden, soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, insbesondere die mietrechtlichen Vorschriften des BGB gemäß §§ 535 ff. BGB Anwendung. ## Projektversicherung Der Auftraggeber hat eine projektbezogene kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung (nachstehend Projektversicherung) für alle am Bauprojekt Beteiligten abgeschlossen. Die Deckungssummen, Aussagen zum Versicherungsumfang sowie die Selbstbeteiligungen ergeben sich aus der beigefügten Versicherungsbestätigung (Anlage Versicherung). Verursacht der Auftragnehmer (oder ggf. sein Nachunternehmer) einen Schadensfall, der eine Einstandspflicht der Versicherung begründet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Selbstbeteiligung, die sich aus der beigefügten Versicherungsbestätigung (Anlage Versicherung) ergibt, zu tragen bzw. dem Auftraggeber die Selbstbeteiligung zu erstatten. Im Schadensfall hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich zu informieren und ihm alle Unterlagen und Informationen zu geben, die dieser für die Abwicklung mit dem Versicherer benötigt. ## Der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers vermindert sich um einen Projektversicherungsabschlag in Höhe von 0, 75 % der Nettoabrechnungssumme (vor Abzügen) (Definition in Ziffer 12.2) zzgl. gesetzliche Versicherungssteuer. ## Der Auftraggeber ist zur anteiligen Berücksichtigung des Abschlags im Sinne dieser Ziffer 12.3 bereits bei Abschlagszahlungen berechtigt. Dem Auftragnehmer steht es frei, sich ergänzend zu der vom Auftraggeber abgeschlossenen Projektversicherung auf eigene Kosten selbst zu versichern. ## Organisations- und Baulogistikhandbuch Die Vorgaben des Organisations- und Baulogistikhandbuchs im jeweils aktuellen Stand sind vom Auftragnehmer einzuhalten. ## Baubesprechungen Nach Maßgabe des Organisationshandbuchs werden Baubesprechungen mit allen am Bau Beteiligten durchgeführt. Um seiner Mitwirkungspflicht gerecht zu werden, hat der Auftragnehmer zu der jeweiligen Besprechung den/einen Projektleiter zu entsenden, der sodann auch als befugt gilt, in dieser, rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Erklärungen für und gegen den Auftragnehmer entgegenzunehmen. ## Detailterminplan Der Auftragnehmer hat einen Detailterminplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Der vom Auftragnehmer zu erstellende Detailterminplan hat den vom Auftraggeber der Ausschreibung beigefügten Bauzeitenplan zu berücksichtigen und muss den Bauablauf innerhalb der dort genannten Termine detaillierter aufgliedern. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Der Detailterminplan ist, wenn nichts anderes vereinbart wird, dem Auftraggeber unverzüglich nach Auftragserteilung zur Abstimmung zu übergeben. Bei Änderungen der Vertragsfristen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten und dem Auftraggeber zur Abstimmung zu übergeben. ## Bauzeit Die mietvertraglichen und dienstvertraglichen Leistungen sind zeitlich nicht auf die bei Vertragsschluss beabsichtigen Termine und Laufzeiten beschränkt. Stattdessen sind diese Leistungen geschuldet, bis die tatsächliche Bauzeit endet. ## Urkalkulation Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unverzüglich nach Zuschlagserteilung die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Auftragskalkulation als endgültige Kalkulation der beauftragten Leistungen, nachfolgend Auftragskalkulation benannt) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Der Auftraggeber ist vor der Hinterlegung berechtigt, die von dem Auftragnehmer vorgelegte Auftragskalkulation (einschließlich etwaiger Nachunternehmerkalkulationen) auf vertragsgemäße Vollständigkeit, Plausibilität und Auftragsbezogenheit zu überprüfen, wobei der Auftragnehmer berechtigt ist, bei dieser Überprüfung anwesend zu sein. Nach einer Überprüfung ist die Auftragskalkulation wieder ordnungsgemäß zu verschließen und bei dem Auftraggeber zu hinterlegen. Stellen sich Mängel der Auftragskalkulation heraus, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, unverzüglich eine neue, diese Mängel ausräumende Auftragskalkulation vorzulegen. Gleiches gilt für von dem Auftragnehmer vorgelegte Nachunternehmerkalkulationen. Außerhalb dessen ist der Auftraggeber zur Prüfung von Vergütungsansprüchen des Auftragnehmers, insbesondere im Zusammenhang mit Leistungsänderungen und zusätzlichen Leistungen, berechtigt, die Auftragskalkulation zu öffnen und einzusehen und etwaig zur Prüfung erforderliche Kopien zu fertigen. Der Auftragnehmer wird zur Öffnung der Auftragskalkulation eingeladen und erhält somit vom Auftraggeber die Möglichkeit zur Teilnahme. Folgt er dieser Einladung nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, die Auftragskalkulation auch ohne Teilnahme des Auftragnehmers gemäß den vorstehenden Festlegungen zu öffnen und für seine Zwecke und auf seine Kosten zu vervielfältigen. Diese Kopien sind vertraulich zu behandeln und nach Abschluss der jeweiligen Prüfung von Vergütungsansprüchen des Auftragnehmers zu vernichten. ## Leistungsänderung Die werkvertraglichen Regelungen zu Leistungsänderungen in der VOB/B und dem BGB finden auch auf die dienst- und mietvertraglichen Leistungen des Auftragnehmers entsprechend Anwendung, soweit die vom AG beabsichtigten zusätzlichen/geänderten Leistungen nicht bereits von optionalen Leistungen oder Eventualpositionen aus dem Leistungsverzeichnis erfasst sind. ## Nachlässe/ Skonti Eingeräumte Nachlässe/ Skonti sind auch bei Nachtragsforderungen in Abzug zu bringen. ## Vertraulichkeit Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Informationen, Daten oder Dokumente die den Auftraggeber, seine Mitarbeiter, den Vertrag oder seine Erfüllung betreffen (nachfolgend als „vertrauliche Informationen“ bezeichnet) streng vertraulich zu behandeln und nicht an Unbefugte weiterzugeben. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese vertraulichen Informationen ausschließlich für den Zweck zu nutzen, zu dem sie ihm weitergegeben worden sind, und diese vertraulichen Informationen nicht für seinen Vorteil oder den Vorteil eines Dritten zu nutzen oder zu verwerten. Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, freien Mitarbeiter und Nachunternehmer schriftlich in gleichem Maße die Vertraulichkeit zu wahren. Der Auftraggeber kann verlangen, dass die Mitarbeiter, freien Mitarbeiter und Nachunternehmer des Auftragnehmers eine persönliche Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass unbefugte Personen keinen Zugang zu vertraulichen Informationen sowie dem Projektkommunikationssystem im Allgemeinen haben. Der Auftragnehmer hat auch seine zugangsberechtigten Mitarbeiter, Nachunternehmern oder freien Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten und dies dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. |  |  |  |  |  |  |