## Tabelle1
|  |  |  | 1. Jahr (2027) |  | 2. Jahr (2028) |  | 3. Jahr (2029) |  | 4. Jahr (2030) |  | 5. Jahr (2031)
Pos. | Leistung |  | Einzelpreis | Anzahl | Kosten | Anzahl | Kosten | Anzahl | Kosten | Anzahl | Kosten | Anzahl | Kosten
AP1: Projektsteuerung, Auswertung, Berichte, Ergebnistransfer
1.1 | Koordinationstätigkeiten | h |  | 250 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0
1.2 | Erhebung, Aktualisierung und Auswertung von Projektdaten | h |  | 300 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 300 | 0
1.3 | Informationserstellung und -verteilung, Vernetzung, Kommunikation | h |  | 200 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0
1.4 | Veranstaltungen
1.4.1 | Sitzungen Steuerungsgruppe | Stück |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
1.4.2 | Sitzungen Arbeitsgruppe | Stück |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
1.4.3 | Vor-Ort-Termine | Stück |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1.5 | Berichtswesen
1.5.1 | jährliche Berichte | h |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Abschlussbericht, Erstellung Broschüre | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
AP2: Begleitende Versuche / Exaktversuche
2 | Anlage, Bewirtschaftung, Bonituren, Beerntung, Pacht etc. von Exaktversuchen | Stück |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
AP3: Erfolgskontrolle mittels Untersuchung der Sickerwasserdränzone
3.1 | Planung Probenahme | h |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
3.2 | Beprobung Saugplatten (Summe der einzelnen Analysen) * | Stück |  | 160 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0
3.3 | Analytik Saugplatten Testphase alle Saugplatten 60 / 100 cm, komplette NiLaLi, 2 x, IST-Zustandserfassung | Stück |  | 32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | Analytik Saugplatten Winterhalbjahr, alle 14 Tage, nur 100 cm SP * | Stück |  | 80 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0
3.5 | Analytik Saugplatten Sommerhalbjahr, 1 x / Monat, nur 100 cm SP * | Stück |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0
3.6 | Beprobung und Analytik Boden auf PSM (LUFA), 1 x pro Monat ** | Stück |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
3.7 | Datenaufbereitung und -auswertung Erfolgskontrolle | h |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0
4 | Betreuung gebietsbezogener Referenzsysteme *** | h |  | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| jährliche Projektkosten (netto) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Gesamtsumme 5 Jahre (netto) | [11 empty] | 0
* in Abhängigkeit vom Analyseumfang bzw. Sickerwasseranfall ist eine deutliche Reduktion der Kosten bzw. Umfänge zu erwarten.
** Beprobung des Oberbodens (0-30cm) an den Saugplattenstandorten und Analysepaket "Herbizide"
*** Auswertung und Einbeziehung allgemein verfügbarer Wetterdaten