## Deckbl_Ort_LV_Pfl I_IX
Vergabenummer: |  | FB3-BPfl-2026/27 |  | Forstbertrieb: | 2072
Leistungsbeschreibung Pflanzung - Leistungsort/Leistungszeitraum |  |  |  |  | Blatt I/IX
Vergabenummer: |  |  | FB3-BPfl-2026/27
Forstbetrieb: |  |  | Große Kreisstadt Dippoldiswalde
Markt 2
01744 Dippoldiswalde
Forstbetrieb-Nr.: |  |  | 2072
Bezeichnung/Maßnahme: |  |  | Pflanzung 2026 224_3 Ammelsdorf und 1229 Dippoldiswalde
Leistungszeitraum (Pos 1,2,4,5,6) |  |  | November 2026 bis ggf. Mrz 2027
Leistungszeitraum (Pos 3) |  |  | Mai 2027 bis September 2029
Waldgebiet: |  |  | 06I und 06K
Flächenverzeichnis: |  |  | -Lagekarte liegt bei-
lfd.-Nr. | Flurstück | Gemarkung |  | Waldort |  | Pflanzfläche (ha)
I | 224_3 | Ammelsdorf |  | 06I 959a5 ; a4 |  | 0.75
II | 1229 | Dippoldiswalde |  | 06K 436a8; 436a5; 437a1 |  | 0.3
III
IV
[5 empty] | Summe: | 1.05
Markierungen:
-Pflanzflächen orientieren sich an Rückegassen (siehe Karte)
-Lagekarte ist zwingend für Pflanzkoordinierung hinzuziehen
-Pflanzflächen sind farblich gekennzeichnet
Standörtliche Verhältnisse:
-ohne Oberstand
-flachgründige Böden
-vergraste Fläche
Hangneigung: |  |  | 0 - 4 % | 21 - 30 %
Begleitvegetation:
-Brombeere |  |  |  | -Reitgras
-Himbeere
-Vorwüchse div. Laubbaumarten
Gassen: |  |  | aller >30 - 40 m
Gesetzliche Schutzfunktion:
-Wasserschutzgebiet Zone III
-SPA-Gebiet

## SchutzFlächenvorb_LV_Pfl II_IX
Vergabenummer: |  | FB3-BPfl-2026/27 |  | Forstbetrieb: | 2072
Leistungsbeschreibung Pflanzung - Zaunbau - Flächenvorbeitung |  |  |  |  | Blatt II/IX
Position 1 Einzelschutz:
lfd.-Nr.: | Flstk. | Gemk. | Waldort | Stück
I | - | - | - | -
II | 1229 | Dippoldiswalde | 06K | 350
III
IV
|  |  | SUMME: | 350
Anforderungen an Einzelschutz
- Schutzhülle nach Typ "PlantaGard Baumschutz-Gitterhülle" Durchmesser passend zum Sortiment der Esskastanie wählen min 20 cm Durchmesser. Höhe des Einzelschutzes 1,20 m.
- Geeignete Stäbe (Robinie o.ä.) zur Sicherung des Schutzes nutzen: Witterungsbeständig.
- Nach der Pflanzung sind die Bäume mit diesem Einzelschutz zu versehen und stabi an dem Stab am Boden zu verankern.
Position 2 Flächenvorbereitung
lfd.-Nr.: | Flstk. | Gemk. | Fläche (ha)
I | 224_3 | Ammelsdorf | 0.75
II | 1229 | Dippoldiswalde | 0.1
III
IV
|  | SUMME: | 0.85
- Händisches Räumen von Restreisig/Schlagraum/Vorwuchs, kleinerem Geröll/Steinen von der Fläche, auf/an Rückgassen.
- Rückschnitt von Himbeere und Brombeere auf der Fläche mittel Freischneider, es besteht die Möglichkeit 50 % der Fläche mit Raupe und Fräßanbaugerät (geringer Bodendruck pflicht!) zu Arbeiten.
- Vorwuchsbeseitigung von aufgelaufener Naturverjüngung und Vorwüchsen, mittels Freischneider / kleiner Motorsäge.
- Arbeitsqualität: Die Fläche soll möglichst so beräumt sein, dass die Pflanzung und anschließende Kulturpflege erleichtert wird.

## KulturpflUnvorher_LV_Pfl III_IX
Vergabenummer: |  | FB3-BPfl-2026/27 |  | Forstbetrieb: | 2072
Leistungsbeschreibung Pflanzung - Kulturpflege - Unvorhergesehenes |  |  |  |  | Blatt III/IX
Position 3 Kulturpflege
lfd.-Nr.: | Flstk. | Gemk. | Fläche (ha)
I | 224_3 | Ammelsdorf | 0.75
- 2x Jährliche Pflege über 5 Jahre gemäß Leistungszeitraum, mittels Freischneider mit geeigneter Schneidevorrichtung. Ggf. mit (pfleglicher) maschieneller Pflege nach Rücksprache kombinierbar.
- die Schnittzeitpunkte sind einzuhalten, jedoch kann nach Rücksprache mit dem Auftraggeber auch Abweichungen stattfinden, insbesondere bei unterschiedlichen Wachstumsdynamiken der Begleitvegetation über den Jahresverlauf aufgrund Witterungsereignissen.
- komplett flächige Pflege (Flächenschnitt) der Kultur, ohne Beschädigung der gepflanzten Kultur.
- Erhalt von Naturverjüngung, wenn diese die gepflanzte Kultur nicht beträngt (z.B. auf Ausfallflächen/-streifen)
- aufkommendes Labkraut oder Brombeere die Pflanzen umschlungen haben, sind vor dem schnitt händisch zu befreien um Beschädigungen oder ein Herausziehen der Pflanzen zu vermeiden.
- Zu pflegende Fläche entspricht der Pflanzfläche.
Position 4 Unvorhergesehenes (optionale personelle Leistung)
- Stundenleistung für unvorhergesehene personelle Arbeitsleistungen
Position 5 Unvorhergesehenes (optionale maschinelle Leistung)
- Stundenleistung für unvorhergesehenes maschienelle Arbeitsleistung (Raupe/Seilzug)

## Pflanzung_LV_Pfl IV_IX
Vergabenummer: | FB3-BPfl-2026/27 | Forstbetrieb: | 2072
Leistungsbeschreibung Pflanzung - Pflanzung |  |  | Blatt IV/IX
Position 6 Pflanzung
allgemein:
- die Pflanzen werden vom Unternehmer besorgt und bereitgestellt (siehe Liste Blatt V)
- Die Pflanzen müssen ordnungsgemäß beschriftet sein. Erforderlich ist ein Wetterfestes Schild mit: Baumart, Herkunft, Menge. Eindeutige Zuordnung der Lieferpartien muss jederzeit möglich sein.
- Es ist kein Einschlagsplatz vor Ort vorhanden. Entweder wird ein entsprechender Zwischeneinschlagsplatz durch den Auftragnehmer geschaffen oder die Pflanzen am Pflanztag mitgebracht. Die Pflanzen dürfen nicht austrocken! Die Wurzeln müssen im Einschlag komplett mit Erde bedeckt und feucht gehalten werden oder die Transportbehältnisse die feuchtigkeit halten. Überhitzung in Transportwagen vermeiden, Schatten wenn möglich nutzen!
- Mitzubringen und zu nutzen sind Pflanztaschen, bzw. geeigente Transportbehältnisse.
- Mitzubringen und zu nutzen sind Messgeräte zum Herstellen des vorgegeben Pflanzverbandes (u.A. Fluchtstangen, Maßband etc.)
- Der Auftragnehmer führt täglich ein Arbeitstagebuch für die Pflanzungsarbeiten (Anlage zum Arbeitsauftrag), in dem die die gepflanzte Stückzahlen je nach Baumart pro Teilarbeitsfläche erfasst werden.
- Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber bei: Differenzen bezüglich der geplanten Pflanzmenge auf der Arbeitsmenge gibt oder rechtzeitig wenn es Probleme bei der Pflanzung gibt.
- Bei Zäunungen sind die Eingänge nach der Pflanzung zu schließen!
Pflanzvorgang:
- per Göttinger Fahrradlenker mit großem Wechselbatt (40cm Länge/13cm Breite), oder Holspatenpflanzung bei größeren Sortimenten. Bei widrigen Untergründen / Sortimensbedingter Wurzellänge sind alternative Pflanzmethoden mit verfahrensangepassten Werkzeugen nach Rücksprache möglich.
- entkoppeltes Zwei-Mann-Verfahren nicht zulässig! Pflanzung erfolgt ausschließlich im Einmannverfahren.
- Pflanzverbände (siehe Leistungsverzeichnis Pflanzen), sowie vorgegebener Abstand zu Wegen und Schneisen sind einzuhalten
- vorgegebene Baumartenverteilung (gemäß Karte) sind einzuhalten.
- das richtige Pflanzverfahren müssen von den eingesetzten Personen beherrscht werden!
- keine Bepflanzung auf dauerhaft genutzten Gassen!
- Stecken der vom Auftragnehmer bereitgestelltenTonkinstäbe (mind. Länge 120 cm und 12 mm stärke am stärkeren Ende) zur Auffindung der Pflanzreihen auf Fläche lfd.-Nr. 1
Arbeitsqualität:
- Pflanzen müssen fest und gerade sitzen
- Wurzeln sind in natürlicher Lage auszurichten. Einstauchen, Knicken, Eindrehen der Wurzel ist zu unterlassen.
- Wurzelhälse müssen an Grenze zum Mineralboden sitzen.
- Wurzeln dürfen grundsätzlich nicht beigeschnitten werden. Wenn gefordert, dann nur einzeln, nicht im Bund. großzügie Feinwurzelanteile müssen dabei erhalten beleiben! Nur scharfes Werkzeug verwenden, Quetschungen vermeiden.
- Pflanzen mit Qualitätsmängel (u.A. Wurzeldeformation) dürfen nicht gepflanzt werden und müssen vom Auftragnehmer aussortiert werden. die fehlerhaften Pflanzen sind derm Auftraggeber vorzuzeigen.
- Abfälle welches bei den Pflanzarbeiten entstanden sind, sind fachgerecht duch den Auftragnehmer zu entsorgen.

## Pflanzgut_LV_Pfl V_IX
Vergabenummer: |  | FB3-BPfl-2026/27 |  | Forstbetrieb: | 2072
Leistungsverzeichnis Pflanzung - Pflanzen/Pflanzgut | [5 empty] | Blatt V/IX (1/2)
Position 7 Pflanzgut:
lfd. -Nr. | Baumart | Sortiment/ Anzuchtform |  | Herkunft- schlüssel | benötigte Stückzahl (Stk.) | Pflanz-verband (m) | Pflanz- fläche (ha)
1 | Europäische Lärche (Larix decidua) | Wurzeln. | 1/0 | 83704 | 1900 | 2x2 | 0.75
2 | Esskastanie (Castanea sativa) | Wurzeln. | 1/2 | 80802 | 350 | 3x3 | 0.3
3
4
5
6
7
8
|  |  |  | SUMME: | 2250 |  | 1.05
Allgemeine Anforderung:
- Die Lieferung des verwendeten Pflanzenmaterials muss mit einem Lieferschein gemäß § 14 FoVG erfolgen. - Die Pflanzen müssen sortimentsangepasst fachgerecht gebündelt werden (in der Regel 25 Stück pro Bündel). - Alle Pflanzen im Bündel werden entsprechend den Qualitätsanforderungen sortiert. - Die Auslieferung von Containerpflanzen erfolgt in der Pflanzplatte bzw. im Topf, es sei denn der AG bestellt es anders. - Das Pflanzgut muss während des Transports vor Austrocknung ausreichend geschützt sein (Abdeckung mit wassergetränkten Filz, Jute, etc.)
Ansprüche an Pflanzenqualität
Die durch den Auftragsnehmer zu besorgenden und zu pflanzenden Bäume müssen mängelfrei sein. Frischekette bei Transport und Pflanzung zwingend einhalten! Als Mängel* gelten: - an und ausgetrocknete Pflanzen (Frischekette unterbrochen) - Pflanzen sind schon angetrieben (Ausnahme Douglasie) - Pflanzen mit frischen oder vernarbten Verletzungen - starke Schaftkrümmung - Spross mit mehreren Endtrieben bzw. ohne Terminalknospe - zu geringer Wurzelhalsdurchmesser im Verhältnis zur Sprosslänge - Unvollständig verholzter Spross und unvollständig verholzte Seitenzweige - Pflanzen mit Schäden, die durch Schadorganismen verursacht sind - Pflanzen mit erkennbaren Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung in der Baumschule oder fehlerhaften Transport der Pflanzen hervorgerufen wurden - gebogene Hauptwurzel (Entenfuß/ Verschulknick) oder sonstige Wurzeldeformationen - Wurzelquerschnitt (Kappungsstelle nach dem Roden) größer als 4 mm - zu geringer Feinwurzelanteil - Bei Nadelbäumen: fehlende oder ungenügende Verzweigung ,starke, die Lebensfähigkeit beeinträchtigende Beschädigung der Nadeln Speziel bei Ballenware: -Wurzeldeformationen (gedrehte Wurzeln, fehlender Luftwurzelschnitt) -zu fester Ballen (Substratanteil zu gering) -Ballen zerbröselt beim Herausheben aus der Platte -Ballen ist ausgetrocknet
Vergabenummer: |  | 0 |  | Forstbetrieb: | 0
Leistungsverzeichnis Pflanzung - Pflanzen/Pflanzgut | [5 empty] | Blatt V/IX (2/2)
*Bei Mängelerkennung:
Schwellenwerte Mängel |  |  | Konsequenz
mindestens 95% der gelieferten Pflanzen sind mängelfrei, Lieferschein vorhanden, Zertifizierte Pflanzen |  |  | Pflanzen werden akzeptiert und können durch Aruftragnehmer gepflanzt werden
Weniger als 95 % der gelieferten Pflanzen sind mängelfrei |  |  | Pflanzen müssen durch Auftragnehmer zurückgenommen werden. Der Arbeitnehmer erhält die Möglichkeit einer kurzfristigen Ersatzbeschaffung von Pflanzgut für die Pflanzleistung.
falsches Sortiment
falsche Herkunft, Baumart
fehlerhafte / fehlende Angaben im Lieferschein bzw. Lieferschein fehlt komplett
Keine Lieferung von zertifizierten Pflanzen (wenn gefordert)
Bei Bestellung von zertifizierten Pflanzen, Lieferung ohne Zertifikat oder fehlenden Angaben dazu im Lieferschein

## Auftragnehmer_LV_Pfl VI_IX
Vergabenummer | FB3-BPfl-2026/27 | Forst-B.: | 2072
Leistungsverzeichnis Pflanzung - |  |  | Blatt VI/IX
Anforderung an Auftragnehmer
Zertifizierung:
-Zur Angebotsabgabe befugt sind RAL und/oder KUQS zertifizierte Unternehmen. Oder Unternehmen die ein vergleichbares und von PEFC anerkeanntes Zertifizikat besitzen. Nachweis bitte beifügen.
Arbeitsmittel Allgemein:
-Arbeitsmittel und Persönliche Schutzausrüstung müssen nach geltenden gesetzlichen Bestimmungen geprüft und zugelassen sein. Der Auftraggeber behält sich vor, entsprechende Nachweise anzufordern und Kontrollen durchzuführen. Bei allen Maschinen sind Bioöle und wo vorgeschrieben, Sonderkraftstoffe zu verwenden!
Verkehrsrechtliche Anordnung
-Der Auftragnehmer muss, wenn notwendig, entsprechende Verkehrsrechtliche Anordnungen beantragen (45 Abs. 6 StVO) und hat das Genehmigunsrecht zu vollziehen. Die Verkerhsrechtliche Anorndung ist vor Beginn der Maßnahme vorzuweisen.
Arbeitsortbesichtigung:
-Die Teilnahme des Bieters an einer Einsatzortbesichtigung vor der Angebotsabgabe mit dem Revierleiter ist verpflichtend und nachzuweisen (siehe Blatt IX).
Arbeitssicherheit:
- Der Auftragnehmer und seine eingesetzten Nachunternehmer verpflichtet sich die nach der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten) vorgebenen und aktuell geltenden Arbeitsweisen sowie Sicherheitsbestimmungen konsequent umzusetzen.
Kommunikation:
- Der Einsatzleiter / Vorarbeiter vor Ort muss der deutschen Sprache mächtig sein. Komplizierte Sachverhalte / sicherheitsrelevante Aspekte müssen besprochen/abgestimmt werden können. Die Kommunikationskette zwischen Auftragnehmer und Auftrageber muss gegeben sein.
Anmeldung der Arbeiten:
-Beginn der Arbeiten sind mind. 3 Werktage vor Umsetzung an den Revierleiter zu melden.
Abnahme:
- Eine Abnahme ist vor Abrechnung der Leistung zwingend notwendig und muss durch einen Vor-Ort-Termin zwischen dem Auftragnehmer oder einem Vertreter und dem Revierleiter erfolgen. Bei den Kulturpflegen ist eine Vor-Ort-Abnahme nur bei Mängeln verpflichtent.

## Angebotsblatt_Pfl_1_2_VII_IX
Vergabenummer: | FB3-BPfl-2026/27 |  | Forstbetrieb: | 2072
Vom Auftragnehmer auszufüllen und zu unterschreiben (rote Felder)
Angebotsblatt 1/2 - Zaunbau / Pflanzung |  |  |  |  | Blatt VII/IX
Hiermit bestätige ich folgendes Angebot zur Ausreibung:
Vergabenummer: |  |  | FB3-BPfl-2026/27
Angebot Leistung gemäß Leistungsbeschreibung:
Position | Menge (M) | Einheit (ME) | Preis (€/ME)* | Faktor | Gesamt (€)* (M*(€/ME)*Faktor)
1 (Einzelschutz inkl. Anbringung) | 350 | Stk. |  | 1
2 (Flächen-vorbereitung) | 0.85 | ha |  | 1
3 (Kulturpflege) | 0.75 | ha |  | 6**
4 (unvorherg. personell) | 5 | h |  | 1
5 (unvorherg. maschinell) | 5 | h |  | 1
6 (Pflanzung inkl. Tonkinstäbe) | 2250 | Stk. |  | 1
* Euro in Netto |  |  | SUMME 1:
** 2 x im Jahr x 3 Jahre
(Stempel)
Ort, Datum, Unterschrift

## Angebotsblatt_Pfl_2_2_VIII_IX
Vergabenummer: |  | 0 |  | Forstbetrieb: |  | 0
Vom Auftragnehmer auszufüllen und zu unterschreiben (rote Felder)
Angebotsblatt 2/2 - Pflanzen/Pflanzgut |  |  |  |  | Blatt VIII/IX
Hiermit bestätige ich folgendes Angebot zur Ausreibung:
Vergabenummer: |  | FB3-BPfl-2026/27
Lfd. -Nr. | Baumart | Herkunfts- schlüssel HkG | Rgnr.* notwendig |  | falls notwendig: Registernummer | Eintrag falls Zertifizierung vorh.:
1 | Europäische Lärche (Larix decidua) | 83704 | nein
2 | Esskastanie (Castanea sativa) | 80802 | nein
3 | 0 | 0 | nein
4 | 0 | 0 | nein
5 | 0 | 0 | nein
6 | 0 | 0 | nein
7 | 0 | 0 | nein
8 | 0 | 0 | nein
Lfd.- Nr. | Anwuchsform/Sortiment |  | Stückzahl (Stk.) |  | Preis/ Pflanze (€) (Netto) | Gesamtpreis (Stk * €) (Netto)
1 | Wurzeln. | 1/0 | 1900
2 | Wurzeln. | 1/2 | 350
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
SUMME 2:
Übertrag € (Netto): |  | SUMME 1 + SUMME 2 =
(Stempel)
Ort, Datum, Unterschrift

## Flaechenbesichtigung IX_IX
Vergabenummer: |  | FB3-BPfl-2026/27 |  | Forstbetrieb: | 2072
Bei Angebotsabgabe zwingend beifügen
Eigenerklärung zur Flächenbesichtigung Pflanzung im Kommunalwald |  |  |  |  | Blatt IX/IX
Vergabenummer: |  |  | FB3-BPfl-2026/27
Forstbetrieb (Auftraggeber): |  |  | Große Kreisstadt Dippoldiswalde
Markt 2
01744 Dippoldiswalde
0
Forstbetriebnummer: |  |  | 2072
Waldgebiet (WT; Flstk, Gemk): |  |  | 06I und 06K
Maßnahme: | Pflanzung 2026 224_3 Ammelsdorf und 1229 Dippoldiswalde
0
Besichtigung Bestätigt
Hiermit erkläre/n wir / ich, dass wir uns / ich im Zuge der Flächenbesichtigung mit dem zuständigen Revierleiter am genannten Datum abgestimmt und mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht haben.
Ort, Datum, Unterschrift |  |  |  | Ort, Datum, Unterschrift
(Auftragnehmer/Bieter) |  |  |  | (Revierleiter)

## Nicht versenden_Vorlagen
Hangneigung | Gelände/Standort | Gesetzliche Schutzfunktionen | Gassenabstand | Transportwege | Markierungen | Begleitvegetation | Sortiment | Anzuchtform | Pflanzverband | Baumarten
0 - 4 % | -Blocküberlagerung | -Boden | aller >20 - 30 m | - gut erreichbar mit Transporter/PKW | -Zaunverlauf blau Markiert (An Bäumen, Stöcken, Pfähle u.A.) | -Brombeere | Wurzeln. | 1/0 | 1x0,5 | Baumhasel (Corylus colurna)
5 - 20 % | -Gräben vorhanden | -Bodenschutzwald | aller >30 - 40 m | - kurze/mittlere Laufwege | -Pflanzflächen orientieren sich an Rückegassen (siehe Karte) | -Himbeere | Contain. | 1/1 | 1x1 | Berberitze (Berberis vulgaris)
21 - 30 % | -Bachläufe vorhanden | -Anlagenschutzwald | aller >40 - 60 m | - gut erreichbar mit geländegängigen Fahrzeugen | -Lagekarte ist zwingend für Pflanzkoordinierung hinzuziehen | -Vorwüchse div. Laubbaumarten | Saat | 2/0 | 2x1 | Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
31 - 40 % | -behindernde Steine/Geröll | -Straßenschutzwald | keine Gassen | - lange Laufwege | -Pflanzflächen sind farblich gekennzeichnet | -Reitgras | Topf | 2/1 | 2x1,5 | Bergulme (Ulmus glabra)
41 - 50 % | -ausgeprägte Strauchschicht | -Wasser |  | - mittlere Laufwege | -Baumarten sind mit gel. Abkürzung an Bäume gekennzeichnet | -Keine, offener Mineralboden/Humusschicht | Wildling | 2/2 | 2x2 | Douglasie (Pseudotsuga menziesii)
> 50 % | -Nassstellen | -Wasserschutzgebiet Zone I |  | - bedingt erreichbar mit geländegängigen Fahrzeugen | -Planzreihen sind farblich markiert |  |  | 2/3 | 2x2,5 | Eberesche (Sorbus aucuparia)
| -unebenes Gelände | -Wasserschutzgebiet Zone II |  | - nicht mit Fahrzeugen erreichbar | -Vor Ort keine Markierung, Einweisung durch Revierleiter erforderlich |  |  | 1/2 | 2x3 | Eibe (Taxus baccata)
| -Wildzäune an Fläche | -Wasserschutzgebiet Zone II A |  |  | - Pflanzpunkte für Heisterpflanzung sind farblich markiert |  |  |  | 3x3 | Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
| -terestrische Standorte | -Wasserschutzgebiet Zone II B | [7 empty] | Esche (Fraxinus excelsior)
| -nasse Standorte | -Wasserschutzgebiet Zone III | [7 empty] | Esskastanie (Castanea sativa)
| -ohne Oberstand | -Wasserschutzgebiet Zone III A | [7 empty] | Europäische Lärche (Larix decidua)
| -mit Oberstand | -Wasserschutzgebiet Zone III B | [7 empty] | Faulbaum (Frangula alnus)
| -tiefer lockerer Boden | -Heilquellenschutzgebiet Zone I | [7 empty] | Feldahorn (Acer campestre)
| -flachgründige Böden | -Heilquellenschutzgebiet Zone II | [7 empty] | Feldulme (Ulmus minor)
| -vergraste Fläche | -Heilquellenschutzgebiet Zone III | [7 empty] | Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
| -offener Boden | -Überschwemmungsgebiet | [7 empty] | Fichte (Picea abies)
|  | -Hochwasserentstehungsgebiet | [7 empty] | Flatterulme (Ulmus laevis)
|  | -Wasserschutzwald | [7 empty] | Flaumeiche (Quercus pubescens)
|  | -Luft | [7 empty] | Grauerle (Alnus incana)
|  | -Klimaschutzwald | [7 empty] | Grünerle (Alnus viridis)
|  | -Immissionsschutzwald | [7 empty] | Hainbuche (Carpinus betulus)
|  | -Lärmschutzwald | [7 empty] | Hasel (Corylus avellana)
|  | -Natur | [7 empty] | Holzapfel (Malus sylvestris)
|  | -Nationalpark - Kernzone/Naturzone A | [7 empty] | Holzbirne (Pyrus pyraster)
|  | -Nationalpark - Kernzone/Naturzone B | [7 empty] | Holzquitte (Pseudocydonia sinensis)
|  | -Nationalpark - Kernzone/Pflegezone | [7 empty] | Hybridlärche (Larix x marschlinsii)
|  | -Nationalpark - Naturzone A | [7 empty] | Japanische Lärche (Larix kaempferi)
|  | -Nationalpark - Naturzone B | [7 empty] | Kornelkirsche (Cornus mas)
|  | -Nationalpark - Pflegezone A | [7 empty] | Küstentanne (Abies grandis)
|  | -FFH-Gebiet | [7 empty] | Liguster (Ligustrum vulgare)
|  | -SPA-Gebiet | [7 empty] | Mehlbeere (Sorbus aria)
|  | -Naturschutzgebiet | [7 empty] | Mirabelle (Prunus domestica ssp. syriaca)
|  | -Naturdenkmal | [7 empty] | Mispel (Mespilus germanica)
|  | -Naturwaldzelle | [7 empty] | Moorbirke (Betula pubescens)
|  | -Geschütztes Biotop (flächig) | [7 empty] | Papierbirke (Betula papyrifera)
|  | -Geschütztes Biotop (linienförmig) | [7 empty] | Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
|  | -Geschütztes Biotop (punktuell) | [7 empty] | Pflaume (Prunus domestica)
|  | -Landschaft | [7 empty] | Pimpernuss (Staphylea pinnata)
|  | -Landschaftsschutzgebiet | [7 empty] | Rispenhartriegel (Cornus racemosa)
|  | -Kultur | [7 empty] | Robinie (Robinia pseudoacacia)
|  | -Biosphärenreservat | [7 empty] | Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)
|  | -Denkmalschutzgebiet | [7 empty] | Rotbuche (Fagus sylvatica)
|  | -Grabungsschutzgebiet | [7 empty] | Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
|  | -Kulturdenkmal | [7 empty] | Rote Johannisbeere (Ribes rubrum)
|  | -Erholung | [7 empty] | Roteiche (Quercus rubra)
|  | -Erholungswald | [7 empty] | Salweide (Salix caprea)
|  | -Naturpark | [7 empty] | Sandbirke (Betula pendula)
Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
|  | -Besondere Schutzfunktionen | [7 empty] | Schlehe (Prunus spinosa)
|  | -Boden | [7 empty] | Schneeball (Viburnum opulus)
|  | -Wald mit besonderer Bodenschutzfunktion | [7 empty] | Schneebeere (Symphoricarpos albus)
|  | -Wald mit besonderer Anlagenschutzfunktion | [7 empty] | Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
|  | -Wasser | [7 empty] | Schwarzerle (Alnus glutinosa)
|  | -Wald mit besonderer Wasserschutzfunktion | [7 empty] | Schwarznuss (Juglans nigra)
|  | -Wald mit besonderer Hochwasserschutzfunktion | [7 empty] | Schwarzpappel (Populus nigra)
|  | -Luft | [7 empty] | Sommerlinde (Tilia platyphyllos)
|  | -Wald mit besonderer lokaler Klimaschutzfunktion | [7 empty] | Spitzahorn (Acer platanoides)
|  | -Wald mit besonderer regionaler Klimaschutzfunktion | [7 empty] | Stechpalme (Ilex aquifolium)
|  | -Wald mit besonderer Immissionsschutzfunktion | [7 empty] | Stieleiche (Quercus robur)
|  | -Wald mit besonderer Lärmschutzfunktion | [7 empty] | Traubenkirsche (Prunus padus)
|  | -Natur | [7 empty] | Vogelkirsche (Prunus avium)
|  | -Wald mit besonderer Biotopschutzfunktion | [7 empty] | Wacholder (Juniperus communis)
|  | -Restwaldfläche in waldarmer Region | [7 empty] | Walnuss (Juglans regia)
|  | -Wald auf Renaturierungsfläche | [7 empty] | Weißtanne (Abies alba)
|  | -Wald mit besonderer Generhaltungsfunktion | [7 empty] | Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
|  | -Forstlicher Erntebestand und Samenplantage | [7 empty] | Zitterpappel (Populus tremula)
|  | -Wald für Forschung und Lehre | [7 empty] | Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
-Wald mit besonderer Brandschutzfunktion
-Landschaft
-Das Landschaftsbild prägender Wald
-Wald mit besonderer Sichtschutzfunktion
-Kultur
-Wald mit besonderer Denkmalschutzfunktion
-Dokumentationsfläche historischer Waldbauformen
-Erholung
-Wald mit besonderer Erholungsfunktion Stufe I
-Wald mit besonderer Erholungsfunktion Stufe II