## Anrechenbare Kosten
Anrechenbare Kosten
Basisdaten Projekt (gem. Flächen- und Volumenstudie Stand: 06.07.2026)
Kürzel | Fläche
GF | Grundstücksfläche |  |  | 4846 | m²
GF (Geb) | Grundfläche Gebäude (Neu + Bestand) |  |  | 1917 | m²
AF | Fläche für Außenanlage |  |  | 2929 | m²
BGF | Bruttogeschossfläche (Neu) |  |  | 4600 | m²
Vorläufige Kosten (Kostenrahmen) nach Kostengruppen gem. DIN 276
Neubau
(% an KG 300 + 400) | 1. Ebene | 2. Ebene |  |  | netto
1.582% | 100 |  | Grundstück |  | 500000
2.626% | 200 |  | Herrichten und Erschließen |  | 830000
|  |  | davon nicht öffentliche Erschließung (außerhalb des Grundstücks) |  | 90250
37.96% | 300 |  | Bauwerk - Baukonstruktion |  | 12000000
|  |  | davon Kosten für Dachbegrünung |  | 63750
*Kosten für Reinraumausbau (Abhangdecken, Wände, Doppelboden, etc.) in KG 470 enthalten
62.04% | 400 |  | Bauwerk - Technische Anlagen |  | 19610000
|  | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gaslagen |  | 770000
|  | 420 | Wärmeversorgungsanlagen |  | 1480000
|  | 430 | Raumlufttechnische Anlagen |  | 6200000
|  | 440 | Elektrische Anlagen |  | 2400000
|  | 450 | Kommunikationstechnische Anlagen |  | 650000
|  | 460 | Förderanlagen |  | 200000
|  | 470 | Nutzungsspez. / verfahrenstech. Anlagen |  | 6750000
|  | 480 | Gebäude- und Anlagenautomation |  | 950000
|  | 490 | Sonst. Maßnahmen für techn. Anlagen |  | 210000
1.677% | 500 |  | Außenanlagen und Freiflächen |  | 530000
16.14% | 600 |  | Ausstattung und Kunstwerke |  | 5103201
22.05% | 700 |  | Baunebenkosten |  | 6970132 | gem. Zuwendungsbescheid
| Summe |  |  |  | 45543333
vorläufig anrechenbare Kosten je Leistungsbild
| Reinraum (Summe anteiliger Kosten aus KG410-490) |  |  |  | 6843730
Die Reinraumplanung umfasst alle technischen Anlagen und Planungsleistungen, die unmittelbar zur Herstellung, Aufrechterhaltung, Überwachung und Qualifizierung der geforderten Reinraumbedingungen sowie zur prozessspezifischen Medienversorgung erforderlich sind, und unterstützt den Bauherrn zusätzlich bei der Optimierung der Produktions-/Analyseprozesse und der Definition der daraus resultierenden technischen Anforderungen.
Die TGA-HKLS- und ELT-Planung umfasst hingegen die allgemeine technische Gebäudeausrüstung und Medienversorgung des Bauwerks, soweit diese nicht ausschließlich der Erfüllung reinraumspezifischer Anforderungen dient.
Bitte beachten Sie, dass die im Reiter „TGA-Reinraum“ genannten Kosten die zuvor beschriebene Schnittstelle entsprechend berücksichtigen. D.h. die KG 470 wird nicht zu 100 % berücksichtigt, dafür werden die KG 410 – 490 anteilig angerechnet.

## Zusammenfassung
Preisblatt
* blau hinterlegte Felder werden im Rahmen der Auswertung ausgefüllt
Bieter
Zusammenfassung
H1 | Leistungsbild |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 | Technische Ausrüstung (Reinraum) gem. HOAI 2021 Anlage 15 |  |  | 0
| Nettopreis der abgefragten Leistungsbilder inkl. besonderer/optionaler Leistungen sowie Zu-und Abschlägen |  |  |  | 0
H2 | Auftragswert entsprechend der gesondert abrufbaren Leistungsstufen
| A) | für die erste Leistungsstufe | (LPH 1 - LPH 2) |  | 0
| B) | für die zweite Leistungsstufe | (LPH 3 - LPH 4) |  | 0
| C) | für die dritte Leistungsstufe | (LPH 5 - LPH 7) |  | 0
| D) | für die vierte Leistungsstufe | (LPH 8) |  | 0
| Nettopreis der abgefragten Leistungsbilder inkl. besonderer/optionaler Leistungen sowie Zu-und Abschlägen |  |  |  | 0
|  | Mwst. |  | 19% | 0
H3 | Brutto-Angebotspreis (ohne fiktive Stundensätze und Bauzeitverlängerung) |  |  |  | 0
H4 | fiktive Stundensätze |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 | TGA-Reinraumplanung |  |  | 0
| Nettopreis der fiktiven Stundensätze |  |  |  | 0
H5 | fiktive Bauzeitverlängerung 6 Monate (gem. Angebotsformular) netto
H6 | Gesamtsumme für die Wertung des Angebots (brutto) inkl. fiktive Stundensätze (netto) und Bauzeitverlängerung (netto) |  |  |  | 0

## TGA-Reinraum
Preisblatt
* grün hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen
Bieter
| Leistungsbild | [6 empty] | Technische Ausrüstung (Reinraum) gem. HOAI 2021 Anlage 15
| vorläufig anrechenbare Kosten: | [6 empty] | 6843730
| Mitzuverarbeitende Bausubtanz: |  |  |  |  | 0 €/m² |  | 0
| KG |  | Anlagengruppen |  | Anrechenbare Kosten | HZ |  |  | Basissatz | Viertelsatz | Mittelsatz | Dreiviertelsatz | Oberer Satz
| 410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 208400 | II |  | 0,00 € | 48065.36 | 50155.25 | 52245.14 | 54335.02 | 56424.91
| 420 |  | Wärmeversorgungsanlagen |  | 386000 | II |  | 0,00 € | 77853.74 | 81238.81 | 84623.87 | 88008.94 | 91394
| 430 |  | Raumlufttechnische Anlagen |  | 1898000 | III |  | 0,00 € | 322526.12 | 333725.02 | 344923.92 | 356122.82 | 367321.72
| 440 |  | Elektrische Anlagen |  | 609000 | II |  | 0,00 € | 112249.29 | 117129.78 | 122010.27 | 126890.76 | 131771.25
| 450 |  | Kommunikationstechnische Anlagen |  | 178600 | II |  | 0,00 € | 42577.69 | 44428.95 | 46280.22 | 48131.48 | 49982.75
| 460 |  | Förderanlagen |  | 24960 | II |  | 0,00 € | 9085.91 | 9481.13 | 9876.35 | 10271.58 | 10666.8
| 470 |  | Nutzungsspez. / verfahrenstech. Anlagen |  | 3213650 | III |  | 0,00 € | 487258.12 | 504176.8 | 521095.48 | 538014.16 | 554932.84
| 480 |  | Gebäude- und Anlagenautomation |  | 265800 | II |  | 0,00 € | 58296.72 | 60831.49 | 63366.26 | 65901.03 | 68435.8
| 490 |  | Sonst. Maßnahmen für techn. Anlagen |  | 59320 | II |  | 0,00 € | 17937.09 | 18717.09 | 19497.09 | 20277.08 | 21057.08
| Grundhonorar (Honorarzone gemäß Tabelle, Satz nach Auswahl) | [6 empty] | 0,00 € | 1175850.04 | 1219884.32 | 1263918.6 | 1307952.87 | 1351987.15
Pos. 1 | LPH |  | Titel |  |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 |  | Grundlagenermittlung | (Grundleistungen a-e) |  | von | 2% | 0
| 2 |  | Vorplanung | (Grundleistungen a-i) |  | von | 9% | 0
| 3 |  | Entwurfsplanung | (Grundleistungen a-g) |  | von | 17% | 0
| 4 |  | Genehmigungsplanung | (Grundleistungen a-c) |  | von | 2% | 0
| 5 |  | Ausführungsplanung | (Grundleistungen a-f) |  | von | 22% | 0
| 6 |  | Vorbereitung der Vergabe | (Grundleistungen a-e) |  | von | 7% | 0
| 7 |  | Mitwirkung bei der Vergabe | (Grundleistungen a-h) |  | von | 5% | 0
| 8 |  | Objektüberwachung | (Grundleistungen a-p) |  | von | 35% | 0
0
| Zu- und Abschläge auf die Grundleistungen | [6 empty] | Betrag €/netto
| Umbauzuschlag |  |  | (in +/-%) |  |  |  | 0
| Nebenkosten |  |  | (in +/-%) |  |  |  | 0
| Reise- und Fahrtkostenentschädigung |  |  | (in +/-%) |  |  |  | 0
| Zu- oder Abschlag auf das Grundhonorar |  |  | (in +/-%) |  |  |  | 0
| Zwischensumme Grundleistungen | [6 empty] | 0
Pos. 2 | LPH | Nr. | Besondere Leistungen: | (siehe Beiblatt) |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 | 1.1 | Fachliche Mitwirkung bei der digitalen Bestandserfassung und BIM-Projektvorberei (…) |  |  |  | Psch
| 1 | 1.2 | Mitwirkung bei interdisziplinären Projektauftakt- und Koordinierungsbesprechungen (…) |  |  |  | Psch
| 1 | 1.3 | Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Lastenheftes, Erstellung und Digitalisierung (…) |  |  |  | Psch
| 1 | 1.4 | Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfni (…) |  |  |  | Psch
| 2 | 2.1 | Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/Nachhaltigkeitsexperten (…) |  |  |  | Psch
| 2 | 2.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und (…) |  |  |  | Psch
| 2 | 2.3 | Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Lastenheftes, fachliche Fortschreibung des Labor (…) |  |  |  | Psch
| 2 | 2.4 | Modellbasierte Planungsbesprechungen: Teilnahme an modellbasierten (…) |  |  |  | Psch
| 2 | 2.5 | Organisation, Vorbereitung und fachliche Durchführung nutzerbezogener Workshops (…) |  |  |  | Psch
| 3 | 3.1 | Teilnahme an Nachhaltigkeitsworkshop (online ca. 2 Std) zu Beginn der (…) |  |  |  | Psch
| 3 | 3.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration (…) |  |  |  | Psch
| 3 | 3.3 | Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Lastenheftes |  |  |  | Psch
| 3 | 3.4 | Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches |  |  |  | Psch
| 3 | 3.5 | Teilnahme an modellbasierten Planungsbesprechungen einschließlich fachlicher (…) |  |  |  | Psch
| 3 | 3.6 | Federführende Koordination und Mitwirkung bei der Planung, Vorbereitung und (…) |  |  |  | Psch
| 3 | 3.7 | Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebäuden, Bauteilen, Räumen und Freiräumen. z.B. Strömungssimulation |  |  |  | Psch
| 3 | 3.8 | Mitwirkung bei der Entwicklung eines Einbringungs- und Baulogistikkonzeptes (…) |  |  |  | Psch
| 5 | 5.1 | Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten (…) |  |  |  | Psch
| 5 | 5.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration (…) |  |  |  | Psch
| 5 | 5.3 | Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches |  |  |  | Psch
| 5 | 5.4 | Mitwirken beim Abgleich von Lasten- und Pflichtenheft |  |  |  | Psch
| 5 | 5.5 | Teilnahme an modellbasierten Planungs- und Baubesprechungen einschließlich (…) |  |  |  | Psch
| 5 | 5.6 | Mitwirken bei der Inbetriebnahmeplanung / dem techn. Inbetriebnahmemanagement |  |  |  | Psch
| 5 | 5.7 | Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung (…) |  |  |  | Psch
| 5 | 5.8 | Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen (…) |  |  |  | Psch
| 5 | 5.9 | Erstellen von Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung (…) |  |  |  | Psch
| 6 | 6.1 | Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation |  |  |  | Psch
| 6 | 6.1 | Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken (…) |  |  |  | Psch
| 7 | 7.1 | Prüfen und Werten von Nebenangeboten |  |  |  | Psch
| 8 | 8.1 | Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten (…) |  |  |  | Psch
| 8 | 8.2 | Teilnahme an modellbasierten Planungs- und Baubesprechungen einschließlich (…) |  |  |  | Psch
| 8 | 8.3 | Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches |  |  |  | Psch
| 8 | 8.4 | Inbetriebnahme / techn. Inbetriebnahmemanagement für den Reinraum |  |  |  | Psch
| 8 | 8.5 | Fortführung Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept in Abstimmung mit den (…) |  |  |  | Psch
| 8 | 8.6 | Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) (…) |  |  |  | Psch
| Zwischensumme Besondere Leistungen | [6 empty] | 0
Auftragswert entsprechend der gesondert abrufbaren Leistungsstufen
| A) |  | für die erste Leistungsstufe | (LPH 1 - LPH 2) |  |  |  | 0
| B) |  | für die zweite Leistungsstufe | (LPH 3 - LPH 4) |  |  |  | 0
| C) |  | für die dritte Leistungsstufe | (LPH 5 - LPH 7) |  |  |  | 0
| D) |  | für die vierte Leistungsstufe | (LPH 8) |  |  |  | 0
| Zwischensumme Gesamtauftragswert | [6 empty] | 0
Pos.3 | Stundensätze: Zur Wertung des Angebots werden jeweils 50 Stunden herangezogen (fiktiver Wert, kein Anspruch auf Beauftragung) | [6 empty] | Betrag €/netto
| A) |  | Geschäftsführung |  |  |  | €/h | 0
| B) |  | Projektleitung / stellvertretende Projektleitung |  |  |  | €/h | 0
| C) |  | technischer Mitarbeiter mit Hochschulqualifikation |  |  |  | €/h | 0
| D) |  | technischer Mitarbeiter ohne Hochschulqualifikation |  |  |  | €/h | 0
| E) |  | Assistenz / Schreibkraft |  |  |  | €/h | 0
| Aufschlag für den Wertungspreis | [6 empty] | 0

## Beiblatt-TGA-Reinraum
Leistungsbild Technische Ausrüstung gem. HOAI 2021 Anlage 15
LPH 1 | Grundlagenermittlung
a | Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner | x
b | Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung | x
c | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
1.1 | Fachliche Mitwirkung bei der digitalen Bestandserfassung und BIM-Projektvorbereitung, Mitwirkung bei der Festlegung der BIM-Projektstandards | x
1.2 | Mitwirkung bei interdisziplinären Projektauftakt- und Koordinierungsbesprechungen, Fachliche Mitwirkung bei der Auswahl und Einrichtung des Projektkommunikationssystems | x
1.3 | Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Lastenheftes, Erstellung und Digitalisierung des fachlichen Labor- und Reinraumanforderungsraumbuches | x
1.4 | Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter | x
LPH2 | Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
a | Analysieren der Grundlagen; Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten | x
b | Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf | x
c | Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage | x
d | Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen | x
e | Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur | x
f | Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung | x
g | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
2.1 | Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/Nachhaltigkeitsexperten initiierten halbtägigen Workshop in Präsenz zu Beginn der Leistungsphase 2 nach HOAI zur Klärung und Abstimmung des Leistungsumfangs aller Planungs- und Projektbeteiligten zur Integration der Nachhaltigkeitskriterienin die Planung. | x
2.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanforderungen in die Planung | x
2.3 | Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Lastenheftes, fachliche Fortschreibung des Labor- und Reinraumanforderungsraumbuches | x
2.4 | Modellbasierte Planungsbesprechungen Teilnahme an modellbasierten Planungsbesprechungen einschließlich fachlicher Prüfung des Koordinationsmodells, Identifikation labor-/reinraumsplanungsrelevanter Kollisionen sowie Dokumentation und Nachverfolgung der erforderlichen Anpassungen. | x
2.5 | Organisation, Vorbereitung und fachliche Durchführung nutzerbezogener Workshops zur Abstimmung der Labor-/Reinraumfunktionen, Geräteausstattung, Arbeitsabläufe, Medienversorgung und zukünftigen Nutzungsanforderungen. | x
LPH3 | Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
a | Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf | x
b | Festlegen aller Systeme und Anlagenteile | x
c | Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen; Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen; Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen; Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen | x
d | Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen) | x
e | Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit | x
f | Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung | x
g | Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | x
h | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
3.1 | Teilnahme an Nachhaltigkeitsworkshop (online ca. 2 Std.) zu Beginn der Leistungsphase 3 nach HOAI zur Klärung und Abstimmung des Leistungsumfangs aller Planungs- und Projektbeteiligten zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die Planung | x
3.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanforderungen in die Planung | x
3.3 | Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Lastenheftes | x
3.4 | Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches | x
3.5 | Teilnahme an modellbasierten Planungsbesprechungen einschließlich fachlicher Prüfung des Koordinationsmodells, Identifikation labor-/reinraumsplanungsrelevanter Kollisionen sowie Dokumentation und Nachverfolgung der erforderlichen Anpassungen. | x
3.6 | Federführende Koordination und Mitwirkung bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der technischen Inbetriebnahme der reinraumtechnischen Anlagen und Systeme / techn. Inbetriebnahmemanagement | x
3.7 | Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebäuden, Bauteilen, Räumen und Freiräumen. z.B. Strömungssimulation | x
3.8 | Mitwirkung bei der Entwicklung eines Einbringungs- und Baulogistikkonzeptes für Laborgeräte, Reinraumkomponenten und Spezialausstattungen unter Berücksichtigung der Bauabläufe sowie gegebenenfalls laufender Nutzungen im Bestand. | x
LPH4 | Genehmigungsplanung
a | Erarbeiten Mitwirken bei dem und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden | x
b | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen | x
Besondere Leistungen
4.1 | keine
LPH5 | Ausführungsplanung
a | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung | x
b | Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne); Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten; Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen Fachplanern | x
c | Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen | x
d | Fortschreibung des Terminplans | x
e | Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen | x
f | Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung | x
Besondere Leistungen
5.1 | Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten Termin, online ca. 2 Std., zu Beginn der Leistungsphase 5 nach HOAI zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die Ausführungsplanung. | x
5.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen aus den vereinbarten Nachhaltigkeitszielen. Laufende Einarbeitung und Abstimmung der Anforderungen in die aktuelle Planung | x
5.3 | Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches | x
5.4 | Mitwirken beim Abgleich von Lasten- und Pflichtenheft | x
5.5 | Teilnahme an modellbasierten Planungs- und Baubesprechungen einschließlich Integration der Werk- und Montagemodelle, Prüfung laborrelevanter Kollisionen sowie Dokumentation und Nachverfolgung erforderlicher Anpassungen. | x
5.6 | Mitwirken bei der Inbetriebnahmeplanung / dem techn. Inbetriebnahmemanagement | x
5.7 | Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung | x
5.8 | Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen (Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Produktionseinrichtungen) | x
5.9 | Erstellen von Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen | x
LPH6 | Vorbereitung der Vergabe
a | Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
b | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke | x
c | Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | x
d | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse | x
e | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | x
f | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | x
Besondere Leistungen
6.1 | Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation | x
6.2 | Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend | x
LPH7 | Mitwirkung bei der Vergabe
a | Einholen Mitwirken bei der Einholung von Angeboten | x
b | Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise | x
c | Führen von Bietergesprächen
d | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | x
e | Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren | x
f | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung | x
Besondere Leistungen
7.1 | Prüfen und Werten von Nebenangeboten | x
LPH8 | Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation
a | Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik | x
b | Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten | x
c | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm) | x
d | Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) | x
e | Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise | x
f | Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen | x
g | Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise | x
h | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag | x
i | Kostenfeststellung | x
j | Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen | x
k | fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung | x
l | Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | x
m | Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung | x
n | Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung | x
o | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel | x
p | Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts | x
Besondere Leistungen
8.1 | Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten Termin, online ca. 2 Std., zu Beginn der Leistungsphase 8 nach HOAI zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die bauliche Ausführung. | x
8.2 | Teilnahme an modellbasierten Planungs- und Baubesprechungen einschließlich Integration der Werk- und Montagemodelle, Prüfung laborrelevanter Kollisionen sowie Dokumentation und Nachverfolgung erforderlicher Anpassungen. | x
8.3 | Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches | x
8.4 | Inbetriebnahme / techn. Inbetriebnahmemanagement für den Reinraum | x
8.5 | Fortführung Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept in Abstimmung mit den ausführenden Firmen und Koordination der ausführenden Firmen auf dieser Grundlage | x
8.6 | Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand | x