# Anlage Dokumentationsliste

## gemäß § 16 Abs. 2 und § 13 Abs. 6 Generalunternehmervertrag

Bauvorhaben: Erneuerung und Erweiterung Wasserwerk Halle-Beesen

Auftraggeber: WWB Wasserwerk Besitz- und Betriebsgesellschaft mbH, Bornknechtstraße 5, 06108 Halle (Saale)

Auftragnehmer: [Firma, Anschrift]

Vertragsschluss: [Datum]

Datum Festlegung dieser Liste: [Datum] (spätestens 6 Wochen nach Vertragsschluss)

Version / Stand: 1.0

## Vorbemerkungen

- Diese Dokumentationsliste wird von Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) gemeinsam innerhalb von 6 Wochen nach Vertragsschluss verbindlich festgelegt. Sie ist Vertragsbestandteil.

- Die als „abnahmeerforderlich" gekennzeichneten Unterlagen müssen spätestens bei der Abnahme vollständig vorliegen. Fehlen diese Unterlagen bei der Abnahme, liegt ein wesentlicher Mangel vor; der AG ist berechtigt, Zahlungen in angemessener Höhe einzubehalten.

- Ein wesentlicher Mangel, der den AG zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, liegt auch dann vor, wenn die auf der vom AG vorgelegten Dokumentationsliste als abnahmeerforderlich gekennzeichneten Unterlagen nicht spätestens bei Abnahme vorgelegt werden. Bis zur vollständigen Vorlage aller Unterlagen ist der AG berechtigt, von fälligen Zahlungen einen angemessenen Einbehalt in Höhe mindestens des Doppelten der für die Erstellung der Unterlagen erforderlichen Kosten vorzunehmen.

- Die als „nachreichbar" gekennzeichneten Unterlagen sind als vollständige und prüffähige Schlussdokumentation innerhalb von 4 Wochen nach Abnahme vorzulegen.  Der AG ist berechtigt, bis zur vollständigen Vorlage der gesamten Dokumentation gemäß Dokumentationsliste bis zu 5 % der Schlussrechnungssumme einzubehalten.

- Abnahmeunterlagen (als abnahmeerforderlich klassifiziert) sind dem AG vollständig mindestens 30 Arbeitstage vor dem beantragten Abnahmetermin in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie einmal digital (PDF und, soweit Pläne betroffen, DWG/DXF) zu übergeben.

- Die Dokumentation ist nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben, digital mit Gliederungsverzeichnis und einheitlicher Ordnerstruktur zu führen und laufend fortzuschreiben.

- Die Abnahme ist durch den AN mit einem Vorlauf von mindestens 21 Kalendertagen schriftlich zu beantragen.

- Sämtliche Bestands- und Revisionspläne, Bedienungsunterlagen und -vorschriften für Betrieb, Unterhalt und Wartung aller technischen Anlagen sind in Papierform in 2-facher Ausfertigung sowie als PDF- und DWG-Datei zu übergeben.  Das Kabelaufmaß (EMSR) ist mit folgenden Mindestangaben zu erstellen: Kabelnummer, Anfang-/Endpunkt, Länge, Querschnitt, Verlegeart.

## Abschnitt A – Abnahmeerforderliche Unterlagen (alle Gewerke)

(Fehlen dieser Unterlagen bei Abnahme = wesentlicher Mangel i.S.d. § 16 Abs. 7 GU-Vertrag)

| Nr. | Unterlage / Dokument | Gewerk / Bezug | Format | Digital | Fälligkeit | Verantwortlich | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Behördliche Abnahmebescheinigungen und Prüfbescheinigungen der zuständigen Behörden und Netzbetreiber | Alle Gewerke / übergreifend | Papier 3-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Insb. VNB-Abnahme EMSR; behördliche Abnahmen nach BauO LSA; Bescheide Trinkwasserschutzzone III |
| A.2 | Bestands- und Revisionspläne aller Gewerke und Anlagenteile (Qualität „as built") | Alle Gewerke | Papier 2-fach + PDF + DWG/DXF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Revisionszeichnungsverzeichnis beizufügen; baubegleitend nach Baufortschritt zu übergeben gemäß § 3.3.10 |
| A.3 | Kabelaufmaß (vollständig) für alle verlegten Kabel und Leitungen (EMSR, HLS, Tiefbau) | EMSR / HLS / Tiefbau | Papier 2-fach + PDF + Excel | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Mindestangaben: Kabelnummer, Anfang-/Endpunkt, Länge, Querschnitt, Verlegeart |
| A.4 | Inbetriebnahmeprotokolle für alle Anlagenteile (je Gewerk und Komponente) | Alle TGA-Gewerke | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Getrennt je Anlage/Komponente; vom Inbetriebnahmeverantwortlichen zu unterzeichnen gemäß § 15.3 |
| A.5 | Inbetriebnahmebericht (zusammenfassend) zum Probebetrieb mit Nachweis aller vertraglich geschuldeten Leistungsparameter gemäß Abnahmekriterien-Katalog | Alle Gewerke / übergreifend | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme (2 Wochen nach Abschluss Probebetrieb) | AN | Inhalt gemäß § 15.7; Messprotokolle, Auswertungen und Prüfnachweise beifügen |
| A.6 | VDE-Prüfprotokolle (Erstprüfung gemäß DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105) für alle elektrischen Anlagen | EMSR / Elektro | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Messprotokolle: Isolationswiderstand, Schutzleiter, Schleifenimpedanz, FI-Test |
| A.7 | Prüfbescheinigungen der Mittelspannungsschaltanlage (VDE-Typenprüfung, Stückprüfung, Werksabnahme) | EMSR / MS-Anlage | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Werksabnahmeprotokoll des Herstellers |
| A.8 | Prüfbescheinigungen Transformatoren (Werksabnahme, Stückprüfung nach DIN EN 60076) | EMSR / Transformatoren | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Je Trafo einzeln |
| A.9 | Prüfbescheinigungen NSHV (Typprüfung, Stückprüfung nach DIN EN 61439) | EMSR / NSHV | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN |  |
| A.10 | Nachweis und Protokoll Erdungsanlage / Potentialausgleich (Messung, Übergabe) | EMSR / Erdung | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Koordination mit Ergebnis Erdungsanlage Tiefbau |
| A.11 | Druckprüfprotokolle für alle druckführenden Rohrleitungen (W400, DVGW-Anforderungen) | Rohrleitungsbau / HLS | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Separate Protokolle je Leitungsabschnitt |
| A.12 | Spül- und Desinfektionsnachweise für alle trinkwasserberührten Leitungen und Anlagenteile (gemäß W291 / TrinkwV) | Rohrleitungsbau / HLS | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Zertifizierter Probenehmer; Laborberichte beizufügen |
| A.13 | Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (mind. 3 Wasserproben gemäß TrinkwV; zertifizierter Probenehmer) | HLS / Verfahrenstechnik | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Bei Grenzwertüberschreitung: Wiederholung auf AN-Kosten; Zuständigkeit in Anlage AV |
| A.14 | Prüfprotokolle Spezialtiefbau / Pfahlgründung (Pfahlprobebelastung, Integritätsprüfung) | Spezialtiefbau | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Geotechnisches Gutachten / Prüfbericht des Sachverständigen |
| A.15 | Nachweis Sachkundige Person Asbestsanierung gemäß TRGS 519/521 | Abbruch / Demontage | Papier + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Namentliche Benennung vor Baubeginn gemäß § 4.9 |
| A.16 | Entsorgungsnachweise für schadstoffbelastete Abbruchmaterialien (Begleitscheine, Deklarationsanalysen) | Abbruch / Demontage | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Gemäß § 4.9 / KrWG; je Fraktion gesondert |
| A.17 | CE-Übereinstimmungserklärungen / Leistungserklärungen (CE, abZ, VDE-Zeichen) für alle eingebauten Betriebsmittel und Anlagen | Alle Gewerke | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Je Komponente; inkl. Brand-/Rauchschutztüren T30/T90/RS |
| A.18 | Schulungsprotokolle / Einweisungsprotokolle AG-Betriebspersonal (für alle Gewerke und Anlagenteile) | Alle TGA-Gewerke | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Mind. 2 Einweisungen gemäß § 15.5 (während Probeinbetriebnahme und Probebetrieb); Datum, Teilnehmer, Themenliste dokumentieren |
| A.19 | Nachweis Netzanmeldung und Netzanschlussvertrag mit dem Versorgungsnetzbetreiber (VNB) | EMSR | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN |  |
| A.20 | Genehmigungen und Bescheide für die Miet-Trafostation (BImSchG, Netzbetreiber, Behörden) | EMSR | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Alle während der Vorhaltedauer erteilten Genehmigungen |
| A.21 | Protokoll Abtransport und Abklemmen Miet-Trafostation (Endzustand, Übergabe Netzanschluss) | EMSR | Papier 2-fach + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Mit Fotodokumentation Endzustand |
| A.22 | Protokoll Zustandsfeststellung (gemeinsame Dokumentation vor Beginn der Teilnutzung durch AG) | Alle Gewerke (Teilnutzung vor Abnahme) | Papier 2-fach + PDF | Ja | Vor Beginn Teilnutzung | AN + AG | Gemäß § 18.1; von beiden Parteien zu unterzeichnen; kein Ersatz für Teilabnahme |
| A.23 | Fotodokumentation des Montagefortschritts je Anlage/Bauteil (Vorher/Während/Nachher, insb. verdeckte Bereiche) | Alle Gewerke | PDF (Bildmappe) | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Verdeckte Installationen vor Verkleidung/Einbettung zwingend zu dokumentieren |
| A.24 | Beweissicherungsgutachten (Erstgutachten, Zwischenschau, Nachschaugutachten) | Übergreifend (Zuweisung gem. Anlage AV) | Papier 2-fach + PDF | Ja | Nachschau: spätestens zur Abnahme | AN (nach Anordnung AG) | Unabhängiger, vom AG zu bestätigender Sachverständiger; gemäß § 3.3.13 |
| A.25 | Vollständige Wartungsangebote für wartungsbedürftige Anlagenteile aller Gewerke | Alle TGA-Gewerke | Papier + PDF | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Bindend bis 6 Wochen nach Abnahme gemäß § 3.7; Grundlage Gewährleistungsfristen gemäß § 17.1 |
| A.26 | Nachweis Einhaltung Publizitätsvorschriften (EU-Logos, Hinweisschilder EFRE/Sondervermögen) | Übergreifend | Papier + PDF (Fotos) | Ja | Spätestens zur Abnahme | AN | Gemäß § 3.3.12; Förderbescheid |
| A.27 | (Gemeinsam zu ergänzen) |  |  |  |  |  |  |

## Abschnitt B – Nachreichbare Dokumentationsunterlagen

(Frist: 4 Wochen nach Abnahme; Einbehalt bis zu 5 % der Schlussrechnungssumme bis zur vollständigen Vorlage gemäß § 13 Abs. 6)

| Nr. | Unterlage / Dokument | Gewerk / Bezug | Format | Digital | Fälligkeit | Verantwortlich | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Vollständige Bedienungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen aller Anlagenteile (alle TGA-Gewerke, EMSR, HLS, Rohrleitungen) | Alle TGA-Gewerke | Papier 2-fach + PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Originalunterlagen der Hersteller beizufügen |
| B.2 | Herstellerverzeichnis (Fabrikat, Typ, Seriennummer, Baujahr, Ansprechpartner, Serviceadresse) | Alle Gewerke | PDF + Excel | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Je Anlage/Komponente; übergreifendes Gesamtverzeichnis |
| B.3 | Ersatzteillisten und Ersatzteilempfehlungen (je Anlage und Gewerk) | Alle TGA-Gewerke | PDF + Excel | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN |  |
| B.4 | Wartungspläne und Wartungsintervalle für alle Anlagenteile und Gewerke | Alle TGA-Gewerke | PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Grundlage für Wartungsvertragsangebot gemäß § 3.7 |
| B.5 | Vollständige Aufmaßunterlagen und Aufmaßblätter aller Gewerke | Alle Gewerke / Abrechnung | PDF + Excel | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Grundlage der Schlussrechnung; Positionsbezeichnungen aus Ausschreibung; gemäß § 13.3 |
| B.6 | Bautagebücher / Bauwochenberichte des gesamten Ausführungszeitraums (alle Gewerke) | Alle Gewerke / Baudokumentation | Papier + PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Chronologisch geordnet; gemäß § 9 |
| B.7 | Gewährleistungsunterlagen / Garantieurkunden (Hersteller, Verarbeiter) | Alle Gewerke | Papier 2-fach + PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Je Anlage/Gewerk gesondert; Laufzeiten dokumentieren |
| B.8 | EFB-Preisblätter (ausgefüllt und unterzeichnet) als Grundlage der Nachtragsabrechnung | Alle Gewerke / Abrechnung | Papier 2-fach + PDF + Excel | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Gemäß § 12.6.2 / Anlage EFB-Preisblatt |
| B.9 | Förderrelevante Unterlagen (Auftragsunterlagen, Rechnungen, Lieferscheine, Stundennachweise, Nachunternehmer-Rechnungskopien) | Alle Gewerke / Fördermittel | PDF (Ordnerstruktur) | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | 10-jährige Aufbewahrungspflicht gemäß § 3.3.12; EFRE und Sondervermögen Strukturentwicklung |
| B.10 | Nachunternehmerverträge (ohne Preisangaben, soweit AG-Einsicht verlangt) | Alle Gewerke | PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Gemäß § 8.1; auf Verlangen des AG |
| B.11 | Eignungs- und Zuverlässigkeitsnachweise der Nachunternehmer (aktualisiert nach Vertragsschluss) | Alle Gewerke | PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Gemäß § 8.4 |
| B.12 | Herkunfts- und Umweltnachweise (soweit einschlägig, insb. für Transformatoren, Dämmstoffe, Dachbahnen) | EMSR / Dach / Fassade | PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN |  |
| B.13 | Vermessungsunterlagen / Bestandsdokumentation Leitungstiefbau (HWS-Richtlinie; DXF/DWG; ETRS89/UTM32) | Tiefbau / Außenanlagen | DXF + DWG + PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Gemäß § 3.3.10; Format gemäß Anlage Dokumentationsliste und HWS-Vermessungsrichtlinie |
| B.14 | Sicherheitsdatenblätter aller auf der Baustelle eingesetzten wassergefährdenden Stoffe und Hilfsstoffe | Alle Gewerke | PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Gemäß § 4.10.3; Nachweis ordnungsgemäße Lagerung/Entsorgung |
| B.15 | Nachweis Arbeitserlaubnisse Drittstaatsangehörige (Liste der eingesetzten Arbeitnehmer, aktuell) | Alle Gewerke | PDF | Ja | 4 Wochen nach Abnahme | AN | Gemäß § 8.4 |
| B.16 | (Gemeinsam zu ergänzen) |  |  |  |  |  |  |

## Abschnitt C – Übergabeprotokoll / Bestätigung

Die vorstehende Dokumentationsliste wurde gemeinsam festgelegt und ist ab Unterzeichnung verbindlicher Bestandteil des Generalunternehmervertrages.

|  | Auftraggeber | Auftragnehmer |
| --- | --- | --- |
| Firma | WWB Wasserwerk Besitz- und Betriebsgesellschaft mbH | [Firma AN] |
| Name / Funktion |  |  |
| Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |

Hinweis zur Fortschreibung: Die Liste kann einvernehmlich und schriftlich ergänzt werden, sofern sich im Zuge der Ausführung neue Dokumentationserfordernisse ergeben. Einseitige Änderungen durch den AN sind nicht zulässig.