Leistungsbeschreibung

für Architekten- bzw. Ingenieurleistungen

für Leistungen der Objektplanung

1 Auftraggeber der Objektplanungsleistungen	- 3 -

2 Veranlassung	- 3 -

3 Kurzcharakteristik Planungsobjekt	- 3 -

3 Gegenstand der Objektplanungsleistung	- 5 -

3.1 Planungsgegenstand allgemein	- 5 -

3.2 Grundsätzliche Vorgaben und Zielstellungen	- 5 -

3.3 Planungsgegenstand und Planungsaufgabe nach Objekten und zeitliche Abfolge	- 6 -

3.3.1	Objekt 1: Sicherung Fernwärmeleitung	- 6 -

3.3.2	Objekt 2:  Sicherung Trinkwasserleitung	- 7 -

3.4 Anlagen, Anlagengruppen	- 8 -

3.5 Ergänzende Planungsleistungen	- 9 -

3.5.1 Vorbemerkungen	- 9 -

3.5.2 Leistungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Vermessungsleistungen	- 9 -

3.5.3 Leistungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Baugrundleistungen	- 9 -

4	Planungs- und Überwachungsziele sowie Aufgabenstellung	- 10 -

4.1 Planungs- und Überwachungsziele	- 10 -

4.2 Randbedingungen der Planung allgemein	- 10 -

4.3 Besondere Ziele	- 11 -

4.4 Kostenkontrolle	- 11 -

5	Einhaltung der Planungsziele und Aufgabenstellung	- 12 -

6	Ungefährer Zeitplan für die Leistungsausführung	- 12 -

7	GRUNDLEISTUNGEN UND BESONDERE LEISTUNGEN - INGENIEURBAUWERKE	- 12 -

8 Kosteneinschätzung des Auftraggebers	- 16 -

Anhänge:

Anhang 1: Übersichtsplan zur Aufgabenstellung Planung Mediensicherung B97 - Fernwärme

Anhang 2: Übersichtsplan zur Aufgabenstellung Planung Mediensicherung B97 - Trinkwasser

Anlagen:

Anlage 1: 3x Thematische Lagepläne der LMBV zur Komplexmaßnahme B97 S130

Anlage 2: Vermessungs- und Zeichenvorschrift der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH

Erläuterung der Ankreuzfelder in der Aufgabenbeschreibung:

nicht ausgewählt und damit kein Bestandteil der Aufgabenbeschreibung

ausgewählt und damit Bestandteil der Aufgabenbeschreibung

# 1 Auftraggeber der Objektplanungsleistungen

1.1 Auftraggeber der zu beauftragenden

Planungsleistungen in den HOAI-LP 1 - 6 zur Sicherung der Medienbestände Fernwärme und Trinkwasser im Bereich der B97 und der S130

ist der

Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH (VBH)
Straße A Nr. 7
02977 Hoyerswerda

Telefon: 03571 469-0
Telefax: 03571 469-111

E-Mail: mail@vbh-hoy.de

(AG Dresden HRB 8333)

Gesetzl. Vertretung: Geschäftsführer Wolf-Thomas Hendrich

1.2 Die zu beauftragenden Planungsleistungen entsprechen objektübergreifend dem Leistungsbild „Objektplanung“ für Ingenieurbauwerke nach den §§ 41-45 der HOAI 2021 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI - vom 10. Juli 2013, die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2023 geändert worden ist (HOAI 2021).

1.3 Die Auftragserteilung an den Auftragnehmer der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben erfolgt durch Zuschlag aufgrund eines förmlichen EU-weiten Vergabeverfahrens nach den §§ 73-77 VgV 2016. Hierfür gelten die vom Auftraggeber im Vergabeverfahren vorformulierten Regelungen des Vertrags über Architekten- und Ingenieurleistungen sowie die hierin einbezogenen AVB Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Architekten- und Ingenieurleistungen.

# 2 Veranlassung

Im Rahmen einer geotechnischen Standsicherheitsuntersuchung, veranlasst durch die LMBV, wurden für die auf dem Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Brigitta verlaufende Bundesstraße B97, die Staatsstraße S130 und mehrere im Bearbeitungsgebiet befindliche Medienleitungen mit überregionaler Bedeutung geotechnische Gefährdungen bewertet. Die Bewertungsgrundlage bildeten dabei die vorliegenden topographischen, geotechnischen und hydrogeologischen Daten, Erkundungsergebnisse und Prognosen.

Für das verflüssigungsgefährdete, wassergesättigte Kippenmaterial können unter den maßgebenden Belastungen und Grundwasserständen:

- für die Belastungen der B97 und der S130 durch Verkehrslasten ausreichende Grundwasserflurabstände und Grundbruchsicherheiten nicht nachgewiesen werden;

- für die Medienleitungen mit der erforderlichen Gerätetechnik ausreichende Grundwasserflurabstände und Grundbruchsicherheiten nur in Teilbereichen nachgewiesen werden.

Im Ergebnis der geotechnischen Gefährdungsbewertung ergibt sich folgendes Fazit:

- Zur Herstellung der geotechnischen Sicherheit für die Trassen der B97 und S130 sowie den Medienleitungen besteht die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen.

- Die Einzelmaßnahmen gemäß der geotechnischen Planungsvorgaben bilden die weitere Grundlage der Bearbeitung.

# 3 Kurzcharakteristik Planungsobjekt

Die Aufgabe besteht in der Planung von Sicherungsmaßnahmen für die von den VBH zur Versorgungszwecken genutzten Medienleitungen für Fernwärme und Trinkwasser im Vorfeld bzw. begleitend zu den Maßnahmen der bergbaulichen Sicherung der B97 und der S130.

Im Einzelnen befinden sich im Sanierungsbereich Fernwärmeleitungen (Vor- und Rücklauf) zur Versorgung der Stadt Hoyerswerda mit Wärme sowie eine Trinkwasserleitung (Leitungsname: Laubag 2), die Bestandteil des Trinkwasserverbund Lausitzer Revier ist (s. Abbildung 1). Für beide Medienleitungen ist festzustellen, dass diese wegen ihrer Bedeutung für die Versorgung mit Fernwärme bzw. Trinkwasser für die Dauer der bergbaulichen Sanierungsmaßnahmen der B97 und S130 nicht außer Betrieb genommen werden können. Zur Aufrechterhaltung der Versorgung gilt es dementsprechend Provisorien bzw. Ersatzmaßnahmen zu planen und dies sowohl für eine übergangsweise als auch langfristige, zukunftsorientierte Versorgung.

Abbildung 1:	Übersichtskarte zur Sicherung und Umverlegung von Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen im Zuge der Sicherung der B97/S130

# 3 Gegenstand der Objektplanungsleistung

## 3.1 Planungsgegenstand allgemein

Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH plant Investitionen zur Sicherung der Medienbestände Fernwärme und Trinkwasser im Sanierungsbereich der B97 und S130. Die Investitionen umfassen dabei die bauliche Sicherung folgender Objekte:

- Fernwärmeleitung mit Vor- und Rücklaufleitung (DN 400, zu sichernde Leitungslänge, einfach: 4.500 m)

- Trinkwasserleitung (DN 500, zu sichernde Leitungslänge: 3.000 m)

Die Maßnahmen dienen einerseits der Sicherung der Versorgung der Stadt Hoyerswerda mit Fernwärme und sind andererseits Teil der Sicherung einer vom Bergbau unabhängigen Trinkwasserversorgung im Trinkwasserverbundsystem Lausitzer Revier.

## 3.2 Grundsätzliche Vorgaben und Zielstellungen

Die Planungsleistung des Auftragnehmers umfassen die bautechnische und, ggf. im erforderlichen Umfang, verfahrenstechnische Planung der Sicherung der Medienbestände Fernwärme und Trinkwasser im Sanierungsbereich der B97 und S130. Zielsetzung der Planung ist es, die langfristige Versorgungsfunktion der Medienleitungen durch teilweise oder vollständige Umverlegung mit neuer Trassierung zu sichern. Die betroffenen Medienleitungen sollen entweder aus dem gesamten Bergbaubereich heraus oder in die mit der Sicherung abgeschlossenen Bereiche verlegt werden.

Bei der baulichen Umsetzung auftretende Zwischenzustände sind zu betrachten und hierfür ggf. erforderliche Provisorien planerisch auszuarbeiten.

Im Ergebnis der Variantenuntersuchung sind seitens des Auftragnehmers auf das jeweilige Planungsobjekt (s. u.) bezogene Sicherungskonzepte mit entsprechender Planungstiefe zu erstellen. Dieses müssen neben den baufachlichen und ggf. verfahrenstechnischen Inhalten auch Aussagen zu Kosten sowie zu betrieblichen und terminlichen Aspekten enthalten. Die für die jeweiligen Medienleitungen bestätigten Sicherungskonzepte stellen die Basis für das Leistungsverzeichnis der späteren Bau-Auftragnehmer dar und ist somit die Grundlage für die spätere Ausschreibung der Bauleistungen, ggf. für Lieferungen und Leistungen.

Gemäß vorstehenden Ausführungen ist Gegenstand der Planung neben der eigentlichen baulichen Planung auch die Planung von ergänzend notwendigen bauzeitlichen Maßnahmen. Hier ist insbesondere die Planung von Maßnahmen zu verfahrenstechnischen Aufrechterhaltung des Versorgungsbetriebes zu beachten. Der sichere und kontinuierliche Betrieb der bestehenden der Leitungen bzw. geschaffener Provisorien muss während der Ausführung der Sicherungs-/ Sanierungsmaßnahmen an den jeweiligen Objekten zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Die Planung der nachstehend aufgeführten Objekte 1 und 2 soll mindestens in den HOAI-Leistungsphase 1 und 2 zeitgleich erfolgen, um sicherzustellen, dass Abhängigkeiten bei der Lösungsfindung im ausreichenden Maße Berücksichtigung finden und in die Planung einfließen.

Erkennbare Synergien, die sich beispielsweise aus dem Erfordernis einer bauzeitlichen Außerbetriebnahme und/oder der Einrichtung von Provisorien ergeben können, sind dem Auftraggeber in der Planung aufzuzeigen und mit diesem abzustimmen. Es ist Planungsaufgabe, eine Bündelung der Sicherungs-/Sanierungsmaßnahmen zur zeitgleichen Bearbeitung zu berücksichtigen, wenn dies für den Auftraggeber wirtschaftlicher sein kann, als es eine getrennte Abarbeitung dieser Leistungen wäre.

Bei der Planung ist im verstärkten Maße zu berücksichtigen, dass die Umsetzung der zu planenden bzw. auszuschreibenden Leistungen auf bzw. für Flächen erfolgt, die sowohl unter Bergaufsicht als auch außerhalb des Bergrechtes stehen. Die Leistungen werden in unterschiedlichen Sanierungsbereichen ehemaliger Tagebaue durchgeführt. Die Flächen sind zum Teil Eigentum der LMBV, größtenteils aber im Eigentum Dritter.

Während der Planung ist der Auftraggeber für alle technische Fragen zu Medienbeständen und zu koordinierenden Fragen bzw. Leistungen einzubeziehen. Zu bergbauliche Fragen ist die LMBV in die Planung einzubeziehen.

Die Anlage 2 zum FB AA enthält eine Vermessungs- und Zeichenvorschrift der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH, die bei der Erstellung und Bearbeitung von Planunterlagen zu berücksichtigen ist.

## 3.3 Planungsgegenstand und Planungsaufgabe nach Objekten und zeitliche Abfolge

Gegenstand der Planungsaufgabe ist die zunächst gleichzeitige Objektplanung von zwei Objekten. Diese werden nachfolgend beschrieben.

Bei der Planung der nachfolgend beschriebenen Objekte können lösungsabhängig ggf. auch Fachplanungsleistungen erforderlich werden. Diese sind jedoch nicht Gegenstand der Angebotsleistungen und werden nur im Bedarfsfall vereinbart.

### 3.3.1	Objekt 1: Sicherung Fernwärmeleitung

Anlagenbeschreibung:

Zwischen dem Kraftwerk Schwarze Pumpe und der Stadt Hoyerswerda ist eine Fernwärmetrasse bestehend aus einer Vorlaufleitung DN 400 und einer Rücklaufleitung DN 400 zur Wärmeversorgung der Stadt Hoyerswerda verlegt. Diese Leitungen werden mit Heißwasser bis 155 °C und einem Druck von 27 bar (PN 40) betrieben. Die Isolierung besteht aus Stahlblech mit einer Dämmung aus Steinwolle. Die Verlegung erfolgte oberirdisch und ist für eine Bestandserfassung gut sichtbar.

Leitungstrasse:

Die zu sichernde Fernwärmeleitung (Vor- und Rücklaufleitung) verläuft vom Industriepark Schwarze Pumpe kommend zunächst bis zur Kreuzung mit der Südstraße, die mittels Rohrbrücke gequert wird. Im weiteren Verlauf kreuzt die Leitung zwei Bahntrassen ebenfalls mit Hilfe von Rohrbrücken. Nach Kreuzung der Bahntrassen verläuft die Leitung weiter in südliche Richtung durch einen Waldabschnitt und wird dabei mehr oder weniger von parallel verlaufenden Forststraßen begleitet. Ca. 300 m vor der Kreuzung mit der S130 nähert sich die Trasse dem Verlauf der B97 an und folgt nach Querung der S130 mittels Rohrbrücke parallel im Abstand von ca. 30 – 70 m weiter der B97 bis zur Grenze des Planungsgebietes.

Planungsaufgabe:

Mit der bergbaulichen Sanierung ist die Standsicherheit der FW Trasse gefährdet. Es ist dementsprechend eine Sicherung der Leitung auf einer Länge von ca. 4.500 m (siehe Übersichtsplan Anhang 1) notwendig.

Aufgabeninhalt ist Findung von Trassenvarianten für eine langfristig gesicherte Um- bzw. Neuverlegung der Fernwärmeleitung mit Erarbeitung von Planungskonzepten die eine Vordimensionierung, einen Variantenvergleich bei gleichen Nutzungsanforderungen sowie Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtungen beinhalten. Mit einer Neuverlegung ist die Dimensionierung der Leitungen neu zu bewerten. Unterstellt wird bei der Bearbeitung der Grundleistungen nach HOAI Leistungsphase 2 (Vorplanung) die Betrachtung von mindestens drei Varianten einschließlich deren Abstimmung mit VBH, LMBV bzw. den Planern der LMBV.

Integraler Bestandteil der Variantenuntersuchung ist die Betrachtung der Betriebszustände und die Aufrechterhaltung der Versorgung mit Fernwärme während der späteren baulichen Umsetzung. Entsprechend dem Baufortschritt der bergbaulichen Sanierung sind ggf. Zwischenlösungen/Provisorien zu schaffen zur Aufrechterhaltung der Versorgung. Hier sind mit dem Auftraggeber und der LMBV entsprechende Abstimmungen und Abgleiche zur Planung der bergbaulichen Sanierung erforderlich und in die Planung der Umverlegung der Fernwärmeleitung einzuarbeiten. Erforderliche Provisorien bzw. Zwischenausbauzustände sind zu planen und bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Trassenvarianten zu berücksichtigen.

Die vom Auftraggeber bestätigte Vorzugsvariante ist bis zur Vergabereife zu planen.

Vorgesehener Planungszeitraum:

- Grundlagenermittlung/Vorplanung	angestrebt ab III/2026 (bzw. schnellstmöglich)

- Entwurfsplanung	Ende 05/2027 
bzw. in Abhängigkeit der Ergebnisse der Vorplanung und den sich daraus ergebenden Prioritäten

- Genehmigung/Ausführungsplanung/	spätestens Ende 2028
Vorbereitung Vergabe

Vorvertragliche Kosteneinschätzung des Auftraggebers

- Bau, Objektplanung	20.000.000 €

### 3.3.2	Objekt 2:  Sicherung Trinkwasserleitung

Anlagenbeschreibung:

Vom Industriepark Schwarze Pumpe bis zur Stadt Hoyerswerda liegt eine Trinkwasserleitung (siehe Übersichtsplan Anhang 2), die als Verbundleitung im Verbundsystem Lausitzer Revier integriert ist und der Länderübergreifenden TW Versorgung dient. Im, durch die bergbauliche Sanierung, betroffenen Bereich befindet sich weiterhin die Einspeisung der Versorgung der Gemeinde Spreetal OT Burghammer und Burgneudorf. Die vorhandene Leitung ist eine Stahlleitung DN 500 (mit Bitumenumhüllung sowohl innen als auch außen) und ist mit einer Anlage für den Kathodischen Korrosionsschutz (KKS) versehen. Der Betriebsdruck ist mit 10 bar angesetzt.

Leitungstrasse:

Die zu sichernde Trinkwasserleitung verläuft von der Südstraße am Industriepark Schwarze Pumpe kommend zunächst ca. 800 m parallel zur Fernwärmeleitung in südöstliche Richtung. Während die Fernwärmetrasse dann in südwestliche Richtung abzweigt, verläuft die Trinkwasserleitung noch etwas stärker in südöstliche Richtung auf die Ortschaft Burgneudorf zu. Vor der Ortslage knickt die Leitungstrasse rechtwinklig ab und verläuft dann relativ geradlinig durch bewaldete Flächen in südwestliche Richtung und kreuzt dabei die S130. Ca. 1,6 Kilometer nach Querung der S130 stößt die Leitungstrasse auf die Trasse der Fernwärmeleitung und läuft dann weiter parallel zu dieser bis zur Grenze des Planungsgebietes.

Planungsaufgabe:

Mit der bergbaulichen Sanierung ist die Standsicherheit der Trinkwasserleitung gefährdet. Es ist dementsprechend eine Sicherung der Leitung auf einer Länge von ca. 3.000 m (s. Anhang 2) notwendig.

Aufgabeninhalt ist Findung von Trassenvarianten für eine langfristig gesicherte Um- bzw. Neuverlegung der Trinkwasserleitung mit Erarbeitung von Planungskonzepten die eine Vordimensionierung, einen Variantenvergleich bei gleichen Nutzungsanforderungen sowie Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtungen beinhalten. Unterstellt wird bei der Bearbeitung der Grundleistungen nach HOAI Leistungsphase 2 (Vorplanung) die Betrachtung von mindestens drei Varianten einschließlich deren Abstimmung mit VBH, LMBV bzw. den Planern der LMBV.

Integraler Bestandteil der Variantenuntersuchung ist die Betrachtung der Betriebszustände und die Aufrechterhaltung der Versorgung mit Trinkwasser. Neben der Absicherung der übergeordneten Funktion im Verbundsystem Lausitzer Revier ist auch die gesicherte Versorg der im Trassenbereich angeschlossenen Ortsnetze von Burghammer und Burgneudorf zu betrachten.

Eine Versorgungsunterbrechung ist generell nicht möglich und muss bei Bedarf durch entsprechende Provisorien abgesichert werden. Erforderliche Provisorien bzw. Zwischenausbauzustände sind zu planen und bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Trassenvarianten zu berücksichtigen. Die Lösungen sind mit der Planung zur bergbaulichen Sanierung abzugleichen.

Bei der Umverlegung oder Herstellung von Provisorien ist zu berücksichtigen, dass der Kathodischer Korrosionsschutz für die Leitungen aufrecht erhalten bleibt (Überbrückungen durch Kabel zur Aufrechterhaltung KKS).

Die vom Auftraggeber bestätigte Vorzugsvariante ist bis zur Vergabereife zu planen.

Vorgesehener Planungszeitraum:

- Grundlagenermittlung/Vorplanung	angestrebt ab III/2026 (bzw. schnellstmöglich)

- Entwurfsplanung	Ende 05/2027 
bzw. in Abhängigkeit der Ergebnisse der Vorplanung und den sich daraus ergebenden Prioritäten

- Genehmigung/Ausführungsplanung/	spätestens Ende 2028
Vorbereitung Vergabe

Kosteneinschätzung des Auftraggebers

- Bau, Objektplanung	15.000.000 €

## 3.4 Anlagen, Anlagengruppen

3.4.1 Unter Berücksichtigung der beschriebenen Objekte nach Ziffer 3.3 sind folgende Anlagengruppen i. S. von § 41 Nr. 2 HOAI 2021 Gegenstand der Objektplanungsleistungen:

(Zutreffendes ist angekreuzt):

Gruppe 1 –	Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung

Gruppe 2 – 	Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung

Gruppe 3 – 	Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus, ausgenommen Freianlagen nach § 39, Absatz 1

Gruppe 4 – 	Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsorgung mit Gasen, Energieträgern, Feststoffen einschließlich wassergefährdenden Flüssigkeiten, ausgenommen Anlagen nach § 53 Absatz 2)

Gruppe 5 – 	Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung

Gruppe 6 –	konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen

Gruppe 7 –	sonstige Einzelbauwerke, sonstige Einzelbauwerke ausgenommen Gebäude und Freileitungs- und Oberleitungsmaste

3.4.2 Die Objektplanungsleistungen zu den Leistungsphasen (Planungsleistungen, Vergabeleistungen) nach § 43 Abs. 1 Satz 2 HOAI 2021 umfasst die Leistungen für

(Zutreffendes ist angekreuzt):

Neubauten

Neuanlagen

Wideraufbauten

Erweiterungsbauten

Umbauten

Modernisierungen

Instandsetzungen

Instandhaltungen

im Sinne der Begrifflichkeit von § 43 Abs. 1 Satz 1 HOAI 2021.

## 3.5 Ergänzende Planungsleistungen

### 3.5.1 Vorbemerkungen

Für die Planung von neuen Leitungstrassen und allen damit in Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen sind Vermessungsleistungen und Informationen zum Baugrund eine wesentliche Grundlage. Die dafür erforderlichen Vermessungs- und geotechnischen Leistungen sind aufgrund der Abhängigkeit vom Ergebnis der Vorplanung und der daraus resultierenden zukünftigen Trassenverläufe für die zu sichernden Fernwärme- und Trinkwasserleitungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht im ausreichend Maße darstellbar. Aus diesem Grund wird es im Zuge der Planungstätig nach Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ein losweise Vergabe dieser Leistung geben, die im Auftrag von VBH unter Federführung der Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH durch geführt werden.

Im Zuge der Vorbereitung der Vergabe ist es Aufgabe des AN die entsprechenden fachlichen Grundlagen für die Erstellung der Vergabeunterlagen zu erarbeiten und bei der Durchführung der Vergabe unterstützenden tätig zu werden. Der Leistungsumfang hierfür ist nachstehend aufgeführt.

### 3.5.2 Leistungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Vermessungsleistungen

Der Auftragnehmer unterstützt die Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bei der Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens für die Vermessungsleistungen.

Ausgehend von dem Ergebnis der Prüfung der vorhandenen Unterlagen erbringt der Auftragnehmer hierzu folgende Leistungen:

- Erarbeitung der Aufgabenstellung (AST) für die Erstellung eines DGM-fähigen Lage- und Höhenplanes (Entwurfsvermessung) mit Lagebezugssystem ETRS 89 / UTM 33 und amtlichen Höhenbezug DHHN als Grundlage für die weitere Planung des unter Pkt. 3.3 dargestellten Planungsumfang; der erforderlichen Umfang der Vermessungsleistungen ist dabei auf Grundlage der vom AG zur weiteren Planung freigegebenen Vorzugslösung zu ermitteln,

- Abstimmung der AST mit dem AG und Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

- Erarbeitung eines Preisblattes zum Angebot,

- Definition von Anforderungen an die fachliche Eignung (Qualifikation, Unternehmensreferenzen etc.),

- Fachliche Auswertung der Angebote,

- Begleitung und Abnahme der Vermessungsleistungen.

### 3.5.3 Leistungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Baugrundleistungen

Der Auftragnehmer unterstützt die Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bei der Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens für geotechnische Leistungen im Baugrundbereich.

Ausgehend von dem Ergebnis der Prüfung der vorhandenen Unterlagen erbringt der Auftragnehmer hierzu folgende Leistungen:

- Erarbeitung der Aufgabenstellung (AST) für die Erkundung, Analyse und Bewertung des Untergrunds mit Vorgaben zu Felduntersuchungen (Bohrungen, Sondierungen) zur Erstellung eines Baugrundgutachten (nach DIN 4020) als Grundlage für die weitere Planung des unter Pkt. 3.3 dargestellten Planungsumfang; der erforderlichen Umfang der geotechnischen Leistungen zur Baugrund- und Gründungsuntersuchung ist dabei auf Grundlage der vom AG zur weiteren Planung freigegebenen Vorzugslösung zu ermitteln,

- Abstimmung der AST mit dem AG und Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

- Erarbeitung eines Preisblattes zum Angebot,

- Definition von Anforderungen an die fachliche Eignung (Qualifikation, Unternehmensreferenzen etc.),

- Fachliche Auswertung der Angebote,

- Begleitung und Abnahme der Leistungen zur Baugrund- und Gründungsuntersuchung.

# 4	Planungs- und Überwachungsziele sowie Aufgabenstellung

# 4.1 Planungs- und Überwachungsziele

4.1.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der Ziffern 1 und 2 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaßnahme gemäß den Vorgaben in dieser Ziffer 3 (Planungs- und Überwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Überwachungszielen handelt es sich um die für den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

4.1.2 Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollständig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausführung mit den Planungs- und Überwachungszielen nicht vereinbar ist.

4.1.3 Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten, hier insbesondere mit der LMBV, in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beiträge rechtzeitig und ordnungsgemäß zur Integration in die Objektplanung bereitzustellen, dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele eingehalten werden.

# 4.2 Randbedingungen der Planung allgemein

4.2.1 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

Karten der LMBV, hier Anlage 2 zur Aufgabenbeschreibung

Vermessungs- und Zeichenvorschrift der VBH, hier Anlage 2 zur Aufgabenbeschreibung

Inaugenscheinnahme der Objekte

Zu beachten ist für jegliche Ortsbegehungen, dass auf Grund der besonderen Gefährdung in den Sanierungsgebieten der Zutritt hier nur mit vorheriger Anmeldung unter Angabe der Personenzahl, Örtlichkeit, Zweck und Dauer erfolgen kann. Das Betreten des Sperrbereiches darf nur mit min. 2 Personen entsprechend der geot. Anforderungen erfolgen. Weitere Anforderungen der VBH sind zu beachten. Beim Verlassen des Geländes muss sich entsprechend abgemeldet werden. Die An- und Abmeldung kann beim Dispatcher der VBH (03571 469480) erfolgen.

einschlägige Gesetze, Vorschriften und Regelwerke im Bereich der Planung von Trinkwasseranlagen und Fernwärmeleitungen in der jeweils aktuellen Fassung, u. a.:

- Wasserrecht (TrinkV / WHG / SächsWG)

- Bergrecht (BbergG)

- Technische Regelwerke (DIN / DVGW, u.a. für Trinkwasser: DVGW W 400, DIN EN 805, DVGW 270, u. a. für Fernwärme: DIN EN 13941, DIN EN 13480, AD 2000 Regelwerk)

- Geotechnische Normen (z. B. DIN 1054, DIN EN 1997, Eurocode 7)

Vorgaben der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV)

4.2.2 Die Planungsleistungen unterliegen

dem Baugenehmigungsverfahren nach den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des 	Landes Sachsen

ggf. dem Genehmigungsverfahren nach Wasserrecht (§ 55 SächsWG)

ggf. dem Genehmigungsverfahren nach Bergrecht (§ 52 BBergG)

dem Zustimmungsverfahren nach …..

4.2.3 Nach Zustandekommen des Vertrags werden dem Auftragnehmer in digitaler Form übergeben:

Bestandspläne zu den Medienleitungen auf Basis von GIS-Daten

Betriebsdaten für die Medienleitungen

1

4.2.4 Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber selbst oder in seinem Auftrag von Dritten bzw. fachlich Beteiligten erbracht:

Baugrunduntersuchungen bzw. geotechnische Aussagen zum Baugrund für die Sanierungsgebiete aus dem Bestand der LMBV

4.2.5 Sonstige Randbedingungen:

Der Auftraggeber und die LMBV sind im Rahmen der Koordinierung der Projektbearbeitung in regelmäßigen Abständen (mindestens 1x pro Monat) über den Bearbeitungsstand in Form von Vermerken bzw. Sachstandsberichten zu informieren.

# 4.3 Besondere Ziele

4.3.1 Besondere Ziele für die Planung

Die Objektleistungen müssen bei Aufrechterhaltung der Versorgungsleistungen für Fernwärme und Trinkwasser durchführbar sein.

4.3.2 Besondere Ziele für die Vorbereitung der Vergabe

Es sind für die Planung und Durchführung der Leistungsphase „Vorbereitung der Vergabe“ fundierte Rechtskenntnisse im Oberschwellen- und Unterschwellenvergaberecht vorausgesetzt. Der Auftraggeber muss die Bauleistungen mittels Vergabeverfahren beschaffen.

# 4.4 Kostenkontrolle

4.4.1 Unabhängig von der Beachtung der Planungs- und Überwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb der Medienleitungen zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die künftigen Bau- und Nutzungskosten möglichst gering zu halten; Baukosten dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare höhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhältnismäßig gemindert werden. Die Baukosteneinsparung muss insgesamt wirtschaftlich sein.

4.4.2 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten nach Kostengruppen bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemäß DIN 276:2018-12 zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

4.4.3 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Überwachung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Überwachungsziele einschließlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach den Regelungen des Vertrags vorzugehen.

# 5	Einhaltung der Planungsziele und Aufgabenstellung

5.1 Der Auftragnehmer hat die in Ziffer 4 aufgestellten Planungs- und Überwachungsziele sowie die Aufgabenstellung laufend zu überprüfen und den Auftraggeber unverzüglich in Textform und begründet darauf hinzuweisen, soweit für ihn eine Gefährdung der Planungs- und Überwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten zur Gewährleistung der Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele darzulegen.

5.2 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe für die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterführenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung für die vertragsgerechte Qualität seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

5.3 Die Verantwortung des Auftragnehmers für die Erreichung der Planungs- und Überwachungsziele bleibt durch die eventuelle Beauftragung eines Projektsteuerers durch den Auftraggeber unberührt.

# 6	Ungefährer Zeitplan für die Leistungsausführung

Zur Orientierung für die zeitliche Einordnung der Leistungsausführung gelten zunächst die unter Punkt 3.3.1 und Punkt 3.3.2 aufgeführten Zeitangaben für die Planung.

# 7	GRUNDLEISTUNGEN UND BESONDERE LEISTUNGEN - INGENIEURBAUWERKE

Auszuführen sind, soweit in der nachstehenden Tabelle eine Ankreuzbox entsprechend „“ markiert ist, folgende Grundleistungen und besondere Leistungen im Leistungsbild „Ingenieurbauwerke“ nach den §§ 43 Abs. 4, 44 Absatz 5 HOAI 2021 i. V. m. Anlage 12 zur HOAI 2021 in stufenweiser Beauftragung nach Maßgabe des Vertrags.

| Leistungsbild Ingenieurbauwerke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUNDLEISTUNGEN |  |  | BESONDERE LEISTUNGEN |
| Leistungsphase 1 – Grundlagenermittlung |  |  |  |  |
|  | a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers |  | Auswahl und Besichtigung ähnlicher Objekte |
|  | b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf |  |  |
|  | c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |
|  | d) bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung |  |  |
|  | e) Ortsbesichtigung |  |  |
|  | f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  |
| Leistungsphase 2 – Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) |  |  |  |  |
|  | a) Analysieren der Grundlagen |  | Erstellen von Leitungsbestandsplänen vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Nachhaltigkeitsaspekten Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen Wirtschaftlichkeitsprüfung unter dem Aspekt der Bündelung der Maßnahmen Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Unterlagen |
|  | b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter |  |  |
|  | c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit |  |  |
|  | d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten |  |  |
|  | e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |
|  | f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen |  |  |
|  | g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung |  |  |
|  | h) Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen |  |  |
|  | i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen |  |  |
|  | j) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen |  |  |
|  | k) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  |
| Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung |  |  |  |  |
|  | a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen |  | Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses der Notwendigkeit der Maßnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung) Mitwirken bei Beratungsterminen, die sich aus der bestehenden Verwaltungsvereinbarung zwischen LMBV und VBH ergeben |
|  | b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |
|  | c) fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern |  |  |
|  | d) Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung |  |  |
|  | e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen |  |  |
|  | f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten |  |  |
|  | g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung |  |  |
|  | h) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit |  |  |
|  | i) Bauzeiten- und Kostenplan |  |  |
|  | j) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  |
| Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung |  |  |  |  |
|  | a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen |
|  | b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |
|  | c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  |
|  | d) Abstimmen mit Behörden |  |  |
|  | e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen |  |  |
|  | f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn Kategorien |  |  |
| Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung |  |  |  |  |
|  | a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung |  | Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung Koordination des Gesamtprojekts Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen Planen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik für Ingenieurbauwerke gemäß § 41 Nummer 1 bis 3 und 5, die dem Auftragnehmer übertragen werden, der auch die Grundleistungen für die jeweiligen Ingenieurbauwerke erbringt |
|  | b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben |  |  |
|  | c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung |  |  |
|  | d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung |  |  |
| Leistungsphase 6 – Vorbereitung Vergabe |  |  |  |  |
|  | a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen |
|  | b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen |  |  |
|  | c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten |  |  |
|  | d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen |  |  |
|  | e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse |  |  |
|  | f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung |  |  |
|  | g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  |  |

# 8 Kosteneinschätzung des Auftraggebers

8.1 Die anrechenbaren Kosten schätzt der Auftraggeber als Anhaltspunkt für Honorarermittlungen nach dem System der DIN 276:2018-12 (anstelle DIN 276-1:2008-12) wie folgt ein:

Objekt 1: Sicherung Fernwärmeleitung

- Leistungsbild Ingenieurbauwerke (§ 43 HOAI 2021)
Anrechenbare Kosten gemäß Kosteneinschätzung:	20.000.000 €

Objekt 2: Sicherung Trinkwasserleitung

  - Leistungsbild Ingenieurbauwerke (§ 43 HOAI 2021)
Anrechenbare Kosten gemäß Kosteneinschätzung:	15.000.000 €

8.2 Diese Einschätzung ist keine förmliche Kostenschätzung nach § 2 Abs. 10 HOAI aufgrund einer ordnungsgemäßen Vorplanungsleistung. Die Vorplanung hat der Auftragnehmer aufgrund des Vertrags nach DIN 276:2018-12 (anstelle DIN 276-1:2008-12) zu leisten.

8.3 Der Auftraggeber stuft die Ingenieurbauwerke gemäß Objektliste und Honorarzone in Anlage 12 zur HOAI 2021 wie folgt ein: 	Honorarzone III

Anhang 1:	Übersichtsplan zur Aufgabenstellung Planung Mediensicherung B97 – Fernwärme

zu sichernder FW-Leitungsabschnitt

Anhang 2:	Übersichtsplan zur Aufgabenstellung Planung Mediensicherung B97 – Trinkwasser

zu sichernder TW-Leitungsabschnitt