Anlage 4b
zum Vergabeverfahren Nr. 1.102.1-076/26




 

Preisblatt Erholungskonzept
	 Pos.
	Leistung
	Menge
Arbeitstage
	Einzelpreis
in EUR
	Gesamtpreis
in EUR

	1
	Bestandsaufnahme und Analyse (2026– Mitte Februar 2027)
- Vorabstimmungen gem. LV
- Analyse der bestehenden Landschaftsstruktur, sowie Nutzung und Erholungsfunktionen. 
- Auswertung der Besucher:innenzahlen mittels zur Verfügung gestellter Daten der AG.
- Aufnahme der vorhandenen Erholungsinfrastruktur, Wege(-typen) und Nutzungsintensität. 
- Auswertung von Daten gem. LV
- Identifikation von Konfliktbereichen gem. LV

Ausreichend Vor-Ort-Termine sind einzuplanen.
	
	
	

	2
	Konzeptentwicklung (bis Ende März 2027)
- Erstellung des Erholungskonzepts gem. LV
- Erarbeitung von Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsschutzgebietes
- Festlegung von geeigneten Erholungszonen und Wegen
- Entwicklung von Ruhezonen, Aussichtspunkten, u. a.
- Zugangsbeschränkungen und/oder Zugangserweiterungen in Teilgebieten gem. LV prüfen 
- Vorplanung von Einrichtungen gem. LV
- Prüfung, welche Materialien im Schutzgebiet geeignet sind
- Integration von barrierefreien Zugängen an einer Aussichtsplattform
- Empfehlung von Maßnahmen zur Vermeidung von Übernutzung und Zerstörung empfindlicher Ökosysteme
- Abstimmung der Zwischenergebnisse mit der AG
	
	
	

	3
	Entwurfsplanung (bis Ende Juni 2027)
- Ausarbeitung von Entwürfen und Skizzen für die Gestaltung und Nutzung der Landschaft
- Detaillierte Planung gem. LV
- Berechnung des Flächenbedarfs und der erforderlichen Infrastruktur
- Prüfung der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit für verschiedene Nutzer:innengruppen
- Feinjustierung der Zwischenergebnisse mit der AG
- Anschließend Teilnahme am 1. Workshop (ca. Juli 2027) zur Bürger:innenbeteiligung 

	
	
	

	4
	Kosten- und Finanzierungsplanung (bis Ende Ausführungsplanung)
- Erstellung einer detaillierten Kostenschätzung für die Umsetzung des Erholungskonzepts.
- Vorschläge zur zusätzlichen Finanzierung des Projekts über HOTSPOT28 hinaus 
- Prognose für laufende Kosten und Unterhaltungsaufwand

	
	
	

	5
	Genehmigungen und rechtliche Prüfung (bis Ende Ausführungsplanung)
- Prüfung von relevanten Genehmigungsverfahren
- Beratung zur Einhaltung von Umweltauflagen und gesetzlichen Vorschriften

	
	
	

	6
	Detailplanung und Ausführungsplanung (bis Mai 2028)
- Detaillierte Ausarbeitung der Ergebnisse der im 1. Workshop abgestimmten Entwurfsplanung gem. LV
- Abstimmung der Planung mit der AG
- Teilnahme am 2. Workshop zur Bürger:innenbeteiligung
- Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Ausführung der baulichen und infrastrukturellen Maßnahmen
- Marktanalyse
- Übergabe der Planungsunterlagen sowie Leistungsverzeichnisse an die AG

	
	
	

	7
	Bedarfsposition weitere Stunden zur Abstimmung mit der AG und Überarbeitung der Unterlagen 
	1
	
	Nur
Einzelpreis

	Gesamt Netto

	

	zzgl. Nebenkosten

	

	Angebotssumme Netto

	

	zzgl. MwSt.

	

	Angebotssumme Brutto

	






_______________________________________________
Datum, Unterschrift
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