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Vertrag über das Testen von supraleitenden Quadrupolmodulen für SIS100
Anlage 9 Zahlungsplan
Zielsetzung
Diese Anlage regelt die Anlässe von Teilzahlungen iSd Ziffer 2 des Vertrages und deren Fälligkeit.
Zahlungsplan
	Nr.
	Zahlungsanlass
	Höhe in %

	1
	Auftragsvergabe
Anzahlung nach Auftragsvergabe gegen unbefristete und selbstschuldnerische Bankbürgschaft unter Verzicht auf die Einrede des §§ 770, 771 BGB. Die Bürgschaft wird zurückgegeben, sobald die Fertigung der LHe-Infrastruktur vollständig abgeschlossen wurde (F-SAT).
	10

	2
	Testen, Freigabe des Prüfprotokolls und Lieferung der geraden QDMs an AG oder Bestimmungsort (in Deutschland) je QDM
	70/17

	3
	Umrüstung auf Bogenendmodule
	5

	4
	Testen, Freigabe des Prüfprotokolls und Lieferung der Bogenendmodule an AG oder Bestimmungsort (in Deutschland) je QDM
	15/4



Die Freigabe des Prüfprotokolls erfolgt spätestens 10 Werktage nach Einreichung des Dokuments.
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