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Vertrag über das Testen von supraleitenden Quadrupolmodulen für SIS100
Anlage 10 Terminplan
Zielsetzung
Diese Anlage legt den Terminplan iSd Ziffer 3 des Vertrages sowie die Meilensteine fest.
Terminplan

	Nr.
	Bezeichnung
	Datum
	Art

	1
	Auftragsvergabe 
	Q4/2026
	M, Z

	2
	Conceptual Design Review (CDR)
	1,5 Monate nach Nr. 1
	M

	3
	Final Design Review (FDR)
	2 Monate nach Nr. 1
	M

	4
	Vorbereitung der Test-facility für QDM-Tests
	2-7 Monate nach Nr. 1
	M

	5
	Test-facility Factory Acceptance Test (FAT)
	7 Monate nach Nr. 1
	M

	6
	Test facility Site Acceptance Tests (F-SAT)
	7 Monate nach Nr. 1
	M

	7
	Acceptance Tests und Lieferung von 17 gerade Quadrupolmodulen 
	9-11 Monate nach Nr. 6 (spätestens 08/28)
	M, Z

	8
	Acceptance Test und Lieferung von 4 Bogenendmodulen 
	Spätestens 12/28
	M, Z



Art der Termine: M = Meilenstein, Z = Zahlung, F = Frist.
	
	



	Seite 2 von 2
	[image: ]



image3.wmf

image1.wmf

image2.jpeg
ﬁ HELMHOLTZ

‘ GEMEINSCHAFT




