Vertrag über das Design, Herstellung, Lieferung und Test von Power Converters für Solenoide von GHIISI

Anlage 10 Terminplan

# Zielsetzung

Diese Anlage legt den Terminplan iSd Ziffer 3 des Vertrages sowie die Meilensteine fest.

# Terminplan

| Nr. | Bezeichnung | Datum | Art |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auftragsvergabe | x | M, Z |
| 2 | Conceptual Design Review (CDR) | + 1 Monat | M |
| 3 | Final Design Review (FDR) | + 3 Monate | M, Z |
| 4 | Beistellung ACUs und DCCTs | + 5 Monate | M |
| 5 | Factory Acceptance Test (FAT) | + 11 Monate | M |
| 6 | Site Acceptance Test (SAT) | + 12 Monate | M, Z |
| 7 | Lieferung der kompletten Dokumentation | + 13 Monate | M, Z |

Art der Termine: M = Meilenstein, Z = Zahlung, F = Frist.