Vertrag über das Design, Herstellung, Lieferung und Test von Power Converters für Solenoide von GHIISI

Anlage 9 Zahlungsplan

# Zielsetzung

Diese Anlage regelt die Anlässe von Teilzahlungen iSd Ziffer 2 des Vertrages und deren Fälligkeit.

# Zahlungsplan

| Nr. | Zahlungsanlass | Termin | Höhe in % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Auftragsvergabe gegen Bankbürgschaft* | x | 30% |
|  | Final Design Review (FDR)* (10% gegen Bankbürgschaft 10% ohne Bankbürgschaft) | + 3 Monate | 20 % |
|  | Site Acceptance Test (SAT) | + 12 Monate | 40% |
|  | Dokumentation | +13 Monate | 10% |

*Die GSI nimmt grundsätzlich nur Bürgschaften an, die die folgenden Mindestbedingungen einhalten:

- Selbstschuldnerische Bürgschaften unter Verzicht auf die Einrede des §§ 770, 771 BGB

- ausschließlich Bürgschaften nach deutschem Recht

- unwiderrufliche Bürgschaften

- kostenlos für die GSI

- ausgestellt von einer namhaften internationalen, bevorzugt europäischen Bank

- in der Regel unbefristet bzw. eine Frist, die an das Datum des Eigentumsübergangs gebunden ist