VOB-Bauvertrag (Einheitspreis)

zu Bestellnr. __________

Zwischen

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Planckstraße 1

64291 Darmstadt

- nachfolgend „Auftraggeber” genannt -

und

- nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt -

§ 1 Vertragsgegenstand

1.1	Der Auftraggeber beabsichtigt, auf dem Grundstück der GSI GmbH, in 64291 Darmstadt-Wixhausen, Planckstr. 1, folgende Baumaßnahme durchzuführen:

Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage BG

1.2	Dem Auftragnehmer werden zu dem unter 1.1 genannten Projekt folgende Bauleistungen zur vollständigen Ausführung einschließlich der hierzu erforderlichen Nebenleistungen übertragen:

Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage BG einschl. aller weiteren Arbeiten gemäß dem zu Vergabe-Nr. 62/2600036775 veröffentlichten Leistungsverzeichnis

§ 2 Vertragsbestandteile

2.1	Vertragsbestandteile sind in nachstehender Reihenfolge:

a) Die Bestimmungen dieses Vertrags,

b) veröffentlichte Leistungsbeschreibung, sowie die Pläne, Zeichnungen und Berechnungen, wie bereits mit den Vergabeunterlagen zu Vergabe-Nr. 62/2600036775 übermittelt

c) Die mittels DTVP zu Vergabe-Nr. 62/2600036775 überlassenen Unterlagen

d) Es gelten die im Angebot vom       des AN angegebenen Einheitspreise.

e) Der Zahlungsplan (wie verhandelt), falls nicht vorhanden gilt § 16 VOB/B

f) Das Protokoll bzw. Schriftverkehr zur technischen Aufklärung vom

h) Für Rohbau- und Tiefbauarbeiten: Baugrundgutachten vom ………….. mit sämtlichen Anlagen

h) Der Terminplan/Bauzeitenplan (wie mit den Vergabeunterlagen bereits übermittelt),

i) die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teile B und C (VOB/B und VOB/C) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

2.3	Die Regelungen dieses Vertrages und der Vertragsbestandteile gelten auch für weitere Aufträge und Leistungen, die vom Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem vertragsgegenständlichen Bauvorhaben ausgeführt werden.

2.4	Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil.

§ 3 Leistung des Auftragnehmers

3.1	Die Leistungspflicht des Auftragnehmers wird nach Art und Umfang durch diesen Vertrag und die in § 2.1 genannten Vertragsbestandteile bestimmt. Dabei hat der Auftragnehmer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu beachten und – sofern nichts Höherwertiges ausgeschrieben ist – als Mindeststandard auf jeden Fall die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die Pflicht zur Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik besteht auch dann, wenn in der Leistungsbeschreibung auf DIN-Normen und andere technische Regelwerke Bezug genommen wird, die hinter den anerkannten Regeln der Technik zurückbleiben.

3.2	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung, alle überreichten Planunterlagen sowie die weiteren Vertragsunterlagen gewissenhaft zu prüfen (insbesondere hinsichtlich der Maße und Massen) und den Auftraggeber auf Widersprüche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten einzelner Vertragsbestandteile, die sich auf Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Sofern der AN zur vertragsgerechten Ausführung eigene Montage- und Werkstattpläne anzufertigen hat, so hat er diese auf seine Kosten herzustellen oder zu beschaffen. Dabei ist ggf. die CAD/CAFM-Richtlinie der GSI zu beachten. Der Auftraggeber kann jederzeit verlangen, dass der Auftragnehmer ihm die selbst erstellten Planungsunterlagen vor Ausführung zur Freigabe vorlegt. Macht der Auftraggeber von diesem Recht Gebrauch, wobei er angemessene Zeiten für die Anfertigung der Planungsunterlagen zu berücksichtigen hat, sind ihm die Planungsunterlagen so rechtzeitig vor Ausführung zur Verfügung zu stellen, dass ihre sachgerechte Prüfung möglich ist. Die Freigabe lässt die Verantwortung des Auftragnehmers für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen unberührt; mit der Planfreigabe ist weder die Übernahme von Verantwortung/Haftung des Auftraggebers noch Anerkenntnis von Nachträgen oder die Anordnung von nachtragsfähigen Zusatzleistungen verbunden.

3.3	Bei der Pflicht des Auftragnehmers zur Übergabe eines Detailterminplans, einer 	aussagekräftigen Urkalkulation und der vereinbarten Versicherungsnachweise 	handelt es sich um selbständige vertragliche Leistungsplichten, bei deren Verletzung 	der AG die Einrede des nicht erfüllten Vertrags erheben kann.

3.4	Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

§ 4 Vergütung

4.1	Die Vergütung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot genannten Einheitspreise und der tatsächlich ausgeführten Leistungen einschließlich des im abgegebenen Angebot des Auftragnehmers enthaltenen Preisnachlass. Der vereinbarte Nachlass gilt auch für alle Nachtragsansprüche des Auftragnehmers, insbesondere die Ansprüche des Auftragnehmers auf Vergütungsanpassung oder Entschädigung nach §§ 2 Abs. 3 ff VOB/B, 642 BGB und aus Geschäftsführung ohne Auftrag.

4.2	Die vorläufige Vergütung wird auf den Angebotspreis wie unter Punkt 2.1 d des Vertrages genannt zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer festgelegt.

4.3	Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise und schließen die Vergütung von Nebenleistungen mit ein. Eine Gleitklausel für Lohn-, Material-, Geräte- und Stoffkosten wird nicht vereinbart.

4.4	Die Abrechnung der Vergütung des Auftragnehmers erfolgt nach Abschnitt 5 der DIN 18299 der VOB/C. Ist danach nach Aufmaß der tatsächlich ausgeführten Leistungen abzurechnen, ist das Aufmaß zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber gemeinsam zu erstellen und mit Datumsangabe zu unterzeichnen. Dies gilt insbesondere für solche Leistungen, die bei der Weiterführung der Arbeiten nur noch schwer feststellbar sind. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit einem Vorlauf von mindestens sechs Arbeitstagen einen Termin zur Erstellung des gemeinsamen Aufmaßes zu benennen. Erscheint der Auftraggeber zu diesem Termin nicht oder leistet er einer Aufforderung zur Aufmaßerstellung innerhalb einer schriftlich zu setzenden angemessenen Nachfrist keine Folge, entfällt die Verpflichtung zur Durchführung eines gemeinsamen Aufmaßes. Dem Auftraggeber bleibt es aber unbenommen, das Aufmaß auf seine Richtigkeit nachzuprüfen.

4.5	Sind nach VOB/B § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

4.6	Soweit Leistungen als Stundenlohnarbeiten auszuführen sind, erfordert dies eine vorherige schriftliche ergänzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdrücklich als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Die Vergütung von zusätzlichen Stundenlohnarbeiten erfolgt auf Basis der Kalkulationsansätze, wie für den Hauptauftrag berechnet.

Mit der Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.

Die Stundenlohnzettel sind werktäglich in zweifacher Ausfertigung einzureichen und vom Firmenverantwortlichen mit Datumsangabe zu unterschreiben. Sie müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B

-	das Datum,

-	die Bezeichnung der Baustelle,

-	die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

-	die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,

-	die Art der Leistung,

-	die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen

enthalten.

Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem Auftraggeber die Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt.

§ 5 Leistungsänderungen

5.1	Der Auftraggeber ist berechtigt, Leistungsänderungen und Zusatzleistungen nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B anzuordnen, sofern der Betrieb des Auftragnehmers auf die geänderte oder zusätzliche Leistung eingerichtet ist.

5.2	Die Vergütung für solche geänderten oder zusätzlichen Leistungen bestimmt sich grundsätzlich nach § 2 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B mit der Maßgabe, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Beginn der Ausführung ein mit Preisen versehenes schriftliches Nachtragsangebot vorlegt. Zusammen mit dem Nachtragsangebot ist durch den Auftragnehmer die Dauer der Ausführung solcher Leistungen anzugeben, damit eine Einarbeitung in den vertraglichen Terminplan erfolgen kann.

5.3	Die Nachtragspreise sind auf der Grundlage der Urkalkulation, der vertraglichen Einheitspreise und der tatsächlichen Mehr- und Minderkosten sowie evtl. Zuschläge zu ermitteln.

5.4	Die Vereinbarung einer Nachtragsvergütung ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu treffen. Auf schriftliches Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Leistungen auch ohne Vergütungsvereinbarung auszuführen. Jedoch steht dem Auftragnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn der Auftraggeber die Vereinbarung ohne sachlichen Grund ernsthaft und endgültig verweigert oder der Anspruch rechtskräftig festgestellt ist.

5.5	Der Auftraggeber ist berechtigt, den Leistungsumfang nachträglich durch die Herausnahme von Teilleistungen zu verringern. Die Vergütung des Auftragnehmers für den entfallenen Teil der Leistung bestimmt sich nach § 8 Abs. 1 VOB/B. Etwaige Mehrvergütungsansprüche des Auftragnehmers aus Mengen- oder Leistungsmehrungen in anderen Positionen dieses Vertrags gelten als anderweitiger Erwerb im Sinne der §§ 8 Abs. 1 VOB/B, 649 BGB.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vergütungsminderung zu berechnen und dem Auftraggeber auf Verlangen auch schon vor dessen Entscheidung über die Herausnahme einen prüfbaren Vorschlag bzw. eine prüfbare Berechnung zu unterbreiten.

§ 6 Ausführung der Leistung

6.1	Die Ausführungszeichnungen werden als Lichtpausen 1-fach übergeben, auf Datenträger im DXF- bzw. DWG-Format übergeben.

Der Auftragnehmer hat alle ihm für die Ausführung zur Verfügung gestellten Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen. Dies gilt insbesondere für die in den Unterlagen enthaltenen Maßangaben und Mengenangaben

6.2	Der Auftragnehmer hat sich im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht über die Lage und den Verlauf der Versorgungsleitungen vor Beginn der Ausführung zu vergewissern. Sind für die Sicherung von Versorgungsleitungen, Straßen und sonstigen baulichen Anlagen im Baubereich besondere Sicherungsmaßnahmen notwendig, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten sind und damit zur vertraglichen Leistung zählen, gilt hinsichtlich der Vergütung solcher Leistungen § 5 dieses Vertrags entsprechend.

6.3	Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich Bautagesberichte zu führen und diese wöchentlich dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten zu übergeben.

6.4	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer Auftragnehmer oder solche des Auftraggebers selbstständig und eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung darauf zu überprüfen, dass diese für die Ausführung seiner eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen nach § 4 Abs. 3 VOB/B dem Auftraggeber unverzüglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen.

6.5	Der Auftragnehmer hat schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistungen auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht nach, ist der Auftraggeber zur Beseitigung wesentlicher Mängel im Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganzen oder teilweisen Entziehung des Auftrags bedarf es nicht. Weiter gehende Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

6.6	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit 150 € (netto) an dem Bauschild zu beteiligen, dafür wird seine Firma auf dem Bauschild mit aufgeführt. Weitere Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

6.7	Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Die Gewässerschutzverordnung der GSI ist zu beachten.

6.8	Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren,

-	über behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter als Folge von Auswirkungen seiner Arbeiten

-	über Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist.

-	wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden.

6.9	Der Auftragnehmer hat einen Baustelleneinrichtungsplan über seine sämtlichen Einrichtungen zu erstellen. Der Plan ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn der Baustelleneinrichtung in zweifacher Fertigung zu übergeben.

6.10	Der/die verantwortliche Bauleiter(in) des Auftragnehmers:

Frau/Herr:

Sein(e)/ihr(e) Vertreter(in) ist:

Der/die verantwortliche Bauleiter(in) ist vom Auftragnehmer bevollmächtigt, die Anweisungen des Auftraggebers entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort ausführen zu lassen sowie alle rechtsgeschäftlichen Erklärungen in Zusammenhang mit der vertraglichen Bauleistung und der Baustelle für den Auftragnehmer abzugeben und entgegenzunehmen.

Der/die verantwortliche Bauleiter(in) kann nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abberufen werden, die dieser nur aus wichtigem Grund verweigern darf. Bei Abberufung des/der verantwortlichen Bauleiter(in) hat der Auftragnehmer eine/n gleichwertige/n Ersatzbauleiter(in) zu stellen und die Gleichwertigkeit nachzuweisen. Der Auftraggeber kann seinerseits den Austausch des/der verantwortlichen Bauleiter(in) aus wichtigem Grund verlangen.

6.11	Beschäftigte des Auftragnehmers erhalten nur Zutritt zur Baustelle, wenn sie im Besitz eines vom Auftraggeber ausgestellten Ausweises sind. Der Auftragnehmer hat die Ausweise rechtzeitig beim Auftraggeber oder bei der vom Auftraggeber benannten Stelle anzufordern. Der Anforderung ist eine Liste mit Zunamen, Vornamen und Geburtstagen, Wohnsitz und Nummern der Personalausweise beizufügen. Für die Kraftfahrzeuge des Auftragnehmers sind zusätzlich das polizeiliche Kennzeichen und der Fahrzeugtyp anzugeben. Nicht mehr benötigte Ausweise sind unverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. Dort ist auch unverzüglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen.

6.12	Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

6.13	Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

# § 7 Nachunternehmer und Arbeitskräfte des Auftragnehmers

## 7.1	Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

## Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.

## Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben. Bei einer Untervergabe an einen ausländischen Nachunternehmer hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auch die Anzahl und die Tätigkeitsdauer der zum Einsatz kommenden ausländischen Arbeitnehmer mitzuteilen.

## Sollen Leistungen, die Nachunternehmern übertragen sind, weiter untervergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu geben; die hier genannten Bestimmungen gelten entsprechend. Auch jede Art der weiteren Untervergabe bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Der AG hat das Recht, einen vom AN vorgeschlagenen Nachunternehmer abzulehnen.

7.2	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, keine Leiharbeiter im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und/oder keine Mitarbeiter einzusetzen, die nicht im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis und/oder eines gültigen Sozialversicherungsausweises sind. Der Auftragnehmer gestattet dem Auftraggeber oder einem von diesem Bevollmächtigten, entsprechende Kontrollen durchzuführen.

Der Auftragnehmer ist auch verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass auch die von ihm beauftragten Nachunternehmer keine Leiharbeiter im Sinne des AÜG und/oder keine Mitarbeiter aus Drittländern einsetzen, die nicht im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis und/oder eines gültigen Sozialversicherungsausweises sind. Verstößt der Auftragnehmer gegen diese Verpflichtung, stehen dem Auftraggeber ebenfalls die nachstehenden Rechte gemäß § 7.4 zu.

7.3	Der Auftragnehmer verpflichtet sich auch gegenüber dem Auftraggeber, seine Verpflichtungen zur Zahlung des Mindestlohns und zur Abführung der Urlaubskassenbeiträge nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und den danach auf dem Betrieb des Auftragnehmers anwendbaren tariflichen Bestimmungen zu erfüllen.

7.4	Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere der Verpflichtungen gemäß § 7.1 bis § 7.3 verstoßen, ist der Auftraggeber vorbehaltlich weiterer Rechte befugt, ihm eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen zu setzen. Sollte diese angemessene Nachfrist fruchtlos verstreichen, ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen und Schadensersatz zu verlangen.

7.5	Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so stellt er den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen frei, die gegenüber dem Auftraggeber wegen Verstoßes dieser Nachunternehmer gegen die Bestimmungen des AEntG geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer übernimmt im Innenverhältnis zum Auftraggeber die Verpflichtungen, welche Auftraggeber und Auftragnehmer als Mitbürgen gemäß § 1a AEntG treffen, allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt für die Beauftragung von Verleiher nach dem AÜG.

§ 8 Ausführungsfristen

8.1	X	Die Ausführung richtet sich nach dem

X	Rahmenterminplan vom 08.05.2026, wie mit den Vergabeunterlagen veröffentlicht.

8.2	X	Die Ausführung ist zu beginnen

□	am

X	innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber;

voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Anfang 08/2026

8.3	□	Die Arbeiten sind bis zum       fertigzustellen.

X	Die Arbeiten sind bis voraussichtlich Mitte 12/2026 fertigzustellen.

Unter Fertigstellung ist zu verstehen, dass die Leistung des AN einschl. Inbetriebnahme ohne wesentliche Mängel vollständig erbracht wurde, sowie die Dokumentation vollständig dem AG übergeben wurde.

8.4		Folgende Einzelfristen sind verbindliche Vertragsfristen:

Es werden keine verbindlichen Vertragsfristen vereinbart

8.5	Soweit Leistungsänderungen oder zusätzliche Leistungen gemäß § 5 zu zeitlichen Verzögerungen führen, hat der Auftragnehmer hierauf in seinem Angebot gemäß § 5 Ziff. 2 fristgemäß schriftlich hinzuweisen, und zwar unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe und der voraussichtlichen Verzögerungsdauer.

8.6	Für jeden Fall der Verlängerung der Ausführungsfristen – sei es wegen Änderung der vertraglichen Leistungsinhalte oder wegen Behinderungen – hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unentgeltlich ein beziffertes Angebot über maximal mögliche Beschleunigungsmaßnahmen zu unterbreiten, mit dem Ziel, den vertraglichen Fertigstellungstermin soweit wie möglich einzuhalten. Der Auftraggeber kann in diesen Fällen die vom Auftragnehmer benannten Beschleunigungsmaßnahmen ganz oder teilweise als zusätzliche bzw. geänderte Leistungen in Auftrag geben, wobei § 5 dieses Vertrages Anwendung findet. Werden während der Ausführung der vertraglichen Leistung geänderte und/oder zusätzliche Leistungen ausgeführt, sind neue Vertragstermine unter Berücksichtigung der Ausführungsdauer solcher Leistungen schriftlich festzulegen.

§ 9 Vertragsstrafe - ENTFÄLLT

9.1	Überschreitet der der AN schuldhaft den vereinbarten Termin zur Fertigstellung seiner Leistung gemäß § 8 Abs. 3 und 4 oder gerät der AN mit der Fertigstellung seiner Leistung auf andere Weise in Verzug, kann der AG eine Vertragsstrafe verlangen. Diese beträgt 0,1 % der Netto-Abrechnungssumme je Werktag der Terminüberschreitung, maximal jedoch 5 % der Netto-Abrechnungssumme.

9.2	Der Auftraggeber kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Fälligkeit der Schlussrechnung vorbehalten.

9.3	Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche oder das Recht auf Kündigung durch den Auftraggeber nach §§ 5 Abs. 4, 8 Abs. 3 VOB/B bleiben neben der Vertragsstrafe unberührt. Jede verwirkte Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzsprüche angerechnet.

9.4	Soweit sich Vertragsfristen aufgrund etwaiger berechtigter Bauzeitverlängerungsansprüche des Auftragnehmers verschieben oder soweit Vertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt werden, knüpft die vorstehende Vertragsstrafenregelung an die neuen Termine an, ohne dass es hierzu einer erneuten besonderen Vereinbarung hinsichtlich der Vertragsstrafen-Regelung bedarf.

§ 10 Abnahme

10.1	Alle Leistungen des Auftragnehmers sind förmlich abzunehmen. Dies gilt auch für Teilabnahmen und Mangelbeseitigungsarbeiten nach § 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B. Eine fiktive Abnahme nach § 12 Abs.5 VOB/B ist ausgeschlossen.

10.2	Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen Anzeige gegenüber dem Auftraggeber in allen Fällen verpflichtet, in denen – gegebenenfalls auch unvollendete – Teile der ausgeführten Leistung durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, damit die Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10 VOB/B durchgeführt werden kann. Der Auftraggeber verlangt bereits jetzt die Zustandsfeststellung aller dieser Leistungsteile.

10.3	Über jede Abnahme ist eine gemeinsame Abnahmebegehung der Parteien durchzuführen. Hierüber ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen, welches von beiden Parteien unterzeichnet wird.

10.4	Der Auftraggeber ist zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, wenn die Leistungen des Auftragnehmers wesentliche Mängel aufweisen. Ein wesentlicher Mangel, der zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, liegt auch dann vor, wenn nicht alle Revisionspläne, Bestandspläne, Dokumentationen und Bedienungsanleitungen, die für die dauerhafte Nutzung und den Betrieb des Werks erforderlich sind, spätestens bei Abnahme vorgelegt werden.

10.5	Die Gefahr geht mit der Endabnahme des Bauvorhabens gem. § 644 BGB auf den Auftraggeber über.

§ 11 Mängelansprüche

11.1	Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 7 Nr. 4 VOB/B fünf Jahre, gerechnet ab Abnahme der vertraglichen Leistung.

11.2	Alle Kosten, die dem Auftraggeber infolge mangelhafter und nicht fristgerechter Behebung von Mängeln entstehen, sowie auch Kosten, die für die eigentliche Feststellung von Mängeln anfallen (z. B. Sachverständige oder temporäre Baumaßnahmen wie z. B. Gerüste oder Pumpen), gehen zulasten des Auftragnehmers, insbesondere, wenn der Auftragnehmer festgestellte Mängel fälschlich als beseitigt meldet. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen des Auftraggebers für seine Teilnahme oder die seiner Vertreter an der förmlichen Abnahme und eines weiteren Termins zur Mangelbeseitigungsabnahme. Zu den erstattungsfähigen Kosten nach Satz 1 gehören auch Kosten der Objektüberwachung, der Projektsteuerung, etwaiger Sachverständiger und der vom Auftraggeber sonstigen Beauftragten (auch eigene Mitarbeiter). Die Kosten ermitteln sich aus den vertraglich vereinbarten oder vergleichbaren Stundensätzen in den zwischen dem Auftraggeber und den Beteiligten abgeschlossenen Verträgen, auch wenn der Aufwand im Rahmen der Erbringung deren vertraglicher Leistungen liegt.

11.3	Im Übrigen gilt § 13 VOB/B.

§ 12 Abrechnung, Zahlung

## 12.1	Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

## In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.

## Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

## Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

12.2	Alle Rechnungen sind gem. den Angaben im Bestellschreiben beim Auftraggeber wie folgt einzureichen:

Per Post:

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Abt. Buchhaltung

Planckstr. 1

64291 Darmstadt

oder per Mail als PDF/X-Rechnung an:  rechnungseingang@gsi.de

Zur Überprüfung der Rechnungen verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Rechnungen zusammen mit einem prüfbaren Aufmass vorab per Mail zu dem von der GSI beauftragten Ingenieurbüro bzw. Architekturbüro zu senden.

Der Auftragnehmer gibt auf seinen Rechnungen immer die Bestell-Nr. des Auftraggebers an. Rechnungen ohne Angabe der Bestell-Nr. werden vom Auftraggeber nicht bearbeitet.

## Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungs- zeichnungen, Handskizzen) sind entsprechend beizufügen. Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Aufmaße müssen von der Objektüberwachung geprüft und unterzeichnet sein.

## Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer; ggfs. können Unterlagen auch digitalisiert übermittelt werden.

## Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben.

12.3	Die prüfbare Schlussrechnung ist mit allen Anlagen spätestens zwei Monate nach der Fertigstellung des Bauvorhabens sowie der Abnahme und der Beseitigung sämtlicher bei der Abnahme festgestellter wesentlicher oder die Nutzung beeinträchtigender Mängel einzureichen. In die Schlussrechnung sind auch die vereinbarten Nachtragsleistungen sowie weitere Nachtragsleistungen aufzunehmen, für die der Auftragnehmer eine Nachtragsvergütung geltend macht.

## 12.4	Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

## 12.5	Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.

Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

12.6	Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf 60 Tage.

12.7	Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

12.8	Der Auftraggeber ist berechtigt, ein Skonto in Höhe von // % von jeder Rechnung in Abzug zu bringen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass die Bezahlung von Abschlagsrechnungen innerhalb von // Werktagen und die Bezahlung der Schlussrechnung innerhalb von // Werktagen jeweils nach Eingang einer prüffähigen Rechnung beim Auftraggeber erfolgt.

12.9	Der Auftragnehmer hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe (Bauabzugssteuer) eine gültige Freistellungserklärung gemäß § 48b EStG im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Liegt eine gültige Freistellungserklärung gem. § 48 b EStG bei Fälligkeit der Forderungen aus Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, hat der Auftraggeber 15°% der jeweiligen fälligen Zahlung gem. §§ 48 ff. EStG als Steuerabzug vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der Auftragnehmer als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten lassen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 13 Sicherheiten

13.1	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Sicherheit für sämtliche Ansprüche des Auftraggebers wegen nicht vertragsgerechter Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Bruttoauftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten (Vertragserfüllungssicherheit). Soweit Mengenänderungen oder Nachtragsleistungen die vorläufige Nettoauftragssumme um mindestens 10 % erhöhen, kann der Auftraggeber eine entsprechende Erhöhung der Sicherheit verlangen.

13.2	Für den Zeitraum der Mängelhaftung verpflichtet sich der Auftragnehmer, Sicherheit für sämtliche Mängelansprüche des AG inkl. der Ansprüche auf Schadensersatz in Höhe von 3% der Bruttoabrechnungssumme (inkl. der vom Auftraggeber anerkannten Nachträge) zu leisten (Mängelhaftungssicherheit).

Im Übrigen verbleibt es bei § 17 VOB/B nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

13.3	Abweichend von 13.1 und 13.2 werden grundsätzlich keine Vertragserfüllungs- oder Mängelbeseitigungssicherheiten vereinbart, wenn die Auftragssumme 250.000 EUR ohne Umsatzsteuer unterschreitet.

13.4	Die Sicherheiten nach 13.1 und 13.2 werden durch Einbehalt des Auftragnehmers von den Zahlungen geleistet. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die einbehaltenen Beträge durch Bürgschaft abzulösen. Die Sicherheiten decken auch die Zinsen auf die jeweilige Hauptforderung und die für ihre Geltendmachung und/oder die Inanspruchnahme der Sicherheit anfallenden Kosten.

13.5	Die Vertragserfüllungssicherheit ist nach Abnahme Zug um Zug gegen die Mängelhaftungssicherheit auszutauschen.

Bestehen zum Zeitpunkt der Abnahme noch Vertragserfüllungsansprüche hinsichtlich der abgenommenen Leistung, ist dafür eine gesonderte Sicherheit zu stellen, bei Sicherheit durch Bürgschaft in einer gesonderten Urkunde.

13.6	Die Mängelhaftungssicherheit wird mit Ablauf der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Auftraggebers zurückgegeben, sofern sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen wurde. Der nicht in Anspruch genommene Teil der Sicherheit ist zurückzugeben.

13.7	Soweit eine Sicherheit das sich aus den nicht erfüllten Ansprüchen ergebende Sicherungsbedürfnis des Auftraggebers übersteigt, ist auf Verlangen des Auftragnehmers eine entsprechende Reduzierung der Sicherheit vorzunehmen.

13.8	Sicherheit durch Bürgschaft:

Wird die Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, muss die Bürgschaftserklärung gemäß den in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bürgschaftsmustern des AG von einer namhaften internationalen, bevorzugt europäischen, Bank unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage und das Recht zur Hinterlegung ausgestellt sowie unbedingt, unbefristet und unwiderruflich sein. Die Kosten der Bürgschaft gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Bis zu einer maximalen Bürgschaftssumme von 300.000 EUR akzeptiert der AG zudem die Bürgschaft durch einen internationalen, bevorzugt europäischen Kreditversicherer.

Ist die Sicherheit zu reduzieren oder teilweise zurückzugeben, geschieht dies bei Besicherung durch Bürgschaft nach Wahl des AG entweder im Wege der Teilfreigabe der übergebenen Bürgschaft oder des Austauschs dieser Bürgschaft gegen eine auf den dann angemessenen Sicherungsbetrag lautende neue Bürgschaft.

13.9	Der AG ist berechtigt, den Anspruch des AN aus § 648 BGB, wenn er geltend gemacht wird, durch sonstige Sicherheitsleistung, auch durch selbstschuldnerische Bankbürgschaft abzuwenden oder eine etwa bereits gemäß § 648 BGB eingetragene Vormerkung oder Hypothek durch entsprechende Sicherheitsleistung abzulösen.

§ 14 Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

14.1	Der Auftragnehmer schließt für die Durchführung des Bauvorhabens eine Bauleistungsversicherung ab und händigt dem Auftraggeber bis zum Beginn der Ausführung einen entsprechenden Versicherungsnachweis aus.

14.2	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den üblichen Versicherungsbedingungen abzuschließen und dem Auftraggeber durch Vorlage eines entsprechenden Versicherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung zu bestätigen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen pro Schadensfall mindestens betragen:

a) für Personenschäden: 3 Mio. EUR pro Schadensfall und Person

b) für alle sonstigen Schäden: 3 Mio. EUR pro Schadensfall

14.3	Der Nachweis der unter 14.1 und 14.2 genannten Versicherungen ist vertragliche Leistungspflicht des Auftragnehmers, deren Verletzung den Auftraggeber berechtigt, die Einrede des nichterfüllten Vertrags zu erheben.

§ 15 Kündigung

15.1	Das Recht zur außerordentlichen Kündigung wegen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden wichtigen Grundes steht dem Auftraggeber außer in den von der VOB/B geregelten Fällen insbesondere dann zu, wenn

a) wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags befasst sind, oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile im Sinne der §§ 331 ff. StGB anbietet, verspricht oder gewährt, mit dem Ziel, dadurch den Auftrag, Nachtrags- oder Zusatzaufträge oder günstigere Konditionen zu erhalten. Solche Handlungen des Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm bevollmächtigt, beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, ob solche Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Dritten angeboten oder versprochen wurden;

b) wenn der Auftragnehmer gegen Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, des Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Mindestlohngesetzes oder des SGB IV verstößt und den Verstoß trotz schriftlicher Unterlassungsaufforderung des Auftraggebers mit Fristsetzung und Kündigungsandrohung nicht unterlässt

15.2	Eine Teilkündigung des AG – auch nach § 4 Abs. 7, 8, § 5 Abs. 4, § 8 Abs. 3 VOB/B – muss sich nicht auf in sich abgeschlossenen Teilleistungen beziehen, sondern ist auch für nicht selbständig funktionsfähige Leistungsteile zulässig. Es genügt, wenn diese Leistungsteile abgrenzbar sind.

15.3 	Im Falle einer Kündigung hat der AN die zur Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen Planungsunterlagen, wie etwa Ausschreibungen, Verträge, behördliche Genehmigungen und Bescheide sowie amtliche Pläne jeder Art, unverzüglich an den AG herauszugeben. Hierzu gehört neben der Übergabe in Papierform auch die Übergabe in weiter verarbeitbarem gängigem Dateiformat. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nicht geltend machen.

15.4 	Im Fall einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der AN seine Arbeiten schnellstmöglich so abzuschließen, dass eine Übernahme der Leistungen und die Weiterführung der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen Dritten möglich ist. Der Leistungsstand unverzüglich nach der Kündigung bzw. Vertragsbeendigung gemeinsam festzustellen; der Befund ist schriftlich niederzulegen. Jede Partei kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen hinzuziehen, darf jedoch hierdurch die Unverzüglichkeit der Leistungsstandfeststellung nicht beeinträchtigen. Im Übrigen haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach Möglichkeit zu fördern, insbesondere dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung Rechnung zu tragen und die nötigen Auskünfte zu erteilen.

15.5	Von der Kündigung bleiben weitergehende Schadensersatzansprüche unberührt.

# § 16 Wettbewerbsbeschränkungen, Antikorruptionsklausel

## 16.1	Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter

## aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.

## b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder

## sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt.

## c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.

## 16.2	Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 16.1 a) vorgenommen hat, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist.

## 16.3	Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 16.1 b) oder 16.1 c) ist der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet.

## 16.4	Die Ziffern 16.1 b) und 16.3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates Verhalten im Sinne von Nummer IV des „Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004“ handelt.

## 16.5	Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

§ 17 Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

17.1	Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber bedarf in jedem Fall der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Teilt der Auftragnehmer für die Abtretung sachlich berechtigte Gründe mit, darf der Auftraggeber die erforderliche Zustimmung nicht verweigern.

17.2	Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfüllten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.

§ 18 Erfüllungsort, Gerichtsstand

18.1	Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort des Bauvorhabens.

18.2	Als ausschließlichen Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag unter oder Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vereinbaren die Parteien Darmstadt.

§ 19 Sonstige Bestimmungen

19.1	Für die Durchführung dieses Vertrags gilt ausnahmslos das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

19.2	Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen.

19.3	Die Vertragssprache und die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.

19.4	Ansprechpartner bei dem Auftraggeber für diesen Vertrag sind:

Für den Auftraggeber:

- Abteilung Einkauf: Frau Olga Voss

Tel.: 06159 / 71-1517, baueinkauf@gsi.de

- Projektleitung: wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben

Für den Auftragnehmer: s. Vertrag Punkt 6.10

§ 20 Salvatorische Klausel

20.1	Änderungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Klausel. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Wirkung.

20.2	Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt.

Für den Auftragnehmer:

den

(Ort)									(Datum)

__________________________				___________________________

Für den Auftraggeber:

Darmstadt		 						den

(Ort)									(Datum)