Vertrag über die Entwicklung,

Fertigung, Tests und Lieferung der Cryogenic Stopping Cell für SFRS

Anlage 10 Terminplan

# Zielsetzung

Diese Anlage legt den Terminplan iSd Ziffer 3 des Vertrages sowie die Meilensteine fest.

# Terminplan

| Nr. | Bezeichnung | Datum | Art |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auftragsvergabe | Q3/2026 | M, Z |
| 2 | Critical Design Review (CDR, Einreichung) | 2 Monate nach Auftragsvergabe | M |
| 3 | Critical Design Review (CDR, Prüfung und Freigabe) | 2,5 Monate nach Auftragsvergabe | M |
| 4 | Final Design Review (FDR, Einreichung) | 5,5 Monate nach Auftragsvergabe | M |
| 5 | Final Design Review (FDR, Prüfung und Freigabe) | 6 Monate nach Auftragsvergabe | M, Z |
| 6 | Factory Acceptance Test (FAT) | 12,2 Monate nach Auftragsvergabe | M |
| 7 | Lieferung | 12,5 Monate nach Auftragsvergabe | M |
| 8 | Site Acceptance Test (SAT B) | 15 Monate nach Auftragsvergabe | M, Z |

Art der Termine: M = Meilenstein, Z = Zahlung, F = Frist.