## ownCloud
Link zur Projektbeteiligtenliste
https://ilse.sharepoint.com/:x:/r/sites/DE-PRJ-2023-0236/Freigegebene%20Dokumente/Projekt/01-Projektgrundlagen/Beteiligte-%20Organigramme/2023-0236%2000%209%20AN%20DLIS%20XX%200001%200%20B%20Projektbeteiligtenliste.xlsx?d=wdb1288899aeb4c868cc2c624503e7d1f&csf=1&web=1&e=okVNH7
es gibt mehrere Tabellenblätter in der Projektbeteiligtenliste, darunter auch die Anmeldung auf der ownCloud

## Hinweise
Beispiel
FTZ (=Gebäude 1) bestehend aus 4 Bauteilen
Objektnummer
00 | übergreifend
01 | BT 1 | Schlauchwerkstatt, Durchfahrt intern, Atemschutzwerkstatt
01 | BT 2 | Prüfplätze, Werkstätten und Lager, Verwaltung
01 | BT 3 | Atemschutzübung, Kantine, Schulungsräume
01 | BT 4 | Lehrkabinette (Brücke)
05 | BT 5 | Neubau Übungsturm (UB)

## Plancodierung LP5
Architektur | [9 empty] | Tragwerksplanung
Schalpläne 3000-Nummern (100-Stelle: BT 1-5, 10-Stelle: Geschoss, 1-Stelle: lfd Nr)
| 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0010 | 0B | Grundriss Fundamente Übersichtsplan | Bewehrungspläne werden 4000
[9 empty] | Freitext | Stahlbaupläne 5000
[8 empty] | Status (Bearbeitung, Geteilt, Freigegeben, Archiviert) |  | Holzbaupläne 6000
Index (0, a, b, c, …)
Plannummer
Geschoss/Ebene
Zeichnungstyp (GRUndriss, SCHnitt, ANSicht, ...)
Dokumenten Typ (Zeichnung)
Leistungsbild (Neubau)
Leistungsbild (Architektur, …)
Leistungsphase
Bauteil (1, 2, 3, 4, 5, 0 (übergreifend))
Gebäude-Nummer (1 = FTZ)
Projekt-Nummer
Plannummer
Hauptpläne
| 0001 | - | 0009 |  | Lagepläne
| 0010 | - | 0019 |  | Grundrisse BT 1
| 0020 | - | 0029 |  | Grundrisse BT 2
| 0030 | - | 0039 |  | Grundrisse BT 3
| 0040 | - | 0040 |  | Grundrisse BT 4
| 0060 | - | 0079 |  | Schnitte
| 0080 | - | 0099 |  | Ansichten
Übersichtspläne
| 1000 | - |  |  | Fußbodenpläne
| 2000 | - |  |  | Deckenpläne
| 3000 | - |  |  | Fliesenpläne
| 4000 | - |  |  | SD-Pläne
| 5000 | - |  |  | Wandabwicklung,optional
| …. | -
| 9000 | - |  |  | Entscheidungsvorlagen
Details
| 0100 | - | 0199 |  | Gründung und Sockel
| 0200 | - | 0299 |  | Fassade
| 0300 | - | 0399 |  | Innenwände
| 0400 | - | 0499 |  | Fußbodendetails
| 0500 | - | 0549 |  | Fenster - außen+innen
| 0550 | - | 0599 |  | Deckendetails
| 0600 | - | 0649 |  | Türen und Tore - außen
| 0650 | - | 0699 |  | Türen und Tore - innen
| 0700 | - | 0749 |  | Treppen
| 0750 | - | 0799 |  | Aufzüge
| 0800 | - | 0849 |  | Dach und Attika
| 0850 | - | 0869 |  | Vordächer
| 0870 | - | 0899 |  | Metallbau, Leitern, Geländer
| 0900 | - | 0999 |  | Sonstige

## LP1
|  | Projekt: | Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale für den Landkreis Ludwigslust-Parchim in Neustadt-Glewe | [7 empty] | 3 p+d: Anzahl, Papierform + digital | 3: Anzahl | Datum der Lieferung
[11 empty] | Index: 0-9 (LP1-4); a, b, ... (ab LP5) |  | Tag | 11
[13 empty] | Monat | 04
Prüfspalte |  | IL-Projektnummer: 2023-0236 | [7 empty] | Dokumentenliste LP 1 |  |  | Jahr | 23
für doppelte | [10 empty] | Verteiler
Plan- bzw. | [10 empty] | Bauherr |  |  | p+d
Dok.kodes |  | Teilobjekt: | 1 - FTZ mit Ausbildungszentrum | [7 empty] | Bauüberwachung
|  |  | 2 - FTZ mit Ausbildungszentrum und Katastrophenschutzlager | [7 empty] | Prüfingenieur
SiGeKo
Status
|  | B - Bearbeitung / nicht ausgeliefert | [5 empty] | ausgeliefert zur Freigabe
|  | G - Geteilt / Vorabzug | [5 empty] | vom Prüfingenieur / Bauherrn freigegeben
|  | F - Freigegeben | [5 empty] | baufrei / gleichgestellt
|  | A - Archiv | [5 empty] | Genehmigungsplanung (Statik)
|  | #NAME? | [9 empty] | ülkjm,haxc v | Ersteller / Erstausgabe | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status
|  | Projekt- nummer | Objekt | Phase | Leistungs- bild | Doku-Art | Ebene | Nummer | Index & Status |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 00 | Allgemein
2023-0290015ANDDBL000001 |  | 2023-0290 | 01 | 5 | AN | DDBL | 00 | 0001 | 0 B | Deckblatt |  | 1 Seite |  | 0 B
2023-0290015ANDINH000002 |  | 2023-0290 | 01 | 5 | AN | DINH | 00 | 0002 | 0 B | Dokumentenliste |  | 1 Seite |  | 0 B
Objektplanung | 01 | Objektplanung
Textteil |  | Textteil
[9 empty] | - | Formular Bauantrag |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Formular Baubeschreibung |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Formular Gewerbebeschreibung |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Standsicherhitsnachweis |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Brandschutznachweis |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Anlagen zum Brandschutznachweis |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Schallprognosegutachten |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Erklärung Nachweisersteller |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte |  |  |  | 0 B
[9 empty] | - | Vertretervollmacht
[9 empty] | - | Kosteneinschätzung
Zeichnerischer Teil
Lagepläne
2023-0291 |  | 2023-0291 | [6 empty] | - | Auszug aus der amtlichen Liegenschaftskarte |  | 1:2500 |  | 0 B
2023-0291 |  | 2023-0291 | [6 empty] | - | Amtlicher Lageplan |  | 1:500 |  | 0 B
Zeichnerischer Teil
Zeichnungen
2023-0236014ANZLAGAN0003 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZLAG | AN | 0003 | 0 B | Übersichtslageplan mit Luftbild |  | 1:500 |  | 0 B
2023-0236014ANZGRUEG0004 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | EG | 0004 | 0 B | Übersichtslageplan mit Vermessungsplan |  | 1:500 |  | 0 B
2022-0630014ANZGRUEG0005 |  | 2022-0630 | 01 | 4 | AN | ZGRU | EG | 0005 | 0 B | Grundriss |  | 1:100 |  | 0 B
|  | 2022-0630 | 01 | 4 | AN | ZSCH | XX | 0006 | 0 B | Schnitte |  | 1:100
|  | 2022-0630 | 01 | 4 | AN | ZANS | XX | 0007 | 0 B | Ansichten |  | 1:100

## LP2
|  | Projekt: | Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP Neustadt-Glewe | [7 empty] | 3 p+d: Anzahl, Papierform + digital | 3: Anzahl | Datum der Lieferung
[11 empty] | Index: 0-9 (LP1-4); a, b, ... (ab LP5) |  | Tag | 14 | 16
[13 empty] | Monat | 05 | 05
Prüfspalte |  | IL-Projektnummer: 2023-0236 | [7 empty] | Dokumentenliste LP 2 |  |  | Jahr | 24 | 24
für doppelte | [10 empty] | Verteiler
Plan- bzw. |  |  |  |  | Obj.nr. | [5 empty] | Bauherr |  |  | d | d
Dok.kodes |  | Teilobjekte: |  |  | 00 | übergreifend |  |  |  |  | Prüfingenieur
|  |  | BT-01 |  | 01 | Schlauchwerkstatt, Durchfahrt intern, Atemschutzwerkstatt
|  |  | BT-02 |  | 02 | Prüfplätze, Werkstätten und Lager, Verwaltung
|  |  | BT-03 |  | 03 | Atemschutzübung, Kantine, Schulungsräume
|  |  | BT-04 |  | 04 | Lehrkabinette (Brücke)
|  |  | BT-05 |  | 05 | Neubau Übungsturm (UB)
Status
B - Bearbeitung / nicht ausgeliefert
G - Geteilt / Vorabzug
F -Veröffentlicht (Freigegeben)
A - Archiv
|  | Plan- / Dokumentkodierung Dateibezeichnung | [9 empty] | Maßstab / Seiten | Ersteller / Erstausgabe | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status
|  | Projekt- nummer | Objekt | Phase | Leistungs- bild | Doku-Art | Ebene | Nummer | Index & Status |  |  |  |  | 39 | 3 | 0 | 0 | 0
| 00 | Allgemein
2023-0236002ANDDBL000001 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | DDBL | 00 | 0001 | 0F | Deckblatt |  | 1 Seite | 2023-11-06 | 0F
2023-0236002ANDINH000002 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | DINH | 00 | 0002 | 0F | Dokumentenliste |  | 2 Seiten | 2023-11-06 | 0F
AVA |  | AVA
2023-0236002ANDKOSXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | DKOS | XX | 0001 | 1 B | Kostenschätzung Neubau FTZ LUP |  | 3 Seiten | 2024-05-15 |  | 1G
2023-0236002ANDBERXX0002 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | DBER | XX | 0002 | 1 B | Erläuterung zur Kostenschätzung |  | 5 Seiten | 2024-05-15 |  | 1G
|  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | DBER | XX | 0003 | 0B | Muster 6 |  | 13 Seiten | 2024-05-16 |  | 0G
Brandschutz |  | Brandschutz
2023-0236002CPDKOSXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | CP | DKOS | XX | 0001 | 0F | Brandschutzkonzept |  | 31 Seiten | 2024-02-20 | 0F
Objektplanung | 01 | Objektplanung
Textteil |  | Textteil
|  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | DBER | 00 | 0001 | 0G | Erläuterungsbericht |  | 7 Seiten | 2024-05-13 | 0G
|  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | DBNG | 00 | 0001 | 0G | Bemessung Sanitärräume |  | 5 Seiten | 2024-04-05 | 0G
Zeichnerischer Teil |  | Zeichnerischer Teil
2023-0236002ANZLAG000003 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | ZLAG | 00 | 0003 | 0F | Lageplan |  | 1:750 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236002ANZLAG000004 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | ZLAG | 00 | 0004 | 0F | Aufteilungsplan Hauptnutzungen |  | 1:750 | 2024-05-13 | 0F
|  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | ZLAG | EG | 0005 | 0F | Übersichtsplan Erdgeschoss gesamt |  | 1:250 | 2024-05-13 | 0F
|  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | ZLAG | 01 | 0006 | 0F | Übersichtsplan Obergeschoss gesamt |  | 1:250 | 2024-05-13 | 0F
|  | 2023-0236 | 00 | 2 | AN | ZLAG | DA | 0007 | 0F | Übersichtsplan Dachaufsicht |  | 1:250 | 2024-05-13 | 0F
Gebäude 1 - FTZ |  | Gebäude 1 - FTZ
2023-0236012ANZGRUEG1011 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | EG | 1011 | 0F | FTZ Grundriss Erdgeschoss Übersicht |  | 1:500 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRU011012 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | 01 | 1012 | 0F | FTZ Grundriss 1. Obergeschoss Übersicht |  | 1:500 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRUDA1013 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | DA | 1013 | 0F | FTZ Dachaufsicht Übersicht |  | 1:500 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZANS001031 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZANS | 00 | 1031 | 0F | Außenansichten Nord und Süd |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZANS001032 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZANS | 00 | 1032 | 0F | Außenansichten Ost und West |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
|  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZANS | 00 | 1033 | 0F | Innenhofansichten Nord und Süd |  | 1:200 | 2024-05-03 | 0F
2023-0236012ANZANS001034 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZANS | 00 | 1034 | 0F | Innenhofansichten Ost und West |  | 1:200 | 2024-05-06 | 0F
Teil 1
2023-0236012ANZGRUEG1111 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | EG | 1111 | 0F | FTZ Teil1 Grundriss Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRU011112 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | 01 | 1112 | 0F | FTZ Teil1 Grundriss Dachgeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRUDA1113 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | DA | 1113 | 0F | FTZ Teil1 Dachaufsicht |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZSCH001121 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZSCH | 00 | 1121 | 0F | FTZ Teil1 Schnitte |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
Teil 2
2023-0236012ANZGRUEG1211 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | EG | 1211 | 0F | FTZ Teil2 Grundriss Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRU011212 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | 01 | 1212 | 0F | FTZ Teil2 Grundriss 1. Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRUDA1213 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | DA | 1213 | 0F | FTZ Teil2 Dachaufsicht |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZSCH001221 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZSCH | 00 | 1221 | 0F | FTZ Teil2 Schnitte |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
Teil 3
2023-0236012ANZGRUEG1311 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | EG | 1311 | 0F | FTZ Teil3 Grundriss Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRU011312 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | 01 | 1312 | 0F | FTZ Teil3 Grundriss 1. Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRUDA1313 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | DA | 1313 | 0F | FTZ Teil3 Dachaufsicht |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZSCH001321 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZSCH | 00 | 1321 | 0F | FTZ Teil3 Schnitte |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
Teil 4
2023-0236012ANZGRUEG1411 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | EG | 1411 | 0F | FTZ Teil4 Grundriss Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRU011412 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | 01 | 1412 | 0F | FTZ Teil4 Grundriss 1. Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZGRUDA1413 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZGRU | DA | 1413 | 0F | FTZ Teil4 Dachaufsicht |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZSCH001421 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZSCH | 00 | 1421 | 0F | FTZ Teil4 Schnitte |  | 1:200 | 2024-05-13 | 0F
Übersichts- und Verlegepläne
2023-0236012ANZDESEG1005 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZDES | EG | 1005 | 0F | FTZ Übersichtsplan Unterhangdecken Erdgeschoss |  | 1:500 | 2024-05-13 | 0F
2023-0236012ANZDES011006 |  | 2023-0236 | 01 | 2 | AN | ZDES | 01 | 1006 | 0F | FTZ Übersichtsplan Unterhangdecken Obergeschoss |  | 1:500 | 2024-05-13 | 0F
Tragwerksplanung | 02 | Tragwerksplanung
Textteil |  | Textteil
2023-0236002SYDBNG000001 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | SY | DBNG | 00 | 0001 | 0B | Statische Dokumentation LP2 mit Anlagen |  | o. M. | 2024-05-08 | 0B
ELT - Starkstrom / Fernmeldetechnik / Aufzugsanlagen | 03 | ELT - Starkstrom / Fernmeldetechnik / Aufzugsanlagen
Textteil |  | Textteil
2023-0236002TADBER000002 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | TA | DBER | 00 | 0002 | 0G | Erläuterungsbericht ELT KG440-460 |  | 14 Seiten | 2024-05-13 | 0G
HLS - Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär | 03 | HLS - Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär
Textteil |  | Textteil
2023-0236002TADBER000001 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | TA | DBER | 00 | 0001 | 0G | Erläuterungsbericht FSZ LUP_FTZ |  | 21 Seiten | 2024-05-13 | 0G
Anlagen:
KG410, KG420, KG430, KG 473 Raumbedarfsanforderungen
KG410 Grundbilanz Sanitär
KG410 Bilanz Mindestversorgungsdruck
KG410 Bilanz Wasseraufbereitung
KG410 Bilanz Regenwasser
KG420 Primärenergiefaktor
KG420 Raumlufttemperaturen
KG420 Raumliste
KG420 Bedarfsabschätzung
KG420 Heizkreisübersicht
KG430 Luftmengentabelle
KG430 Anlagenzusammenstellung
KG473 Bilanzen Druckluft
KG475 Bilanzen Feuerlöscher
Übersicht Notbetrieb
Wärmeschutz - informativ |  | Wärmeschutz - informativ
2023-0236002CPDKOSXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 2 | CP | DKOS | XX | 0001 | 0G | Bauteilkatalog |  | 13 Seiten | 2023-12-15 | 0G

## LP3
|  | Projekt: | Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP Neustadt-Glewe | [7 empty] | 3 p+d: Anzahl, Papierform + digital | 3: Anzahl | Datum der Lieferung
[11 empty] | Index: 0-9 (LP1-4); a, b, ... (ab LP5) |  | Tag |  |  | 28 | 22 | 12 | 19 | 09
[13 empty] | Monat |  |  | 10 | 11 | 03 | 03 | 04
Prüfspalte |  | IL-Projektnummer: 2023-0236 | [7 empty] | Dokumentenliste LP 3 |  |  | Jahr |  |  | 24 | 24 | 25 | 25 | 25
für doppelte | [10 empty] | Verteiler
Plan- bzw. |  |  |  |  | Obj.nr. | [5 empty] | Bauherr | [5 empty] | d
Dok.kodes |  | Teilobjekte: |  |  | 00 | übergreifend |  |  |  |  | Bauüberwachung
|  |  | BT 1 |  | 01 | Schlauchwerkstatt, Durchfahrt intern, Atemschutzwerkstatt |  |  |  |  | Prüfingenieur
|  |  | BT 2 |  | 01 | Prüfplätze, Werkstätten und Lager, Verwaltung |  |  |  |  | AVA |  |  |  |  | d
|  |  | BT 3 |  | 01 | Atemschutzübung, Kantine, Schulungsräume
|  |  | BT 4 |  | 01 | Lehrkabinette (Brücke)
|  |  | BT 5 |  | 05 | Neubau Übungsturm (UB)
Status
B - Bearbeitung / nicht ausgeliefert
G - Geteilt / Vorabzug
F - Veröffentlicht (Freigegeben)
A - Archiv
|  | Plan- / Dokumentkodierung Dateibezeichnung | [9 empty] | Maßstab / Seiten | Erstausgabe |  | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status
|  | Projekt- nummer | Objekt | Phase | Leistungs- bild | Doku-Art | Ebene | Nummer | Index & Status |  |  |  |  | Bearbeitungsstatus | 96 | 39 | 222 | 55
| 00 | Allgemein
2023-0236003ANDDBL000001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DDBL | 00 | 0001 | 0G | Deckblatt |  | o. M. | 2024-11-15 |  | 0B |  | 0G
2023-0236003ANDINH000002 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DINH | 00 | 0002 | 2F | Dokumentenliste |  | o. M. | 2024-11-15 |  | 0B |  | 0G | 0F | 2F
Kampfmittelbelastungsauskunft
|  | 2023-0236 | [6 empty] | 0G | Kampfmittelbelastungsauskunft |  | o. M. | 2023-05-08 |  | 0B |  | 0G
Bauphysik
|  | 2023-0236 | [6 empty] | 0G | GEG Nachweis mit Anlagen |  | o. M. | 2024-11-14 |  | 0B | 0B | 0G
|  | 2023-0236 | [6 empty] | 0G | Schallschutznachweis |  | o. M. | 2024-09-30 |  | 0B | 0B | 0G
Brandschutz |  | Brandschutz
2023-0236 |  | 2023-0236 | [6 empty] | 0G | Brandschutzkonzept |  | o. M. | 2024-09-13 | in LP4 enthalten | 0B | 0B | 0G
2023-0236 |  | 2023-0236 | [6 empty] | 0G | BSK Anlagen |  | o. M. | 2024-09-13 | in LP4 enthalten | 0B | 0B | 0G
Objektplanung | 01 | Objektplanung
Textteil |  | Textteil
2023-0236003ANDBER000001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DBER | 00 | 0001 | 0G | Baubeschreibung und Ausstattung Architektur |  | 4 Seiten | 2024-11-15 | Ausstehend | 0B | 0B | 0G
2023-0236003ANDZUS000001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DZUS | 00 | 0001 | 0B | Raumbuch |  | - | 2024-10-28 | Ausstehend | 0B | 0B
2023-0236003ANDZUS000002 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DZUS | 00 | 0002 | 0G | Raumliste |  | 4 Seiten | 2024-11-15 | Klärung notwenidg | 0B | 0B | 0G
|  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZFAS | XX | 0011 | 0B | Fenstertypen |  | Plan | 2024-11-15 | Ausstehend | 0B | 0B | 0G
|  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DLIS | 00 | 0011 | 0B | Fensterliste |  | 2 Seiten | 2024-11-15 | Ausstehend | 0B | 0B | 0G
|  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DLIS | 00 | 0012 | 0B | Türliste |  | 4 Seiten | 2024-11-15 | Ausstehend | 0B | 0B | 0G
|  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DLIS | 00 | 0013 | 0G | Farb- und Materialkonzept BT 1 - BT 5 |  | 46 Seiten | 2024-11-15 | Ausstehend | 0B | 0B | 0G
Zeichnerischer Teil |  | Zeichnerischer Teil
Übersichtspläne |  | Übersichtspläne
2023-0236003ANZLAG000003 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZLAG | 00 | 0003 | 0G | Übersichts-Lageplan |  | 1:500 | 2024-11-15 | Ausstehend | 0B | 0B | 0G
|  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZGRU | UG | 1010 | 0G | Übersichtsplan Fundamente |  | 1:200 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236003ANZGRUEG1011 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1011 | 0G | Übersichtsplan EG |  | 1:200 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236003ANZGRU011012 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZGRU | 01 | 1012 | 0G | Übersichtsplan OG |  | 1:200 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236003ANZGRUDA1013 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZGRU | DA | 1013 | 0G | Übersichtsplan Dachaufsicht |  | 1:200 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236003ANZBOSEG2111 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZBOS | EG | 2111 | 0B | Fußbodenübersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZBOS012112 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZBOS | 01 | 2112 | 0B | Fußbodenübersicht Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZWANEG2211 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZWAN | EG | 2211 | 0B | Wandbelänge Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZWAN012212 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZWAN | 01 | 2212 | 0B | Wandbeläge Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZDESEG2311 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZDES | EG | 2311 | 0B | Deckenübersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZDES012312 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZDES | 01 | 2312 | 0B | Deckenübersicht Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZGRUEG2411 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZGRU | EG | 2411 | 0B | Übersichtsplan DIN 277 Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZGRU012412 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZGRU | 01 | 2412 | 0B | Übersichtsplan DIN 277 Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZHZGEG2511 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZHZG | EG | 2511 | 0B | Heizung Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZHZG012512 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZHZG | 01 | 2512 | 0B | Heizung Übersicht Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZTEMEG2611 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZTEM | EG | 2611 | 0B | Temperatur Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZTEM012612 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZTEM | 01 | 2612 | 0B | Temperatur Übersicht Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZRLTEG2711 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZRLT | EG | 2711 | 0B | Lüftung Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZRLT012712 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZRLT | 01 | 2712 | 0B | Lüftung Übersicht Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-08-09 | Arbeitspläne | 0B
2023-0236003ANZTUE012811 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | ZTUE | 01 | 2811 | 0B | Türen Übersicht |  | o.M. | 2024-11-13 | Arbeitspläne | 0B
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236013ANZGRUEG1110 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1110 | 0G | Grundriss Fundamente BT 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZGRUEG1210 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1210 | 0G | Grundriss Fundamente BT 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZGRUEG1310 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1310 | 0G | Grundriss Fundamente BT 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZGRUEG1410 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1410 | 0G | Grundriss Fundamente BT 4 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZGRUEG1111 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1111 | aG | Grundriss Erdgeschoss BT 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRUEG1211 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1211 | aG | Grundriss Erdgeschoss BT 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRUEG1311 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1311 | aG | Grundriss Erdgeschoss BT 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRUEG1411 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | EG | 1411 | aG | Grundriss Erdgeschoss BT 4 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRU011112 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | 01 | 1112 | 0G | Grundriss Obergeschoss BT 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZGRU011212 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | 01 | 1212 | aG | Grundriss Obergeschoss BT 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRU011312 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | 01 | 1312 | aG | Grundriss Obergeschoss BT 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRU011412 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | 01 | 1412 | aG | Grundriss Obergeschoss BT 4 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRUDA1113 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | DA | 1113 | aG | Dachaufsicht BT 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZGRUDA1213 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | DA | 1213 | 0G | Dachaufsicht BT 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZGRUDA1313 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | DA | 1313 | 0G | Dachaufsicht BT 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZGRUDA1413 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZGRU | DA | 1413 | 0G | Dachaufsicht BT 4 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236053ANZGRUEG5031 |  | 2023-0236 | 05 | 3 | AN | ZGRU | EG | 5031 | 0G | Übungsturm |  | 1:101 | 2024-11-15 | In Bearbeitung |  | 0B | 0G
Schnitte |  | Schnitte
2023-0236013ANZSCH001121 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZSCH | 00 | 1121 | aG | Schnitte Teil 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZSCH001221 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZSCH | 00 | 1221 | 0G | Schnitte Teil 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZSCH001321 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZSCH | 00 | 1321 | 0G | Schnitte Teil 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
2023-0236013ANZSCH001421 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZSCH | 00 | 1421 | 0G | Schnitte Teil 4 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G
Ansichten |  | Ansichten
2023-0236013ANZANS001031 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZANS | 00 | 1031 | aG | Außenansichten |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
2023-0236013ANZANS001032 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | AN | ZANS | 00 | 1032 | aG | Innenhofansichten |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0B | 0B | 0G | aG
Tragwerksplanung | 02 | Tragwerksplanung
Textteil |  | Textteil
2023-0236013SPDBER000001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | DBER | 00 | 0001 | 0G | FSZ BT1_mit Anlage |  | o. M. | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236013SPDBER010002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | DBER | 01 | 0002 | 0G | FSZ BT2_mit Anlage |  | o. M. | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236013SPDBER020003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | DBER | 02 | 0003 | 0G | FSZ BT3_mit Anlage |  | o. M. | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236013SPDBER030004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | DBER | 03 | 0004 | 0G | FSZ BT4 |  | o. M. | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236013SPDBER040005 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | DBER | 04 | 0005 | 0G | FSZ BT5_mit Anlage |  | o. M. | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
Positionspläne |  | Positionspläne
2023-0236013SPZGRU010003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | 0G | BT1 - Positionsplan 01 |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236013SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Positionsplan EG |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236013SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | SP | ZGRU | GF | 0001 | 0G | Postionsplan Gründung |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236023SPZGRU010003 |  | 2023-0236 | 02 | 3 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | 0G | BT2 - Positionsplan 01 |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236023SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 02 | 3 | SP | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Positionsplan EG |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236023SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 02 | 3 | SP | ZGRU | GF | 0001 | 0G | Postionsplan Gründung |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236033SPZGRU010003 |  | 2023-0236 | 03 | 3 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | 0G | BT3 - Positionsplan 01 |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236043SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 04 | 3 | SP | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Positionsplan EG |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236033SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 03 | 3 | SP | ZGRU | GF | 0001 | 0G | Postionsplan Gründung |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236043SPZGRU010003 |  | 2023-0236 | 04 | 3 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | 0G | BT4 - Positionsplan 01 |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236043SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 04 | 3 | SP | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Positionsplan EG |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236043SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 04 | 3 | SP | ZGRU | GF | 0001 | 0G | Postionsplan Gründung |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
2023-0236053SPZGRUGR0001 |  | 2023-0236 | 05 | 3 | SP | ZGRU | GR | 0001 | 0G | BT5 - Positionsplan |  | 1:100 | 2024-10-31 |  |  |  | 0G
Sanitär Heizung Lüftung | 03 | Sanitär Heizung Lüftung
Dokumente |  | Dokumente
2023-0236013TYDBERXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TY | DBER | XX | 0001 | 0G | Erläuterungsbericht TGA (HLS) |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TADKAT000004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TA | DKAT | 00 | 0004 | 0B | Schnittstellenkatalog TGA / TWP / ARCHITEKTUR (HLS-Teil) |  | o. M. | 2024-11-15 |  |  |  | 0B
2023-0236013TADABS000005 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TA | DABS | 00 | 0005 | 0B | Vorabstimmung mit dem Versorger (Wasser- und Fernwaerme) |  | o. M. | 2024-11-15 |  |  |  | 0B
Sanitär KG 410 |  | Sanitär KG 410
2023-236003TSDBNGXX0001 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TS | DBNG | XX | 0001 | 0G | Trinkwasser Fließwege |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-236003TSDBNGXX0002 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TS | DBNG | XX | 0002 | 0G | Trinkwasser Netzbericht |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-236003TSDBNGXX0003 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TS | DBNG | XX | 0003 | 0G | Trinkwasser Prüfbericht |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-236003TSDBNGXX0004 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TS | DBNG | XX | 0004 | 0G | Trinkwasseranalyse |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-236003TTDBNGXX0001 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TT | DBNG | XX | 0001 | 0G | Schmutzwasser Abwasserberechnung |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-236003TTDBNGXX0002 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TT | DBNG | XX | 0002 | 0G | Regenwasser Niederschlagshöhen Kostra |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-236003TTDBNGXX0003 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TT | DBNG | XX | 0003 | 0G | Regenwasser Niederschlagsberechnung |  | o. M. | 2024-10-18 | FEHLT
Heizung KG 420 |  | Heizung KG 420
2023-236003THDBNGXX0001 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0001 | aF | Rohrnetzberechnung Heizungsnetz |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-236003THDBNGXX0002 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0002 | aF | Wärmepumpe (Heizbetrieb) |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-236003THDBNGXX0003 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0003 | aF | Wärmepumpe (Kältebetrieb) |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-236003THDBNGXX0004 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0004 | aF | Heizkörperauslegung |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-236003THDBNGXX0005 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0005 | aF | Heizlastberechnung |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-236003THDBNGXX0006 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0006 | aF | Fußbodenheizung |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
|  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0007 | 0F | Heizungsnetz |  | o. M. | 2025-03-07 |  |  |  |  | 0F
|  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DBNG | XX | 0008 | 0F | Nassläufer Premium Smart Pumpe |  | o. M. | 2025-03-07 |  |  |  |  | 0F
2023-236003THDDATXX0001 |  | 2023-236 | 00 | 3 | TH | DDAT | XX | 0001 | aF | Fernwärme- & Nahwärmeanbindung |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
Lüftung KG 430 |  | Lüftung KG 430
2023-0236013TLDUESXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | DUES | XX | 0001 | 0G | Notbetrieb RLT |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLDBILXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | DBIL | XX | 0001 | 0G | Luftmengenberechnung |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLDZUSXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | DZUS | XX | 0001 | 0G | Anlagenzusammenstellung |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
Druckluft KG 473 |  | Druckluft KG 473
2023-0236013TYDBNGXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TY | DBNG | XX | 0001 | 0G | Notbetrieb RLT |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TYDBNGXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TY | DBNG | XX | 0002 | 0G | Luftmengenberechnung |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
Zeichnungen |  | Zeichnungen
Sanitär KG 410 |  | Sanitär KG 410
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236013TSZGRLGF0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRL | GF | 0001 | 0G | Grundleitungsplan Bodenplatte BT1 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRLGF0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRL | GF | 0002 | 0G | Grundleitungsplan Bodenplatte BT2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRLGF0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRL | GF | 0003 | 0G | Grundleitungsplan Bodenplatte BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRLGF0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRL | GF | 0004 | 0G | Grundleitungsplan Bodenplatte BT4 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRLGF0005 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRL | GF | 0005 | 0G | Übersicht Bodenplatte |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRUEG0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRU | EG | 0001 | 0G | Grundriss Erdgeschoss BT1 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Grundriss Erdgeschoss BT2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRUEG0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRU | EG | 0003 | 0G | Grundriss Erdgeschoss BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZUEBEG0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZUEB | EG | 0004 | 0G | Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRU010001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRU | 01 | 0001 | 0G | Grundriss 1.Obergeschoss BT 2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZGRU010002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZGRU | 01 | 0002 | 0G | Grundriss 1.Obergeschoss BT 3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TSZUEB010003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TS | ZUEB | 01 | 0003 | 0G | Übersicht 1.Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
Schemen |  | Schemen
2023-0236003TSZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TS | ZSCH | XX | 0001 | 0G | Strangschema Trinkwasser |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236003TSZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TS | ZSCH | XX | 0002 | 0G | Strangschema Schmutzwasser |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
Heizung / Kälte KG 420/434 |  | Heizung / Kälte KG 420/434
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236013THZUEBGF0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZUEB | GF | 0001 | aF | Grundleitungsplan Bodenplatte |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZGRUEG0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZGRU | EG | 0001 | aF | Grundriss Erdgeschoss BT1 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZGRU | EG | 0002 | aF | Grundriss Erdgeschoss BT2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZGRUEG0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZGRU | EG | 0003 | aF | Grundriss Erdgeschoss BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZUEBEG0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZUEB | EG | 0004 | aF | Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZGRU010001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZGRU | 01 | 0001 | aF | Grundriss 1.Obergeschoss BT1 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZGRU010002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZGRU | 01 | 0002 | aF | Grundriss 1.Obergeschoss BT2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZGRU010003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZGRU | 01 | 0003 | aF | Grundriss 1.Obergeschoss BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZGRU010004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZGRU | 01 | 0004 | aF | Grundris 1.Obergeschoss BT4 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZUEB010005 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZUEB | 01 | 0005 | aF | Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013THZDAADA0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TH | ZDAA | DA | 0001 | aF | Grundriss Dachaufsicht BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF | aF
2023-0236013TKZGRUEG0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TK | ZGRU | EG | 0001 | 0G | Grundriss Erdgeschoss BT2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TKZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TK | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Grundriss Erdgeschoss BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TKZGRUEG0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TK | ZGRU | EG | 0003 | 0G | Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TKZGRU010001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TK | ZGRU | 01 | 0001 | 0G | Grundriss 1.Obergeschoss BT2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TKZGRU010002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TK | ZGRU | 01 | 0002 | 0G | Grundriss 1.Obergeschoss BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TKZGRU010003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TK | ZGRU | 01 | 0003 | 0G | Übersicht 1.Obergeschoss |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TKZDAADA0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TK | ZDAA | DA | 0001 | 0G | Grundriss Dachaufsicht BT3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
Schemen |  | Schemen
2023-0236003THZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TH | ZSCH | XX | 0001 | aF | Anlagenschema Verteiler |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236003THZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TH | ZSCH | XX | 0002 | aF | Strangschema Heizkörper |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236003THZSCHXX0003 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TH | ZSCH | XX | 0003 | aF | Strangschema Deckenstrahlplatten |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236003THZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TH | ZSCH | XX | 0004 | aF | Strangschema Fußbodenheizung |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236003THZSCHXX0005 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TH | ZSCH | XX | 0005 | aF | Strangschema RLT-Anlagen |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236003TKZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TK | ZSCH | XX | 0001 | 0G | Strangschema RLT-Anlagen |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236003TKZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TK | ZSCH | XX | 0002 | 0G | Strangschema Klimasplitgeräte |  | o.M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
Lüftung KG 430 |  | Lüftung KG 430
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236013TLZINSEG1011 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | EG | 1011 | 0G | Installationsplan Lüftung Erdgeschoss Übersicht |  | 1:200 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINS011012 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | 01 | 1012 | 0G | Installationsplan Lüftung Obergeschoss Übersicht |  | 1:200 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINSDA1013 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | DA | 1013 | 0G | Installationsplan Lüftung Dachaufsicht Übersicht |  | 1:200 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINSEG1111 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | EG | 1111 | aF | Installationsplan Lüftung Erdgeschoss BT 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236013TLZINSEG1211 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | EG | 1211 | aF | Installationsplan Lüftung Erdgeschoss BT 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236013TLZINSEG1311 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | EG | 1311 | 0G | Installationsplan Lüftung Erdgeschoss BT 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINS011112 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | 01 | 1112 | 0G | Installationsplan Lüftung Obergeschoss BT 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINS011212 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | 01 | 1212 | aF | Installationsplan Lüftung Obergeschoss BT 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236013TLZINS011312 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | 01 | 1312 | 0G | Installationsplan Lüftung Obergeschoss BT 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINS011412 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | 01 | 1412 | 0G | Installationsplan Lüftung Obergeschoss BT 4 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINSDA1113 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | DA | 1113 | 0G | Installationsplan Lüftung Dachaufsicht BT 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINSDA1213 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | DA | 1213 | 0G | Installationsplan Lüftung Dachaufsicht BT 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZINSDA1313 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZINS | DA | 1313 | 0G | Installationsplan Lüftung Dachaufsicht BT 3 |  | 1:100 | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
Schemen |  | Schemen
2023-0236013TLZSCHXX2101 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2101 | 0G | Schema BT 1 Anlage RLT 100 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZSCHXX2102 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2102 | 0G | Schema BT 1 Anlage RLT 120 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZSCHXX2201 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2201 | aF | Schema BT 2 Anlage RLT 200 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G | aF
2023-0236013TLZSCHXX2202 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2202 | 0G | Schema BT 2 Anlage RLT 210 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZSCHXX2301 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2301 | 0G | Schema BT 3 Anlagen RLT 300 / 310 / 311 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZSCHXX2302 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2302 | 0G | Schema BT 3 Anlage RLT 330 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZSCHXX2303 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2303 | 0G | Schema BT 3 Anlagen RLT 320 / 350 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TLZSCHXX2401 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TL | ZSCH | XX | 2401 | 0G | Schema BT 4 Anlagen RLT 400 - 451 |  | o. M. | 2024-11-15 | Fertig |  |  | 0G
| 03 | Elektrotechnik | [11 empty] | "Fertig" -> Grün / "Über OPL" -> Orange / "In Bearbeitung" ->Gelb
Elektrische Anlagen KG 440 & Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen KG 450 |  | Elektrische Anlagen KG 440 & Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen KG 450 | [11 empty] | wird
Schriftlicher Teil |  | Schriftlicher Teil
Textteil |  | Textteil
2023-0236013TEDINHXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DINH | XX | 0001 | 0G | Inhaltsverzeichnis |  | o. M. | 2024-11-15 | Über OPL | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDBERXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DBER | XX | 0001 | 0G | Erläuterungsbericht |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDKATXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DKAT | XX | 0001 | 0G | Bemusterungsliste |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDKATXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DKAT | XX | 0002 | 0G | Schnittstellenkatalog ELT-GA |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDKATXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DKAT | XX | 0001 | 0G | Raumbuchforderungsliste ELT |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDANLXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DANL | XX | 0001 | 0G | Risikoanalyse Blitzschutz |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Berechnungen |  | Berechnungen
2023-0236013TEDBNGXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DBNG | XX | 0001 | 0G | Energiebilanz NN |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDBNGXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DBNG | XX | 0002 | 0G | Energiebilanz EN |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDBNGXX0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DBNG | XX | 0003 | 0G | Beleuchtungsberechnung |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDBNGXX0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DBNG | XX | 0004 | 0G | PV-Ertragsberechnung |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEDANLXX0005 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | DANL | XX | 0005 | 0G | Kostenberechnung |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Zeichnerischer Teil |  | Zeichnerischer Teil
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236013TEZINSEG0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZINS | EG | 0001 | 1G | Installationsplan EG - Bauteil 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G | 1G
2023-0236013TEZINSEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZINS | EG | 0002 | 1G | Installationsplan EG - Bauteil 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G | 1G
2023-0236013TEZINS010001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZINS | 01 | 0001 | 1G | Installationsplan OG - Bauteil 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G | 1G
2023-0236013TEZINS010002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZINS | 01 | 0002 | 1G | Installationsplan OG - Bauteil 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G | 1G
2023-0236013TEZINSDA0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZINS | DA | 0001 | 0G | Installationsplan DA - Bauteil 1 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZINSDA0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZINS | DA | 0002 | 0G | Installationsplan DA - Bauteil 2 |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZUEBEG0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZUEB | EG | 0001 | 0G | Erdungs- und Blitzschutzanlage EG |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZUEBEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZUEB | EG | 0002 | 0G | Erdungs- und Blitzschutzanlage EG |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZUEB010001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZUEB | 01 | 0001 | 0G | Erdungs- und Blitzschutzanlage OG |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZUEB010002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZUEB | 01 | 0002 | 0G | Erdungs- und Blitzschutzanlage OG |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZUEBDA0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZUEB | DA | 0001 | 0G | Erdungs- und Blitzschutzanlage DA |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZUEBDA0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZUEB | DA | 0002 | 0G | Erdungs- und Blitzschutzanlage DA |  | 1:100 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Schemen KG 440 |  | Schemen KG 440
2023-0236013TEZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZSCH | XX | 0001 | 0G | Installationsbus KNX |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZSCH | XX | 0002 | 0G | Energieversorgungsschema |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZSCHXX0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZSCH | XX | 0003 | 0G | Potentialausgleich |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZSCH | XX | 0004 | 0G | Sicherheitsbeleuchtung |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZSCHXX0005 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZSCH | XX | 0005 | 0G | Blitzschutzzonenkonzept |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TEZSCHXX0006 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZSCH | XX | 0006 | 0G | Strangschema PV-Anlage |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Schemen KG 450 |  | Schemen KG 450
2023-0236013TFZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TF | ZSCH | XX | 0001 | 0G | Passives Datennetz |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TFZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TF | ZSCH | XX | 0002 | 0G | Lichtrufanlage |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TFZSCHXX0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TF | ZSCH | XX | 0003 | 0G | Brandmeldeanlage |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TFZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TF | ZSCH | XX | 0004 | 0G | Einbruchmeldeanlage |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236013TFZSCHXX0005 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TF | ZSCH | XX | 0005 | 0G | Natürliche Rauchabzugsanlage |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Details KG 440 |  | Details KG 440
2023-0236 00 5 TT ZUEB XX 0001 0 G |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TT | ZDAL | XX | 0001 | 0G | NSHV-NN |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236 00 5 TT ZUEB XX 0001 0 G |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TT | ZDAL | XX | 0002 | 0G | NSHV-EN |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Details KG 450 |  | Details KG 450
2023-0236 00 5 TT ZUEB XX 0001 0 G |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TT | ZDAL | XX | 0001 | 0G | DV passiv |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
2023-0236 00 5 TT ZUEB XX 0001 0 G |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TT | ZDAL | XX | 0002 | 0G | DV aktiv |  | o. M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Druckluft KG 473 |  | Druckluft KG 473
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236013TNZGRUEG0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TN | ZGRU | EG | 0001 | 0G | Grundriss Erdgeschoss Bauteil 1 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TNZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TN | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Grundriss Erdgeschoss Bauteil 2 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TNZGRUEG0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TN | ZGRU | EG | 0003 | 0G | Grundriss Erdgeschoss Bauteil 3 |  | 1:100 | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
2023-0236013TNZGRUEG0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TN | ZGRU | EG | 0004 | 0G | Übersicht Erdgeschoss |  | 1:200 | 2024-10-18 | Fertig
Schemen |  | Schemen
2023-0236003TNZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | TN | ZSCH | XX | 0001 | 0G | Strangschema Druckluft |  | o. M. | 2024-10-18 | Fertig |  |  | 0G
Gebäudeautomation KG 480 |  | Gebäudeautomation KG 480
2023-0236013TCDBERXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | DBER | XX | 0001 | 0G | Erläuterungsbericht |  | 11 | 2025-03-27 |  |  |  | 0G | aF |  | 0G
2023-0236013TCDBESXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | DBES | XX | 0001 | 0G | Funktionsbeschreibung |  | 21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 0F |  | 0G
2023-0236013TCDLISXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | DLIS | XX | 0001 | 0G | Systemintegration |  | 1 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 0F |  | 0G
2023-0236013TCDLISXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | DLIS | XX | 0002 | 0G | Verbraucherliste |  | 4 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 0F |  | 0G
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236013TCZGRUEG0000 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | EG | 0000 | 0G | Grundriss EG; Bauteil 1-4 |  | 1:100 | 2025-03-26 |  |  |  | 0G | aF |  | 0G
2023-0236013TCZGRUEG0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | EG | 0001 | 0G | Grundriss EG; Bauteil 1 |  | 1:100 | 2025-03-26 |  |  |  | 0G | aF |  | 0G
2023-0236013TCZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | EG | 0002 | 0G | Grundriss EG; Bauteil 2 |  | 1:100 | 2025-03-26 |  |  |  | 0G | aF |  | 0G
2023-0236013TCZGRUEG0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | EG | 0003 | 0G | Grundriss EG; Bauteil 3 |  | 1:100 | 2025-03-26 |  |  |  | 0G | aF |  | 0G
2023-0236013TCZGRU010000 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | 01 | 0000 | 0G | Grundriss OG; Bauteil 1-4 |  | 1:100 | 2025-03-26 |  |  |  | 0G | aF |  | 0G
2023-0236013TCZGRU010001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | 01 | 0001 | 0G | Grundriss OG; Bauteil 1+4 |  | 1:100 | 2025-03-26 |  |  |  | 0G | aF |  | 0G
2023-0236013TCZGRU010002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | 01 | 0002 | 0G | Grundriss OG; Bauteil 2 |  | 1:100 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZGRU010003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | 01 | 0003 | 0G | Grundriss OG; Bauteil 3 |  | 1:100 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZGRUDA0000 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | DA | 0000 | 0G | Grundriss DA; Bauteil 1-4 |  | 1:100 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZGRUDA0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | DA | 0001 | 0G | Grundriss DA; Bauteil 1+4 |  | 1:100 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZGRUDA0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | DA | 0002 | 0G | Grundriss DA; Bauteil 2 |  | 1:100 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZGRUDA0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZGRU | DA | 0003 | 0G | Grundriss DA; Bauteil 3 |  | 1:100 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZUEBXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZUEB | XX | 0001 | 0G | Netzwerk- und Systemtopologie |  | o.M. | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZSCH | XX | 0001 | 0G | Automationsschema; Bauteil 1 |  | 25 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZSCH | XX | 0002 | 0G | Automationsschema; Bauteil 2 |  | 419 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZSCHXX0003 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZSCH | XX | 0003 | 0G | Automationsschema; Bauteil 3 |  | 523 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
2023-0236013TCZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TC | ZSCH | XX | 0004 | 0G | Automationsschema; Bauteil 4 |  | 4 | 2025-03-26 | [6 empty] | 0G
0G
Baustrom KG 491 |  | Baustrom KG 491
2023-0236013TEZUEBXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TE | ZUEB | XX | 0001 | 0G | Baustromschema |  | o.M. | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
Erschließung und Freianlagen KG 500 | 07 | Erschließung und Freianlagen KG 500
Texteil |  | Texteil
2023-0236003ANDBERXX0001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DBER | XX | 0001 | 0F | Erläuterungsbericht |  | 1:1000 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
Lagepläne |  | Lagepläne
| 02 | [8 empty] | Übersichtskarte |  | 1:5000 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZULPXX0001 | 03-1 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZULP | XX | 0001 | 0F | Übersichtslageplan Straßenbau |  | 1:1000 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZULPXX0002 | 03-2 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZULP | XX | 0002 | 0F | Übersichtslageplan Leistungsgrenzen |  | 1:1000 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZLAPXX0001 | 07-1 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZLAP | XX | 0001 | 0F | Lageplan Straßenbau |  | 1:500 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003KAZLAPXX0001 | 13-2 | 2023-0236 | 00 | 3 | KA | ZLAP | XX | 0001 | 0F | Flächeneinzugsplan Entwässerung |  | 1:500 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003KAZLAPXX0002 | 13-3 | 2023-0236 | 00 | 3 | KA | ZLAP | XX | 0002 | 0F | Lageplan Entwässerung |  | 1:500 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
Schnitte |  | Schnitte
2023-0236003VRZQSNXX0001 | 06-1 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZQSN | XX | 0001 | 0F | Straßenquerschnitte |  | 1:50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZQSNXX0002 | 06-2 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZQSN | XX | 0002 | 0F | Straßenquerschnitte |  | 1:50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
Höhenplan |  | Höhenplan
2023-0236003VRZHOPXX0001 | 08-1 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZHOP | XX | 0001 | 0F | Höhenplan - Planstraße A/Zufahrtsstraße |  | 1:500/50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZHOPXX0002 | 08-2 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZHOP | XX | 0002 | 0F | Höhenplan - Planstraße B |  | 1:500/50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZHOPXX0003 | 08-3 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZHOP | XX | 0003 | 0F | Höhenplan - Planstraße C |  | 1:500/50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZHOPXX0004 | 08-4 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZHOP | XX | 0004 | 0F | Höhenplan - Planstraße D |  | 1:500/50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZHOPXX0005 | 08-5 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZHOP | XX | 0005 | 0F | Höhenplan - Planstraße E |  | 1:500/50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZHOPXX0006 | 08-6 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZHOP | XX | 0006 | 0F | Höhenplan - Planstraße F |  | 1:500/50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003VRZHOPXX0007 | 08-7 | 2023-0236 | 00 | 3 | VR | ZHOP | XX | 0007 | 0F | Höhenplan - Planstraße G |  | 1:500/50 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
Details |  | Details
| 13-1 | 2023-0236 | 00 | 3 | [5 empty] | Ergebnisse_wassertechnische_Berechnung |  |  | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003KAZKONXX0001 | 13-4-1 | 2023-0236 | 00 | 3 | KA | ZKON | XX | 0001 | 0F | Trennbauwerk mit Sedimentationsanlage |  | 1:25 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003KAZKONXX0002 | 13-4-2 | 2023-0236 | 00 | 3 | KA | ZKON | XX | 0002 | 0F | Regenrückhaltebecken |  | 1:100 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
2023-0236003KAZKONXX0003 | 13-5 | 2023-0236 | 00 | 3 | KA | ZKON | XX | 0003 | 0F | Abwasserpumpwerk |  | 1:25 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
| 13-6-1 | 2023-0236 | 00 | 3 | [5 empty] | Abwasserpumpwerk, Entwurfsbemessung nach DWA A 134 |  | o.M. | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
| 13-6-2 | 2023-0236 | 00 | 3 | [5 empty] | Ermittlung der Förderhöhe für das APW |  | o.M. | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
| 13-6-3 | 2023-0236 | 00 | 3 | [5 empty] | Abwasserdruckrohrleitung Trasse |  | o.M. | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
| 14 | 2023-0236 | 00 | 3 | LL | ZMAS | XX | 0001 |  | Freianlagenplanung |  | 1:500 | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
| 17 | 2023-0236 | 00 | 3 | [5 empty] | Stellungnahme TÖB, Stand Jan.2024 |  | o.M. | 2024-10-30 |  |  |  | 0G
Starkstromanlage KG 556 |  | Starkstromanlage KG 556
2023-0236013TJZDALXX0001 |  | 2023-0236 | 01 | 3 | TJ | ZDAL | XX | 0001 | 0G | Außenanlagen |  | 1:500 | 2024-11-15 | In Bearbeitung | 0G |  | 0G
AVA Kostenberechnung | 10 | AVA Kostenberechnung
2023-0236003ANDKOSXX0010 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DKOS | XX | 0010 | aF | KoBe 01.0 gesamt |  | o.M. | 2025-03-18 |  |  |  | 0G |  | aF
2023-0236003ANDKOSXX0011 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DKOS | XX | 0011 | aF | KoBe 01.1 FSZ LUP |  | o.M. | 2025-03-18 |  |  |  | 0G |  | aF
2023-0236003ANDKOSXX0012 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DKOS | XX | 0012 | aF | KoBe 01.2 Hauptzufahrt und Nebenflächen |  | o.M. | 2025-03-18 |  |  |  | 0G |  | aF
2023-0236003ANDKOSXX0021 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DKOS | XX | 0021 | aF | FSZ LUP_ KoBe Muster 6 - 01.0 gesamt |  | o.M. | 2025-03-18 |  |  |  | 0G |  | aF
2023-0236003ANDKOSXX0022 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DKOS | XX | 0022 | aF | FSZ LUP_ KoBe Muster 6 - 01.1 FSZ LUP |  | o.M. | 2025-03-18 |  |  |  | 0G |  | aF
2023-0236003ANDKOSXX0023 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DKOS | XX | 0023 | aF | FSZ LUP_ KoBe Muster 6 - 01.2 Hauptzufahrt und Nebenflächen |  | o.M. | 2025-03-18 |  |  |  | 0G |  | aF
Note on X170: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X171: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X172: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X173: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X174: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X175: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X176: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X177: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X178: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X179: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X180: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Nochmals überarbeitet, ohne neuen Index
Note on X341: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Datei ohne Plancode und Index, Ausgabe am 18.03.25

## LP4 (hidden)
|  | Projekt: | Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP Neustadt-Glewe | [7 empty] | 3 p+d: Anzahl, Papierform + digital | 3: Anzahl |  | Datum der Lieferung
[11 empty] | Index: 0-9 (LP1-4); a, b, ... (ab LP5) |  |  | Tag | TT
[14 empty] | Monat | MM
Prüfspalte |  | IL-Projektnummer: 2023-0236 | [7 empty] | Dokumentenliste LP 4 |  |  |  | Jahr | JJ
für doppelte | [10 empty] | Verteiler
Plan- bzw. |  |  |  |  | Obj.nr. | [5 empty] | Bauherr |  |  |  | p+d
Dok.kodes |  | Teilobjekte: |  |  | 00 | übergreifend |  |  |  |  | Bauordnungsamt |  | AUSBLENDEN BEIM DRUCK
|  |  | BT 1 |  | 01 | Schlauchwerkstatt, Durchfahrt intern, Atemschutzwerkstatt |  |  |  |  | Prüfingenieur
|  |  | BT 2 |  | 01 | Prüfplätze, Werkstätten und Lager, Verwaltung
|  |  | BT 3 |  | 01 | Atemschutzübung, Kantine, Schulungsräume
|  |  | BT 4 |  | 01 | Lehrkabinette (Brücke)
|  |  | BT 5 |  | 05 | Neubau Übungsturm (UB)
Status
B - Bearbeitung / nicht ausgeliefert
G - Geteilt / Vorabzug
F -Veröffentlicht (Freigegeben)
A - Archiv
|  | Plan- / Dokumentkodierung Dateibezeichnung | [9 empty] | Maßstab / Seiten | Anmerkung | Ersteller / Erstausgabe | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status
|  | Projekt- nummer | Objekt | Phase | Leistungs- bild | Doku-Art | Ebene | Nummer | Index & Status | [5 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauantrag
2023-0236004ANDDBL000001 |  | 2023-0236 | 00 | 4 | AN | DDBL | 00 | 0001 | 0B | Deckblatt |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236004ANDINH000002 |  | 2023-0236 | 00 | 4 | AN | DINH | 00 | 0002 | 0B | Dokumentenliste |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANDFOR000001 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | DFOR | 00 | 0001 | 0B | Bauantrag BT 1-4 und BT 5 |  | o. M. | auf Formular | TT.MM.2021 | 0B
Anlagen |  | Anlagen
2023-0236014ANDBNG000005 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | DBNG | 00 | 0005 | 0B | Stellplatzberechnung |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANDBNG000007 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | DBNG | 00 | 0007 | 0B | BGF und BRI |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZLAG000001 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZLAG | 00 | 0001 | 0B | Liegenschaftskarte/ Flurkarte |  | 1:1000 | nach Fertigstellung B-Plan erst möglich, AG | 2019-11-21 | 0B
2023-0236014ANZLAG000002 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZLAG | 00 | 0002 | 0B | Lage- und Höhenplan |  | 1:500 | Vermesser über AG | 2018-12-21 | 0B
2023-0236014ANZLAG000003 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZLAG | 00 | 0003 | 0B | Lageplan |  | 1:500 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
Zeichnungen |  | Zeichnungen
2023-0236014KYZLAP000001 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | KY | ZLAP | 00 | 0001 | 0B | koordinierter Leitungsplan |  | 1:100 | Jana, Plannummer prüfen | TT.MM.2020 | 0B
2023-0236014ANZGRUEG1111 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | EG | 1111 | 0B | Grundriss EG BT 1 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRUEG1211 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | EG | 1211 | 0B | Grundriss EG BT 2 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRUEG1311 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | EG | 1311 | 0B | Grundriss EG BT 3 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRUEG1411 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | EG | 1411 | 0B | Grundriss EG BT 4 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRU011112 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | 01 | 1112 | 0B | Grundriss OG BT 1 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRU011212 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | 01 | 1212 | 0B | Grundriss OG BT 2 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRU011312 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | 01 | 1312 | 0B | Grundriss OG BT 3 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRU011412 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | 01 | 1412 | 0B | Grundriss OG BT 4 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRUDA1113 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | DA | 1113 | 0B | Dachaufsicht BT 1 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRUDA1213 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | DA | 1213 | 0B | Dachaufsicht BT 2 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRUDA1313 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | DA | 1313 | 0B | Dachaufsicht BT 3 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZGRUDA1413 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZGRU | DA | 1413 | 0B | Dachaufsicht BT 4 |  | 1:100 | OPL | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZANS000531 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZANS | 00 | 0531 | 0B | Übungsturm BT 5 |  | 1:100 | OPL | 2024-06-17 | 0B
2023-0236014ANZSCHXX1121 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZSCH | XX | 1121 | 0B | Schnitte BT 1 |  | 1:100 |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZSCHXX1221 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZSCH | XX | 1221 | 0B | Schnitte BT 2 |  | 1:100 |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZSCHXX1321 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZSCH | XX | 1321 | 0B | Schnitte BT 3 |  | 1:100 |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZSCHXX1421 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZSCH | XX | 1421 | 0B | Schnitte BT 4 |  | 1:101 |  | TT.MM.2022 | 0B
2023-0236014ANZANS001031 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZANS | 00 | 1031 | 0B | Außenansichten |  | 1:100 |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANZANS001032 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | ZANS | 00 | 1032 | 0B | Innenhofansichten |  | 1:100 |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANDFOR000002 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | DFOR | 00 | 0002 | 0B | Baubeschreibung BT 1-4 |  | o. M. | auf Formular | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANDFOR000003 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | DFOR | 00 | 0003 | 0B | Baubeschreibung BT 5 |  | o. M. | auf Formular | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236014ANDFOR000004 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | AN | DFOR | 00 | 0004 | 0B | Baubeschreibung erg. zu gewerbl. Bauvorhaben BT 1-4 |  | o. M. | auf Formular | TT.MM.2021 | 0B
Tragwerksplanung | 02 | Tragwerksplanung
Textteil |  | Textteil
2023-0236044SPDBNG000001 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | 00 | 0001 | 0B | Statik / Erläuterungsbericht |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236044SPDBNG110011 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | 11 | 0011 | 0B | Anlage A1 - Geschossdecke E11 |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236044SPDBNG040021 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | 04 | 0021 | 0B | Anlage A1 - Geschossdecke E04 |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236044SPDBNG030031 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | 03 | 0031 | 0B | Anlage A3 - Geschossdecke E03 |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236044SPDBNG020041 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | 02 | 0041 | 0B | Anlage A4 - Geschossdecke E02 |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
2023-0236044SPDBNG010051 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | 01 | 0051 | 0B | Anlage A5 - Geschossdecke E01 |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
|  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | EG | 0061 | 0B | Anlage A6 - Geschossdecke E00 |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
|  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | DBNG | 00 | 0071 | 0B | Anlage A7 - Gesamtmodell |  | o. M. |  | TT.MM.2021 | 0B
Positionspläne |  | Positionspläne
2023-0236044SPZPOSUG0001 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | UG | 0001 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
2023-0236044SPZPOSEG0011 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | EG | 0011 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
2023-0236044SPZPOS010021 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | 01 | 0021 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
2023-0236044SPZPOS020031 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | 02 | 0031 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
2023-0236044SPZPOS030041 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | 03 | 0041 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
2023-0236044SPZPOS040051 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | 04 | 0051 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
|  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | 11 | 0061 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
2023-0236044SPZPOS120071 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZPOS | 12 | 0071 | 0B |  |  | 1:100 |  | 2021-05-27 | 0B
Gutachten | 03 | Gutachten
Baugrundgutachten |  | Baugrundgutachten
2023-0236044CSDBERAU0001 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0001 | 0B | 1. Geotechnischer Bericht |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0002 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0002 | 0B | A1.1 Übersichtsplan |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0003 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0003 | 0B | A1.2 Lageplan Baugrundaufschluss |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0004 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0004 | 0B | A2.1 Bohrprofile und Drucksondierdiagramme |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0005 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0005 | 0B | A3.1 Grundwasseranalytik |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0006 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0006 | 0B | A4.1 Körnungslinien |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0007 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0007 | 0B | A5.1 Zustandsgrenzen |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0008 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0008 | 0B | A6.1 chem. Analytik |  | o. M. |  | 2018-11-16 | 0B
2023-0236044CSDBERAU0009 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0009 | 0B | 2. Geotechnischer Bericht |  | o. M. |  | 2019-03-22 | 0B
|  | Kampfmittelbelastungsauskunft | [5 empty] | 0100
2023-0236044CSDBERAU0101 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CS | DBER | AU | 0101 | 0B | Kampfmittelbelastungsauskunft |  | o. M. |  | 2018-08-27 | 0B
|  | Bauphysik | [5 empty] | 0200
|  | 2023-0236 | 04 | 4 | CC | DKAT | AU | 0201 |  | Schallschutzgutachten (extern) |  | o. M.
2023-0236044CCDKATAU0202 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CC | DKAT | AU | 0202 | 0B | Wärmeschutz |  | o. M. |  | 2021-03-09 | 0B
Brandschutz0300 |  | Brandschutz | [5 empty] | 0300
2023-0236044CBDKON000301 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | CB | DKON | 00 | 0301 | 0B | Brandschutzkonzept |  | o. M. |  | 2021-03-12 | 0B

## Bauantrag
| Projekt: |  | Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP Neustadt-Glewe | 3 p+d: Anzahl, Papierform + digital |  | 3: Anzahl |  | Datum der Lieferung
|  |  |  | Index: 0-9 (LP1-4); a, b, ... (ab LP5) |  |  |  | Tag | 07 | 10 | 13 | 17
|  | IL-Nr.: 2023-0236 | [5 empty] | Monat | 10 | 10 | 06 | 06
Prüfspalte | [7 empty] | Jahr | 24 | 24 | 25 | 25
für doppelte |  |  | Dokumentenliste LP 4 | Verteiler
Plan- bzw. |  |  | BAUANTRAG | Bauherr |  |  |  |  | d |  | d
Dok.kodes |  |  | Nachforderungen vom 16.05.2025 | Bauordnungsamt |  |  | AUSBLENDEN BEIM DRUCK |  | d | p | d
|  | Teilobjekte: |  | Prüfingenieur
|  | BT 1 | Schlauchwerkstatt, Durchfahrt intern, Atemschutzwerkstatt
|  | BT 2 | Prüfplätze, Werkstätten und Lager, Verwaltung
|  | BT 3 | Atemschutzübung, Kantine, Schulungsräume
|  | BT 4 | Lehrkabinette (Brücke)
|  | BT 5 | Neubau Übungsturm (UB)
| Status: | B - Bearbeitung / nicht ausgeliefert | [12 empty] | 05
G - Geteilt / Vorabzug
F -Veröffentlicht (Freigegeben)
A - Archiv
|  | Plan- / Dokumentkodierung Dateibezeichnung |  |  |  | Maßstab / Seiten | Anmerkung | Erstausgabe | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status
| Nr. Bau-antrag |  | Aktenzeichen: 105 0000 0999 BA 240858 | [5 empty] | 43 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0
Bauantrag
|  |  | Dokumentenliste |  |  | o. M. |  | 2024-10-07 | • | • | • | •
| 1 |  | Bauantrag BT 1-4 und BT 5 |  |  | o. M. | auf Formular | 2024-10-07 | •
Anlagen | Anlagen
| 01.1 |  | Liegenschaftskarte/ Flurkarte |  |  | 1:2000 | nach Fertigstellung B-Plan erst möglich, AG | 2024-09-12 | •
| 01.2 |  | Beiblatt 01_Auflistung Flurstücke |  |  | o. M. | nach Fertigstellung B-Plan erst möglich, AG | 2024-09-23 | •
| 02 |  | amtlicher Lageplan |  |  | - | OPL | 2024-09-27 | •
| 03 |  | Raumliste |  |  | o. M. | OPL | 2024-09-23 | •
| 03.1 |  | Übersichtslageplan |  |  | 1:750 | OPL | 2024-05-15 | • | • | a
| 03.2 |  | Lageplan Freianlagen |  |  | 1:500 | OPL | 2024-09-18 | • | •
| 03.3.1 |  | Grundriss EG BT 1 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.3.2 |  | Grundriss EG BT 2 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.3.3 |  | Grundriss EG BT 3 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.3.4 |  | Grundriss EG BT 4 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.4.1 |  | Grundriss OG BT 1 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.4.2 |  | Grundriss OG BT 2 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.4.3 |  | Grundriss OG BT 3 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.4.4 |  | Grundriss OG BT 4 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.5.1 |  | Dachaufsicht BT 1 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.5.2 |  | Dachaufsicht BT 2 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.5.3 |  | Dachaufsicht BT 3 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.5.4 |  | Dachaufsicht BT 4 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-07-31 | • | •
| 03.6.1 |  | Schnitte BT 1 |  |  | 1:100 |  | 2024-07-31 | • | •
| 03.6.2 |  | Schnitte BT 2 |  |  | 1:100 |  | 2024-07-31 | • | •
| 03.6.3 |  | Schnitte BT 3 |  |  | 1:100 |  | 2024-07-31 | • | •
| 03.6.4 |  | Schnitte BT 4 |  |  | 1:100 |  | 2024-07-31 | • | •
| 03.7 |  | Außenansichten |  |  | 1:150 |  | 2024-07-31 | • | •
| 03.8 |  | Innenhofansichten |  |  | 1:150 |  | 2024-07-31 | • | •
| 03.9 |  | Übungsturm BT 5 |  |  | 1:100 | OPL | 2024-06-17 | • | • | a | b
| 03.10 |  | Barrierefreiheit Grundriss EG |  |  | 1:200 |  | 2024-09-30 | • | •
| 03.11 |  | Barrierefreiheit Grundriss OG |  |  | 1:200 |  | 2024-09-30 | • | •
| 04 |  | Baubeschreibung BT 1-4 |  |  | o. M. | auf Formular | 2024-10-07 | • |  | a | b
| 04.1 |  | Baubeschreibung BT 5 Übungsturm |  |  | o. M. | auf Formular | 2024-10-07 | •
| 05 |  | Standsicherheitsnachweis |  | wird nachgereicht | o. M. | auf Formular | TT.MM.2024
| 07 |  | Erklärung TWP §14.1 |  | wird nachgereicht | o. M. |  | TT.MM.2024
| 10 |  | Brandschutznachweis |  |  | o. M. |  | 2024-09-13 | •
| 10.1 |  | Brandschutznachweis_grafisch |  |  | o. M. |  | 2024-09-13 | •
| 11 |  | Erklärung Brandschutznachweis |  |  | o. M. |  | 2024-09-13 | •
| 12 |  | Berechnung Maß der baulichen Nutzung |  |  | o. M. |  | 2024-09-23 | •
| 13 |  | Ermittlung BGF, BRI und GRZ nach DIN 277 |  |  | o. M. |  | 2024-09-23 | •
| 14 |  | Ermittlung der anrechenbaren Baukosten |  |  | o. M. |  | 2024-10-07 | • |  | a | b
| 15 |  | Vollmacht LUP |  |  | o. M. |  | 2024-08-08 | •
| 16 |  | Erhebungsbogen Baustatistik |  |  | o. M. |  | 2024-10-07 | •
| 17 |  | Auskunftsersuchen zur Kampfmittelbelastung |  |  | o. M. |  | 2023-05-08 | •
| 18 |  | Baumfällgenehmigung |  |  | o. M. |  | 2024-06-14 | •
| 19 |  | Bemessung Sanitäranlagen |  |  | o. M. |  | 2024-09-17 | •
| 20 |  | Wärmeschutz nach GEG |  |  | o. M. |  | 2024-08-20 | •
| 21 | Bauherr | Nachweis, dass ein Grundstück im Sinne des § 4 LBauO M-V vorliegt. |  |  | o. M. |  |  |  |  | •
| 22 | Bauherr | Kostenübernahmeerklärung für Prüfung Statik |  |  | o. M. |  |  |  |  | •
| 23 |  | Regelschnitt Stellplätze |  |  | 1:25 |  | 2025-05-01 |  |  | •
| 24 |  | Infoblatt Trafostation |  |  | 1 Seite |  | 2025-06-13 |  |  | •
| 25 |  |  |  |  | o. M. |  |  |  |  | •
| 26 |  |  |  |  | o. M. |  |  |  |  | •

## Bauantrag TWP
|  | Projekt: | Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP Neustadt-Glewe | [7 empty] | 3 p+d: Anzahl, Papierform + digital | 3: Anzahl | Datum der Lieferung
[11 empty] | Index: 0, a, b, … |  | Tag | 07 | 29 | 14 | 16 | 05
[11 empty] | P: grün gestempelt |  | Monat | 04 | 07 | 08 | 01 | 02
Prüfspalte |  | IL-Projektnummer: 2023-0236 | [7 empty] | Dokumentenliste LP 4 |  |  | Jahr | 25 | 25 | 25 | 26 | 26
für doppelte | [10 empty] | Verteiler
Plan- bzw. |  |  |  |  | Obj.nr. | [5 empty] | Bauamt |  |  | d | 1p | d |  | d
Dok.kodes |  | Teilobjekte: |  |  | 00 | übergreifend |  |  |  |  | Bauüberwachung
|  |  | BT 1 |  | 01 | Schlauchwerkstatt, Durchfahrt intern, Atemschutzwerkstatt |  |  |  |  | Prüfingenieur | [6 empty] | d
|  |  | BT 2 |  | 01 | Prüfplätze, Werkstätten und Lager, Verwaltung |  |  |  |  | AVA
|  |  | BT 3 |  | 01 | Atemschutzübung, Kantine, Schulungsräume |  |  |  |  | Los 301
|  |  | BT 4 |  | 01 | Lehrkabinette (Brücke) |  |  |  |  | Los 302
|  |  | BT 5 |  | 05 | Neubau Übungsturm (UB) |  |  |  |  | Los 303 OSTBAU | [5 empty] | d
|  | Status | [8 empty] | Los 304 OSTBAU | [5 empty] | d
B - Bearbeitung / nicht ausgeliefert
G - Geteilt / Vorabzug
F - Veröffentlicht (Freigegeben)
A - Archiv
|  | Plan- / Dokumentkodierung Dateibezeichnung | [9 empty] | Maßstab / Seiten | Erstausgabe | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status
|  | Projekt- nummer | Objekt | Phase | Leistungs- bild | Doku-Art | Ebene | Nummer | Index & Status
| 00 | Allgemein
2023-0236003ANDDBL000001 |  | 2023-0236 | 00 | 3 | AN | DDBL | 00 | 0001 | 0F | Deckblatt |  | o. M. | 2024-11-15 | 0F | 0F | 0F
2023-0236009ANDINH000001 |  | 2023-0236 | 00 | 9 | AN | DINH | 00 | 0001 | 0 F | Dokumentenliste |  | o. M. | 2024-11-15 | 0F | 0F | 0F | 0 F | 0 F
Tragwerksplanung | 02 | Tragwerksplanung
|  | 2023-0236 | [7 empty] | Erklärung Kriterienkatalog |  | 2 | 2024-11-22 | 0F
|  | 2023-0236 | [7 empty] | Erklärung TWP |  | 2 | 2024-11-22 | 0F
Textteil |  | Textteil
2023-0236005CSDBERAU0001 |  | 2023-0236 | 00 | 5 | CS | DBER | AU | 0001 | 0B | Geotechnischer Bericht |  | 21 | 2024-01-31 | 0B
[10 empty] | 24001_Anl_1 |  | 1
[10 empty] | 24001_Anl_2_1 |  | 1
[10 empty] | 24001_Anl_2_2 |  | 5
[10 empty] | 24001_Anl_3 |  | 39
[10 empty] | 24001_Anl_4 |  | 10
[10 empty] | 24001_Anl_5 |  | 66
[10 empty] | 24001_Anl_6 |  | 6
[10 empty] | 24434_2_Anl_1_1 |  | 1
[10 empty] | 24434_2_Anl_1_2 |  | 1
[10 empty] | 24434_2_Protokoll_Bettungsmodul |  | 1
Positionspläne |  | Positionspläne
2023-0236014SPZGRU010003 | BT 1 | 2023-0236 | 01 | 4 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | aG | BT1 - Positionsplan 1.OG |  | 1:100 | 2025-02-18 | -G | -G | aG
2023-0236014SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | SP | ZGRU | EG | 0002 | aG | BT1 - Positionsplan EG |  | 1:100 | 2025-02-18 | -G | -G | aG
2023-0236014SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | SP | ZGRU | GF | 0001 | aG | BT1 - Positionsplan Gründung |  | 1:100 | 2025-02-18 | -G | -G | aG
2023-0236014SPZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | SP | ZSCH | XX | 0004 | -G | BT1 - Positionsplan Schnitte |  | 1:100 | 2025-08-14 |  |  | -G
2023-0236014SYDBERXX0002 |  | 2023-0236 | 01 | 4 | SY | DBER | XX | 0002 | 0G | Statische Berechnung inkl. Erläuterungsbericht |  | 330 | 2025-03-03 | 0G
2023-0236024SPZGRU010003 | BT 2 | 2023-0236 | 02 | 4 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | b G | BT2 - Positionsplan 1.OG |  | 1:100 | 2025-02-28 | -G | -G | aG |  | b G
2023-0236024SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 02 | 4 | SP | ZGRU | EG | 0002 | b G | BT2 - Positionsplan EG |  | 1:100 | 2025-02-28 | -G | -G | aG |  | b G
2023-0236024SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 02 | 4 | SP | ZGRU | GF | 0001 | b G | BT2 - Positionsplan Gründung |  | 1:100 | 2025-02-28 | -G | -G | aG |  | b G
2023-0236024SPZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 02 | 4 | SP | ZSCH | XX | 0004 | a G | BT2 - Positionsplan Schnitte |  | 1:100 | 2025-08-12 |  |  | -G |  | a G
2023-0236024SYDBERXX0001 |  | 2023-0236 | 02 | 4 | SY | DBER | XX | 0001 | 0G | Statische Berechnung inkl. Erläuterungsbericht |  | 567 | 2025-04-03 | 0G
[10 empty] | 1. Nachtrag zur statischen Berechnung inkl. Erläuterungsbericht |  | 100 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 1 G
2023-0236034SPZGRU010003 | BT 3 | 2023-0236 | 03 | 4 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | P | BT3 - Positionsplan 1.OG |  | 1:100 | 2025-02-14 | -G | -G | aG | P
2023-0236034SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 03 | 4 | SP | ZGRU | EG | 0002 | P | BT3 - Positionsplan EG |  | 1:100 | 2025-02-14 | -G | -G | aG | P
2023-0236034SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 03 | 4 | SP | ZGRU | GF | 0001 | P | BT3 - Positionsplan Gründung |  | 1:100 | 2025-02-14 | -G | -G | aG | P
2023-0236034SPZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 03 | 4 | SP | ZSCH | XX | 0004 | P | BT3 - Positonsplan Schnitte |  | 1:100 | 2025-08-14 |  |  | -G | P
2023-0236034SYDBERXX0001 |  | 2023-0236 | 03 | 4 | SY | DBER | XX | 0001 | P | Statische Berechnung inkl. Erläuterungsbericht |  | 861 | 2025-02-14 | 0G |  |  | P
2023-0236044SPZGRU010003 | BT 4 | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZGRU | 01 | 0003 | aG | BT4 - Positionsplan 1.OG |  | 1:100 | 2025-03-07 | -G | -G | aG
2023-0236044SPZGRUEG0002 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZGRU | EG | 0002 | aG | BT4 - Positionsplan EG |  | 1:100 | 2025-03-07 | -G | -G | aG
2023-0236044SPZGRUGF0001 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZGRU | GF | 0001 | aG | BT4 - Positionsplan Gründung |  | 1:100 | 2025-03-07 | -G | -G | aG
2023-0236044SPZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SP | ZSCH | XX | 0004 | -G | BT4 - Positionsplan Schnitte |  | 1:100 | 2025-08-14 |  |  | -G
2023-0236044SYDBERXX0001 |  | 2023-0236 | 04 | 4 | SY | DBER | XX | 0001 | 0G | Statische Berechnung inkl. Erläuterungsbericht |  | 230 | 2025-03-07 | 0G
Prüfberichte |  | Prüfberichte
|  | 1. nachträgl. Beauflagung zur Baugenehm. | [7 empty] | Auflagen_Prüfing__ohne_Gebühr_2026-01-16 |  |  | 2026-01-16 |  |  |  | •
Prüfbericht 15109 / 25BT 3 |  | Prüfbericht 1 |  |  |  | 5109 / 25 |  | BT 3 |  | Prüfbericht-Standsicherheit_37001_2026-01-15 |  |  | 2026-01-13 |  |  |  | P

## LP5
|  | Projekt: | Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP Neustadt-Glewe, FTZ (Gebäude 1) | [7 empty] | 3 p+d: Anzahl, Papierform + digital |  |  | 3: Anzahl |  |  |  | Datum der Lieferung | akt. Index + Status
[11 empty] | Index: a, b, ... | [6 empty] | Tag |  | 18 | 05 | 06 | 28 | 05 | 08 | 15 | 15 | 16 | 05 | 09 | 10
[11 empty] | P: grün gestempelt | [6 empty] | Monat |  | 07 | 09 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02
Prüfspalte |  | IL-Projektnummer: 2023-0236 | [7 empty] | Dokumentenliste LP 5 | [7 empty] | Jahr |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
für doppelte | [10 empty] | Verteiler
Plan- bzw. |  |  |  |  | Obj.nr. | [5 empty] | Bauherr | [6 empty] | idgard |  | d | d | d | d | d | d |  | d |  | d
Dok.kodes |  | Teilobjekte: |  |  | 10 | übergreifend |  |  |  |  | Bauüberwachung
|  |  | BT 1 |  | 11 | Schlauchwerkstatt, Durchfahrt intern, Atemschutzwerkstatt |  |  |  |  | Prüfingenieur | [6 empty] | online LUP |  |  |  |  | d | d | d | d |  |  | d
|  |  | BT 2 |  | 12 | Prüfplätze, Werkstätten und La Ger, Verwaltung |  |  |  |  | ownCloud | [16 empty] | d |  | d | d
|  |  | BT 3 |  | 13 | Atemschutzübung, Kantine, Schulungsräume |  |  |  |  | Ausf.Firmen
|  |  | BT 4 |  | 14 | Lehrkabinette (Brücke) |  |  |  |  | Los 301 Hermann Schütt |  |  |  | zum Drucken ausblenden | [15 empty] | d
|  |  | BT 5 |  | 15 | Neubau Übungsturm (UB) |  |  |  |  | Los 302 Hermann Schütt | [16 empty] | d |  |  | d
|  | Status | [5 empty] | ausgeliefert zur Freigabe |  |  | Los 303 OSTBAU | [16 empty] | d |  | d | d
|  | B - Bearbeitung / nicht ausgeliefert | [5 empty] | vom Prüfingenieur / Bauherrn freigegeben |  |  | Los 304 OSTBAU | [16 empty] | d |  | d | d
|  | G - Geteilt / Vorabzug | [5 empty] | baufrei / gleichgestellt |  |  | Los 305
|  | F - Veröffentlicht (Freigegeben) | [5 empty] | Genehmigungsplanung (Statik) |  |  | Los 306
|  | A - Archiv | [8 empty] | Los 307
Los 308
Los 309
Los 310
Los 311
Los 312
Los 313
Los 314
Los 315
Los 316
Los 317
Los 318
Los 319
Los 320
Los 321
Los 322
Los 323
Los 324
Los 325
Los 326
Los 327
Los 328
Los 329
Los 400
Los 401
Los 402
Los 403
Los 404
Los 405
Los 406
Los 407
Los 502
Los 340
Los 999
|  | Plan- / Dokumentkodierung Dateibezeichnung | [11 empty] | Maßstab / Seiten | Anmerkung | Termin | Status | Ersteller / Erstausgabe | Index/Status | Index/Status | Index/Status | Index/Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status | Index/ Status
|  | Projekt- nummer | Objekt | Phase | Leistungs- bild | Doku-Art | Ebene | Nummer | Index & Status | [9 empty] | 428 | 73 | 30 | 152 | 30 | 16 | 2 | 0 | 52 | 59 | 12 | 17 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umstellung auf "F" bei Index "0" beginnen
| 00 | Allgemein
2023-0236045ANDDBL000001 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | AN | DDBL | 00 | 0001 | 0 F | Deckblatt |  |  |  | o. M. |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 F
2023-0236045ANDINH000002 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | AN | DINH | 00 | 0002 | 0 F | Dokumentenliste |  |  |  | o. M. |  |  |  |  | 0 F |  |  | 0 F | 0F |  |  |  | 0F | 0 F | 0 F | 0 F
Objektplanung | 10 | Objektplanung
| 11 | Textteil
2023-0236105ANDKON000003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | DKON | 00 | 0003 | 0 b | Farb- und Materialkonzept |  |  |  | o. M. |  | 12.06. 2025 | in Bearbeitung |  | 0 b
2023-0236105ANDLIS000005 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | DLIS | 00 | 0005 | 0 b | Raumbuch |  |  |  | o. M. |  |  |  |  | 0 b
2023-0236105ANDLIS000009 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | DLIS | 00 | 0009 | 0 b | Fensterliste |  |  |  | o. M. |  |  |  |  | 0 b
2023-0236105ANDLIS000010 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | DLIS | 00 | 0010 | 0 b | Türenliste |  |  |  | o. M. |  |  | in Bearbeitung | 2025-07-11 | 0 b
Zeichnerischer Teil | 12 | Zeichnerischer Teil
Grundrisse |  | Grundrisse
2023-0236105ANZGRUGF0010 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0010 | 0 F | Grundriss Fundamente Übersicht |  |  |  | 1:200 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | d G | d G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236105ANZGRUEG0020 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0020 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss Übersicht |  |  |  | 1:200 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | b G | b G | b G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236105ANZGRU010030 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZGRU | 01 | 0030 | 0 F | Grundriss Obergeschoss Übersicht |  |  |  | 1:200 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | b G | b G | b G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236105ANZGRUDA0040 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0040 | 0 F | Dachaufsicht Übersicht |  |  |  | 1:200 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | a G | a G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236115ANZGRUGF0011 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0011 | 0 F | Grundriss Fundamente BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | d G | d G | e G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236115ANZGRUGF0012 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0012 | 0 F | Grundriss Fundamente BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | d G | d G | e G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236115ANZGRUEG0021 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0021 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | f G | h G | j G |  |  |  |  | b G | 0 F
2023-0236115ANZGRUEG0022 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0022 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | e G | g G | i G |  |  |  |  | b G | 0 F
2023-0236115ANZGRUDA0041 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0041 | 0 F | Dachaufsicht BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | d G | g G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236115ANZGRUDA0042 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0042 | 0 F | Dachaufsicht BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | c G | f G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236125ANZGRUGF0013 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0013 | 0 F | Grundriss Fundamente BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | f G | f G | g G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZGRUGF0014 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0014 | 0 F | Grundriss Fundamente BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | g G | h G | i G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZGRUEG0023 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0023 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | k G | l G | m G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236125ANZGRUEG0024 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0024 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | k G | l G | n G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236125ANZGRU010033 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | 01 | 0033 | 0 F | Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | i G | j G | j G |  |  |  |  | b G | 0 F
2023-0236125ANZGRU010034 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | 01 | 0034 | 0 F | Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | e G | e G | f G |  |  |  |  | b G | 0 F
2023-0236125ANZGRUDA0043 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0043 | 0 F | Dachaufsicht BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | b G | d G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236125ANZGRUDA0044 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0044 | 0 F | Dachaufsicht BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-27 | 0 F |  | b G | d G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236135ANZGRUGF0015 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0015 | 0 F | Grundriss Fundamente BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | d G | e G | g G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236135ANZGRUGF0016 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0016 | 0 F | Grundriss Fundamente BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | d G | d G | e G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236135ANZGRUEG0025 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0025 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | m G | n G | t G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236135ANZGRUEG0026 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0026 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | m G | p G | u G |  |  |  |  | b G | 0 F
2023-0236135ANZGRU010035 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | 01 | 0035 | 0 F | Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | g G | i G | m G |  |  |  |  | a G | 0 F
2023-0236135ANZGRU010036 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | 01 | 0036 | 0 F | Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | l G | q G | t G |  |  |  |  | b G | 0 F
2023-0236135ANZGRUDA0045 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0045 | 0 F | Dachaufsicht BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | c G | h G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236135ANZGRUDA0046 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0046 | 0 F | Dachaufsicht BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | c G | f G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
|  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZGRU | GF | 0017 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | c G | c G | d G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236145ANZGRUEG0027 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZGRU | EG | 0027 | 0 F | Grundriss Erdgeschoss BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | e G | e G | f G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236145ANZGRU010037 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZGRU | 01 | 0037 | 0 F | Grundriss Obergeschoss BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F | b G | b G | e G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236145ANZGRUDA0047 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZGRU | DA | 0047 | 0 F | Dachaufsicht BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-27 | 0 F |  | a G | b G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
Schnitte |  | Schnitte
2023-0236115ANZSCHXX0061 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0061 | 0 F | Schnitte BT 1 - Längsschnitt |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236115ANZSCHXX0062 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0062 | 0 F | Schnitte BT 1 - Querschnitte |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | c G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZSCHXX0063 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0063 | 0 F | Schnitte BT 2 - Längsschnitt Galerie |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | e G |  | e G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZSCHXX0064 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0064 | 0 F | Schnitte BT 2 - Längsschnitt Prüfplätze |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | d G |  | d G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZSCHXX0065 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0065 | 0 F | Schnitte BT 2 - Querschnitte |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | d G |  | e G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZSCHXX0066 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0066 | 0 F | Schnitte BT 2 - Teilschnitte |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | f G |  | g G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236135ANZSCHXX0067 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0067 | 0 F | Schnitte BT 3 - Längsschnitt |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | d G |  | f G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236135ANZSCHXX0068 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0068 | 0 F | Schnitte BT 3 - Querschnitte 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | d G |  | g G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236135ANZSCHXX0069 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0069 | 0 F | Schnitte BT 3 - Querschnitte 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | f G |  | f G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236145ANZSCHXX0070 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0070 | 0 F | Schnitte BT 4 - Längsschnitt |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | f G |  | g G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236145ANZSCHXX0071 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZSCH | XX | 0071 | 0 F | Schnitte BT 4 - Querschnitte |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
Ansichten |  | Ansichten
2023-0236105ANZANSXX0081 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZANS | XX | 0081 | 0 F | Außenansichten |  |  |  | 1:150 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236105ANZANSXX0082 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZANS | XX | 0082 | 0 F | Innenhofansichten |  |  |  | 1:150 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236115ANZANSXX0083 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZANS | XX | 0083 | 0 F | Ansichten BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236115ANZANSXX0089 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZANS | XX | 0089 | 0 F | Ansichten BT 1 Rohbau |  |  |  | 1:100 |  |  | offen | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZANSXX0084 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZANS | XX | 0084 | 0 F | Ansichten BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236125ANZANSXX0088 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZANS | XX | 0088 | 0 F | Ansichten BT 2 Rohbau |  |  |  | 1:100 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236135ANZANSXX0085 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZANS | XX | 0085 | 0 F | Ansichten BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236135ANZANSXX0087 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZANS | XX | 0087 | 0 F | Ansichten BT 3 Rohbau |  |  |  | 1:100 |  |  | erstellt | 2025-06-20 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
2023-0236145ANZANSXX0086 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZANS | XX | 0086 | 0 F | Ansichten BT 4 |  |  |  | 1:100 |  |  | erstellt | 2025-03-28 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
|  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZANS | XX | 0090 | 0 F | Ansichten BT 4 Rohbau |  |  |  | 1:100 |  |  | erstellt | 2025-10-07 | 0 F | b G |  | c G |  |  |  |  | 0 G | 0 F
ÜBERSICHTEN |  | ÜBERSICHTEN
1000 Fußbodenpläne |  | 1000 Fußbodenpläne
2023-0236105ANZDFB011004 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFB | 01 | 1004 | 0 B | Fußbodenübersicht Obergeschoss |  |  |  | 1:200 |  |  |  | 2025-08-08 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDFBXX1001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFB | XX | 1001 | 0 B | Fußbodenaufbauten |  |  |  | 1:200 |  |  |  | 2025-10-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDFBEG1003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1003 | 0 B | Fußbodenübersicht Erdgeschoss |  |  |  | 1:200 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236115ANZDFBEG1005 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1005 | 0 B | Fußboden EG BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236115ANZDFBEG1006 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1006 | 0 B | Fußboden EG BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFB011012 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFB | 01 | 1012 | 0 B | Fußboden 1.OG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFB011013 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFB | 01 | 1013 | 0 B | Fußboden 1.OG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFBEG1007 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1007 | 0 B | Fußboden EG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFBEG1008 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1008 | 0 B | Fußboden EG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFB011014 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFB | 01 | 1014 | 0 B | Fußboden 1.OG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFB011015 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFB | 01 | 1015 | 0 B | Fußboden 1.OG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFBEG1009 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1009 | 0 B | Fußboden EG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFBEG1010 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1010 | 0 B | Fußboden EG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236145ANZDFB011016 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDFB | 01 | 1016 | 0 B | Fußboden 1.OG BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236145ANZDFBEG1011 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDFB | EG | 1011 | 0 B | Fußboden EG BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-08-04 | 0 B |  |  | 0 B
2000 Deckenpläne
2023-0236105ANZDDE012002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDDE | 01 | 2002 | b B | Deckenübersicht Obergeschoss |  |  |  | 1:200 | Anordnung in Liste noch nicht final | bis 20.10. | offen | 2025-08-19 | b B |  |  | b B
2023-0236105ANZDDEEG2001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2001 | d B | Deckenübersicht Erdgeschoss |  |  |  | 1:200 | Anordnung in Liste noch nicht final | bis 20.10. | offen | 2025-08-19 | d B |  |  | d B
2023-0236115ANZDDEEG2003 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2003 | a B | Deckenplan EG BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
2023-0236115ANZDDEEG2004 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2004 | a B | Deckenplan EG BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
2023-0236125ANZDDE012010 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDDE | 01 | 2010 | a B | Deckenplan OG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
2023-0236125ANZDDE012011 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDDE | 01 | 2011 | b B | Deckenplan OG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | b B |  |  | b B
2023-0236125ANZDDEEG2005 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2005 | a B | Deckenplan EG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
2023-0236125ANZDDEEG2006 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2006 | a B | Deckenplan EG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
2023-0236135ANZDDE012012 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDDE | 01 | 2012 | a B | Deckenplan OG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
2023-0236135ANZDDE012013 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDDE | 01 | 2013 | b B | Deckenplan OG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | b B |  |  | b B
2023-0236135ANZDDEEG2007 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2007 | b B | Deckenplan EG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | b B |  |  | b B
2023-0236135ANZDDEEG2008 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2008 | b B | Deckenplan EG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | b B |  |  | b B
2023-0236145ANZDDE012014 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDDE | 01 | 2014 | a B | Deckenplan OG BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
2023-0236145ANZDDEEG2009 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDDE | EG | 2009 | a B | Deckenplan EG BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-03 | a B |  |  | a B
3000 Wandansichten
2023-0236115ANZDFLEG3001 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDFL | EG | 3001 | 0 B | Wandansichten BT 1 EG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFL013004 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFL | 01 | 3004 | 0 B | Wandansichten BT 2 OG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFL013009 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFL | 01 | 3009 | 0 B | Wandansichten BT 2 OG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFLEG3007 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFL | EG | 3007 | 0 B | Wandansichten BT 2 EG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFLEG3002 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFL | EG | 3002 | 0 B | Wandansichten BT 3 EG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFLEG3003 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFL | EG | 3003 | 0 B | Wandansichten BT 3 EG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFLEG3008 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFL | EG | 3008 | 0 B | Wandansichten BT 3 EG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFL013005 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFL | 01 | 3005 | 0 B | Wandansichten BT 3 OG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFL013006 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFL | 01 | 3006 | 0 B | Wandansichten BT 3 OG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-09-30 | 0 B |  |  | 0 B
4000 Trockenbau - NOCH NICHT ALS PDF/DWG ABGELEGT
2023-0236105ANZDFL014002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFL | 01 | 4002 | 0 B | Trockenbauübersicht Obergeschoss |  |  |  | 1:100 |  |  |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDFLEG4001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFL | EG | 4001 | 0 B | Trockenbauübersicht Erdgeschoss |  |  |  | 1:100 |  |  |  |  | 0 B
2023-0236115ANZDFLEG4003 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDFL | EG | 4003 | 0 B | Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 1, Trockenbau |  |  |  | 1:50 |  |  |  |  | 0 B
2023-0236115ANZDFLEG4004 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDFL | EG | 4004 | 0 B | Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 2, Trockenbau |  |  |  | 1:50 |  |  |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFL014008 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFL | 01 | 4008 | 0 B | Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 2, Trockenbau |  |  |  | 1:50 |  |  |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFLEG4005 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFL | EG | 4005 | 0 B | Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 1, Trockenbau |  |  |  | 1:50 |  |  |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFLEG4006 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFL | EG | 4006 | 0 B | Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 2, Trockenbau |  |  |  | 1:50 |  |  |  |  | 0 B
DETAILS
0100 Gründung und Sockel
2023-0236105ANZDFU GF0101 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | GF | 0101 | 0 F | Gründung und Sockel |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | 0 B |  |  | 0 F
2023-0236105ANZDFU GF0102 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | GF | 0102 | a B | Gründung und Sockel Sektionaltor |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-04-16 | a B |  |  | a B
2023-0236105ANZDFU GF0103 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | GF | 0103 |  | Gründung und Sockel Tür |  |  |  |  | Zuarbeit an Jana | bis 15.08.2025 | in Bearbeitung
2023-0236105ANZDFU GF0104 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | GF | 0104 | 0 B | Bauwerksabdichtung Bodenplatte |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-16 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDFU GF0105 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | GF | 0105
2023-0236105ANZDFU GF0106 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | GF | 0106 | 0 B | Rohrdurchführung Bodenplatte |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-16 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDFU EG0107 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | EG | 0107 | b F | Leitdetail Schwerlastrinne |  |  |  | 1:5 | Zuarbeit an Jana | bis 15.08.2025 | in Bearbeitung | 2025-04-16 | b F |  |  | b F
2023-0236105ANZDFU EG0108 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFU | EG | 0108 | a F | Leitdetail Leibungsrinne |  |  |  | 1:5 | Zuarbeit an Jana | bis 15.08.2025 | in Bearbeitung | 2025-04-16 | a F |  |  | a F
0200 Fassade
2023-0236115ANZDFAXX0204 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDFA | XX | 0204 | 0 B | Fassadenschnitt BT1 - Achse P/1 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-07-07 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236115ANZDFAXX0206 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDFA | XX | 0206 | 0 B | Fassadenschnitt BT1 - Achse V/1 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-07-11 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDFAXX0203 | verschoben | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDFA | XX | 0203 | b B | PR-Konstruktion BT2 |  |  |  | 1:20/50 |  |  | erstellt | 2025-04-16 | 0 B |  |  | b B
2023-0236135ANZDFAXX0205 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFA | XX | 0205 | 0 B | Fassadenschnitt BT3 - Achse 11 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-07-11 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFA010207 | verschoben | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFA | 01 | 0207 | 0 B | PR-Konstruktion mit Sonnenschutz Speiseraum |  |  |  | 1:20/50 |  |  | erstellt | 2025-04-16 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236145ANZDFAXX0201 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDFA | XX | 0201 | 0 B | Fassadenschnitt BT4 - Blatt 1 |  |  |  | 1:10 |  |  | in Bearbeitung | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236145ANZDFAXX0202 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDFA | XX | 0202 | 0 B | Fassadenschnitt BT4 - Blatt 2 |  |  |  | 1:10 |  |  | in Bearbeitung | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236145ANZDFAEG0208 | verschoben | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDFA | EG | 0208 | 0 B | PR-Konstruktion Haupteingang BT4 |  |  |  | 1:10/20 |  |  | offen | 2025-09-25 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFAXX0210 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFA | XX | 0210 | 0 B | Auskragung Technikräume BT 3 |  |  |  | 1:20 |  |  | offen |  | 0 B
0300 Wände
2023-0236105ANZDWAXX0303 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDWA | XX | 0303 | 0 B | gleitender Anschluss KS-Wand an Stb-Decke |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDWAXX0304 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDWA | XX | 0304 | 0 B | Anschluss KS-Wand an Stahlbetonstütze |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDWAXX0305 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDWA | XX | 0305 | 0 B | Anschluss Trockenbauwände |  |  |  | 1:10 |  |  | offen | 2025-05-22 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDWAXX0308 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDWA | XX | 0308 | 0 B | Leitdetail Revisionsklappe |  |  |  | 1:20 |  |  | offen | 2025-05-22 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDWAXX0301 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDWA | XX | 0301 | #N/A | Gebäudetrennfuge BT 1 | [6 empty] | offen
2023-0236135ANZDWAXX0302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDWA | XX | 0302 | 0 B | Gebäudetrennfuge BT 3 - BT 4 |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDWA010306 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDWA | 01 | 0306 | 0 B | Mobile Trennwand Schulungsraum 235 |  |  |  | 1:50/20/5 |  |  | offen | 2025-08-19 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDWA010307 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDWA | 01 | 0307 | 0 B | Mobile Trennwand Schulungsraum 236 |  |  |  | 1:50/20/5 |  |  | offen | 2025-08-19 | 0 B |  |  | 0 B
0400 Fußboden
2023-0236105ANZDFBEG0401 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFB | EG | 0401 | 0 B | Estrichfugen EG |  |  |  | 1:10 |  |  |  | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDFBOG0402 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFB | OG | 0402 | 0 B | Estrichfugen OG |  |  |  | 1:10 |  |  |  | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDFBEG0403 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFB | EG | 0403 | 0 B | Sichtfenster Zeitkapsel |  |  |  | 1:20 |  |  |  | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236145ANZDFBEG0404 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDFB | EG | 0404 | 0 B | Sauberlaufzone Haupteingang BT 4 |  |  |  | 1:20/10 |  |  |  | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
0500 Fenster außen + innen
außen
2023-0236105ANZDFEDA0505 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFE | DA | 0505 | 0 B | Oberlichter und RWA |  |  |  | 1:25/20 |  |  | offen | 2025-05-06 | 0 B
2023-0236105ANZDFEXX0501 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFE | XX | 0501 | b B | Fenster ohne Sonnenschutz |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | b B |  |  | b B
2023-0236105ANZDFEXX0502 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDFE | XX | 0502 | b B | Fenster mit Sonnenschutz |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | b B |  |  | b B
innen
2023-0236135ANZDFEEG0551 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDFE | EG | 0551 |  | PR-Konstruktion zw. Aufenthaltsraum und Foyer |  |  |  | 1:25/10 |  |  |  | 2025-03-03 | 0 B
0552 | [7 empty] | 0552 |  | Innenverglasung Leitstand BT 3
0553 | [7 empty] | 0553 |  | Innenverglasung inkl. Tür Aufenthaltsraum BT 3
0554 | [7 empty] | 0554 |  | Innenverglasung inkl. Tür Speiseraum BT 3
0600 Türen, Tore |  | 0600 Türen, Tore
außen |  | außen
2023-0236105ANZDATEG0606 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDAT | EG | 0606 | 0 B | Übersicht Außentore |  |  |  | 1:50 |  |  | offen | 2025-10-09 | 0 B
2023-0236125ANZDAT010605 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDAT | 01 | 0605 | a B | Austritt vom 1.OG BT 2 aufs Dach BT 1 |  |  |  | 1:20 | Ergänzungen durch Arch. notwendig |  | offen | 2025-07-25 | a B |  |  | a B
2023-0238125ANZDATEG0611 |  | 2023-0238 | 12 | 5 | AN | ZDAT | EG | 0611 | #N/A | Tür Technikraum
2023-0236135ANZDATEG0602 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDAT | EG | 0602 | a B | Außentür Teeküche BT 3 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-04-18 | a B |  |  | a B
2023-0236135ANZDATEG0603 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDAT | EG | 0603 | a B | Außentür Stahl HZG BT 3 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-04-18 | a B |  |  | a B
2023-0236135ANZDAT010604 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDAT | 01 | 0604 | a B | Austritt vom 1. OG aufs Dach BT3 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-04-18 | a B |  |  | a B
2023-0236135ANZDATEG0607 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDAT | EG | 0607 | #N/A | [7 empty] | offen
innen |  | innen
2023-0236135ANZDIT010651 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDIT | 01 | 0651 | 0 B | Innentüren Schulungsräume BT 3 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-03-03 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDITEG0652 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0652 | #N/A | Innentüren Schiebetüren BT 2 |  |  |  |  | Herstellerangaben/ Bemusterung offen |  | offen
2023-0236105ANZDITEG0653 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0653 | #N/A | Innentüren Stahl | [6 empty] | offen
2023-0236105ANZDITEG0654 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0654 | #N/A | Innentüren Holz | [6 empty] | offen
2023-0236105ANZDITEG0655 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0655 | #N/A | Innentüren Aluminium | [6 empty] | offen
2023-0236135ANZDITEG0656 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0656 | #N/A | Innentüren Flurtrenntür BT 3 | [6 empty] | offen
2023-0236145ANZDITO10657 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDIT | O1 | 0657 | #N/A | Innentüren Flurtrenntür BT 4 | [6 empty] | offen
2023-0236105ANZDITEG0658 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0658 | #N/A | Innentüren Flurtrenntür | [6 empty] | offen
2023-0236105ANZDITEG0659 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0659 | #N/A | Innentüren Treppenhaus | [6 empty] | offen
2023-0236115ANZDITEG0660 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0660 | #N/A | Anschluss Rolltore (innen) | [6 empty] | offen
2023-0236115ANZDITEG0661 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDIT | EG | 0661 | #N/A | Anschluss Schnellauftore (innen) | [6 empty] | offen
0700 Treppen und Aufzüge |  | 0700 Treppen und Aufzüge
2023-0236125ANZDTRXX0701 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0701 | 0 B | Treppe 2.1a BT 2 |  |  |  | 1:50/10 |  |  | erstellt | 2025-07-05 | 0 b |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDTRXX0702 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0702 | 0 B | Treppe 2.1b BT 2 |  |  |  | 1:50/10 |  |  | erstellt | 2025-05-08 | 0 b |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDTRXX0703 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0703 | c B | Treppe 2.2a BT 2 |  |  |  | 1:50/10 |  |  | erstellt | 2025-04-09 | c B |  |  | c B
2023-0236125ANZDTRXX0706 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0706 | c B | Treppe 2.2b BT 2 |  |  |  | 1:50/10 | Augzugsplanung notwendig - Zuarbeit ELT |  | offen | 2025-08-05 | c B |  |  | c B
2023-0236145ANZDTRXX0704 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0704 | b B | Treppe 4.1 BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-04-09 | b B |  |  | b B
2023-0236145ANZDTRXX0705 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0705 | b B | Treppe 4.2 BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | erstellt | 2025-04-09 | b B |  |  | b B
2023-0236125ANZDTRXX0751 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0751 | #N/A | Aufzugsschachtplanung BT 2 |  |  |  |  | Augzugsplanung notwendig - Zuarbeit ELT |  | offen
2023-0236135ANZDTRXX0752 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDTR | XX | 0752 | #N/A | Aufzugsschachtplanung BT 3
0800 Dach und Attika |  | 0800 Dach und Attika
2023-0236105ANZDDAXX0804 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0804 | 0 B | Dachaufbauten |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDDADA0813 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDDA | DA | 0813 | #N/A | Blitzschutz |  |  |  | 1:10 |  |  | offen
2023-0236115ANZDDAXX0801 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0801 | b B | Dach und Attika BT 1 |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | b B |  |  | b B
2023-0236115ANZDDAXX0802 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0802 | a B | Dach und Attika BT 1 - Durchfahrt |  |  |  | 1:25 | überhaupt noch notwendig? |  | erstellt | 2025-04-10 | a B |  |  | a B
2023-0236115ANZDDAXX0805 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0805 | b F | Hauptentwässerung Bauteil 1, Achse 10 |  |  |  | 1:10 |  |  | offen | 2025-04-10 | b F |  |  | b F
2023-0236115ANZDDAXX0806 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0806 | 0 B | Notentwässerung Bauteil 1, Achse 10 |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236115ANZDDAXX0811 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0811 | 0 B | Rohrdurchführung Dach BT1 Achsen S/T-4/5 |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDDAXX0808 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0808 | 0 B | Lichtband BT 2 |  |  |  | 1:350 |  |  | erstellt | 2025-07-08 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDDAXX0810 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0810 | 0 B | Schwanenhals ELT für PV-Anlage |  |  |  | 1:10 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDDAXX0803 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0803 | 0 B | Doppelattika BT3 / BT4 mit Gebäudefuge |  |  | siehe 0302 | 1:50/20 | Ergänzungen durch Arch. notwendig |  | erstellt | 2025-04-10 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDDAXX0807 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0807 | 0 B | RWA über Aufzug BT 3 |  |  |  | 1:50/10 |  |  | erstellt | 2025-06-02 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDDAXX0809 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDDA | XX | 0809 | 0 B | Attika über Sektionaltor BT3 |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-04-10 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDDADA0851 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDDA | DA | 0851 | 0 B | Vordächer BT 1 |  |  |  |  | noch nicht vergeben |  | offen |  | 0 B
0870 Metallbau und Leitern |  | 0870 Metallbau und Leitern
2023-0236105ANZDALEG0873 | verschoben | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDAL | EG | 0873 | 0 B | Rammschutz |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-05-08 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDALEG0876 | verschoben | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDAL | EG | 0876 | 0 B | Tränenblech |  |  |  | 1:20 |  |  | erstellt | 2025-05-08 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236105ANZDMSDA0883 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDMS | DA | 0883 | 0 B | Dachgeländer |  |  |  | 1:20 |  |  | offen | 2025-10-27 | 0 B |  |  | 0 B
|  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDMS | DA | 0886 | 0 B | Übersichtslageplan Rinnen an den Gebäuden |  |  |  | 1:200 |  |  | offen | 2025-07-02 | 0 B
2023-0236115ANZDMSDA0877 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDMS | DA | 0877 | 0 B | Überstiege Dach BT 1 |  |  |  | 1:20 |  |  | offen | 2025-05-21 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236115ANZDMSEG0880 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | AN | ZDMS | EG | 0880 | 0 B | Fahrspurbegrenzung |  |  |  | 1:200,20,5 |  |  | offen | 2025-10-23 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDMSXX0870 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDMS | XX | 0870 | #N/A | Handläufe und Treppengeländer Treppenhaus 2.1a BT 2 | [6 empty] | offen
2023-0236125ANZDMS010878 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDMS | 01 | 0878 | 0 B | Steigleiter Dachzugang BT 2 |  |  |  | 1:20 |  |  | offen | 2025-09-15 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDMS010879 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDMS | 01 | 0879 | 0 B | Galeriegeländer |  |  |  | 1:200/20 |  |  | offen | 2025-10-21 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDMSXX0881 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDMS | XX | 0881 | 0 B | Wetterschutzgitter |  |  |  | 1:50/10 |  |  | offen | 2025-10-22 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236125ANZDMSXX0884 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDMS | XX | 0884 | 0 B | Geländer für Treppe 2.1b BT 2 |  |  |  | 1:50/10 |  |  | offen | 2025-11-07 | 0 B
2023-0236125ANZDMSXX0871 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDMS | XX | 0871 | 0 B | Vordächer BT 2 |  |  |  | 1:10 |  |  | offen | 2025-07-31 | 0 B
2023-0236135ANZDMSXX0872 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDMS | XX | 0872 | 0 B | Vordächer BT 3 |  |  |  | 1:20 |  |  | in Bearbeitung | 2025-07-11 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDMSEG0874 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDMS | EG | 0874 | 0 B | Fluchttreppe BT 3 EG |  |  |  | 1:50/20 |  |  | offen | 2025-05-20 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDMS010875 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDMS | 01 | 0875 | 0 B | Stahltreppe BT 3 OG |  |  |  | 1:50/20 |  |  | offen | 2025-05-20 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236135ANZDMSXX0882 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDMS | XX | 0882 | 0 B | Unterbau TGA RLT 310 |  |  |  | 1:20 |  |  | offen | 2025-10-07 | 0 B |  |  | 0 B
2023-0236145ANZDMSXX0885 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | AN | ZDMS | XX | 0885 | 0 B | Geländer für Treppe 4.2 BT 4 |  | nicht als PDF vorhanden |  | 1:20 |  |  | offen | 2025-11-07 | 0 B
2023-0236135ANZDMS01 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDMS | 01 |  | 0 B | Schriftzug Fassade Nord |  | im Revit noch nicht angelegt | [6 empty] | 0 B
2023-0236135ANZDMS01 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | AN | ZDMS | 01 |  | 0 B | Schriftzug Fassade Süd |  | im Revit noch nicht angelegt | [6 empty] | 0 B
0900 Innenausbau |  | 0900 Innenausbau
2023-0236105ANZDAL010910 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | AN | ZDAL | 01 | 0910 | b F | Verkleidung dezentrale Lüftungsgeräte BT 4 |  |  |  | 1:20/50 |  |  |  | 2026-01-19 | 0 B |  |  | b F
2023-0236125ANZDALXX0904 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | AN | ZDAL | XX | 0904 | #N/A | Ausbildung Abgasrohr NEA | [6 empty] | offen
Tragwerksplanung | 20 | Tragwerksplanung
BetonBauQualitätsklassen BBQ
|  | 2023-0236 | 01 | 5 | CY | DKON | XX | 0001 | a G | Übersicht BBQ-Einordnung BT 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025-10-16 | a G | [10 empty] | a G
|  | 2023-0236 | 02 | 5 | CY | DKON | XX | 0001 | a G | Übersicht BBQ-Einordnung BT 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2025-10-16 | a G | [10 empty] | a G
|  | 2023-0236 | 03 | 5 | CY | DKON | XX | 0001 | a G | Übersicht BBQ-Einordnung BT 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2025-10-16 | a G | [10 empty] | a G
|  | 2023-0236 | 04 | 5 | CY | DKON | XX | 0001 | a G | Übersicht BBQ-Einordnung BT 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2025-10-16 | a G | [10 empty] | a G
|  | 2023-0236 | 05 | 5 | CY | DKON | XX | 0001 | 0 G | Übersicht BBQ-Einordnung BT 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2025-10-16 | 0 G | [10 empty] | 0 G
Schalpläne |  | Schalpläne
2023-0236105SPZSPLEG3000 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3000 | 0 B | Schalplan übergreifend |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
Bauteil 1 |  | Bauteil 1
2023-0236115SPZSPLGF3100 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3100 | 0 G | Schalplan BT 1 Gründung 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-13 | 0 G | 0 B |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZSPLGF3101 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3101 | 0 G | Schalplan BT 1 Gründung 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-13 | 0 G | 0 B |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZSPLEG3110 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3110 | 0 G | Schalplan BT 1 EG 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-27 | 0 G | 0 B |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZSPLEG3111 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3111 | 0 G | Schalplan BT 1 EG 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-27 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
Bauteil 2 |  | Bauteil 2
2023-0236125SPZSPLGF3200 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3200 | 0 G | Schalplan BT 2 Gründung 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-05-06 | 0 G | 0 B | [8 empty] | 0 G
2023-0236125SPZSPLGF3201 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3201 | 0 G | Schalplan BT 2 Gründung 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-05-07 | 0 G | 0 B | [8 empty] | 0 G
2023-0236125SPZSPLEG3210 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3210 | 0 G | Schalplan BT 2 EG 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-05-09 | 0 G | 0 B | [8 empty] | 0 G
2023-0236125SPZSPLEG3211 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3211 | 0 G | Schalplan BT 2 EG 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-05-16 | 0 G | 0 B | [8 empty] | 0 G
2023-0236125SPZSPL013220 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSPL | 01 | 3220 | 0 B | Schalplan BT 2 1.OG 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-06-02 | 0 G | 0 B
2023-0236125SPZSPL013221 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSPL | 01 | 3221 | 0 B | Schalplan BT 2 1.OG 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-06-02 | 0 G | 0 B
2023-0236125SPZSCHEG3312 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSCH | EG | 3312 | 0 G | BT2 Schalplan Erdgeschoss 3 - Schnitte |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-06-02 | 0 G | 0 B | [8 empty] | 0 G
2023-0236125SPZSCH013222 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZSCH | 01 | 3222 | 0 B | BT2 Schalplan 1. Obergeschoss 1 - Schnitte |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-06-02 | 0 G | 0 B
Bauteil 3 |  | Bauteil 3
2023-0236135SPZSPLGF3300 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3300 | 0 F | Schalplan BT 3 Gründung 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-02-27 | 0 F | 0 B |  |  | 0 G |  |  |  |  | P |  | 0 F
2023-0236135SPZSPLGF3301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3301 | 0 F | Schalplan BT 3 Gründung 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-20 | 0 F | 0 B |  |  | 0 G |  |  |  |  | P |  | 0 F
2023-0236135SPZSPLEG3310 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3310 | 0 F | Schalplan BT 3 EG 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-07 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
2023-0236135SPZSPLEG3311 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3311 | 0 F | Schalplan BT 3 EG 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-07 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
2023-0236135SPZSPL013320 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSPL | 01 | 3320 | 0 F | Schalplan BT 3 1.OG 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-16 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
2023-0236135SPZSPL013321 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSPL | 01 | 3321 | 0 F | Schalplan BT 3 1.OG 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-23 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
2023-0236135SPZSCHGF3302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSCH | GF | 3302 | 0 F | BT 3 Schalplan Gründung 3 - Schnitte |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-03-25 | 0 F | 0 B |  |  | 0 G |  |  |  |  | P |  | 0 F
2023-0236135SPZSCHEG3312 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSCH | EG | 3312 | 0 F | BT 3 Schalplan Erdgeschoss 3 - Schnitte |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-07 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
2023-0236135SPZSCHEG3313 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSCH | EG | 3313 | 0 F | BT 3 Schalplan Erdgeschoss 4 - Schnitte |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-11 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
2023-0236135SPZSCH013322 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSCH | 01 | 3322 | 0 F | BT 3 Schalplan 1. Obergeschoss 3 - Schnitte |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-23 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
2023-0236135SPZSCH013223 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZSCH | 01 | 3223 | 0 F | BT 3 Schalplan 1. Obergeschoss 4 - Schnitte |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-04-24 | 0 F | 0 B | [9 empty] | 0 F
Bauteil 4 |  | Bauteil 4
2023-0236145SPZSPLGF3400 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3400 | 0 G | Schalplan BT 4 Gründung 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-28 | 0 G | 0 B |  |  | 0 G
2023-0236145SPZSPLGF3401 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3401 | 0 G | Schalplan BT 4 Gründung 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-28 | 0 G | 0 B |  |  | 0 G
2023-0236145SPZSPLEG3410 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3410 | 0 G | Schalplan BT 4 EG 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-28 | 0 G | 0 B |  |  | 0 G
2023-0236145SPZSPLEG3411 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZSPL | EG | 3411 | 0 G | Schalplan BT 4 EG 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-28 | 0 G | 0 B |  |  | 0 G
2023-0236145SPZSPL013420 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZSPL | 01 | 3420 | 0 G | Schalplan BT 4 1.OG 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-28 | 0 G | 0 B |  |  | 0 G
2023-0236145SPZSPL013421 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZSPL | 01 | 3421 | 0 G | Schalplan BT 4 1.OG 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-28 | 0 G | 0 B |  |  | 0 G
Bauteil 5 |  | Bauteil 5
2023-0236155SPZSPLGF3500 |  | 2023-0236 | 15 | 5 | SP | ZSPL | GF | 3500 | 0 B | BT5 Schalplan Gründung Treppenturm |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 B | 0 B
Bewehrungspläne |  | Bewehrungspläne
2023-0236105SPZBEWEG4000 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4000 | 0 B | Bewehrungsplan übergreifend |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
Bauteil 1 |  | Bauteil 1
2023-0236115SPZBEWGF4100 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4100 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 Frostschürze |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4101 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4101 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 BP untere Lage 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4102 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4102 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 BP untere Lage 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4103 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4103 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 BP obere Lage 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4104 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4104 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 BP obere Lage 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4110 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4110 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 EG Stützen |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4111 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4111 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 EG Unterzüge 1 |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4112 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4112 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 EG Unterzüge 2 |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4113 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4113 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 EG Unterzüge 3 |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4114 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4114 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 EG Decke 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4115 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4115 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 EG Decke 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
2023-0236115SPZBEWGF4116 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4116 | 0 G | Bewehrungsplan BT 1 EG Attika |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 G |  |  |  |  | 0 G
Bauteil 2 |  | Bauteil 2
2023-0236125SPZBEWGF4200 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4200 | 0 G | Bewehrungsplan BT 2 Streifenfundamente Teil 1 |  |  |  | 1:50/25 |  |  |  | 2025-07-14 | 0 B | [9 empty] | 0 G
2023-0236125SPZBEWGF4201 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4201 | 0 G | Bewehrungsplan BT 2 Streifenfundamente Teil 2 |  |  |  | 1:50/25 |  |  |  | 2025-07-14 | 0 B | [9 empty] | 0 G
2023-0236125SPZBEWGF4202 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4202 | 0 G | Bewehrungsplan BT 2 Streifenfundamente Teil 3 |  |  |  | 1:50/25 |  |  |  | 2025-07-14 | 0 B | [9 empty] | 0 G
2023-0236125SPZBEWGF4203 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4203 | 0 G | Bewehrungsplan BT 2 Bodenplatte - untere Lage |  |  |  | 1:100/25 |  |  |  | 2025-07-14 | 0 B | [9 empty] | 0 G
2023-0236125SPZBEWGF4204 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4204 | 0 G | Bewehrungsplan BT 2 Bodenplatte - obere Lage |  |  |  | 1:100/25 |  |  |  | 2025-07-14 | 0 B | [9 empty] | 0 G
2023-0236125SPZBEWGF4205 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4205 | 0 G | Bew. plan BT 2 Bodenplatte - Anschlussbew. Wände EG |  |  |  | 1:100/25 |  |  |  | 2025-11-04 | 0 B | [9 empty] | 0 G
2023-0236125SPZBEWEG4210 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4210 | 0 B | Bewehrungsplan BT 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236125SPZBEWEG4211 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4211 | 0 B | Bewehrungsplan BT 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236125SPZBEW014220 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4220 | 0 B | Bewehrungsplan BT 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236125SPZBEW014221 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4221 | 0 B | Bewehrungsplan BT 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236125SPZBEW014222 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4222 | 0 B | Bewehrungsplan BT 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236125SPZBEW014223 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4223 | 0 B | Bewehrungsplan BT 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236125SPZBEW014224 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4224 | 0 B | Bewehrungsplan BT 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
Bauteil 3 |  | Bauteil 3
2023-0236135SPZBEWGF4300 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4300 | P | Bewehrungsplan BT 3 Frostschürze |  |  |  | 1:100 |  |  |  | 2025-11-18 | a G |  |  |  | 0 G |  | a G |  |  | P
2023-0236135SPZBEWGF4301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4301 | P | Bewehrungsplan BT 3 Bodenplatte untere Lage |  |  |  | 1:100 |  |  |  | 2025-11-18 | 0 G |  |  |  | 0 G |  |  |  |  | P
2023-0236135SPZBEWGF4302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4302 | P | Bewehrungsplan BT 3 Bodenplatte Anschlussbewehrung |  |  |  | 1:100 |  |  |  | 2025-11-18 | 0 G |  |  |  | 0 G |  |  |  |  | P
2023-0236135SPZBEWGF4303 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4303 | P | Bewehrungsplan BT 3 Bodenplatte obere Lage |  |  |  | 1:100 |  |  |  | 2025-11-18 | a G |  |  |  | 0 G |  | a G |  |  | P
2023-0236135SPZBEWEG4310 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4310 | 0 G | Bewehrungsplan BT 3 Stützen EG |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-11-18 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236135SPZBEWEG4311 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4311 | 0 G | Bewehrungsplan BT 3 Wände EG |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-11-18 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236135SPZBEWEG4312 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4312 | 0 B | Bewehrungsplan BT 3 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236135SPZBEWEG4313 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4313 | 0 B | Bewehrungsplan BT 3 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236135SPZBEWEG4314 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4314 | 0 B | Bewehrungsplan BT 3 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236135SPZBEWEG4315 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4315 | 0 B | Bewehrungsplan BT 3 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
Bauteil 4 |  | Bauteil 4
2023-0236145SPZBEWGF4400 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4400 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Einzelfundamente |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEWGF4401 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4401 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Bodenplatten |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEWGF4402 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4402 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Streifenfundamente |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEWEG4410 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4410 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 V-Stützen und Unterzüge |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEWEG4411 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4411 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Treppenhaus EG Achse I-K1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEWEG4412 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4412 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Treppenhaus EG Achse K7-b |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEWEG4413 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | EG | 4413 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Decke EG TH 1+2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEW014420 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4420 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Treppenhaus OG Achse I-K1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEW014421 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4421 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Treppenhaus OG Achse K7-b |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEW014422 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4422 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Querwände Achse K2-K6 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEW014423 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4423 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Attika |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEW014424 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4424 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 WAT Teil 1 |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEW014425 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4425 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 WAT Teil 2 |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
2023-0236145SPZBEW014426 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | SP | ZBEW | 01 | 4426 | 0 G | Bewehrungsplan BT 4 Decke OG |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2025-11-25 | 0 G |  |  |  | 0 G
Bauteil 5 |  | Bauteil 5
2023-0236155SPZBEWGF4500 |  | 2023-0236 | 15 | 5 | SP | ZBEW | GF | 4500 | 0 B | Bewehrungsplan BT 5 Gründung |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
Stahlbaupläne |  | Stahlbaupläne
Bauteil 5 |  | Bauteil 5
2023-0236155SPZKONXX5500 |  | 2023-0236 | 15 | 5 | SP | ZKON | XX | 5500 | 0 B | BT5 Stahlbauplan Treppenturm |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 B | 0 B
2023-0236155SPZDKOXX5501 |  | 2023-0236 | 15 | 5 | SP | ZDKO | XX | 5501 | 0 B | BT5 Stahlbaudetails Treppenturm |  |  |  | 1:5 |  |  |  | 2025-07-07 | 0 B | 0 B
Technische Gebäudeausrüstung | 30 | Technische Gebäudeausrüstung
Elektrotechnik |  | Elektrotechnik
2023-0236105TEDBER000001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | DBER | 00 | 0001 | 0 B | Erläuterungsbericht |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEDBIL000002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | DBIL | 00 | 0002 | 0 B | Leistungsbilanz gesamt |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEDBIL000003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | DBIL | 00 | 0003 | 0 B | Leistungsbilanz AV |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEDBIL000004 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | DBIL | 00 | 0004 | 0 B | Leistungsbilanz SV |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEDANL000005 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | DANL | 00 | 0005 | 0 B | Blitzschutz-Risikoanalyse_Hochhaus |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEDLIS000006 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | DLIS | 00 | 0006 | 0 B | Planungsschnittstellen_Bäckerei_DRK |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEDLIS000007 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | DLIS | 00 | 0007 | 0 B | Schnittstellenliste Elektro |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Installationspläne (Grundrisse) |  | Installationspläne (Grundrisse)
2023-0236105TEZINSEG0001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZINS | EG | 0001 | 0 B | Installationsplan BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236115TEZINS010002 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TE | ZINS | 01 | 0002 | 0 B | Installationsplan BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TEZINS020003 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TE | ZINS | 02 | 0003 | 0 B | Installationsplan BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TEZINS050004 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TE | ZINS | 05 | 0004 | 0 B | Installationsplan BT 4 |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236145TEZINS060005 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TE | ZINS | 06 | 0005 | 0 B | Installationsplan |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Schemen KG 440 |  | Schemen KG 440
2023-0236105TEZSCH000001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0001 | 0 B | Energieversorgung |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0002 | 0 B | Potentialausgleich |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0003 | 0 B | Sicherheitsbeleuchtung |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000004 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0004 | 0 B | Blitzschutzzonenkonzept |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000005 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0005 | 0 B | Brandmeldeanlage |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000006 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0006 | 0 B | Sprachalarmanlage |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000007 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0007 | 0 B | Breitbandkabelnetz |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000008 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0008 | 0 B | Fernmeldenetz |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZSCH000009 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZSCH | 00 | 0009 | 0 B | Gebäudefunkt BOS |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Erdungs- und Blitzschutzanla Gen |  | Erdungs- und Blitzschutzanla Gen
2023-0236105TEZANL000001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZANL | 00 | 0001 | 0 B | Erdungsanlage |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZANL000002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZANL | 00 | 0002 | 0 B | Blitzschutzanlage |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Detail |  | Detail
2023-0236105TEZDAU000001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZDAU | 00 | 0001 | 0 B | Ausstattung HAR |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Förderanlagen |  | Förderanlagen
2023-0236105TEZDAZ000001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZDAZ | 00 | 0001 | 0 B | Personenaufzug |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TEZDAZ000002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TE | ZDAZ | 00 | 0002 | 0 B | Feuerwehraufzug |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TADBER000003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TA | DBER | 00 | 0003 | 0 B | Erläuterungsbericht TGA (HLS) |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TADKAT000004 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TA | DKAT | 00 | 0004 | 0 B | Schnittstellenkatalog TGA / TWP / ARCHITEKTUR (HLS-Teil) |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TADABS000005 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TA | DABS | 00 | 0005 | 0 B | Vorabstimmung mit dem Versorger (Wasser- und Fernwaerme) |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Sanitär KG 410 |  | Sanitär KG 410
2023-0236105TSDANL000013 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TS | DANL | 00 | 0013 | 0 B | Trinkwasseranalyse und Materialwahlbegründung |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TSDNAW000014 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TS | DNAW | 00 | 0014 | 0 B | Nachweis Mindestversorgungsdruck |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TSDBIL000015 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TS | DBIL | 00 | 0015 | 0 B | Grundbilanz Sanitär |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TSDBER000016 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TS | DBER | 00 | 0016 | 0 B | Berechnung Regenwasser |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Installationspläne (Grundrisse) |  | Installationspläne (Grundrisse)
2023-0236115TSZINSGF0101 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | GF | 0101 | 0 B | Grundleitungsplan Fundamente BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2026-02-10 | 0 B | [11 empty] | 0 B
2023-0236115TSZINSGF0102 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | GF | 0102 | 0 B | Grundleitungsplan Fundamente BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2026-02-10 | 0 B | [11 empty] | 0 B
2023-0236115TSZINSEG0110 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | EG | 0110 | 0 B | Installationsplan EG BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236115TSZINSEG0111 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | EG | 0111 | 0 B | Installationsplan EG BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236115TSZINSEG0112 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | EG | 0112 | 0 B | Installationsplan EG BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236115TSZINSDA0120 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | DA | 0120 | 0 B | Installationsplan DA BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236115TSZINSDA0121 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | DA | 0121 | 0 B | Installationsplan DA BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236115TSZINSDA0122 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TS | ZINS | DA | 0122 | 0 B | Installationsplan DA BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINSGF0201 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | GF | 0201 | 0 B | Grundleitungsplan Fundamente BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2026-02-10 | 0 B | [11 empty] | 0 B
2023-0236125TSZINSGF0202 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | GF | 0202 | 0 B | Grundleitungsplan Fundamente BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2026-02-10 | 0 B | [11 empty] | 0 B
2023-0236125TSZINSEG0210 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | EG | 0210 | 0 B | Installationsplan EG BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINSEG0211 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | EG | 0211 | 0 B | Installationsplan EG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINSEG0212 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | EG | 0212 | 0 B | Installationsplan EG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINS010220 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | 01 | 0220 | 0 B | Installationsplan OG BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINS010221 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | 01 | 0221 | 0 B | Installationsplan OG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINS010222 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | 01 | 0222 | 0 B | Installationsplan OG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINSDA0230 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | DA | 0230 | 0 B | Installationsplan DA BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINSDA0231 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | DA | 0231 | 0 B | Installationsplan DA BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125TSZINSDA0232 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TS | ZINS | DA | 0232 | 0 B | Installationsplan DA BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZGRLGF0301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZGRL | GF | 0301 | a B | Grundleitungsplan Fundamente BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-09-02 | a B | [11 empty] | a B
2023-0236135TSZGRLGF0302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZGRL | GF | 0302 | a B | Grundleitungsplan Fundamente BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-09-02 | a B | [11 empty] | a B
2023-0236135TSZINSEG0310 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | EG | 0310 | 0 B | Installationsplan EG BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINSEG0311 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | EG | 0311 | 0 B | Installationsplan EG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINSEG0312 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | EG | 0312 | 0 B | Installationsplan EG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINS010320 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | 01 | 0320 | 0 B | Installationsplan OG BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINS010321 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | 01 | 0321 | 0 B | Installationsplan OG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINS010322 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | 01 | 0322 | 0 B | Installationsplan OG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINSDA0330 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | DA | 0330 | 0 B | Installationsplan DA BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINSDA0331 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | DA | 0331 | 0 B | Installationsplan DA BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236135TSZINSDA0332 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TS | ZINS | DA | 0332 | 0 B | Installationsplan DA BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236145TSZGRLGF0400 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TS | ZGRL | GF | 0400 | 0 B | Grundleitungsplan Bodenplatte BT 4 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
Schemen |  | Schemen
2023-0236105TSZSCH000110 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TS | ZSCH | 00 | 0110 | 0 B |  |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TSZSCH000111 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TS | ZSCH | 00 | 0111 | 0 B |  |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
Heizung KG 420 |  | Heizung KG 420
Berechnungen |  | Berechnungen
2023-0236105THDBNGXX0001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0001 | 0 F | Auslegung MAG Heizungsnetz | [8 empty] | 0 F
2023-0236105THDBNGXX0002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0002 | 0 F | Auslegung MAG Wärmenetz | [8 empty] | 0 F
2023-0236105THDBNGXX0003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0003 | 0 F | Fußbodenheizung BT 1,2,3,4 | [8 empty] | 0 F
2023-0236105THDBNGXX0004 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0004 | 0 F | Heizlast | [8 empty] | 0 F
2023-0236105THDBNGXX0005 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0005 | 0 F | Heizungsnetz | [8 empty] | 0 F
2023-0236105THDBNGXX0006 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0006 | 0 F | KVS | [8 empty] | 0 F
2023-0236105THDBNGXX0007 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0007 | 0 F | U-Wertberechnung BT 1,2,3,4 | [8 empty] | 0 F
2023-0236105THDBNGXX0008 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | DBNG | XX | 0008 | 0 F | Wärmepumpe_Heizung | [8 empty] | 0 F
2023-0236125THDBNGXX0200 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | DBNG | XX | 0200 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 2 BT2 | [8 empty] | 0 F
2023-0236125THDBNGXX0201 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | DBNG | XX | 0201 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 3 BT2 | [8 empty] | 0 F
2023-0236125THDBNGXX0202 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | DBNG | XX | 0202 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 4 BT2 | [8 empty] | 0 F
2023-0236125THDBNGXX0203 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | DBNG | XX | 0203 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 5 BT2 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0300 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0300 | 0 F | Auslegung 2x Zuleitungspumpe HK 5 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0301 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 2 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0302 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 3 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0303 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0303 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 4 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0304 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0304 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 6 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0305 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0305 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 7 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0306 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0306 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 8 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0307 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0307 | 0 F | Auslegung Pumpe HK 9 BT3 | [8 empty] | 0 F
2023-0236135THDBNGXX0308 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | DBNG | XX | 0308 | 0 F | Auslegung Zubringerpumpe Dach zu HK 1 BT3 | [8 empty] | 0 F
Installationspläne (Grundrisse) |  | Installationspläne (Grundrisse)
2023-0236115THZINSGF0101 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZINS | GF | 0101 | 0 F | Installationsplan Fundamente BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F | [11 empty] | 0 F
2023-0236115THZINSGF0102 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZINS | GF | 0102 | 0 F | Installationsplan Fundamente BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F | [11 empty] | 0 F
2023-0236115THZINSEG0111 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZINS | EG | 0111 | 0 F | Installationsplan EG BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236115THZINSEG0112 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZINS | EG | 0112 | 0 F | Installationsplan EG BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236115THZINSDA0121 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZINS | DA | 0121 | 0 F | Installationsplan DA BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236115THZINSDA0122 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZINS | DA | 0122 | 0 F | Installationsplan DA BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236125THZINSGF0201 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZINS | GF | 0201 | 0 B | Grundleitungsplan Bodenplatte BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125THZINSGF0202 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZINS | GF | 0202 | 0 B | Grundleitungsplan Bodenplatte BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236125THZINSEG0211 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZINS | EG | 0211 | 0 F | Installationsplan EG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236125THZINSEG0212 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZINS | EG | 0212 | 0 F | Installationsplan EG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236125THZINS010221 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZINS | 01 | 0221 | 0 F | Installationsplan OG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236125THZINS010222 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZINS | 01 | 0222 | 0 F | Installationsplan OG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236135THZINSGF0301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | GF | 0301 | 0 F | Installationsplan Fundamente BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F | [11 empty] | 0 F
2023-0236135THZINSGF0302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | GF | 0302 | 0 F | Installationsplan Fundamente BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F | [11 empty] | 0 F
2023-0236135THZINSEG0311 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | EG | 0311 | 0 F | Installationsplan EG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236135THZINSEG0312 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | EG | 0312 | 0 F | Installationsplan EG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236135THZINS010321 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | 01 | 0321 | 0 F | Installationsplan OG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236135THZINS010322 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | 01 | 0322 | 0 F | Installationsplan OG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236135THZINSDA0331 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | DA | 0331 | 0 F | Installationsplan DA BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236135THZINSDA0332 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZINS | DA | 0332 | 0 F | Installationsplan DA BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
2023-0236145THZINS010411 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TH | ZINS | 01 | 0411 | 0 F | Installationsplan OG BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2023-01-23 | 0 F
Schemen |  | Schemen
2023-0236105THZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0001 | 0 F | Heizungsinstallation Zählerkonzept |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236115THZSCHXX0101 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0101 | 0 F | Schema BT 1 FBH/ Heizkörper |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236115THZSCHXX0102 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0102 | 0 F | Schema BT 1 Deckenstrahlplatten |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236125THZSCHXX0201 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0201 | 0 F | Schema BT 2 FBH/ Heizkörper |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236125THZSCHXX0102 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0102 | 0 F | Schema BT 2 Deckenstrahlplatten |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236135THZSCHXX0301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0301 | 0 F | Schema BT 3 FBH/ Heizkörper |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236135THZSCHXX0302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0302 | 0 F | Schema BT 3 Deckenstrahlplatten |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236145THZSCHXX0401 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TH | ZSCH | XX | 0401 | 0 F | Schema BT 4 FBH/ Heizkörper |  |  |  | o. M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
Lüftung KG 430 |  | Lüftung KG 430 | [15 empty] | TT.MM.2021
2023-0236105TLDBIL000030 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TL | DBIL | 00 | 0030 | 0 B | Grundbilanz Lüftung |  |  |  | o. M. |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
2023-0236105TLDZUS000031 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TL | DZUS | 00 | 0031 | 0 B | Anlagenzusammenstellung |  |  |  | o. M. |  |  | in Bearbeitung | TT.MM.2021 | 0 B
Installationspläne (Grundrisse) |  | Installationspläne (Grundrisse)
2023-0236115TLZINSEG0110 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZINS | EG | 0110 | 0 B | Installationsplan EG BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236115TLZINSEG0111 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZINS | EG | 0111 | 0 B | Installationsplan EG BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236115TLZINSEG0112 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZINS | EG | 0112 | 0 B | Installationsplan EG BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236115TLZINSDA0120 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZINS | DA | 0120 | 0 B | Installationsplan DA BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236115TLZINSDA0121 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZINS | DA | 0121 | 0 B | Installationsplan DA BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236115TLZINSDA0122 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZINS | DA | 0122 | 0 B | Installationsplan DA BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINSEG0210 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | EG | 0210 | 0 B | Installationsplan EG BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINSEG0211 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | EG | 0211 | 0 B | Installationsplan EG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINSEG0212 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | EG | 0212 | 0 B | Installationsplan EG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINS010220 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0220 | 0 B | Installationsplan OG BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINS010221 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0221 | 0 B | Installationsplan OG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINS010222 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0222 | 0 B | Installationsplan OG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINSDA0230 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | DA | 0230 | 0 B | Installationsplan DA BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINSDA0231 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | DA | 0231 | 0 B | Installationsplan DA BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236125TLZINSDA0232 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZINS | DA | 0232 | 0 B | Installationsplan DA BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINSEG0310 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | EG | 0310 | 0 B | Installationsplan EG BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINSEG0311 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | EG | 0311 | 0 B | Installationsplan EG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINSEG0312 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | EG | 0312 | 0 B | Installationsplan EG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINS010320 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0320 | 0 B | Installationsplan OG BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINS010321 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0321 | 0 B | Installationsplan OG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINS010322 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0322 | 0 B | Installationsplan OG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINSDA0330 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | DA | 0330 | 0 B | Installationsplan DA BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINSDA0331 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | DA | 0331 | 0 B | Installationsplan DA BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236135TLZINSDA0332 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZINS | DA | 0332 | 0 B | Installationsplan DA BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236145TLZINS010410 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0410 | 0 B | Installationsplan OG BT 4 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
2023-0236145TLZINS010411 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TL | ZINS | 01 | 0411 | 0 B | Installationsplan OG BT 4 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | 2025-12-12 | 0 B
Schemen |  | Schemen
2023-0236115TLZSCHXX0101 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZSCH | XX | 0101 | 0 B | Schema BT 1 Anlage RLT 100 / 131 / 132 |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236115TLZSCHXX0102 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TL | ZSCH | XX | 0102 | 0 B | Schema BT 1 Anlage RLT 120 |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236125TLZSCHXX0201 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TL | ZSCH | XX | 0201 | 0 B | Schema BT 2 Anlage RLT 200 |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236135TLZSCHXX0301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZSCH | XX | 0301 | 0 B | Schema BT 3 Anlage RLT 300 / 310 / 311 |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236135TLZSCHXX0302 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZSCH | XX | 0302 | 0 B | Schema BT 3 Anlage RLT 330 / 340 |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236135TLZSCHXX0303 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TL | ZSCH | XX | 0303 | 0 B | Schema BT 3 Anlage RLT 320 / 321 |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
2023-0236145TLZSCHXX0401 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TL | ZSCH | XX | 0401 | 0 B | Schema BT 3 Anlagen RLT 400 - 451 |  |  |  | o. M. |  |  |  | TT.MM.2025 | 0 B
Kälte KG 434 |  | Kälte KG 434
Berechnungen |  | Berechnungen
2023-0236105TKDBNGXX0001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TK | DBNG | XX | 0001 | 0 F | Auslegung Doppelpumpe Kälte |  |  |  | 1 |  |  |  | 2026-01-17 | 0 F
2023-0236105TKDBNGXX0002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TK | DBNG | XX | 0002 | 0 F | Auslegung MAG Kältenetz |  |  |  | 3 |  |  |  | 2026-01-13 | 0 F
2023-0236105TKDBNGXX0003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TK | DBNG | XX | 0003 | 0 F | Wärmepumpe_Kälte |  |  |  | 33 |  |  |  | 2026-01-17 | 0 F
2023-0236135TKDBNGXX0301 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TK | DBNG | XX | 0301 | 0 F | Auslegung Zubringerpumpe Dach zu HK 1 BT3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2026-01-16 | 0 F
Installationspläne (Grundrisse) |  | Installationspläne (Grundrisse)
2023-0236125TKZINSEG0212 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TK | ZINS | EG | 0212 | 0 F | Kälteinstallation EG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236125TKZINS010221 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TK | ZINS | 01 | 0221 | 0 F | Kälteinstallation OG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236125TKZINS010222 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TK | ZINS | 01 | 0222 | 0 F | Kälteinstallation OG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236125TKZINSDA0232 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TK | ZINS | DA | 0232 | 0 F | Kälteinstallation Dach BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236135TKZINSEG0312 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TK | ZINS | EG | 0312 | 0 F | Kälteinstallation EG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236135TKZINS010322 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TK | ZINS | 01 | 0322 | 0 F | Kälteinstallation OG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236135TKZINSDA0332 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TK | ZINS | DA | 0332 | 0 F | Kälteinstallation Dach BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
Schemen |  | Schemen
2023-0236105TKZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TK | ZSCH | XX | 0001 | 0 F | Kälteinstallation Strangschema Klimasplitgeräte |  |  |  | o.M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
2023-0236105TKZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TK | ZSCH | XX | 0002 | 0 F | Kälteinstallation Strangschema Raumlufttechnische Anlagen |  |  |  | o.M. |  |  |  | 2026-01-23 | 0 F
Gebäudeautomation KG 480 |  | Gebäudeautomation KG 480
Installationspläne (Grundrisse) |  | Installationspläne (Grundrisse)
2023-0236105TCZINSEG0100 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZINS | EG | 0100 | 0 G | Installationsplan EG BT 1-4 |  |  |  | 1:200 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236105TCZINS010100 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0100 | 0 G | Installationsplan OG BT 1-4 |  |  |  | 1:200 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236105TCZINSDA0100 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZINS | DA | 0100 | 0 G | Installationsplan DA BT 1-4 |  |  |  | 1:200 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236115TCZINSEG0110 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TC | ZINS | EG | 0110 | 0 G | Installationsplan EG BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236115TCZINSEG0111 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TC | ZINS | EG | 0111 | 0 G | Installationsplan EG BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236115TCZINSEG0112 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TC | ZINS | EG | 0112 | 0 G | Installationsplan EG BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236115TCZINSDA0120 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TC | ZINS | DA | 0120 | 0 G | Installationsplan DA BT 1 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236115TCZINSDA0121 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TC | ZINS | DA | 0121 | 0 G | Installationsplan DA BT 1 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236115TCZINSDA0122 |  | 2023-0236 | 11 | 5 | TC | ZINS | DA | 0122 | 0 G | Installationsplan DA BT 1 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236125TCZINSEG0210 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TC | ZINS | EG | 0210 | 0 G | Installationsplan EG BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236125TCZINSEG0211 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TC | ZINS | EG | 0211 | 0 G | Installationsplan EG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236125TCZINSEG0212 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TC | ZINS | EG | 0212 | 0 G | Installationsplan EG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236125TCZINS010220 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0220 | 0 G | Installationsplan OG BT 2 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236125TCZINS010221 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0221 | 0 G | Installationsplan OG BT 2 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236125TCZINS010222 |  | 2023-0236 | 12 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0222 | 0 G | Installationsplan OG BT 2 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINSEG0310 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | EG | 0310 | 0 G | Installationsplan EG BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINSEG0311 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | EG | 0311 | 0 G | Installationsplan EG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINSEG0312 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | EG | 0312 | 0 G | Installationsplan EG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINS010320 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0320 | 0 G | Installationsplan OG BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINS010321 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0321 | 0 G | Installationsplan OG BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINS010322 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0322 | 0 G | Installationsplan OG BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINSDA0330 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | DA | 0330 | 0 G | Installationsplan DA BT 3 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINSDA0331 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | DA | 0331 | 0 G | Installationsplan DA BT 3 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236135TCZINSDA0332 |  | 2023-0236 | 13 | 5 | TC | ZINS | DA | 0332 | 0 G | Installationsplan DA BT 3 - Teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236145TCZINS010410 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0410 | 0 G | Installationsplan OG BT 4 |  |  |  | 1:100 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236145TCZINS010411 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0411 | 0 G | Installationsplan OG BT 4 - Teil 1 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
2023-0236145TCZINS010412 |  | 2023-0236 | 14 | 5 | TC | ZINS | 01 | 0412 | 0 G | Installationsplan OG BT 4 - teil 2 |  |  |  | 1:50 |  |  | in Bearbeitung | [14 empty] | 0 G
Schemen |  | Schemen
2023-0236105TCZSCHXX0001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZSCH | XX | 0001 | 0 G | Automationsschema BT1 |  |  |  | o.M. | [17 empty] | 0 G
2023-0236105TCZSCHXX0002 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZSCH | XX | 0002 | 0 G | Automationsschema BT2 |  |  |  | o.M. | [17 empty] | 0 G
2023-0236105TCZSCHXX0003 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZSCH | XX | 0003 | 0 G | Automationsschema BT3 |  |  |  | o.M. | [17 empty] | 0 G
2023-0236105TCZSCHXX0004 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZSCH | XX | 0004 | 0 G | Automationsschema BT4 |  |  |  | o.M. | [17 empty] | 0 G
2023-0236105TCZUEBXX0001 |  | 2023-0236 | 10 | 5 | TC | ZUEB | XX | 0001 | 0 G | Netzwerk- und Systemtopologie |  |  |  | o.M. | [17 empty] | 0 G
Note on W6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: idgard
Note on X6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: idgard
Note on Y6: Wittwer, Anne: auf idGard
Note on Z8: Wittwer, Anne: 01.12.25 TRH K7-b nachgesendet
Note on AA8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Erst am 18.12.2025 hochgeladen aufgrund PL-Wechsel

## Details OPL Benennung
Leitdetails | Leitdetails
Gründung | Gründung
20xx-xxxx0100 | 20xx-xxxx | 0100
20xx-xxxx0101 | 20xx-xxxx | 0101
Fassade | Fassade
20xx-xxxx0200 | 20xx-xxxx | 0200
20xx-xxxx0201 | 20xx-xxxx | 0201
Innenwände | Innenwände
20xx-xxxx0300 | 20xx-xxxx | 0300
20xx-xxxx0301 | 20xx-xxxx | 0301
Balkone | Balkone
20xx-xxxx0400 | 20xx-xxxx | 0400
20xx-xxxx0401 | 20xx-xxxx | 0401
Fenster außen | Fenster außen
20xx-xxxx0500 | 20xx-xxxx | 0500
20xx-xxxx0501 | 20xx-xxxx | 0501
Fenster innen | Fenster innen
20xx-xxxx0550 | 20xx-xxxx | 0550
20xx-xxxx0551 | 20xx-xxxx | 0551
Türen und Tore außen | Türen und Tore außen
20xx-xxxx0600 | 20xx-xxxx | 0600
20xx-xxxx0601 | 20xx-xxxx | 0601
Türen und Tore innen | Türen und Tore innen
20xx-xxxx0650 | 20xx-xxxx | 0650
20xx-xxxx0651 | 20xx-xxxx | 0651
Treppen innen | Treppen innen
20xx-xxxx0700 | 20xx-xxxx | 0700
20xx-xxxx0701 | 20xx-xxxx | 0701
Aufzug / Treppen außen | Aufzug / Treppen außen
20xx-xxxx0750 | 20xx-xxxx | 0750
20xx-xxxx0751 | 20xx-xxxx | 0751
Dach Attika | Dach Attika
20xx-xxxx0800 | 20xx-xxxx | 0800
20xx-xxxx0801 | 20xx-xxxx | 0801
Geländer Steigleiter / Vordächer | Geländer Steigleiter / Vordächer
20xx-xxxx0850 | 20xx-xxxx | 0850
20xx-xxxx0851 | 20xx-xxxx | 0851
Sonstige | Sonstige
2019-0043 | 2019-0043 |  |  | 0B
Fußbodenpläne | Fußbodenpläne
20xx-xxxx1000 | 20xx-xxxx | 1000 | für Übersichten 5100 | 0B
20xx-xxxx1001 | 20xx-xxxx | 1001 |  | 0B
Deckenpläne | Deckenpläne
20xx-xxxx2000 | 20xx-xxxx | 2000 | 5200
20xx-xxxx2001 | 20xx-xxxx | 2001
Fliesenpläne | Fliesenpläne
20xx-xxxx3000 | 20xx-xxxx | 3000
20xx-xxxx3001 | 20xx-xxxx | 3001
SD-Pläne | SD-Pläne
20xx-xxxx4000 | 20xx-xxxx | 4000
20xx-xxxx4001 | 20xx-xxxx | 4001
Rammschutz | Rammschutz
20xx-xxxx5000 | 20xx-xxxx | 5000
20xx-xxxx5001 | 20xx-xxxx | 5001
Entscheidungsvorlagen | Entscheidungsvorlagen
20xx-xxxx9000 | 20xx-xxxx | 9000
20xx-xxxx9001 | 20xx-xxxx | 9001

## LP8 WP-Planung
LOS | Plan-Nr. | Status | Name/ Planinhalt | Index 00 |  | Index a |  | Index b |  | Index c |  | Index d | zu prüfen bis: | Prüfer (1=grüner Haken) | Status insgesamt | Anmerkung Datum grün=Freigbae im thipro
[13 empty] | 2026-04-30 |  |  |  | Prüfer:
| Pläne |  |  | ein | aus | ein | aus | ein | aus | ein | aus |  | 2026-05-14 |  |  |  | 1=grüner Haken
LOS 01 | Firma
LOS 02 | Firma

## Tabelle1 (hidden)
Gutachten | 03 | Gutachten
Baugrundgutachten |  | Baugrundgutachten
2023-0236045CSDBERAU0001 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0001 | 0B | 1. Geotechnischer Bericht | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0002 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0002 | 0B | A1.1 Übersichtsplan | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0003 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0003 | 0B | A1.2 Lageplan Baugrundaufschluss | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0004 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0004 | 0B | A2.1 Bohrprofile und Drucksondierdiagramme | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0005 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0005 | 0B | A3.1 Grundwasseranalytik | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0006 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0006 | 0B | A4.1 Körnungslinien | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0007 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0007 | 0B | A5.1 Zustandsgrenzen | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0008 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0008 | 0B | A6.1 chem. Analytik | o. M. | 2018-11-16 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0009 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0009 | 0B | 2. Geotechnischer Bericht | o. M. | 2019-03-22 | 0B
2023-0236045CSDBERAU0010 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0010 | 0B | Anlagen | o. M. | 2019-03-22 | 0B
Kampfmittelbelastungsauskunft0100 |  | Kampfmittelbelastungsauskunft | [5 empty] | 0100
2023-0236045CSDBERAU0101 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CS | DBER | AU | 0101 | 0B | Kampfmittelbelastungsauskunft | o. M. | 2018-08-27 | 0B
Bauphysik0200 |  | Bauphysik | [5 empty] | 0200
2023-0236045CCDBERAU0201 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CC | DBER | AU | 0201 | 0B | Schallschutz | o. M. | 2021-03-12 | 0B
2023-0236045CCDKATAU0202 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CC | DKAT | AU | 0202 | 0B | Bauteilkatalog | o. M. | 2021-03-09 | 0B
Brandschutz0300 |  | Brandschutz | [5 empty] | 0300
2023-0236045CBDKON000301 |  | 2023-0236 | 04 | 5 | CB | DKON | 00 | 0301 | 0B | Brandschutzkonzept | o. M. | 2021-03-12 | 0B

## Dokumente IL (hidden)
Status: |  |  |  | zur Ausführung freigegeben | [21 empty] | Markierung | [99 empty] | a
|  |  |  | vom Prüfingenieur freigeben | [21 empty] | aktuelle Lieferung: | Nx | Datum der Lieferung
|  |  |  | vom Bauherrn freigegeben | [23 empty] | Tag | 12 | 12 | 19 | 20 | 26 | 02 | 04 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 03 | 07 | 09 | 09 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 03 | 05 | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 27 | 07 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 02 | 06 | 06 | 07 | 07 | 12 | 13 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 06 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 08 | 08 | 9 | 10 | 15 | 18 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 15 | 15 | 15 | 21 | 28 | 02 | 05 | 10 | 22 | 23 | 25 | 01 | 01 | 02 | 05 | 05 | 08 | 11 | 11 | 16 | 17 | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 08 | 09 | 12 | 15 | 26 | 04 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 31 | 01 | 31 | 22 | 23 | 11 | 12 | 18 | 23 | 24 | 06
|  |  |  | ausgeliefert zur Freigabe | [23 empty] | Monat | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 05 | 06 | 06 | 08 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12
|  |  |  | in Bearbeitung | [23 empty] | Jahr | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | ungültig | [21 empty] | Verteiler
Legende: | [25 empty] | Bauherr |  |  | p |  |  | d |  |  |  | d |  | p | d+p |  |  | 2p |  |  |  |  | p+d |  | d | d+p |  | d | d+p |  | d+p | d+p |  | d+p | d+p | d+p |  | d+p | d+p | d+p | d+p |  | d+p |  | p | d+p | d+p |  |  |  |  | p+d |  |  |  |  | p+d |  |  |  |  | p+d |  | p+d |  |  | p+d |  | p+d | p+d | d+p |  |  |  | d+p |  | d+p | d+p |  | d+p |  | d+p |  | d+p |  | d+p | d+p | d+p | d+p |  |  | d+p |  |  |  |  | d+p |  | d+p |  |  | d+p |  | d+p |  | d |  |  |  | d+p |  |  | d+p | d+p | d+p |  | d+p | d+p | [5 empty] | d+p |  | d+p | d+p | d+p | d+p |  | d+p | d |  | d+p |  |  |  |  | d+p |  |  | d+p |  | d |  |  | d+p | d+p | d
|  |  |  | p |  |  | … | Papierform | [17 empty] | Bauüberwachung |  |  |  |  | p |  |  | p | p | d+p | [10 empty] | p+d |  |  | d+p |  | d | d+p |  |  | d+p |  |  | d+p | d+p |  | d+p | d+p | d+p | d+p |  | d+p |  | p | d+p | d+p |  |  |  |  | p+d |  |  |  |  | p+d |  |  |  |  | p+d |  | p+d |  |  | p+d |  | p+d | p+d | d+p |  |  |  | d+p |  | d+p | d+p |  | d+p |  | d+p |  | d+p |  |  | d+p | d+p |  | d+p |  |  | d+p |  |  |  | d+p |  | d+p |  |  | d+p |  | d+p | d+p | d | d+p | d |  | d+p | d+p |  | d+p | d+p | d+p |  | d+p | d+p | d+p | [5 empty] | d+p | d+p | d+p | d+p | d+p |  | d+p |  |  | d+p | [7 empty] | d+p |  | d |  |  | d+p | d+p | d+p
|  |  |  | d |  |  | … | digital | [17 empty] | Prüfingenieur | [16 empty] | 3p | p | d | [5 empty] | 3p |  |  | 3p |  |  | 3p |  |  |  | 3p |  |  |  |  | 3p |  | 3p |  |  |  | 3p |  | 3p | 3p |  |  |  |  | 3p | [15 empty] | 3p | 3p | 3p |  | 3p |  |  | 3p |  |  |  | 3p |  | 3p | [5 empty] | 3p | [8 empty] | 3p | 3p |  |  |  |  | 3p | [5 empty] | 3p | [7 empty] | 3p | [9 empty] | 3p
[26 empty] | SiGeKo - Langkau | [21 empty] | d
|  |  |  | 3 |  |  | … | Anzahl der Auslieferungen | [17 empty] | Ausf.Firmen
|  |  |  | a, b, c … |  |  | … | Plan-/ Dokumentindex | [17 empty] | Geltenmeier & Söhne GmbH |  |  |  | d | 2 p |  | d | 2p | 2p | d+p | [10 empty] | 2p+d
|  |  |  | ● |  |  | … | Bestandteil der Auslieferung | [17 empty] | LOS 02 Außenanlagen [Groth & Co] | [133 empty] | d+p |  |  |  | d |  | d+p |  |  |  |  | d+p | d+p
|  |  |  | v |  |  | … | Vorabzug | [17 empty] | LOS 03 Rohbau [bsb Bau Malchin (PL: Buß)] | [10 empty] | d |  |  | d | d |  |  |  |  | d |  |  |  | d+p |  | d | d+p |  |  | d+2p |  | d+2p | d+2p | d+2p |  | d+2p | d+2p | d+2p | d+2p |  | d+2p |  |  | d+2p | d+2p |  | d |  |  |  | p | d | 2p |  |  | p | d | 2p |  | p+d | 2p | 2p+d | d |  | p+d |  |  |  | d+2p |  |  |  | d |  | d | d |  | 2p+d |  | 2p+d |  | d |  |  | 2p+d | 2p+d | [5 empty] | 2p+d |  |  |  |  | 2p+d |  |  | 2p+d | [7 empty] | d |  |  | 2p+d |  |  | 2p+d | d | d+2p | 2p+d | [11 empty] | d+p
[26 empty] | LOS 04 Stahlbau [Albrecht und Jäcker] | [58 empty] | d |  |  |  |  | p+d |  |  |  | p+d | [24 empty] | p+d | [10 empty] | d | [10 empty] | d | [10 empty] | d+p
[26 empty] | LOS 05 Dach [Fa. Schröder] | [93 empty] | p+d | [7 empty] | d+p |  |  | d+p |  |  |  | d+p |  |  | d+p | d+p |  |  | d+p
[26 empty] | LOS 06 Fenster [Cziotec GmbH] | [65 empty] | p+d | p+d | [38 empty] | d
[26 empty] | LOS 07 WDVS [Fa. Richardt] | [100 empty] | p+d |  | d+p |  |  |  | dwg
[26 empty] | LOS 08 Metallbau [Kettner] | [78 empty] | p+d | [15 empty] | p+d | p+d
[26 empty] | LOS 09 Trockenbau [TM Ausbau] | [118 empty] | d+p | [7 empty] | d+p | [5 empty] | d+p | [13 empty] | d
[26 empty] | LOS 10 Estrich [K+B Böden] | [119 empty] | d+p | [26 empty] | d
[26 empty] | LOS 11 Fliesenarbeiten [Spaans & Henke GmbH] | [134 empty] | d+p | [11 empty] | d
[26 empty] | LOS 12 Innenputz [Apfelbau] | [120 empty] | d+p | [25 empty] | d
[26 empty] | LOS 13 Maler - Bodenbelag [Albath] | [135 empty] | d+p | [10 empty] | d
[26 empty] | LOS 16 Möblierung [NN] | [141 empty] | d
[26 empty] | LOS 17 Sanitär Heizung [R.Petersen] | [123 empty] | d+p | [6 empty] | d | [9 empty] | d+p | [5 empty] | d
[26 empty] | LOS 19a AS-Werkstatt [Dräger] | [142 empty] | d |  |  |  | d
[26 empty] | LOS 19b AS-Übungsanlage [Dräger] | [143 empty] | d | d | d | d
[26 empty] | LOS 18 Lüftung [LKT Lüftungs- und Klimatechnik ] | [124 empty] | d+p | [5 empty] | d | [15 empty] | d
[26 empty] | LOS 22 Elektro [EMR] | [138 empty] | d | [7 empty] | d
Dokument-Nr. | [22 empty] | Index |  | Format | Dokumentbezeichnung / -inhalte | Maß- stab | Ersteller / Erstausgabe | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status | Index / Status
Anzahl Dokumente je Spalte | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 42 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | 58 | 59 | 10 | 19 | 2 | 2 | 28 | 32 | 2 | 35 | 1 | 77 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 15 | 3 | 15 | 10 | 60 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 11 | 41 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 40 | 3 | 5 | 2 | 1 | 63 | 10 | 7 | 53 | 24 | 3 | 45 | 19 | 19 | 14 | 23 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 37 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 22 | 14 | 4 | 19 | 139 | 114 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 | 44 | 2 | 33 | 49 | 26 | 21 | 1 | 157 | 1 | 2 | 15 | 20 | 6 | 2 | 1 | 5
Träger öffentlicher Belange
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200107_Baugenehmigung | [15 empty] | Baugenehmigung vom 23.12.2019, 28 Seiten |  | 2019-12-23 |  | ● | [9 empty] | ● | [44 empty] | ● | [6 empty] | ● | [12 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200520_Schreiben_Bauamt_BE | [14 empty] | pdf | Schreiben_Bauamt_Baustelleneinrichtungsplan | [10 empty] | ● | [47 empty] | ● | [6 empty] | ● | [12 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 180119_Munitionsbelastung | [15 empty] | Schreiben, Munitionsbelastung Flurstück 205/18, 208/ der Flur 1 Gemarkung Beselin |  | 2018-01-18 |  | ● | [9 empty] | ● | [44 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 180130_Altlastenauskunft | [15 empty] | Email des Landkeises Rostocks vom 30.01.2018 zur Altlastenauskunft |  | 2018-01-30 |  | ● | [9 empty] | ● | [44 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 190628_Stellungnahme WWAV | [15 empty] | Schreiben, Stellungnahme Warnow-Wasser-und Abwasserverband vom 28.06.19 |  | 2019-06-28 |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 190813_HU-Bericht Beselin_Archaeologisch | [15 empty] | Bericht, "Archäologische Hauptuntersuchung im Vorfeld …" |  |  |  | ● | [9 empty] | ● | [44 empty] | ●
Vermessung
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 180516_Hoehenplan_17MES0081 | [14 empty] | dxf | Lage- und Höhenplan |  | 2018-05-16 |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200227_Absteckriss_Beselin | [15 empty] | Absteckung der Flurstücksgrenze, Zufahrtsbereich und Überg. eines Hilfshöhenpkt. |  | 2020-02-24 |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | FTZ_Beselin_Gebäudekoordinaten | [14 empty] | dwg | Absteckung der Flurstücksgrenze, Zufahrtsbereich und Überg. eines Hilfshöhenpkt. |  | 2020-02-24 |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200528_FTZ_BESELIN_ABSTECKRISS_MIT_ACHSEN_GP_ERGAENZT | [15 empty] | Absteckriss mit Achsen, zusätzliche Grenzpunkte |  | 2020-05-28 | [11 empty] | ●
Baugrund
0 | 0 | 3 | 5 | - | 2 | 0 | 1 | 8 | _ | 1. | G | B | _ | Beselin FTZ | [11 empty] | 1. Geotechnischer Bericht, 18 Seiten, IBM Geotechnik |  | 2018-05-23 |  | ● | [6 empty] | ● | [47 empty] | ● | [74 empty] | ●
0 | 0 | 3 | 5 | - | 2 | 0 | 1 | 8 | _ | 1. | G | B | _ | Beselin FTZ Anlagen | [11 empty] | 1. Geotechnischer Bericht - Anlagen, 14 Seiten, IBM Geotechnik |  | 2018-05-23 |  | ● | [6 empty] | ● | [47 empty] | ● | [74 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2. | G | B | _ | 17.09.2019 | [11 empty] | 2. Geotechnischer Bericht, 23 Seiten inkl. Anschreiben, IBM Geotechnik |  | 2019-09-17 |  | ● | [6 empty] | ● | [47 empty] | ● | [74 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 180604_0035-2018_LAGA-TR Boden | [15 empty] | Prüfbericht 18-1713-001 bis -003, 6 Seiten |  | 2018-05-30 |  | ● | [9 empty] | ● | [44 empty] | ● | [74 empty] | ●
0 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | 1 | 9 | _ | 17.12.2019_FTZ Beselin_Freiflächen-neu | [15 empty] | Lageplan ergänzender Baugrundaufschluss |  | 2019-12-17 |  | ● | [9 empty] | ● | [44 empty] | ● | [74 empty] | ●
Ausschreibungsunterlagen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200512_Auftrags-LV | [15 empty] | Auftrags-LV, Leistungsverzeichnis Los 01, 113 Seiten |  | 2020-04-30 |  | ●
A. |  | Objektplanung
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200520_BE-Plan-Freigabe_vom_AMT | [14 empty] | pdf | Freigabe BE-Plan 2017-0555_AL_5_00_02 vom AMT | [10 empty] | ● | [10 empty] | ● | [43 empty] | ● | [12 empty] | ● | [39 empty] | ● | ● | ● | [13 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200103_Bauablaufplan_VORABZUG | [14 empty] | pdf/mpp | Bauablaufplan FTZ Beselin_VORABZUG | [10 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 200702_Bauablaufplan_FTZ_Beselin | [14 empty] | pdf | Bauablaufplan FTZ Beselin_1. Überarbetiung | [10 empty] | ● | [11 empty] | ● | [42 empty] | ● | [12 empty] | ●
Grundrisse
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersicht Bodenplatte und Fundamente | 1:100 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Fundament, Teil 1 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [7 empty] | a | [91 empty] | ● | ● | [16 empty] | j
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Fundament, Teil 2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [99 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Fundament, Teil 3 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [99 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersicht Erdgeschoss (gesamt) | 1:100 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [7 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Erdgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [26 empty] | b | b | b | d | [11 empty] | e | [8 empty] | e |  | f | f | f | f |  |  | f |  |  |  |  | f | [5 empty] | f | [11 empty] | f | f | f |  |  | f | f | [6 empty] | h |  |  | h | h |  |  | f |  |  | h | j
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Erdgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [26 empty] | b | b | b | c | [11 empty] | d | [8 empty] | d |  | e | e | e | e |  |  | e |  |  |  |  | e | [5 empty] | e | [11 empty] | e | e | e |  |  | e | e |  | f | [7 empty] | f | f |  |  | e |  |  | f | g
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Erdgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [21 empty] | a |  |  |  |  | b | b | b | [12 empty] | c | [8 empty] | c |  | d | d | d | d |  |  | d |  |  |  |  | d | [5 empty] | d | [11 empty] | d | d | d |  |  | d | d | [9 empty] | d | d |  |  | d |  |  | d | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersicht Obergeschoss (gesamt) | 1:100 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [7 empty] | ● |  | ● | [34 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Obergeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [26 empty] | b | b | b | [12 empty] | d | [8 empty] | e |  | f | f | f | f |  |  | f |  |  |  |  | f | [5 empty] | f | [11 empty] | f | f | f |  |  | f | f | [6 empty] | g | g |  | g | g |  |  | f |  |  | g | h
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Obergeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [39 empty] | a | a | a | [12 empty] | b | [8 empty] | c |  | d | d | d | d |  |  | d |  |  |  |  | d | [5 empty] | d | [11 empty] | d | d | d |  |  | d | d | [9 empty] | d | d |  |  | d |  |  | d | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Obergeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [34 empty] | ● |  |  |  |  | a | a | a | [12 empty] | b | [8 empty] | c |  | d | d | d | d |  |  | d |  |  |  |  | d | [5 empty] | d | [11 empty] | d | d | d |  |  | d | d | [9 empty] | d | d |  |  | d |  |  | d | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersichtsgrundriss Dachaufsicht | 1:100 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [7 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Dachaufsicht Teil 1 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [39 empty] | a | a | [13 empty] | a | [8 empty] | a |  | c | c | c | c | c |  | c | [8 empty] | d |  |  |  | e |  |  | e |  | e | [9 empty] | e | e | [13 empty] | e |  |  |  | f
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Dachaufsicht Teil 2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [34 empty] | ● |  |  |  |  | a | a | [13 empty] | a | [8 empty] | a |  | a | a | a | a | a | [10 empty] | c |  |  |  | d |  |  | c |  | c | [9 empty] | c | c | [13 empty] | c |  |  |  | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Dachaufsicht Teil 3 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [34 empty] | ● |  |  |  |  | a | a |  |  | b | [10 empty] | b | [8 empty] | b |  |  |  | b |  | b | [10 empty] | c | [7 empty] | d | d |  | e | [7 empty] | e | e | [13 empty] | e |  |  |  | f
Trockenbau-Grundrisse
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 4 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Erdgeschoss Teil 1, Trockenbau | 1:50 | 2020-11-20 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 4 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Erdgeschoss Teil 2, Trockenbau | 1:50 | 2020-11-20 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 4 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Erdgeschoss Teil 3, Trockenbau | 1:50 | 2020-11-20 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Obergeschoss Teil 1, Trockenbau | 1:50 | 2020-11-20 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | [8 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Obergeschoss Teil 2, Trockenbau | 1:50 | 2020-11-20 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ●
Grundrisse - Übersichten
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 6 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Dachaufsicht mit TGA Unterkonstruktion Teil 1 | 1:50 | 2020-11-20 | [87 empty] | ● | ● |  | ● | ● | [29 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 6 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Grundriss Dachaufsicht mit TGA Unterkonstruktion Teil 2 | 1:50 | 2020-11-20 | [87 empty] | ● | ● |  | ● | ● | [29 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 6 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersichtsgrundriss EG Achsmaße Fenster | 1:100 | 2021-02-25 | [103 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 6 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersichtsgrundriss 1.OG Achsmaße Fenster | 1:100 | 2021-02-25 | [103 empty] | ●
Schnitte
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Schnitt 1-1 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [41 empty] | ● | [12 empty] | a | [8 empty] | b |  | b | b |  |  | b |  | b |  |  |  |  | b | [17 empty] | b | b | b |  |  | b | b | [9 empty] | b | b |  |  | b |  |  | b | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Schnitt 2-2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [41 empty] | ● | [12 empty] | ● | [8 empty] | ● |  | ● | ● |  |  | ● | [6 empty] | ● | [17 empty] | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Schnitt 3.1 und 3.2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [41 empty] | ● | [12 empty] | ● | [8 empty] | ● |  | ● | ● |  |  | ● | [6 empty] | ● | [17 empty] | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Schnitt 4-4 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a | [12 empty] | d | [8 empty] | e |  | e | e |  |  | e |  | e |  |  |  |  | e | [17 empty] | e | e | e |  |  | e | e | [9 empty] | e | e |  |  | e |  |  | e | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Schnitt 5.1 und 5.2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [21 empty] | a | [6 empty] | a | [12 empty] | b | [8 empty] | b |  | b | b |  |  | b | [6 empty] | b | [17 empty] | b | b | b |  |  | b | b | [9 empty] | b | b |  |  | b |  |  |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Schnitt 6.1 und 6.2 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [34 empty] | ● | [6 empty] | ● | [12 empty] | a | [8 empty] | a |  | a | a |  |  | a | [6 empty] | a | [17 empty] | a | a | a |  |  | a | a | [9 empty] | a | a |  |  | a |  |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Schnitt 7-7 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [34 empty] | ● | [6 empty] | ● | [12 empty] | a | [8 empty] | a |  | a | a |  |  | a | [6 empty] | a | [17 empty] | a | a | a |  |  | a | a | [9 empty] | a | a |  |  | a |  |  |  | a
Ansichten
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Süd-Ost (Schulungsgebäude, Ansicht 1) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a | [12 empty] | c | [8 empty] | d |  | d |  | d |  |  |  | d |  |  |  |  | d |  | e |  |  |  | e | [12 empty] | e |  | e | e | [11 empty] | e | e |  |  | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Nord-Ost (Schulungsgebäude, Ansicht 2) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a | [12 empty] | b | [8 empty] | c |  | c |  | c |  |  |  | c |  |  |  |  | c | [5 empty] | c | [12 empty] | c | [14 empty] | c | c |  |  | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Nord-West (Schulungsgebäude, Ansicht 3) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a | [12 empty] | c | [8 empty] | d |  | d |  | d |  |  |  | d |  |  |  |  | d |  | e |  |  |  | e |  | f | [10 empty] | e |  | e | [12 empty] | e | e |  |  | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Süd-West (Ansicht 4) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a | c | [11 empty] | d | [8 empty] | d |  | d |  | d | [8 empty] | d |  | e |  |  |  | e | [12 empty] | e |  | e | [12 empty] | e | e |  |  | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Süd-Ost (Werkstätten, Ansicht 5) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [7 empty] | b | [20 empty] | b |  |  | e | [9 empty] | e | [8 empty] | e |  | e |  | e | [8 empty] | e | [5 empty] | e | [12 empty] | e | [14 empty] | e | e |  |  | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Nord-Ost (Fahrzeughalle, Ansicht 6) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a |  |  | c | [9 empty] | c | [8 empty] | d |  | d |  | d |  |  |  | d |  |  |  |  | d | [5 empty] | d | [12 empty] | d | [14 empty] | d | d |  |  | d
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Nord-West (Fahrzeughalle, Ansicht 7) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a |  |  | e | [9 empty] | f | [8 empty] | g |  | g |  | g |  |  |  | g |  |  |  |  | g | [5 empty] | g | [12 empty] | g | [14 empty] | g | g |  |  | g
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | A | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Nord-Ost (Innenhof, Ansicht 8) | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a | c | [11 empty] | d | [8 empty] | e |  | e |  | e |  |  |  | e |  |  |  |  | e |  | f |  |  |  | f |  | g | [10 empty] | f |  | f | [12 empty] | f | f |  |  | f
Übersichten
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Fußbodenübersicht Erdgeschoss | 1:100 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [99 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Fußbodenübersicht Obergeschoss | 1:100 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [99 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersicht Möblierung Erdgeschoss | 1:100 | 2020-05-16 | [136 empty] | ● |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersicht Möblierung Obergeschoss | 1:100 | 2020-05-16 | [136 empty] | ● |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 |  |  |  |  | b | pdf/dwg | Deckenspiegel Erdgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-05-16 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 |  |  |  |  | b | pdf/dwg | Deckenspiegel Erdgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-05-16 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 |  |  |  |  | b | pdf/dwg | Deckenspiegel Erdgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-05-16 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 1 |  |  |  |  | b | pdf/dwg | Deckenspiegel Obergeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-05-16 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 2 |  |  |  |  | b | pdf/dwg | Deckenspiegel Obergeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-05-16 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | U | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Deckenspiegel Obergeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-05-16 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | [7 empty] | ● | [7 empty] | ●
Details
Rohbau
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Eckausbildung Riemchenfassade an Stahlbeton Achse A / 23 | 1:10 | 2020-05-14 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [76 empty] | ● | [5 empty] | ● | [16 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Eckausbildung Stahlbeton an Stahlbeton | 1:10 | 2020-05-15 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [99 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Eckausbildung innen Fassade | 1:10 | 2020-05-16 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [76 empty] | ● | [5 empty] | ● | [16 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Eckausbildung außen Fassade Riemchen - Riemchen | 1:10 | 2020-05-17 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [76 empty] | ● | [5 empty] | ● | [16 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Vertiefung AS-Reinigung Achse I-M / 53-56 | 1:10 | 2020-05-18 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | ● | [29 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Treppenplanung Haupttreppenhaus Achse W-AG / 53-56 | 1:10 | 2020-05-19 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [54 empty] | ● | [44 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Treppenplanung Austritt Flachdach Achse F-H / 23 | 1:25 | 2020-05-20 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [41 empty] | ● | [12 empty] | ● | [21 empty] | a | [5 empty] | b | [16 empty] | b | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Gebäudetrennfuge Achse I / 53 | 1:20 | 2020-05-21 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | ● | [29 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | Ausgang Dachterrasse Achse F-61 |  | 2020-06-17 | [13 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [41 empty] | ● | [27 empty] | ● | [29 empty] | b | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Eingangsüberdachung | 1:20 | 2020-07-07 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [25 empty] | a | [26 empty] | b | b | b | [8 empty] | b | [5 empty] | c | [16 empty] | c | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Sockel Fahrzeughalle Achse 23 | 1:10 | 2020-06-29 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [86 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 6 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Aufzugsschachtplanung | 1.10/25 | 2020-06-25 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [86 empty] | ● | ●
Fassade
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 0 | _ | 0 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Fassadenschnitte Achse 23, 67, M | 1:20 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [12 empty] | a | [28 empty] | a | [27 empty] | a | [6 empty] | b | [5 empty] | b | [24 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Anschluss Fenster Riemchenfassade | 1:10 | 2020-05-21 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [41 empty] | ● | [34 empty] | ● | [5 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Fenster STB Fassade | 1:10 | 2020-05-21 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [41 empty] | ● | [34 empty] | c | [5 empty] | c | [24 empty] | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Anschluss Stahlbetonfassade Leibung/ Sturz Tor Fahrzeughalle | 1:10 | 2020-06-29 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [28 empty] | ● | [34 empty] | ● | [5 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Anschluss Tür Riemchenfassade | 1:10 | 2020-05-21 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [41 empty] | ● | [34 empty] | a | [5 empty] | a | [24 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Anschluss Tür Stb Fassade | 1:10 | 2020-06-29 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [28 empty] | ● | [34 empty] | a | [5 empty] | a | [24 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Fassadenübergangsblech | 1:10/5 | 2021-02-01 | [98 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ● | [24 empty] | a
Dach
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Attika Schulungsgebäude Achse 67 | 1:10 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | ● | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● | [16 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Attika Fahrzeughalle Achse 23 | 1:10 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | ● | [29 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Attika Fahrzeughalle Achse M | 1:10 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | ● | [29 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Attika Fahrzeughalle Flachbau | 1:10 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | ● | [29 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Attika Dachterrasse Aufenthalt | 1:10 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | ● | [29 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Attika Dachentwässerung | 1:10 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [69 empty] | a | [29 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Schwanenhalsduchführung für ELT | 1:10 | 2020-07-01 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [86 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Lichtband Halle mit RWA Öffnung | 1:10 | 2020-06-29 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [86 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | Blitzschutz | 1:10 | 2020-10-20 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [52 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [29 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Ausbilung Lüftungsdurchführung Attikarand Achse AM-67 | 1:10/20 | 2021-03-08 | [109 empty] | ● | [11 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Ausbildung Einhausung Abgasrohr NEA | 1:10/20 | 2021-03-08 | [109 empty] | ● | [11 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Ausbildung Einhausung Dachventilator | 1:10/20 | 2021-03-08 | [109 empty] | ● | [11 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 2 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Ausbildung Lüftungsdurchführung Attikarand DA2 | 1:10/20 | 2021-03-08 | [109 empty] | ● | [11 empty] | ● | ●
Türen Fenster Tore
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 4 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Anschlüsse Glasfassade | 1:10 | 2020-06-16 | [13 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [41 empty] | ● | [34 empty] | a | [5 empty] | a | [24 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 4 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Detailansichten Glasfassade | 1:20 | 2020-06-18 | [13 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [41 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 4 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Detailansichten Glasfassade 2 | 1:20 | 2020-11-25 | [98 empty] | ● | [5 empty] | ● | [24 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 4 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Detail Einbau Eingangstür | 1:10 | 2021-02-24
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 4 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Ausschnitte Vorhangfassadenplatten Eingangsbereich | 1:50 | 2021-03-05 | [108 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 4 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg
Fliesen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Umkl-Sani-Ausbilder_R-VIII-1-9_u_R-VIII-1-9-2 | 1:25 | 2020-11-26 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Umkl-WC-Da_R-VII-2-1_u_R-VII-2-1-2 | 1:25 | 2020-11-26 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Umkl-DU-Da_R-VII-2-1-1_u_R-VII-2-1-3 | 1:25 | 2020-11-27 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Umkl-He_R-VII-2-2 | 1:25 | 2020-11-30 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-WC-DU-He_R-VII-2-2-2_u_R-VII-2-2-3 | 1:25 | 2020-12-01 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Umkl-WC-Kü_R-IV-1-5_u_R-IV-1-5-2 | 1:25 | 2020-12-03 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Küchenbereich_R-V-1-2_bis_R-V-1-9 | 1:20/10 | 2020-12-07 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Spülküche_R-V-1-8 | 1:25/20 | 2020-12-07 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-WC-Beh_R-VII-2-5 | 1:25 | 2020-12-09 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1_Übungsräume_R-IV-2-1_bis_R-IV-2-7 | 1:20/10 | 2020-12-11 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | OG_Teil1-WC-He_R-VII-2-3 | 1:25 | 2020-12-16 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | OG_Teil1-WC-Beh_R-VII-2-3-4 | 1:25 | 2020-12-15 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | OG_Teil1-WC-Da_R-VII-2-4 | 1:25 | 2020-12-17 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | OG_Teil2_Sanitär-UiRdA_R-IV-0-8-3-4 | 1:25 | 2020-12-18 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | OG_Teil2-Sanitär-UiRdA_R-IV-0-8-1-2 | 1:25 | 2020-12-21 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | OG_Teil2-Sanitär-UiRdA_R-IV-0-8-9-9 | 1:25 | 2020-12-21 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil2-Atemschutz_R-IV-4-1_bis_R-IV-4-3 | 1:20/10 | 2021-01-05 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil2-Schl-Tauschl_R-IV-5-2_u_Schl-Wäsche_R-IV-5-3 | 1:20/10 | 2021-01-07 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil3-Fahrzeughalle_R-VI-1 | 1:20/10 | 2021-01-08 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 2 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil3-Werkst-Hydr_R-IV-3-4_u_R-IV-3-5 | 1:20/10 | 2021-01-12 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 2 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | OG_Teil3-Werkst-Rettung_R-IV-3-3-1_u_R-IV-3-3-2 | 1:20/10 | 2021-01-12 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 2 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1-Windfang-Treppe_R-VII-3.7 und R-VII-3-8 | 1:20/10 | 2021-01-19 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 2 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Fugen_Vinyl_und Epoxidharz | 1:20/10 | 2021-01-29 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 5 | _ | 2 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | EG_Teil1_Küche_R- V-1-2 | 1:20/10 | 2021-02-08 | [121 empty] | ● | ● | [9 empty] | ●
Trockenbau
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Rolladen für Speiseausgabe | 1.20 | 2020-07-08 | [26 empty] | ● | [49 empty] | ● | [44 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | mobile Trennwand 1 | 1:50/5 | 2020-11-11 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | mobile Trennwand 2 | 1:50/5 | 2020-11-11 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Decken-Detail - OG Büro_Anschluss Wand + Einbau Leuchten | 1:5/25 | 2020-12-08 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Decken-Detail - EG Küche_Deckensprung am Fenster | 1:10/25 | 2020-12-08 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Decken-Detail - OG Büro_Einbau Kassetten-Rollo | 1:10/25 | 2020-12-08 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Decken-Detail - EG Flur_Anschluss Trennwand | 1:10/25 | 2020-12-08 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 6 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Decken-Detail - EG Flur_Anschluss Unterzug | 1:10/20 | 2020-12-08 | [87 empty] | ● | [28 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ●
Stahlbau / Metallbau
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Leiterübungsturm Grundriss | 1:50 | 2020-06-23 | [13 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● | [34 empty] | ● | [19 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Leiterübungsturm Schnitt | 1:50 | 2020-06-23 | [13 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● | [34 empty] | ● | [19 empty] | ● | [13 empty] | a |  |  | a | [35 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Leiterübungsturm Ansicht | 1:50 | 2020-06-23 | [13 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● | [34 empty] | ● | [33 empty] | a | [38 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Leiterübungsturm Detail Geländer, Stufe, Höhensicherung | 1:5 | 2020-06-23 | [13 empty] | ● | [7 empty] | ● | [34 empty] | ● | [33 empty] | a | [38 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Leiterübungsturm Detail Brüstung, Fusspunkt | 1:5 | 2020-06-23 | [13 empty] | ● | [7 empty] | ● | [34 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Steigleiter Dach Halle | 1:20 | 2020-07-06 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [41 empty] | ● | [52 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Unterbau TGA 1 RLT AS-Ü | 1:20 | 2020-07-10 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [21 empty] | ● | [64 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Unterbau TGA 2 RLT AS- W | 1:20 | 2020-07-13 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [21 empty] | ● | [8 empty] | a | [55 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | Unterbau TGA 3 RLT Küche | 1:20 | 2020-06-23 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [21 empty] | ● | [8 empty] | a | [55 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Unterbau TGA Wärmepumpe | 1:20 | 2020-07-13 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [21 empty] | ● | [8 empty] | a | [55 empty] | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Geländer Dachterrasse Aufenthalt | 1:10/25 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | ● | [9 empty] | ● | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Geländer Haupttreppenhaus | 1:5/20 | 2020-06-23 | [13 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Rampe 2 Rettungsweg | 1:20 | 2020-06-22 | [13 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [34 empty] | ● | [8 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Schriftzug Fassade
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Überdachung Anlieferung Schlauchwäsche | 1:20 | 2020-07-15 | [26 empty] | ● | [49 empty] | a | [9 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Überdachung Eingang Küche | 1:20 | 2020-08-13
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Steigleiter Kat.-Schutz BT 3 | 1:20 | 2020-07-07 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [41 empty] | ● | [52 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Fahrzeughalle Anfahrschutz Achse 23 / AA | 1:10/50 | 2020-07-13 | [26 empty] | ● | [7 empty] | ● | [41 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 7 | _ | 1 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | Trapezvordach Eingang Küche | 1.20 | 2021-01-08 | [98 empty] | ● | [30 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | A | D | _ | 5 | _ | 1 | 8 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Poller Fahrzeughalle | 1:20/50 | 2020-11-02 | [142 empty] | ● | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Innentürliste | [14 empty] | pdf | Türliste innen | o.M. | 2020-11-05 | [124 empty] | b | [11 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Aussentürliste | [14 empty] | pdf | Türliste außen | o.M. | 2020-07-09 | [136 empty] | ●
[25 empty] | pdf | zusätzliche Türen | [138 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | FMK | [14 empty] | pdf | Farb- und Materialkonzept | o.M. | 2020-11-18 | [132 empty] | ● | ● | [5 empty] | ●
B. |  | Energiedesign /Bauakustik
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | TeilB_190605_Dokumentation_EnEV… | [14 empty] | pdf | Teil B: Dokumentation EnEV/Energiedesign |  | 2020-06-05 | [63 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Anlage B1 - 190605_EnEV-Nachweis | [14 empty] | pdf | Dokumentation zum EnEV-Nachweis |  | 2020-06-05 | [63 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Anlage B2 - 190605_Bauteilkatalog | [14 empty] | pdf | Bauteilkatalog Thermische Bauphysik |  | 2020-06-05 | [63 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Anlage B3 - 190605_SWS-ThermS_Bericht | [14 empty] | pdf | Thermische Gebäudesimulation zum sommerlichen Wärmeschutz |  | 2018-07-12 | [63 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Anlage B4 - 190605_Übersicht Maßnahmen SWS | [14 empty] | pdf | Übersicht Maßnanhmen sommerlicher Wärmeschutz |  | 2018-09-18 | [63 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Anlage B5 - 190605_Zonierungspläne | [14 empty] | pdf | Schematische Darstellung Zonierung Erdgeschoss, Obergeschoss |  | 2018-09-28 | [63 empty] | ●
D. |  | Tragwerksplanung
Pruefberichte
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | _ | Pruefbericht_4300-00-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/00/19 |  | 2019-07-04 | [17 empty] | ● | [38 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | _ | Pruefbericht_4300-01-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/01/19 |  | 2019-07-11 | [17 empty] | ● | [38 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | _ | Pruefbericht_4300-04-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/04/19 |  | 2020-07-09 | [21 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | _ | Pruefbericht_4300-05-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/05/19 |  | 2020-07-13 | [24 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | _ | Pruefbericht_4300-06-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/06/19 |  | 2020-07-14 | [27 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | _ | Pruefbericht_4300-07-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/07/18 |  | 2020-07-18 | [27 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | _ | Pruefbericht_4300-08-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/08/19 |  | 2020-08-19 | [27 empty] | ● | [12 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | _ | Pruefbericht_4300-09-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/09/19
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | _ | Pruefbericht_4300-10-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/10/19 |  | 2020-09-04 | [52 empty] | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | _ | Pruefbericht_4300-11-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/11/19 |  | 2020-08-20 | [47 empty] | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | _ | Pruefbericht_4300-12-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/12/19
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | _ | Pruefbericht_4300-14-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/14/19 |  | 2020-09-25 | [52 empty] | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | _ | Pruefbericht_4300-16-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/16/19 |  | 2020-10-05 | [52 empty] | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | _ | Pruefbericht_4300-17-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/17/19 |  | 2020-10-07 | [59 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | _ | Pruefbericht_4300-22-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/22/19 |  | 2020-10-27 | [66 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | Pruefbericht_4300-26-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/26/19 |  | 2020-11-12 | [72 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | _ | Pruefbericht_4300-27-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/27/19 |  | 2020-11-13 | [72 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | _ | Pruefbericht_4300-31-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/31/19 |  | 2020-11-19 | [70 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | _ | Pruefbericht_4300-36-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/36/19 |  | 2020-11-25 | [73 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | _ | Pruefbericht_4300-37-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/37/19 |  | 2020-12-01 | [79 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | _ | Pruefbericht_4300-43-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/43/19 |  | 2020-12-08 | [82 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | Pruefbericht_4300-47-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/47/19 |  | 2021-01-05 | [92 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | _ | Pruefbericht_4300-48-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/48/19 |  | 2021-01-12 | [94 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | _ | Pruefbericht_4300-50-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/50/19 |  | 2021-01-27 | [97 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | _ | Pruefbericht_4300-51-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/51/19 |  | 2021-02-03 | [105 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | Pruefbericht_4300-53-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/53/19 |  | 2021-03-11 | [112 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | _ | Pruefbericht_4300-54-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/54/19 |  | 2021-04-09 | [123 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | _ | Pruefbericht_4300-57-19 | [7 empty] | pdf | Prüfbericht 4300/57/19 |  | 2021-04-15 | [126 empty] | ●
Statik Hauptdokument
18039-0c_Erläuterungsbericht_D_Tragwerksplanung | [24 empty] | pdf | Teil D: Erläuterungsbericht Tragwerksplanung, 510 S. |  | 2018-12-11 | [17 empty] | ● | [38 empty] | ●
Anlagen 01 bis 07 | [24 empty] | pdf | Anlagen zum Erläuterungsbericht |  | 2018-12-11 | [17 empty] | ● | [38 empty] | ●
[25 empty] | pdf | Austauschseiten 6-301a - 6-306a |  | 2020-12-03 | [80 empty] | ● |  | ●
Statik Nachtrag A
18039_a_ Erläuterungsbericht_D_Tragwerksplanung | [24 empty] | pdf | Teil D: Erläuterungsbericht Tragwerksplanung inkl. Austauschseiten Index a. |  | 2019-04-05 | [17 empty] | ● | [38 empty] | ●
Anlage 01 und Anlage 03 | [24 empty] | pdf | Anlage 1, 39 S. / Anlage 3, 28 S. |  | 2019-04-05 | [17 empty] | ● | [38 empty] | ●
Statik Nachtrag B
18039_b_ Erläuterungsbericht_D_Tragwerksplanung | [24 empty] | pdf | Teil D: Austauschseiten |  | 2019-06-18 | [17 empty] | ● | [38 empty] | ●
Statik Vordach - Schlauchwäsche
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | Vordach Schlauchwäsche Index B | [15 empty] | pdf | Statik Vordach Schlauchwäsche |  | 2020-11-18 | [76 empty] | b | [9 empty] | b | [5 empty] | b
Statik Rampe - 2. Rettungsweg
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | Rampe - 2. Rettungsweg | [15 empty] | pdf | Statik Rampe - 2. Rettungsweg |  | 2021-02-21 | [101 empty] | ● | [10 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | Rampe - 2. Rettungsweg | [15 empty] | pdf | Ergänzungsseiten 1, 2, 17-25 | [109 empty] | ● |  |  |  |  | ●
Statik Nachträge
18039_Nachtrag 01_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 01 Tragwerksplanung Hauptgebäude, 24 S. |  | 2020-07-09 | [22 empty] | ● |  | ● | [31 empty] | ●
18039_Nachtrag 02_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 02 Tragwerksplanung Hauptgebäude, 38 S.: Anlage 01 + 02 |  | 2020-08-20 | [39 empty] | ● | [5 empty] | a |  | a |  | a | [6 empty] | a
18039_Nachtrag 02_Tragwerksplanung Hauptgebäude_1.Teil | [25 empty] | Nachtrag 02 Tragwerksplanung Hauptgebäude, Kap. 2.1, Anlage 01 + 02 |  | 2020-08-20 | [52 empty] | ● |  | ● |  | ●
18039_Nachtrag 03_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 03 Tragwerksplanung Hauptgebäude, 58 S., Nachweis Treppenpodeste und FT-Stützen Achse M | [48 empty] | ● | ● |  | ● | [6 empty] | ●
18039_Nachtrag 04_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 04 Tragwerksplanung Hauptgebäude, Ankerplattennachweis | [48 empty] | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | a | a
18039_Nachtrag 05_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 05 Rückverankerung Attika Fahrzeughalle, UZ Fahrzeughalle |  | 2020-10-27 | [67 empty] | ● | a | [28 empty] | a
[26 empty] | Nachtrag 05 - Austauschseiten S. 2.29 - 3.46 |  | 2020-12-01 | [78 empty] | ● | [18 empty] | ●
[26 empty] | Deckblatt 3: Anschlussdarstellung der Tragschale an den Stützenkopf |  | 2021-01-20 | [96 empty] | ● | ●
[26 empty] | Nachtrag 05 - Austauschseiten S. 2.30.1, 2.43.1 - 2.45.1 |  | 2021-01-20 | [96 empty] | ● | ●
[26 empty] | Nachtrag 05 - Austauschseiten S. 2, 2-30b, 2.-30.1, 2-30.2, 2-30.3, 3.46b |  | 2021-03-25 | [115 empty] | ● | [9 empty] | ● | ●
[26 empty] | Nachtrag 05 - Austauschseiten 2-30.1d, 2-30.2e, 2-30.5 e, Ergänzungsseiten Ergänzungsseiten 2-30.14 bis 2-30.16 | [127 empty] | ● | ●
18039_Nachtrag 06_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 06 Tragwerksplanung Hauptgebäude (Nachweis Tragschale Fahrzeughalle) |  | 2020-11-09 | [72 empty] | ●
[26 empty] | Nachtrag 06 - Austauschseite S. 34 |  | 2020-12-01 | [78 empty] | ● |  |  |  | ●
18039_Nachtrag 07_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 07 Vordach | [72 empty] | ●
18039_Nachtrag 08_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 08 Tragwerksplanung Hauptgebäude, Stütze Pos. 6-02-S-03 |  | 2020-11-18 | [69 empty] | ● |  |  |  | ●
18039_Nachtrag 09_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 09 Tragwerksplanung Hauptgebäude, Fassade, Achse BB, Achse M, inkl. Anhänge |  | 2020-11-27 | [74 empty] | ● |  |  |  |  | ●
18039_Nachtrag 10_Tragwerksplanung Hauptgebäude | [25 empty] | Nachtrag 10 Tragwerksplaung Hauptgebäude; Durchbrüche U06 / 07 |  | 2020-12-01 | [78 empty] | ● |  |  |  | ●
Positionspläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Grundriss Bodenplatte, Teil 1, Positionsplan |  | 2018-12-11 | [17 empty] | a | [38 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Grundriss Bodenplatte, Teil 2, Positionsplan |  | 2018-12-11 | [17 empty] | a | [38 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Grundriss Erdgeschoss, Teil 1, Positionsplan |  | 2018-12-14 | [17 empty] | b | [38 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Grundriss Erdgeschoss, Teil 2, Positionsplan |  | 2018-12-14 | [17 empty] | a | [38 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | Grundriss Obergeschoss, Teil 1, Positionsplan |  | 2018-12-14 | [17 empty] | b | [38 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf | Grundriss Obergeschoss, Teil 2, Positionsplan |  | 2018-12-14 | [17 empty] | a | [38 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf | Schnitte, Positionsplan |  | 2018-12-14 | [17 empty] | a | [38 empty] | a
Statik Leiterturm
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 191205_Statik_TWP_FW_Turm | [15 empty] | Teil D: Erläuterungsbericht Tragwerksplanung Leiterturm, Seiten 142 |  | 2019-11-28 | [56 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 191205_Statik_TWP_FW_Turm_A1 | [15 empty] | Teil D: Erläuterungsbericht Anhang 01 Tragwerksplanung, Leiterturm |  | 2010-11-29 | [56 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 191205_Statik_TWP_FW_Turm_A2 | [15 empty] | Teil D: Erläuterungsbericht Anhang 01 Tragwerksplanung, Gründung Leiterturm |  | 2010-11-29 | [56 empty] | ●
18039_Nachtrag 01_Tragwerksplanung Leiterturm | [25 empty] | Nachtrag 01 Tragwerksplanung Leiterturm, Austauschseiten |  | 2020-03-03 | [52 empty] | a |  | a |  | a
18039_Nachtrag 02_Tragwerksplanung Leiterturm | [25 empty] | Nachtrag 02 Tragwerksplanung Leiterturm |  | 2021-01-15 | [95 empty] | ● | [9 empty] | ●
18039_Nachtrag 02_Tragwerksplanung Leiterturm | [25 empty] | Tragwerksplanung Leiterturm, Austauschseiten 2-10.1 bis 2.10-3 |  | 2021-03-04 | [107 empty] | ● |  |  |  |  | ●
18039_Nachtrag 03_Tragwerksplanung Leiterturm | [25 empty] | Nachtrag 03 Tragwerksplanung Leiterturm, Seiten 1- 13 |  | 2021-03-31 | [123 empty] | ●
Positionspläne - Leiterturm | Tragwerksplanung Leiterturm, Austauschseiten 2-10.1 bis 2.10-3+A282:AC282
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | 2+U196:AC197 | 4 | _ | 0 | 3 | _ | 0 | 1 | [6 empty] | Grundrisse Leiterturm - Positionsplan |  | 2020-03-03 | [56 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | P | _ | 4 | _ | 0 | 3 | _ | 0 | 2 | [6 empty] | Schnitte Leiterturm - Positionsplan |  | 2020-03-03 | [56 empty] | b
Schalpläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan Bodenplatte Teil 1 | 1:50/25 | 2020-06-19 | [12 empty] | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  | a | [34 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan Bodenplatte Teil 2 | 1:50/25 | 2020-06-19 | [12 empty] | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan Bodenplatte Teil 3 | 1:50/25 | 2020-06-30 | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan Stützen Halle Teil 1 | 1:50/25 | 2020-08-06 | [36 empty] | ● | [15 empty] | a |  | a | a | a |  |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan Stützen Halle Teil 2 | 1:50/25 | 2020-08-06 | [36 empty] | ● | [15 empty] | a |  | a | a | a |  |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan Stützen Halle Teil 3 | 1:50/25 | 2020-08-06 | [36 empty] | ● | [15 empty] | a |  | a | a | a |  |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan EG Teil 1 | 1:50/25 | 2020-06-30 | [27 empty] | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | a | [12 empty] | b | b |  | b | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan EG Teil 2 | 1:50/25 | 2020-06-30 | [27 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan EG Teil 3 | 1:50/25 | 2020-07-17 | [38 empty] | ● |  |  | ● | [14 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan OG Teil 1 | 1:50/25 | 2020-07-21 | [47 empty] | ● |  | ● | ● | [26 empty] | b | b |  |  |  | b | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan OG Teil 2 | 1:50/25 | 2020-07-21 | [47 empty] | ● |  | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | S | _ | 5 | _ | 0 | 4 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Schalplan Treppenhaus Teil 1 | 1:50/25 | 2020-08-19 | [38 empty] | ●
Stahlbau
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | M | U | _ | 5 | _ | 0 | 3 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Hallendach Dachaufsicht | 1:50 | [57 empty] | ● | a | a |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | M | U | _ | 5 | _ | 0 | 3 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Hallendach Schnitte und Details | 1:50/10 | [57 empty] | ● | a | a |  |  | a
Bewehrungspläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte untere Lage Teil 1 | 1:50/25 | 2020-07-17 | [28 empty] | ● |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte untere Lage Teil 1 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-07-22 | [30 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte obere Lage Teil 1 | 1:50/25 | 2020-07-17 | [28 empty] | ● |  | a | [46 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte obere Lage Teil 1 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-07-22 | [30 empty] | a | [46 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte untere Lage Teil 2 | 1:50/25 | 2020-07-28 | [32 empty] | ● | [5 empty] | a |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte untere Lage Teil 2 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-07-28 | [38 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte obere Lage Teil 2 | 1:50/25 | 2020-07-28 | [32 empty] | ● | [5 empty] | a |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte obere Lage Teil 2 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-07-28 | [38 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte untere Lage Teil 3 | 1:50/25 | 2020-09-11 | [51 empty] | ● | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | Bodenplatte untere Lage Teil 3 - Biegeliste | o.M. | [67 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Bodenplatte obere Lage Teil 3 | 1:50/25 | 2020-09-11 | [51 empty] | ● | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf | Bodenplatte obere Lage Teil 3 - Biegeliste | o.M. | [67 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Streifenfundament Teil 1 | 1:50/25 | 2020-07-03 | [25 empty] | ● |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | Streifenfundament Teil 1 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-07-15 | [27 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Streifenfundament Teil 2 | 1:50/25 | 2020-07-03 | [25 empty] | ● |  | a | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf/dwg | Streifenfundament Teil 2 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-07-15 | [27 empty] | a | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | Streifenfundamente Teil 3.1 | 1:50/25 | 2020-07-03 | [51 empty] | ● | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf | Streifenfundamente Teil 3.1 - Biegeliste | o.M. | [67 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Streifenfundamente Teil 3.2 | 1:50/25 | 2020-07-03 | [51 empty] | ● | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf | Streifenfundamente Teil 3.2 - Biegeliste | o.M. | [67 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke untere Lage Teil 1 | 1:50/25 | 2020-08-17 | [39 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke obere Lage Teil 1 | 1:50/25 | 2020-08-17 | [39 empty] | ● |  |  |  |  | ● | [7 empty] | a |  | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke obere Lage Teil 1 - Biegeliste | [54 empty] | a |  | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke untere Lage Teil 2 | 1:50/25 | 2020-08-17 | [39 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke obere Lage Teil 2 | 1:50/25 | 2020-08-12 | [39 empty] | ● |  |  |  |  | ● | [7 empty] | a |  | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke obere Lage Teil 2 - Biegeliste | [54 empty] | a |  | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke untere Lage Teil 3 | 1:50/25 | [52 empty] | ● | [20 empty] | ● |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke untere Lage Teil 3 - Biegeliste | [77 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke obere Lage Teil 3 | 1:50/25 | 2020-09-11 | [51 empty] | ● | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Decke obere Lage Teil 3 - Biegeliste | o.M. | [67 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Decke untere Lage Teil 1 | 1:50/25 | [72 empty] | ● | [10 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Decke obere Lage Teil 1 | 1:50/25 | [72 empty] | ● | [10 empty] | ● | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Decke obere Lage Teil 1 - Biegeliste | 1:50/25 | [84 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Decke untere Lage Teil 2 | 1:50/25 | [72 empty] | ● | [10 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Decke obere Lage Teil 2 | 1:50/25 | [72 empty] | ● | [10 empty] | ● | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Decke obere Lage Teil 2 - Biegeliste | 1:50/25 | [84 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Stützen Teil 1 | 1:50/25 | [70 empty] | ● |  |  |  | ● |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Stützen Teil 1 - Biegeliste | [77 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Unterzüge Teil 1 und Teil 2 | 1:50/25 | [70 empty] | ● | [8 empty] | a |  |  |  | a | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 6 |  |  |  |  | b | pdf/dwg | OG Unterzüge Teil 1 und Teil 2 - Biegeliste | 1:50/25 | [84 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Wände Teil 1 und Teil 2 | 1:50/25 | 2020-09-28 | [66 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | OG Wände Teil 1 und Teil 2 - Biegeliste | o.M. | [67 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Aufzugsschacht | 1:50/25 | 2020-06-19 | [12 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | a |  |  |  |  | pdf/dwg | Aufzugsschacht - Biegeliste | 1:50/26 | 2020-07-09 | [23 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Einzelfundamente Teil 1 | 1:50/25 | 2020-06-19 | [12 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Einzelfundamente Teil 1 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-06-19 | [17 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Einzelfundamente Teil 2 | 1:50/25 | 2020-07-03 | [17 empty] | ● | [7 empty] | ● |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 | a |  |  |  |  | pdf/dwg | Einzelfundamente Teil 2 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-07-15 | [17 empty] | ● | [7 empty] | ● |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 4 | [5 empty] | pdf | Bodenplatte Leiterturm | 1:50/25 | 2020-11-30 | [86 empty] | ● | [7 empty] | b | b | [9 empty] | b |  | c |  |  |  |  | c |  | d
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Aussenwände Teil 1 | 1:50/25 | 20.07.2020/ 19.10.2020 | [37 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf | EG Innenwände Teil 1 | 1:50/25 | 2020-08-14 | [43 empty] | ● | [8 empty] | b |  | b | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf | EG Innenwände Teil 1 - Biegeliste | [54 empty] | b |  | b | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Aussenwände Teil 2 | 1:50/25 | 20.07.2020/ 19.10.2020 | [37 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf | Halle EG Aussenwände Unterzüge u. Stützen Teil 3 | 1:50/25 | 2020-09-22 | [51 empty] | ● | [20 empty] | ● |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf | Halle EG Aussenwände Unterzüge u. Stützen Teil 3 - Biegeliste | [77 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf | Erdgeschoss Unterzüge, Teil 1 und Teil 2 | 1:50/25 | 2020-08-21 | [51 empty] | a | [7 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf | Erdgeschoss Unterzüge, Teil 1 und Teil 2 - Biegeliste | [61 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Stützen, Teil 1 und 2 | 1:50/25 | 2020-08-20 | [39 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | a |  | a | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | I | B | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | EG Stützen, Teil 1 und 2 - Biegeliste | 1:50/25 | 2020-08-20 | [39 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● | ● | ●
E. |  | Heizung Lüftung Sanitär Kälte
Sanitär
Dokumente
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201030_FTZ Beselin_Erläuterungsbericht_Sanitär | [14 empty] | pdf | Teil E: Erläuterungsbericht - Sanitär, Ausführungsplanung, 10 Seiten | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
Berechnungen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Rohrnetzberechnung fetthaltiges Schmutzwasser | [14 empty] | pdf | Berechnung Schmutzwasser GL_FA, 14 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Rohrnetzberechnung fetthaltiges Schmutzwasser | [14 empty] | pdf | Berechnung Schmutzwasser GL_1-FA, 6 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Rohrnetzberechnung fetthaltiges Schmutzwasser | [14 empty] | pdf | Berechnung Schmutzwasser GL_2-FA, 31 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Rohrnetzberechnung Schmutzwasser | [14 empty] | pdf | Berechnung Schmutzwasser GL_SW-I, 96 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Rohrnetzberechnung Trinkwasser | [14 empty] | pdf | Berechnung Trinkwasser, 100 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
Schemen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Strangschema Trinkwasser | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Strangschema Schmutzwasser | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Strangschema Gas | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Sanitärtechnik, Installationsplan Grundleitung Teil 1 | 1:50 | 2019-07-05 | [12 empty] | c | c |  |  |  | c |  |  |  | c | [9 empty] | d | [89 empty] | e | e | [13 empty] | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Sanitärtechnik, Installationsplan Grundleitung Teil 2 | 1:50 | 2019-07-05 | [12 empty] | c | c |  |  |  | c |  |  |  | c | [9 empty] | d | [89 empty] | e | e | [13 empty] | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | G | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 0 | [5 empty] | pdf/dwg | Sanitärtechnik, Installationsplan Grundleitung Teil 3 | 1:50 | 2019-07-05 | [12 empty] | c | c |  |  |  | c |  |  |  | c | [9 empty] | d | [89 empty] | e | e | [13 empty] | e
Installationspläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | S | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | a | [13 empty] | a
Druckluft
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Erläuterungsbericht_DL | [14 empty] | pdf | Erläuterungsbericht_DL | o.M. | [137 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Strangschema Druckluft | o.M. | 2021-02-26 | [121 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Strangschema Druckluft 300bar | o.M. | 2021-02-26 | [121 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf | Technische Gase EG Teil A | 1:50 | 2021-02-26 | [121 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 1 | [5 empty] | pdf | Technische Gase EG Teil B | 1:50 | 2021-02-26 | [121 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 1 | [5 empty] | pdf | Technische Gase EG Teil C | 1:50 | 2021-02-26 | [121 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 2 | [5 empty] | pdf | Technische Gase OG Teil C | 1:50 | 2021-02-26 | [121 empty] | a | [14 empty] | a
Heizung
Dokumente
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201016_FTZBeselin_Erläuterungsbericht_Hzg | [14 empty] | pdf | Teil E: Erläuterungsbericht - Heizung, Ausführungsplanung, 14 Seiten | o.M. | 2020-10-15 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
Berechnungen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Auslegung Heizkörper | [14 empty] | pdf | Heizkörperauslegung, 5 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Fussbodenheizung | [14 empty] | pdf | Fussbodenheizung, 25 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Heizlast DIN EN 12831 | [14 empty] | pdf | Heizlastberechnung, 105 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Rohrnetzberechung Hochtemperatur | [14 empty] | pdf | Rohrnetz Heizung Hochtemperatur, 140 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201029_Rohrnetzberechung Niedertemperatur | [14 empty] | pdf | Rohrnetz Heizung Niedertemperatur, 106 Seiten | o.M. | 2020-10-29 | [84 empty] | v | [36 empty] | ●
Schemen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Versorgungsschema | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Schema RLT-Anlagen | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Strangschema Fußbodenheizung | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Strangschema Heizkörper | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | Strangschema Deckenstrahlplatten | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | K | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Strangschema Split-Kälte | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
Aufstellplan
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Aufstellplan HA-Raum Erdgeschoss | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a
Installationspläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | H | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [36 empty] | a | [14 empty] | a
Lüftungstechnik
Dokumente
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201030_FTZBeselin_Erläuterungsbericht_Lueftung | [14 empty] | pdf | Teil E: Erläuterungsbericht - Lueftung | o.M. | 2020-10-15 | [84 empty] | v | [37 empty] | ●
Berechnungen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201030_KG 430 Anlagen FW Beselin | [14 empty] | pdf | Druckverlustberechnung, 13 Seiten | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201030_KG 430 Luftbilanzen FW Beselin | [14 empty] | pdf | Luftbilanzen | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201030_KG 430 ungünstigster Strang FW Beselin | [14 empty] | pdf | Luftkanalnetzberechnung, 61 Seiten | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | KG 430 Küchenabluft nach VDI 2052 | [14 empty] | pdf | Küchenabluft nach VDI 2052 | [124 empty] | ●
Schemen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Strangschema | o.M. | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a
Installationspläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 2 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | L | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 3 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-30 | [84 empty] | v | [37 empty] | a | [13 empty] | a
Werkplanung
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |  | Erdgeschoss Index 0 Teil 1 | [16 empty] | pdf | RLT-Anlagen, Erdgeschoss Teil 1 Montageplanung | 1:50 | 2021-05-10 | [140 empty] | ●
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |  | Erdgeschoss Index 0 Teil 2 | [16 empty] | pdf | RLT-Anlagen, Erdgeschoss Teil 2 Montageplanung | 1:50 | 2021-05-10 | [140 empty] | ●
Küchentechnik
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | K | D | _ | 0 | _ | 5 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Küchentechnik Einrichtungsplan | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | [10 empty] | ● | [99 empty] | a
Nutzerspezifische Anlagen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Pumpenprüfstand PPS 400 | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | [10 empty] | ● | [99 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Schlauchwäsche | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | [110 empty] | a | [14 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Atemschutz - Übungsanlage | 1:50 | 2020-06-12 | [13 empty] | ● | [67 empty] | a | [39 empty] | a | [14 empty] | a |  |  |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf/dwg | Übersichtsplan Atemschutz Werkstatt | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | [10 empty] | ● | [99 empty] | a | [14 empty] | a |  |  |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf/dwg | Wandansichten AS Reinigung IV.4.2 im EG | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | [10 empty] | ● | [99 empty] | a | [14 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | N | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Wandansichten AS Werkstatt IV.4.3 im EG | 1:50 | 2020-06-12 | [10 empty] | ● | [10 empty] | ● | [99 empty] | a | [14 empty] | a
F. |  | Elektrotechnik
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Erläuterungsbericht F_ELT_AFU | [15 empty] | Erläuterungsbericht F_ELT_AFU_rev_01 | [138 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | 201210_Bemusterung_F_ELT_AFU | [15 empty] | Bemusterung_F_ELT_AFU | [138 empty] | ●
Schemen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Schema Energieversorgung | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Schema Einzelbatteriesystem | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Schema Erdung/ Blitzschutz/ Potentialausgleich | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Schema Blitzschutzkonzept | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | Schema Netzberechnung | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 1 | [5 empty] | pdf | Schema Strukturierte Verkabelung | o.M. | 2020-12-04 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 2 | [5 empty] | pdf | Schema SAT-TV Antennenanlage | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 3 | [5 empty] | pdf | Schema Meldeübergabe MSR/GA | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 4 | [5 empty] | pdf | Schema Hausalarm-Anlage | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 5 | [5 empty] | pdf | Schema Einbruchmeldeanlage | o.M. | 2020-12-04 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 6 | [5 empty] | pdf | Schema Lichtrufsignalanlage Barrierefreies WC | o.M. | 2020-12-04 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 7 | [5 empty] | pdf | Schema Videoüberwachung/Türsprechstellen | o.M. | 2020-12-04 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 8 | [5 empty] | pdf | Schema Schnittstellen Türen/Türsteuerung | o.M. | 2020-12-04 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 9 | [5 empty] | pdf | Schema Schnittstelle NRA | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 6 | 0 | [5 empty] | pdf | Schema BOS / SAT - Telefonie Antennenanlagen | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
Details
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Notstromversorgte-Bereiche EG | 1:200 | 2020-12-04 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Notstromversorgte Bereiche OG | 1:200 | 2020-12-04 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Hindernisfeueranlage | [138 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Krananlage | [138 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf/dwg | Hauseinführung / Kabeleinzugssystem | 1:20 | 2020-02-21 | [26 empty] | ● | [6 empty] | ● | [47 empty] | a | [54 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 1 | [5 empty] | pdf | Einbruchmeldeanlage Bereiche EG | 1:200 | 2020-06-12 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 2 | [5 empty] | pdf | Einbruchmeldeanlage Bereiche OG | 1:200 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 3 | [5 empty] | pdf | Detail Digital Signage | 1:20 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 4 | [5 empty] | pdf | DV-EG 01 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 5 | [5 empty] | pdf | DV-EG 02 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 6 | [5 empty] | pdf | DV-EG 03 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 7 | [5 empty] | pdf | DV-OG 01 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 8 | [5 empty] | pdf | Detail Medientechnik Schulungsraum 3.1 / 3.2 | o.M. | [137 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | D | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 5 | 9 | [5 empty] | pdf | Detail Medientechnik Schulungsraum 1.1/1.2/2 Planspielraum | o.M. | [137 empty] | ●
Blitzschutz- und Erdungsanlage
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | E | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf/dwg | Erdungsanlage EG Teil A | 1:50 | 2020-06-12 | [12 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [59 empty] | ● | [54 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | E | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf/dwg | Erdungsanlage EG Teil B | 1:50 | 2020-06-12 | [12 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [59 empty] | ● | [54 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | E | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf/dwg | Erdungsanlage EG Teil C | 1:50 | 2020-06-12 | [12 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | [59 empty] | ● | [54 empty] | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | E | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Blitzschutzanlage Dachaufsicht Teil 1 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | E | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | Blitzschutzanlage Dachaufsicht Teil 2 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | E | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf | Blitzschutzanlage Dachaufsicht Teil 3 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
Installationspläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Erdgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Obergeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 1 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 2 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf | Installationsplan Dachaufsicht Teil 3 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
Lageplan
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | L | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Außenanlagen | 1:200 | [137 empty] | ●
Trassenpläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Trassenplan Erdgeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Trassenplan Erdgeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Trassenplan Erdgeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Trassenplan Obergeschoss Teil 1 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | Trassenplan Obergeschoss Teil 2 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf | Trassenplan Obergeschoss Teil 3 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 7 | [5 empty] | pdf | Trassenplan S u D Plan Dachaufsicht Teil 1 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf | Trassenplan S u D Plan Dachaufsicht Teil 2 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | O | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf | Trassenplan S u D Plan Dachaufsicht Teil 3 | 1:50 | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
Übersichtsschaltpläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | NSHV, Blatt 1-5 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | NSHV EN, Blatt 1-4 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | UV EG, Blatt 1-8 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | UV EG Technik, Blatt 1-9 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 5 | [5 empty] | pdf | UV EG Aussenanlagen, Blatt 1-6 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 6 | [5 empty] | pdf | UV EG Küche, Blatt 1- 11 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 8 | [5 empty] | pdf | UV EG Atemschutz, Blatt 1-9 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 9 | [5 empty] | pdf | UV EG Schlauchwäsche, Blatt 1-6 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 0 | [5 empty] | pdf | UV EG Lager/Werkstatt, Blatt 1-8 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | [5 empty] | pdf | UV EG Garage, Blatt 1-13 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | [5 empty] | pdf | UV OG Schulung, Blatt 1-12 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 3 | [5 empty] | pdf | UV OG Büro, Blatt 1-8 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E | R | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 4 | [5 empty] | pdf | UV OG Zimmer, Blatt 1-8 | o.M. | 2020-10-23 | [81 empty] | v | [54 empty] | ●
G. |  | MSR
Dokumente
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Erlaeuterungsbericht MSR - Technik | [14 empty] | pdf | Teil G: Erläuterungsbericht Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) |  | 2021-04-21 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Systemintegration_VDI3814-5_Anlagen-und Systemintegration | [14 empty] | pdf | Systemintegration_VDI3814-5_Anlagen-und Funktionsliste |  | 2021-04-08 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | Allgemeine Funktionsbeschreibung RLT-Anlagen | [14 empty] | pdf | Allgemeine Funktionsbeschreibung RLT-Anlagen |  | 2021-05-31 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 |  | Funktionsbeschreibung Heizung | [14 empty] | pdf | Funktionsbeschreibung Heizung |  | 2021-05-31 | [134 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 |  | Funktionsbeschreibung RLT-Anlagen | [14 empty] | pdf | Funktionsbeschreibung RLT-Anlagen |  | 2021-05-31 | [134 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 |  | Funktionsbeschreibung Raumautomation | [14 empty] | pdf | Funktionsbeschreibung Raumautomation |  | 2021-05-31 | [134 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | E-Verbraucherliste | [14 empty] | pdf | E-Verbraucherliste |  | 2021-03-23 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 |  | Lüftermatrix | [14 empty] | pdf | Lüftermatrix |  | 2021-05-31 | [134 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 |  | Ventilliste | [14 empty] | pdf | Ventilliste |  | 2021-05-26 | [134 empty] | ●
Schemen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 1 | [5 empty] | pdf | Schema Systemtopologie |  | 2021-04-08 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 2 | [5 empty] | pdf | Bustopologie - Raumautomation |  | 2021-04-08 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | C | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | [5 empty] | pdf | Zählertopologie |  | 2021-04-08 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | S | _ | 6 | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | [5 empty] | pdf | Automationschema & Datenpunktliste |  | 2021-04-08 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
Installationspläne
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 1 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Erdgeschoss Teil A | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 2 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Erdgeschoss Teil B | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 3 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Erdgeschoss Teil C | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 4 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Obergschoss Teil A | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 5 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Obergschoss Teil B | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 6 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Obergschoss Teil C | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 7 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Dachansicht Teil A | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | G | I | _ | 5 | _ | 0 | 0 | _ | 8 | 8 | [5 empty] | pdf | Gebäudeautomation Installationsplan Dachansicht Teil B | 1:50 | 2021-03-01 | [127 empty] | ● | [6 empty] | ●
H. |  | Freianlagen und Erschließung
H. | 1. |  | Freianlagen
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | L | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 8 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Übersicht | M 1:200 |  | c | c | c | [126 empty] | e |  | e | [10 empty] | h
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | F | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 9 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Bereich Parkplatz Nord |  |  | a | [128 empty] | b |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | F | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 0 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Bereich Löschwasserteich |  |  | b | b | b | [126 empty] | c |  | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | F | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 1 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Bereich Süd |  |  | a | [128 empty] | b |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | F | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 2 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Bereich West |  |  | a | [128 empty] | b |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | L | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 3 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Übersicht Geländemodellierung |  |  | b | b | c |  |  | d | e
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | L | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 3 | … | … | … | … |  | dwg | Ausführungsplan Freianlagen Übersicht Geländemodellierung | [5 empty] | c | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | L | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 4 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Übersicht Geländemodellierung Bodenverbesserung |  |  | b | [128 empty] | c |  | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | L | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 5 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Übersicht Pflanzplan |  |  | b | [128 empty] | c |  | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 6 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 1 Aufbau Betonpflaster … |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 7 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 2 Aufbau Betonpflaster … |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 8 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 3 Aufbau Betonplatten … |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 1 | 9 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 4 Aufbau Kunststoff … |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 0 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 5 Aufbau Schotterrasen |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 1 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 6 Einfassung Laufbahn |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a | [5 empty] | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 2 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 7 Sitzbank |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 3 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 8 Sprunggrube |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 4 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 9 Waschplatz |  |  | a | [128 empty] | b |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 5 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 10 Zaunanlage |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 6 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 11 Anschluss Fassade Rinne |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 7 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 12 Anschluss Fassade Traufe |  |  | a | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 8 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 13 Abdichtung/Einfassung Löschteich |  |  | a | a | a | [126 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 2 | 9 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 14 Treppe Löschteich |  |  | a | a | a | [126 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 3 | 0 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 15 Bodenverbesserung bei bindigen Böden |  |  | a | [128 empty] | b |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 3 | 1 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 16 Planumsentwässerung |  |  | a | [128 empty] | b |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 3 | 2 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 17 Schnitt Saugschacht |  |  | a | a | a | [126 empty] | b |  | b
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 3 | 3 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 18 Schnitt Saugrohr |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 3 | 4 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 19 Systemschnitt Böschung Nord |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 3 | 5 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen Regeldetail 20 Systemschnitt Böschung Süd |  |  | ● | [128 empty] | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | C | S | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 3 | 6 | … | … | … | … |  |  | Ausführungsplan Freianlagen - Übersicht Leitungen RW SW TW ELT | [137 empty] | a | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | [16 empty] | Lichtberechnung Leipziger Leuchten, Stand 07.01.2020, 15 Seiten |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | [16 empty] | Datenblatt Mastaufsatzleuchte „ARNO I LED" Leipziger Leuchten, 1 Seite |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | [16 empty] | Datenblatt Pollerleuchte „Petra P X-2/R U LED“ Leipziger Leuchten, 1 Seite |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | [16 empty] | Datenblatt Mastaufsatzleuchte „RONDO II FF LED“ Leipziger Leuchten, 1 Seite |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | [16 empty] | Datenblatt Toranlage "Atlas I", HERAS, 2 Seiten |  |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | [16 empty] | Datenblatt Elektroversorgungspoller "Petra E V", 2 Seiten |  |  | ●
H. | 2. |  | Erschließung
H. | 2. | 1. | Äußere Erschließung
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | FTZ Beselin Deckblatt | [15 empty] | Deckblatt, 1 Seite |  |  | ● | ● | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | L | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Lageplan Äußere Erschließung RW, SW, TW |  |  | b | b | b |  |  |  |  | c |  | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | L | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  | dwg | Lageplan Äußere Erschließung RW, SW, TW |  |  | b | b | [5 empty] | c |  | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Detail Armaturenschacht |  |  | b | b | b | [15 empty] | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | D | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 2 | … | … | … | … |  |  | Detail Zu- und Ablauf RW an LWT |  |  | b | b | b | [15 empty] | c
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | H | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Höhenplan Trinkwasserleitung Anschluss 1 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | H | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 2 | … | … | … | … |  |  | Höhenplan Trinkwasserleitung Anschluss 2 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | a |  | a
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | K | _ | 5 | _ | 0 | 1 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Knotenpunktpan Trinkwasser |  |  | a | a | a |  |  |  |  | b |  | b
H. | 2. | 1. | Innere Erschließung
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | L | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Lageplan Regenwasser |  | 2020-07-29 | [129 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | L | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 2 | … | … | … | … |  |  | Lageplan Schmutzwasser |  | 2020-07-29 | [129 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | L | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 3 | … | … | … | … |  |  | Lageplan Trink- und Löschwasserleitung |  | 2020-07-29 | [129 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | H | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Höhenplan Trockenleitung |  | 2020-07-29 | [129 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | D | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Detail Pumpenschacht |  | 2020-07-29 | [129 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | K | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Knotenpunktplan |  | 2020-07-29 | [129 empty] | ● |  | ●
2 | 0 | 1 | 7 | _ | 0 | 5 | 5 | 5 | _ | T | Y | _ | 5 | _ | 0 | 2 | _ | 0 | 1 | … | … | … | … |  |  | Koordinatenliste |  | 2020-12-16 | [129 empty] | ● |  | ●
Note on FC66: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Liste mit Index "g" rausgegangen, da Dateiname noch auf g, Index im Plan bereits auf "h"
Note on FF66: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Liste mit Index "g" rausgegangen, da Dateiname noch auf g, Index im Plan bereits auf "h"
Note on FG66: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Liste mit Index "g" rausgegangen, da Dateiname noch auf g, Index im Plan bereits auf "h"
Note on EF103: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Index wurde zurückgezogen
Note on EF108: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Index wurde zurückgezogen
Note on FI651: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: nur Vorabzug entfernt