Leistungsbeschreibung

„Fledermausmonitoring zur Erfassung und Bewertung der Auswirkungen einer Beleuchtung am Innerste-Fahrradweg“

## 1. Allgemeine Projektbeschreibung

Die Stadt Hildesheim konnte im Jahr 2021 Teil des durch den Bund aufgelegten Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“ werden. Bis Ende 2027 entwickelt die Stadt Hildesheim im Rahmen dieses Förderprogramms modellhafte Lösungen für eine nachhaltige und integrierte Stadtentwicklung.

Im Rahmen des Smart-City-Projekts der Stadt Hildesheim ist vorgesehen, einen Abschnitt des Innerste-Fahrradwegs mit einer intelligenten, bedarfsgesteuerten Beleuchtung („Smart-Light-Technologie“) auszustatten. Ziel der Maßnahme ist es, das subjektive Sicherheitsempfinden der Nutzer:innen entlang des Fahrradwegs an der Innersten zu erhöhen und gleichzeitig durch den gezielten Einsatz von Beleuchtung den Energieverbrauch sowie mögliche Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering zu halten.

Im Planungsgebiet kommen verschiedene Fledermausarten vor, darunter gefährdete sowie besonders bzw. streng geschützte Arten. Da künstliche Beleuchtung Auswirkungen auf das Verhalten und die Nutzung von Lebensräumen durch Fledermäuse haben kann, soll die Maßnahme durch ein fachlich fundiertes Fledermausmonitoring begleitet werden. Vor der Installation und Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage im Juni 2027 soll zunächst ein Vorher-Monitoring durchgeführt werden. Ziel ist es, den Ausgangszustand der Fledermausfauna zu erfassen und insbesondere relevante Flugrouten, Jagdhabitate sowie Aktivitätsschwerpunkte im Untersuchungsgebiet zu identifizieren. Nach der Installation und Inbetriebnahme der Beleuchtung soll ein Nachher-Monitoring durchgeführt werden. Durch den Vergleich der beiden Untersuchungsphasen sollen mögliche Veränderungen der Fledermausaktivität und der Nutzung des Untersuchungsraums festgestellt und hinsichtlich möglicher Auswirkungen der Beleuchtung fachlich bewertet werden.

Das Monitoring ist somit Bestandteil der ökologischen Begleitung der Maßnahme und soll eine belastbare Datengrundlage schaffen, um die tatsächlichen Auswirkungen der bedarfsgesteuerten Beleuchtung auf die Fledermausfauna nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Stadt Hildesheim beabsichtigt daher im Rahmen dieser Ausschreibung die Durchführung eines zweiteiligen Fledermausmonitorings einschließlich Erfassung, Auswertung, Vorher-Nachher-Vergleich und Dokumentation.

## 2. Leistungsbeschreibung

Im Rahmen des Vorhabens sind im Folgenden die Anforderungen aufgelistet:

Vorher- und Nachher-Monitoring

Es sind zwei methodisch möglichst vergleichbare Fledermausmonitorings durchzuführen:

- Vorher-Monitoring: vor Installation und Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage

- Nachher-Monitoring: nach Installation und Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage, möglichst im entsprechenden fachlich geeigneten Zeitraum des Jahres 2027.

Das Untersuchungsdesign ist so zu wählen, dass ein belastbarer Vergleich der beiden Monitoringphasen ermöglicht wird.

Beide Monitoringphasen müssen mindestens folgende Leistungen umfassen:

Mobile Detektorerfassungen

- Durchführung von mindestens vier mobilen Detektorbegehungen je Monitoringphase.

- Erfassung von Fledermausaktivität, Jagdhabitaten, Flug- und Transferstrecken sowie Aktivitätsschwerpunkten.

- Durchführung der Erfassungen in geeigneten Zeiträumen nach Sonnenuntergang, insbesondere in der ersten Nachthälfte.

- Dokumentation der Begehungsrouten und relevanten Beobachtungen.

Stationäre Detektorerfassungen

- Durchführung in mindestens zwei Erfassungsphasen mit min. sieben vollständigen Nächten je Monitoringphase.

- Erfassung des Arten- und Aktivitätsspektrums über die gesamte Nacht.

- Auswahl der Erfassungsstandorte unter Berücksichtigung des Fahrradwegs, potenzieller Flugrouten, Jagdhabitate, Gehölzstrukturen und weiterer für Fledermäuse relevanter Bereiche.

- Die Standorte sind im Vorher- und Nachher-Monitoring möglichst identisch bzw. methodisch vergleichbar zu wählen.

- Abweichungen von den Erfassungsstandorten sind fachlich zu begründen.

Rufanalyse und Auswertung

- Durchführung einer Rufanalyse (Gruppiert nach Lichtempfindlichkeit)

- Auswertung der aufgenommen Daten des Monitorings insbesondere auf Jagdhabitate, Flug- und Transferstrecken sowie Darstellung des Arten- und Aktivitätsspektrums.

- Soweit feststellbar, Dokumentation von Hinweisen auf Quartiere bzw. quartiernahe Bereiche.

Vorher-Nachher-Vergleich

Die Ergebnisse des Vorher- und Nachher-Monitorings sind systematisch nach dem zweiten Monitoring miteinander zu vergleichen.

Dabei sind insbesondere mögliche Veränderungen

- des Artenspektrums,

- der Fledermausaktivität,

- der räumlichen Verteilung der Aktivität,

- der Nutzung von Jagdhabitaten,

- der Nutzung von Flug- und Transferstrecken sowie

- der Nutzung des beleuchteten und angrenzender unbeleuchteter Bereiche

zu untersuchen und fachlich zu bewerten. Hierfür soll sich fachlich mit der wissenschaftlichen Begleitung des Vorhabens zu den Auswirkungen und Ergebnissen des Monitorings abgestimmt werden. Bei der Auswertung des Nachher-Monitorings ist die tatsächliche Betriebsweise der bedarfsgesteuerten Beleuchtung zu berücksichtigen. Soweit entsprechende Daten zur Verfügung stehen, sind insbesondere Beleuchtungszeiten, Dimmzustände und Aktivierungszeiten in die Auswertung einzubeziehen.

Dokumentation

Für das Vorher-Monitoring ist ein Zwischenbericht mit Darstellung der Methodik und Ergebnisse des Monitorings zu erstellen.

Nach Abschluss beider Monitoringphasen ist ein Gesamtbericht vorzulegen. Dieser muss mindestens enthalten:

- Beschreibung des Untersuchungsraums und der Methodik,

- Erfassungstermine und Witterungsbedingungen,

- Ergebnisse des Vorher-Monitorings,

- Ergebnisse des Nachher-Monitorings,

- Vorher-Nachher-Vergleich,

- kartografische Darstellung relevanter Ergebnisse,

- fachliche Bewertung aus Sicht des Monitorings auf mögliche Auswirkungen der Beleuchtung auf die Fledermäuse,

- gegebenenfalls Empfehlungen zur Optimierung der Beleuchtungssteuerung.

Sämtliche erhobenen Daten, Auswertungsergebnisse, Karten und sonstigen für die Nachvollziehbarkeit der Untersuchung erforderlichen Unterlagen sind der Auftraggeberin digital als PDF zu übergeben.

Die Auftragnehmer:innen haben vor Beginn des Monitorings ein Untersuchungs- und Erfassungskonzept vorzulegen und mit der Auftraggeberin abzustimmen.

Die eingesetzte Erfassungs- und Analysetechnik muss für die fachgerechte Durchführung des Monitorings geeignet sein. Die Verwendung von Geräten bestimmter Hersteller wird nicht vorgeschrieben.

## 3. Weitere Anforderungen

Zur Abstimmung wird eine anlassbezogene und kontinuierliche Abstimmung je nach Fragestellung per E-Mail, Telefon oder Videokonferenz in deutscher Sprache durchgeführt.

Die Durchführung des Monitorings hat unter Berücksichtigung der einschlägigen naturschutzrechtlichen Vorgaben sowie der fachlich anerkannten Standards zur Fledermauserfassung und zur Bewertung von Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf Fledermäuse zu erfolgen.

Die Auftraggeberin beabsichtigt den Leistungsbeginn unmittelbar nach Zuschlagserteilung.

Das Vorher-Monitoring soll möglichst im Zeitraum Herbst 2026 durchgeführt werden. Das Nachher-Monitoring ist nach Installation und Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage durchzuführen. Diese soll voraussichtlich im Juli 2027 in Betrieb genommen werden.

Beide Monitoringphasen einschließlich Erfassung, Auswertung, Vorher-Nachher-Vergleich, Berichtserstellung und Datenübergabe müssen spätestens bis zum 31.12.2027 vollständig abgeschlossen sein.

## 4. Zuschlagskriterien

Für die Zuschlagsentscheidung werden die Angebote anhand der nachstehend

beschriebenen Zuschlagskriterien und dem beschriebenen Wertungsschema bewertet:

1. Preis

Gewichtung: 30%

Der von dem Bieter angebotene Brutto-Preis wird in eine Punkteskala von 0-10 Punkten

umgerechnet.

- 10 Punkte erhält das nicht auszuschließende Angebot mit dem niedrigsten

Wertungspreis.

- 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Wertungspreises. Alle wertbaren Angebote mit darüber liegenden Bewertungspreisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.

- Die Punkteermittlung für die dazwischenliegenden Bewertungspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. Bei der so errechneten Punktzahl findet nur die erste Nachkommastelle Berücksichtigung. Alle weiteren Nachkommastellen fallen ohne Auf- oder Abrundung weg.

Die so erreichte Punktzahl wird mit dem Gewichtungsfaktor 30 multipliziert. In diesem Kriterium sind daher maximal 300 Punkte zu erreichen.

2. Bietererklärung - Qualifikation

Gewichtung: 70%

Der Bieter hat mit dem Angebot die Qualifikation des eingesetzten Personals vorzustellen. In

diesem Zusammenhang ist auch eine Projektleitung und eine stellvertretende Projektleitung

zu benennen. Anhand der Darstellung soll erkennbar werden, dass aufgrund einschlägiger

Berufsqualifikation und/oder einschlägiger Erfahrung mit vergleichbaren Projekten mit einer

besonders qualitativen Auftragsausführung zu rechnen ist. Erwartet wird insbesondere die

Darstellung von Erfahrung mit:

- Methoden der Fledermausuntersuchung und -monitorings

- Erfahrung mit Lichteinflüssen auf Flora und Fauna

Das Kriterium wird anhand einer Skala von 0-10 Punkten bewertet. Die erreichte Punktzahl wird mit dem Gewichtungsfaktor 70 multipliziert, sodass maximal 700 Punkten vergeben werden können. Die Punktevergabe erfolgt nach folgender Abstufung, welche den Erfüllungsgrad des Erwartungshorizonts bemisst:

- Überdurchschnittlich gute Erfüllung	8-10 Punkte

Die Bietererklärung weist eine umfassende und nachvollziehbare Darstellung der Qualifikation des eingesetzten Personals auf. Die benannte Projektleitung und stellvertretende Projektleitung verfügen über umfangreiche, einschlägige Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten. Insbesondere werden vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Bereich Fledermausmonitoring sowie hinsichtlich der Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf Flora und Fauna nachgewiesen. Die dargestellten Referenzen und Qualifikationen lassen eine besonders hohe Qualität der Leistungserbringung erwarten.

- Durchschnittliche Erfüllung		5-7 Punkte

Die Bietererklärung erfüllt die wesentlichen Anforderungen. Die Qualifikation des eingesetzten Personals sowie der Projektleitung und stellvertretenden Projektleitung wird nachvollziehbar dargestellt. Einschlägige Erfahrungen mit Fledermausmonitoring und/oder Lichteinflüssen auf Flora und Fauna sind nachgewiesen. Die dargestellten Kenntnisse und Erfahrungen lassen eine ordnungsgemäße und fachgerechte Leistungserbringung erwarten.

- Unterdurchschnittliche Erfüllung	2-4 Punkte

Die Bietererklärung erfüllt die Mindestanforderungen. Die Qualifikationen und Erfahrungen des eingesetzten Personals werden nur eingeschränkt oder teilweise nachvollziehbar dargestellt. Erfahrungen in den geforderten Fachbereichen sind lediglich in geringem Umfang nachgewiesen oder weisen erkennbare Lücken auf. Die Eignung für die Leistungserbringung ist grundsätzlich erkennbar, lässt jedoch keine überdurchschnittliche Qualität erwarten.

- Keine Erfüllung				0-1 Punkte

Die Bietererklärung enthält keine oder nur unzureichende Angaben zur Qualifikation des eingesetzten Personals. Die erforderlichen Erfahrungen im Bereich Fledermausmonitoring und/oder der Untersuchung von Lichteinflüssen auf Flora und Fauna sind nicht oder nur in vernachlässigbarem Umfang nachgewiesen. Die Eignung für eine vertragsgerechte Leistungserbringung ist nicht ausreichend erkennbar.

Das eingesetzte benannte Personal müssen die angebotenen Leistungen tatsächlich erbringen. Ein Ersatz ist ausschließlich durch eine Person zulässig, die gleichwertige Qualifikationen vorweisen kann.

Wird ein Angebot mit der Bewertungsstufe „Keine Erfüllung“ bewertet, wird das Angebot mangels Erwartung einer vertragskonformen Leistungserbringung vom Vergabeverfahren ausgeschlossen