Anlage A2.1

Leistungsbeschreibung

# Beauftragung einer fachlichen Klimaschutzberatung

# für das Verbundvorhaben Hi-KommNet:

# Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsnetzwerk

# kommunaler Unternehmen

# A.	Ausgangslage

# Der Schlüssel zur Erreichung von Klimaschutzzielen liegt in einer konsequenten Umsetzung vor Ort. Eine wichtige Multiplikatorenfunktion nehmen kommunale Unternehmen ein.

# Die kommunalen Unternehmen in der Region Hildesheim bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit und besitzen zum Teil nicht die notwendigen Ressourcen, um die erforderlichen Strukturen zur Energieoptimierung und für ein Energiemanagementsystem aus eigener Kraft zu etablieren. Um Synergieeffekte auszunutzen, haben sich 11 kommunale Unternehmen mit Bezug zur Stadt Hildesheim und die Stadt Hildesheim im Rahmen eines Verbundvorhabens Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsnetzwerk kommunaler Unternehmen zusammengeschlossen.

# Per Zuwendungsbescheid vom 06.11.2023 wurde dazu bereits eine Gewinnungsphase bewilligt. Bestandteil dieser Gewinnungsphase war u.a. die Abfrage nach thematischen Schwerpunkten, die nun in einer nachfolgenden Netzwerkphase inhaltlich bearbeitet und ausgeweitet werden sollen. Hierfür gab es mit Datum vom 08.12.2025 für alle beteiligten Unternehmen und die Stadt Hildesheim einen Zuwendungsbescheid zu einer Förderung als Verbundantrag.

# B.	Ziel des Vorhabens

Zielsetzung dieses Vorhabens ist die Unterstützung bei der nachhaltigen Verankerung des The-mas Klimaschutz als Querschnittsaufgabe bei den Netzwerkpartnern im öffentlichen Bereich. In der Netzwerkphase werden u.a. auch technische Themenstellungen zur THG-Minderung bearbei-tet, die schon kurzfristige Umsetzungserfolge zeigen. Dazu zählen der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Senkung des Energieverbrauchs im Wärmesektor, innovative Ansätze zur Energiespeicherung und Sektorenkopplung aber auch die Entwicklung von Angeboten einer nachhaltigen Mobilität. Neben diesen technischen Aspekten werden strategische Planungs- und Umsetzungshilfen angeboten, um die Klimaschutzarbeit weiterzuentwickeln.

# C.	Projektbeteiligte / Auftraggeber

- Stadt Hildesheim

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim (HI-REG) mbH

- SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH & Co. KG

- RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH

- Hafenbetriebsgesellschaft mbH Hildesheim

- Kwg Kreiswohnungsbaugesellschaft Hildesheim mbH

- EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG

- gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG

- Stadtentwässerung Hildesheim AöR

- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim gGmbh

- Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim

- Überlandwerk Leinetal GmbH

# D.	Verbundkoordinator

Die Stadt Hildesheim übernimmt die Rolle des Verbundkoordinators und ist damit Ansprechpartnerin für diese Ausschreibung.

# E.	Leistungsbeschreibung – Aufgaben der fachlichen Klimaschutzberatung

Die fachliche Klimaschutzberatung in der Netzwerkphase unterstützt die Verbundpartner bei der Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in den jeweiligen Unternehmen vor Ort. Über Inhalte und Umfang der fachlichen Beratung wird eine Vereinbarung geschlossen. Die fachliche Beratung umfasst folgende Schwerpunkte, die je nach Unternehmen und Ausgangssituation gewichtet werden können:

- Beratung und Maßnahmenentwicklung zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung

- Kommunale Strategien zum Ausbau und der Speicherung von erneuerbaren Energien

- Entwicklung von Klimaschutzzielen für ausgewählte Handlungsfelder

- Entwicklung wirtschaftlicher Sofortmaßnahmen zur Erreichung der Ziele

- Einführung eines Klimaschutzcontrollings

- Energieeffizienz und Energieeinsparung in Gebäuden und Infrastruktur

- Entwicklung von passenden Angeboten einer nachhaltigen Mobilität

- Einbindung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden

- Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen der Verbundpartner als Referent

# G.	Weitere Projektbeteiligte

# Das Verbundvorhaben Hi-KommNet wird von einem gesondert beauftragten Netzwerkmanagement begleitet. Das Netzwerkmanagement etabliert Organisations- und Umsetzungsstrukturen für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit. Aufgaben des Netzwerkmanagements in Abgrenzung zu den Leistungen des ausschreibungsgegenständlichen fachlichen Klimaschutzberaters sind insbesondere:

- Organisatorische Gesamtkoordination des Netzwerkes

- Etablierung der Organisations- und Umsetzungsstrukturen für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit (Festlegung von Zielvereinbarungen zum Klimaschutz nach der fachlichen Beratung, finanzielle und administrative Abwicklung des Vorhabens, Einrichtung einer Kommunikationsplattform für die Netzwerkpartner, z.B. gemeinsame Teams-Ordner, Laufwerke)

- Unterstützung der Teilnehmenden bei der administrativen Abwicklung des Vorhabens, wie z.B. der Erstellung der Verwendungsnachweise

- Inhaltliche Vorbereitung, Moderation und Dokumentation quartalsweiser Netzwerktreffen (inkl. Terminkoordination und Protokollführung)

- Umsetzung der Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Pressearbeit, Projektwebseite)

- Durchführung einer Auftakt- und Abschlussveranstaltung (inkl. Terminkoordination, Planung, Konzeption, Moderation, Raumbuchung, Vor- und Nachbereitung)

- Begleitung und Auswertung der fachlichen Vor-Ort-Beratung, jährlicher Zwischenbericht, Evaluation (z.B. über die Erreichung der vereinbarten Ziele, Erfolge und noch offenen Herausforderungen im Netzwerk, inkl. Feedbackaussagen der Netzwerkteilnehmer bezüglich der Netzwerkarbeit / Erstellung von Berichten zur Kontrolle des Fortschritts der Netzwerkteilnehmer)

- Jährliche Vorstellung der Netzwerkarbeit in den zuständigen Gremien der Teilnehmenden (inkl. Terminkoordination und Protokollführung)

- Monitoring und Auswertung der Netzwerkarbeit – Abschlussbericht zum Projektende

- Die Auftakt- und Abschlussveranstaltung sowie die Netzwerkveranstaltungen sollen in der Regel als Präsenztermine vor Ort stattfinden.

# Diese Leistungen des Netzwerkmanagements sind nicht Gegenstand des Leistungsbildes des fachlichen Klimaschutzberaters. Die fachliche Klimaschutzberatung stimmt sich mit dem Netzwerkmanager als Gesamtkoordinator ab.

# H.	Informationen zum Förderantrag

Laut dem Zuwendungsbescheid des ZUG vom 08.12.2025 ist das „KSI: Verbundvorhaben: Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsnetzwerk kommunaler Unternehmen in der Stadt Hildesheim“ kurz „Verbundvorhaben: Hi-KommNet“ für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2028 bewilligt.

Folgende Punkte sind im Besonderen zu beachten:

- Der Verbundkoordinator ist für die Vergabe der Aufträge für das Netzwerk zuständig. Nach Auftragsvergabe werden die Leistungen der Auftragnehmer individuell von den einzelnen Verbundpartnern in Anspruch genommen und abgerechnet. Die Abrechnung der erbrachten Dienstleistungen erfolgt per Rechnungslegung gegenüber den einzelnen Netzwerkteilnehmenden.

- Jeder Netzwerkteilnehmende ist für die ordnungsgemäße Umsetzung und Abrechnung des eigenen Teils des Verbundprojekts verantwortlich.