## Hinweis zu diesem Dokument
Berlin Dahlem - Ethnologisches Museum
Ausschreibung Umzugsleistungen
Auslagerung und Zwischenlagerung
HINWEIS ZU DIESEM DOKUMENT
Bedingt durch unterschiedliche Versionen und Darstellungsoptionen von Microsoft Excel kann es im vorliegenden Dokument zu einer unvollständigen Anzeige von Zellinhalten kommen. Der Bieter hat die Darstellung erforderlichenfalls (z. B. durch Anpassen der Zeilenhöhe) so einzustellen, dass sämtliche Inhalte vollständig sichtbar sind. Die Verantwortung für die Prüfung der vollständigen Anzeige aller Texte liegt beim Bieter.

## Inhaltsverzeichnis
Berlin Dahlem - Ethnologisches Museum
Ausschreibung Umzugsleistungen
Auslagerung und Zwischenlagerung
INHALTSVERZEICHNIS
0 | ABKÜRZUNGEN
I | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
II | PROJEKTBESCHREIBUNG
III | ANFORDERUNGEN

## 0_Abkürzungen
Berlin Dahlem - Ethnologisches Museum
Ausschreibung Umzugsleistungen
Auslagerung und Zwischenlagerung
0_ABKÜRZUNGEN
In der Leistungsbeschreibung werden folgende Abrechnungseinheiten und Abkürzungen verwendet:
h = Stunde
d = Tag
Wo = Woche
m = Meter
psch = pauschal
St = Stück
Sonstige Abkürzungen (alphabetisch sortiert):
AG = Auftraggeber
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert (ehem. MAK, TRK)
Am. Arch = Sammlung Amerikanische Archäologie
Am. Eth. = Sammlung Amerikanische Ethnologie
AN = Auftragnehmer
ArbstättV = Arbeitsstättenverordnung
AT = Arbeitstage
A + S Plan = Arbeits- und Sicherheitsplan
B = Breite
BE = Baustelleneinrichtung
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen und Grundsätze für Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz
BGV = Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
BPB = Bruno-Paul-Bau, Gebäudeteil am Standort Dahlem
BT = Bauteil
DIN = Deutsches Institut für Normung
EG = Erdgeschoss
EGG = Erdgeschoss Galerieebene (auch ZG = Zwischengeschoss)
EM = Ethnologisches Museum
EP = Einheitspreis
GR = Grundriss
H = Höhe
HBT = Höhe, Breite, Tiefe
IPM = Integrated Pest Management
kN = Kilonewton
L = Länge
LA = Lageplan
LB = Leistungsbeschreibung
M. = Maßstab
m2 = Quadratmeter
NAWZA = Sammlung Nordafrika, West- und Zentralasien
OG = Obergeschoss
OGG = Obergeschoss Galerieebene (auch 2. Obergeschoss)
ONA = Sammlung Ost- und Nordasien
PE = Polyethylen
PSA = Persönliche Schutzausrüstung
RIA =Name der Museumsdatenbank
SMB = Staatliche Museen zu Berlin
SOA = Sammlung Süd- und Südostasien
SPK = Stiftung Preußischer Kulturbesitz
T = Tiefe
UG = Untergeschoss
ZG = Zwischengeschoss (auch EGG = Erdgeschoss Galerieebene)

## I_Allgemeine Vorbemerkungen
Berlin Dahlem - Ethnologisches Museum
Ausschreibung Umzugsleistungen
Auslagerung und Zwischenlagerung
I_ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
1 | Projektangaben und Leistungsumfang
1.1 | Projektangaben
Auftraggeber Stiftung Preußischer Kulturbesitz Von-der-Heydt-Str. 16-18 10785 Berlin
Bauverwaltende Dienststelle BBR - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung KB I.4 Straße des 17. Juni 112 10623 Berlin
Nutzer Ethnologisches Museum Dahlem Arnimallee 27 14195 Berlin
Planung Umzugsleistungen und Depoteinrichtung baur planung Holzstrasse 11 80469 München
Kontamination und Schadstoffe: ART DETOX GmbH Am Brink 7 19322 Rühstädt
Ausführungsort Ethnologisches Museum Dahlem Arnimallee 23-27 14195 Berlin
1.1.1 | Projektstruktur
Es handelt sich um ein Bauvorhaben, welches vom BBR (als Bauverwaltende Dienststelle) betreut wird. Auftraggeber ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) / SMB / EM fungiert als Nutzer. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz koordiniert, beauftragt und finanziert den gesamten Umzug. Sie ist Auftraggeber bzgl. der zu beauftragenden Umzugssleistung. Auf SMB-Seite sind im Ausführungsprozess beteiligt: Abteilung Sammlung EM, Abteilung Restaurierung EM und EM-Direktion. Die Bauabteilung SPK (ZSE V) ist für die Gesamtkoordination Umzugslogistik und Einrichtung zuständig.
1.1.2 | Projektkurzbeschreibung
Das Ethnologische Museum in Berlin-Dahlem bewahrt in seinen Hauptdepots auf vier Geschossen des sog. Bauteil 4 (BT 4) seine außereuropäischen Sammlungen, die zu den weltweit größten, ältesten und wichtigsten zählen.
An BT 4 sind eine Dach- und Fassadensanierung, eine brandschutztechnische Ertüchtigung, sowie eine Instandsetzung der technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Elektrik) dringend erforderlich. Dafür müssen die Depotflächen vollständig beräumt und die Sammlungen für die Dauer der Sanierung auf Interimsflächen zwischengelagert werden. Die Sammlungsumlagerung erfolgt innerhalb des Gebäudekomplexes. Als Interimsflächen werden die Gebäudeteile Bauteil 2A (BT 2A), Bauteil 2B (BT 2B) und Bauteil 3 (BT 3) genutzt. Für die Interimslagerung wird die Depoteinrichtung aus BT 4 nach Möglichkeit wiederverwendet.
Nach abgeschlossener Sanierung erfolgt eine Neueinrichtung der Depots im BT 4 und die Rücklagerung der Sammlungen.
1.2 | Leistungsumfang
Angebotsanfrage für die Umzugsleistungen im Zuge der Sanierung des Depotgebäudes BT 4 des Ethnologischen Museums am Standort Dahlem, für die Aus- und Zwischenlagerung der Objekte.
1.2.1 | Leistungsbeschreibung und -pflichten
Für das Ethnologische Museum mit Standort in Berlin-Dahlem soll im Maßnahmenzeitraum die sanierungsvorbereitende Baufreimachung des Hauptdepots im BT 4 durchgeführt werden. Dies bedeutet eine vollständige Beräumung der ca. 250.000 Sammlungsobjekte sowie der bestehenden Depoteinrichtung aus den vier Geschossen EG, EG-Galerie (EGG), OG und OG-Galerie (OGG) des BT 4. Die zu beräumende Depotfläche wird auf ca. 3750 m2 geschätzt. Die bestehende Lagertechnik aus BT 4 soll nach entsprechender Dekontanamination (Reinigung der Oberflächen) für die Zwischenlagerung wiederverwendet werden. Der Objekttransport erfolgt hausintern in die angegliederten Gebäudeteile BT 2A, BT 2B und BT 3. Die Umsetzung der Objekte und Depoteinrichtung hat schrank- und fachbodengenau zu erfolgen, um die Funktionalität der museumsinternen Standort- und Depotverwaltung auch während der Interimslagerung zu gewährleisten.
1.2.2 | Termine
Start der Ausführung ist ca. KW 42/ Mitte Oktober 2026 und ist bis Mitte Dezember 2027 abzuschließen
Vertragsstrafe bei Abweichung: Der AN behält sich vor, bei verschuldeten Verzug durch den AN 0,2% der Brutto-Anrechnungssumme pro Werktag Verzug, bzw. max. 5% gesamt, einzubehalten.
Änderungen der Termine, insbesondere aus bautechnischen und organisatorischen Gründen, bleiben dem Auftraggeber vorbehalten. Terminverschiebungen (Ausführungsbeginn zu einem späteren Zeitpunkt), bleiben für den Auftraggeber kostenneutral, wenn eine Terminverschiebung dem Bieter mindestens acht Wochen vor Leistungsbeginn bekannt gegeben wird. In einem solchen Fall findet § 415 HGB keine Anwendung.
1.3 | Unterlagen + Nachweise
1.3.1 | Einzureichende Unterlagen
Zur Angebotsabgabe sind folgende Unterlagen in elektronischer Form (.xlsx und .pdf) beizulegen:
- Leistungsverzeichnis (.xlsx), ausgefüllt
- Unternehmensangaben
Eine kurze zusammenfassende Darstellung, welche die relevanten Geschäftsfelder und Erfahrungen aufzeigt.
- Nachweis Referenzen, gem. Referenzliste
- Nachweis Konzepterstellung, gem. Fragebogen zur Leistungsbewertung
- Nachweis Ortsbesichtigung (s. 1.3.2)
1.3.2 | Nachweis Ortsbesichtigung
Aufgrund der besonderen örtlichen und technischen Verhältnisse und besonderen Anforderungen an die zu befördernden Kunstgüter wird zur Erstellung eines Angebots eine vorherige Begehung der Liegenschaften zwingend vorgeschrieben. Die Ortsbesichtigungen finden in Berlin in der 33. KW (2026) statt (10.08. - 14.08.2026). Der betreffende Termin für die Ortsbesichtigungen ist über die Vergabestelle zu vereinbaren. Es sind Zeitslots von jeweils ca. 90 - 120 Minuten vorgesehen. Nachforderungen aufgrund mangelnder Kenntnis der Örtlichkeiten sowie des Umzugsgutes sind ausgeschlossen. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die Transportwege in sämtlichen betroffenen Gebäuden, Fenstergrößen und Zugangsmöglichkeiten zu den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen.
1.4 | Wertung der Angebote
1.4.1 | Wertungskriterien
Die Eignungsprüfung, sowie die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt stufenweise und in folgender Reihenfolge:
Stufe 1: Eignung und Referenzen (gem. Fragebogen zur Eignungsprüfung in der Angebotsphase u. Refenzliste)
- Jahresumsätze
- Versicherungssummen
- Qualitätssicherung
- Referenzprojekte (3 Stück, gem. Referenzliste)
Stufe 2: Angebotspreis und Qualifikation:
- 50 % Angebotspreis
- 50 % Konzepterstellung, gem. Fragebogen zur Leistungsbewertung
Ein Nicht-Erfüllen der Anforderungen an die Eignung und an die Referenzen führt zum Aussschluss aus der weiteren Wertung der 2. Stufe.
1.4.2 | Wertung der 1. Stufe Referenzen
Bewertet werden 3 Referenzen des Bieters über vergleichbare Leistungen aus den letzten 10 Jahren. Maßgeblich sind insbesondere Art, Umfang und Komplexität der Leistungen, sowie die Erfahrung im Umgang mit musealen Sammlungen, insbesondere mit dreidimensionalen ethnologischen bzw. kunstgewerblichen Objekten und kontaminiertem Kunst- und Kulturgut.
- Mindestens eine Referenz erfüllt: Kontamination
- Mindestens eine Referenz erfüllt: dreidimensionale, fragile, mueseale Objekte oder ethnologische Objekte
- Mindestens eine Referenz erfüllt: Objektanzahl mindestens 25.000 Stück
1.4.3 | Wertung der 2. Stufe - Angebotspreis und Qualifikation
Wertung des Preises:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach der Verhältnisformel: niedrigster Angebotspreis / Angebotspreis des Bieters × maximale Punktzahl. Der niedrigste Angebotspreis wird mit voller Punktzahl bewertet (= 50%)
Wertung der Qualifikation:
Die Qualifikation wird anhand des eingereichten Organisations- und Logistikkonzepts und des Ressourcen- und Materialkonzepts, sowie durch Auswertung aller eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Durchführbarkeit geprüft.
Bewertung der Qualifikation: 50% im Bezug auf die Gesamtwertung.
Bewertung der Einzelkonzepte (100%):
- Organisationskonzept: 20%
- Logistikkonzept: 50%
- Ressourcen- und Materialkonzept: 30%
Die Einzelkonzepte werden jeweils mit folgenden Abstufungen bewertet (siehe auch Fragebogen zur Leistungsbewertung):
- 10.0000 - Das (Organisations / Logistik / Material- und Ressourcen) -Konzept ist vollständig, schlüssig und auftragsbezogen
- 7.5000 - Das (Organisations / Logistik / Material- und Ressourcen) -Konzept ist weitgehend schlüssig und auftragsbezogen.
- 5.0000 - Das (Organisations / Logistik / Material- und Ressourcen) -Konzept ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch erkennbare Lücken oder einen geringen Detaillierungsgrad auf.
- 2.5000 - Das ((Organisations / Logistik / Material- und Ressourcen) -Konzept ist nur eingeschränkt nachvollziehbar. Wesentliche Inhalte fehlen oder die dargestellten Maßnahmen sind überwiegend nicht geeignet oder nicht praktikabel.
- 0.0000 - Das (Organisations / Logistik / Material- und Ressourcen) -Konzept fehlt oder erfüllt die Anforderungen nicht.

## II_Projektbeschreibung
Berlin Dahlem - Ethnologisches Museum
Ausschreibung Umzugsleistungen
Auslagerung und Zwischenlagerung
II_VORBEMERKUNGEN PROJEKTBESCHREIBUNG
2.1 | Institutionen und Standort
Mit ihren international herausragenden Museen, Bibliotheken, Archiven und Forschungseinrichtungen zählt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) zu den größten Kunst, Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen weltweit. Die zur Stiftung gehörenden Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) umfassen unter anderem 15 Museumssammlungen, darunter das Ethnologische Museum (EM) und das Museum für Asiatische Kunst. Deren Ausstellungen befinden sich seit 2017 nicht mehr in Berlin-Dahlem, sondern am neuen Standort im Humboldtforum. Auf dem Gelände in Dahlem verbleiben der Dauer- und Sonderausstellungsbereich des Museums Europäischer Kulturen (MEK), sowie Verwaltung, Werkstätten, Depots und Bibliotheken mehrerer Museen. Durch den Auszug der Ausstellungen wurden große Flächen frei. Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble stammt überwiegend aus den 1960er und 70er Jahren und befindet sich temporär in einem sanierungsbedürftigen Zustand.
2.2 | Anlass der Beräumung: Sanierung von Bauteil 4
In Bauteil 4 (BT 4) sind die Hauptdepots des Ethnologischen Museums mit den außereuropäischen Sammlungen, die zu den weltweit größten, ältesten und wichtigsten zählen, untergebracht. Es gliedert sich in vier Geschosse, welche teilweise als Galerieebenen ausgeführt sind (EG, EG-Galerie, OG, OG-Galerie) – sowie ein Werkstättengeschoss (UG) und einem Installationsgeschoss (IG), welches partiell als Luftschutzkeller ausgeführt ist.). An Bauteil 4 sind eine Dach- und Fassadensanierung, eine brandschutztechnische Ertüchtigung, sowie eine Instandsetzung der technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Elektrik) dringend erforderlich. Im Zuge dessen werden auch die Lufträume der Galerien zu vollen Geschossen geschlossen, um den Lagerflächenverlust durch die technischen Anlagen zu kompensieren.
2.3 | Beschreibung der Leistung: Komplettberäumung und Zwischenlagerung
Die Baufreimachung von Bauteil 4 bedeutet eine vollständige Beräumung der Kulturobjekte selbst, sowie der Depoteinrichtung und einzelner Arbeitsplätze aus den vier Geschossen EG bis OGG. Der Umfang wird auf ca. 250.000 Sammlungsobjekte auf einer Grundfläche von ca. 3.750 m2 geschätzt. Es handelt sich dabei überwiegend um kleine bis mittelgroße Objekte, die aktuell überwiegend in verglasten Flügeltürschränken gelagert werden. Auf der nordöstlichen Seite des EG (Raum 4005) befinden sich größere Exponate in einem Hochregal, das sich bis über die EG-Galerie erstreckt (sog. "alte Bootshalle"). Die temporäre Zwischenlagerung soll auf dem Areal, im Bauteil 2A EG, BT 2B und BT 3 erfolgen und muss über die gesamte Zeit der Zwischenlagerung in vollem Umfang zugänglich gehalten werden. Nach Möglichkeit soll die jetztige Lagertechnik nach entsprechender Reinigung (Dekontamination) für die Zwischenlagerung wiederverwendet werden. Die Auslagerungsflächen werden im Vorfeld größtenteils frei geräumt - u.a. ehemalige Ausstellungsarchitekturen (Vitrinen, Zwischenwände) rückgebaut - sowie interimistisch ertüchtigt. Da alle Gebäudeteile miteinander verbunden sind, kann der Objekttransport überwiegend innerhalb des Hauses stattfinden. Es soll möglichst bereichs- und geschossweise gearbeitet werden, idealerweise auf maximal zwei Ebenen gleichzeitig.
2.4 | Beschreibung der Bestandsgeschosse in BT 4
Ebene 1 - EG (Amerikanische Archäologie):
Auf einer Grundfläche von ca. 1.070 m2 und bei einer Raumhöhe von ca. 2,65 m sind die Objekte der Amerikanischen Archäologie (Am. Arch.) aus der Sammlung Ost- und Nordasien (ONA) und Teile anderer Sammlungsbereiche in einer Mischnutzung untergebracht. Der Sammlungsbereich Amerikanische Archäologie besteht überwiegend aus keramischen Objekten/ Anorganik. Die Mischnutzung betrifft überwiegend die Freistellfläche in der Raummitte sowie die begehbaren Regalebenen, in welchen z.B. Großobjekte aus Holz eingelagert sind. Das Außentor im EG stellt eine von zwei Evakuierungsmöglichkeiten für sperrige Sammlungsgüter im Ethnologischen Museum dar.
Ebene 2 - EGG (Ost- und Nordasien):
Das EGG ist als Galeriegeschoss mit einer Öffnung zum EG ausgebildet und ca. 670 m2 groß. Die Raumhöhe beträgt ca. 3,95. m bzw. 3,10 m (UK UZ). Die Sammlungsbestände im EGG zählen zur Sammlung Ost- und Nordasien (ONA). Besonderheiten stellen Sonderkonstruktionen wie z.B. eine Raumvitrine für Möbel an der Nord-Ostwand dar. Im oberen, vom EEG zugänglichen Teil des Hochregals, sind auch Sammlungsgegenständen der Sammlung Nordafrika, West- und Zentralasien (NAWZA) untergebracht.
Ebene 3 - OG (Amerikanische Ethnologie):
Im OG ist auf 1.070 m2 und bei einer Raumhöhe von ca. 2,65 m die Sammlung der Amerikanischen Ethnologie (Am. Eth.) gelagert. Das Geschoss ist in mehrere, teils kleine Raumeinheiten untergliedert. Es handelt sich um Objekte vorwiegend aus organischen Materialien mit heterogenen Volumina, Maßen und Eigenschaften. Besonderheiten stellen die stark kontaminierten Textilbestände (sog. Bisonroben), die Anforderungen an die Montagen der oft fragilen Objekte (z.B. Bastobjekte, Federschmuck, Kleidung, Masken) in den Schränken sowie Sonderkonstruktionen der Lagertechnik dar.
Ebene 4 - OGG (Afrika / Nordafrika / West- und Zentralasien):
Ähnlich dem EGG bildet das OGG eine Galerieebene zum OG. Hier lagern auf 905 m2 und einer Raumhöhe von ca. 3,95. m bzw. 3,10 m (UK UZ) die Sammlungen Afrika und kleinere Bestände der Sammlungen Nordafrika, West- und Zentralasien (NAWZA). Die Beschaffenheit der Objekte ist in Heterogenität und Materialität vergleichbar mit dem OG. Eine Besonderheit sind die großen textilen Bestände und die dazugehörigen Sonderkonstruktionen der Lagertechnik.
2.5 | Beschreibung der Interimstandorte
BT 2A: Im BT 2A EG ist die Zwischenlagerung von Beständen aus BT4 OG geplant. Das BT 2A OG beherbergt die sog. Restaurierungsstraße des Ethnologischen Museums und ist außerdem Durchgangsweg für die Umlagerungen aus BT 4 EGG ins BT 3. Verfügbare Fläche BT 2A EG: ca. 990 m2 (Brutto-Fläche inkl. Bediengänge)
BT 2B: Im BT 2B EG wird an der Südseite ca. ein Drittel des Raumes durch eine temporäre Wand für den Museumsbetrieb abgetrennt. In den übrigen zwei Dritteln von BT 2B EG werden die Bestände aus BT4 EG zwischengelagert. Innerhalb des Depotbereiches befindet sich die Anoxia. Das BT 2B ist südseitig mit einer Galerieöffnung im OG ausgebildet. Im OG werden die Bestände des BT 4 OGG interimsmäßig untergebracht. Das raummittig errichtete Podest ("Kochplatte") ist bereits mit anderen Sammlungsbeständen belegt. Sowohl im EG als auch im OG führen die Transportwege nach von BT 4 nach BT 3 und BT 2A durch BT 2B. Daher sind während der Umlagerungen ausreichende Durchgangswege freizuhalten und Restbestände von BT 4 EG und BT 4 OGG ggf. erst nach Abschluss der Sammlungsumlagerungen nach BT3 und BT 2A nachzuziehen. Verfügbare Fläche BT 2B EG: ca. 1.330 m2 (Brutto-Fläche inkl. Bediengänge) Verfügbare Fläche BT 2B OG: ca. 1.070 m2 (Brutto-Fläche inkl. Bediengänge)
BT 3: Im BT 3 EG ist primär keine interimistische Einlagerung von Beständen aus BT4 geplant - jedoch an der Nordseite ein Bereich für möglichen Überhang aus den anderen Interimsflächen vorgemerkt. Im EG werden einzelne Großobjekte (Ochsenkarren, Rikscha etc) in einer Lagerbühne untergebracht. Im OG ist die interimistische Lagerung der Bestände aus dem BT4 EGG vorgesehen. Zusätzlich ist in den hinteren Raumbereichen eine kleine Reservefläche vorgesehen. Verfügbare Fläche BT 3 OG: ca. 1.220 m2 (Brutto-Fläche inkl. Bediengänge)
2.6 | Wegeführung
Die Transporte der Objekte zwischen den Geschossen aus BT4 und ihren Zielunterbringungen in den Interimsflächen erfolgt mit den Aufzügen BT 4 (Gelenkbau) und BT 2C (an BT 3). Für den Transport von Objekten sind keine Treppen zu verwenden oder im Bedarfsfall nur nach Abstimmung mit dem Fachpersonal des Ethnologischen Museums. Die Wegeführung verläuft durch BT 2B EG und OG sowie BT 2A EG und OG. Die Transporte der Bestandslagertechnik erfolgen auf dieselbe Art und bei Bedarf über die Treppenanlagen in BT 4 (Gelenkbau) und BT 2C (an BT 3). Die Transportwege sind zwingend einzuhalten und mit einzukalkulieren. Durchgangslichten und Förderwege sind den Plänen zu entnehmen.
Weglängen (BT 4 bis Interimstandort) 1. EG bis BT 2B EG: ca. 15 m (± 0 Geschosse) 2. EGG bis BT 3 OG: ca. 170 m (+ 1 Geschoss) 3. OG bis BT 2A EG: ca. 60 m (- 2 Geschosse) 4. OGG bis BT 2B OG: ca. 25 m (-1 Geschoss) Hinweis: Strecken von Tür zu Tür, Wege innerhalb der Räume bis zur Tür, sowie Wege zur Reinigungsstation, sind nicht berücksichtigt
Aufzüge Die Bedienung der Aufzüge ist nur durch eingewiesenes Personal möglich. Eine Einweisung durch den AG / das EM erfolgt vor Beginn der Arbeiten nach Auftragsvergabe. Aufzug BT 4 (Gelenkbau) Innenabmessungen: B= 1,53m, H= 2,54m (2,45m bis UK seitliche Lampen), T= 2,40m Lasten: max. 1.250 kg Aufzug BT 2C (an BT 3) Innenabmessungen: B= 1,33m, H= 2,75m, T= 2,80m Lasten: max. 2.000 kg
Treppen Im Gelenkbau zwischen BT 4 und BT 2B sowie im Foyer zwischen BT 3 und BT 2A sind die Treppen (Breite ca. 1,50 m) für den Transport von überlangen Schrankteilen zu nutzen. Dies gilt auch für einzelne überlange Objekte.
2.7 | Lagertechnik Bestand in BT 4
Die Bestands-Lagertechnik im BT4 ist über Jahrzehnte historisch gewachsen und nicht einheitlich. Es handelt sich ausschließlich um feststehende Lagertechnik und dabei größtenteils um verglaste Flügeltürschränke in Holz- oder Stahlkonstruktion. Für die Interimslagerung soll die Bestandslagertechnik möglichst wiederverwendet werden. Nicht wiederverwendet werden die Hochregale an der nordöstlichen Seite des EG und EGG und die eingebaute Raumvitrine an der nordöstlichen Wand des EGG. Die Bestandslagertechnik muss dekontaminiert werden, das heißt es müssen Liegestäube abgereinigt werden. Die alten Schrank- und Fachbeschriftungen sind nach Absprache zu entfernen und zu entsorgen, bzw. bei Bedarf wieder neu anzubringen.
Holzschränke Die Mehrheit der Holzschränke ist verglast, verfügt über drei Felder und die Regelabmessungen 300x60x250 cm (BxTxH). Die Holzschränke sind mit einer variablen Anzahl an Fachböden und Modifikationen ausgestattet. Modifikationen bestehen aus eingeschraubten Haken, Stangen, Durchbrüchen der Schrankfelder etc. zur Bestückung mit Objekten. In kleinerem Umfang kommen Holzschränke mit abweichenden Feldaufteilungen und Maßen vor - teils mit oder ohne Verglasung.
Stahlschränke Die Mehrheit der Stahlschränke ist verglast, verfügt über zwei Felder und die Regelabmessungen 200x75x250 cm (BxTxH). Diese Stahlschränke sind mit einer variablen Anzahl an Fachböden, herausziehbaren Tablaren und weiteren Modifikationen ausgestattet. Modifikationen bestehen aus eingeschraubten Haken, Stangen, Durchbrüchen der Schrankrückseiten etc. zur Bestückung mit Objekten. In kleinerem Umfang kommen unverglaste Flügeltürschränke und Planschränke vor. Darüber hinaus liegen vereinzelt verglaste Stahlschränke für Langobjekte als Sonderkonstruktion vor.
Oberschränke Zusätzlich existiert ein größerer Bestand an aufgesetzten Oberschränken. Dabei handelt es sich um verglaste Flügeltürschränke aus Holz und um Flügeltürschränke aus Stahl ohne Verglasung. Die Oberschränke sind großteils mit einer variablen Anzahl an Fachböden ausgestattet.
Sonderkonstruktionen und sonstige Lagertechnik Die Bestands-Lagertechnik im BT 4 umfasst diverse Sonderkonstruktionen, die vor allem der Lagerung textiler Objekte dienen. Diese Sonderkonstruktionen weisen oft Sonderformate auf und beinhalten z.B. ausziehbare Holztablare und Rollenhalterungen. Zu dieser Kategorie zählen auch die sog. Bisonrobenschränke. Dabei handelt es sich um Spezialanfertigungen aus Holz- und Holzwerkstoffen zur Aufbewahrung besonders großformatiger und kontaminierter Objekte aus Tierfellen/ Pelzen. In geringerer Zahl liegen außerdem Kragarmregale, offene und teils begehbare Schwerlastregale sowie im EGG eine lange eingebaute Raumvitrine für größere Möbel vor.
2.8 | Objektbeschaffenheit
Oberstes Ziel ist Schadensfreiheit bei Transport und Einlagerung der Objekte des Ethnologischen Museums. Hierzu zählen exemplarisch Gefäße, kleine Skulpturen, Möbel, Architekturteile, Thangkas, Masken, Kleidung oder Waffen. Ein Großteil der Exponate ist aus organischen Materialien wie Fell, Tierhäuten, Federn, Pflanzenfasern, Elfenbein oder gefasstem Holz. Dies macht sie zum einen sehr fragil, zum anderen sind sie durch Schädlinge gefährdet, gealtert und teilweise vorgeschädigt.
Selbst für einen In-House-Transport müssen die Objekte durch qualifiziertes Fachpersonal sachgerecht gehandhabt, gepolstert und verpackt werden. Bestimmte Objekte benötigen hierbei aufgrund von Größe oder Gewicht Sonderlösungen.
Sollten im Zuge der konservatorischen Begleitung der Arbeiten durch den AN während der Transportvorbereitung für einzelne Objekte eine Notsicherung erforderlich sein, ist eine Einbindung des AG (Restaurierung) erforderlich. Es ist einzukalkulieren, dass, bis es zu einer Entscheidung kommt, wie im Fall einer möglichen Notsicherung weiterverfahren wird, mit der Transportvorbereitung an anderer Stelle weitergearbeitet wird.
Im Falle einer erforderlichen Notsicherungsmaßnahme vor dem Transport wird das entsprechende Objekt von Restaurierungskräften des AG zu bereits vorhandenen Arbeitsplätzen („Restaurierungsstraße“) transportiert um die Notsicherungsmaßnahmen durchzuführen. Bei Bedarf kann eine restauratorische Fachkraft durch den AN zur Unterstützung hinzugezogen werden (siehe Pos. 12.1).
Im Zuge der Transportvorbereitung ist vom AN eine Trockenreinigung nicht staubgeschützt gelagerter (Groß-) Objekte zu berücksichtigen.
Bei allen Tätigkeiten ist eine konstante Wachsamkeit gegenüber Schadinsekten gefragt. Die punktuelle Schädlingsbekämpfung von akutem Befall in bestehenden technischen Anlagen ist bei der Umzugs- und Logistikplanung zu berücksichtigen. Bei Bedarf kann eine restauratorische Fachkraft durch den AN zur Unterstützung hinzugezogen werden (siehe Pos. 12.1, Unterstützung beim IPM-Management).
2.9 | Kontamination mit Gefahrstoffen
Die Sammlungen des Ethnologischen Museums Berlin umfassen einen hohen Anteil an Kulturgütern aus organischen Materialien wie Holz, Pflanzenfasern, Federn, Felle, Leder, Textilien und Papier. Diese Objekte sind potenziell durch Schädlingsbefall und Schimmelpilze gefährdet. Seit der Gründung des Museums im Jahr 1887 ist die Schädlingsprävention und -bekämpfung ein fester Bestandteil der Erhaltungsmaßnahmen.
Die überwiegende Mehrheit des Sammlungsguts ist mit historischen Bioziden kontaminiert, die nach heutigem Standard als Gefahrstoffe eingestuft werden. Diese bioziden Wirkstoffe aus unterschiedlichen Stoffklassen wurden zur aktiven Schädlingsbehandlung oder -prävention verwendet und sind in arbeitschutzrechtlich relevanten Konzentrationen nachweisbar. Dazu zählen feste, staubgebundene Substanzen (z. B. Organochlorverbindungen oder Schwermetalle) sowie flüchtige Stoffe (z. B. Campher, Naphthalin).
Insbesondere in den aufliegenden Altstäuben haben sich biozide Kontaminanten angereichert, die aus den Exponaten im Laufe der Zeit an die Oberfläche migriert sind. Die Kontamination betrifft daher nicht nur die Objekte selbst, sondern auch Lagerungssysteme, Verpackungsmaterialien und die räumliche Ausstattung. Besonders hohe Belastungen werden bei staubintensiven Tätigkeiten erwartet, d.h. beim Öffnen von Schränken, Vitrinen und langfristig verschlossenen Verpackungen sowie bei Wartungsarbeiten an Filtern und Absauganlagen.
Für das Ethnologische Museum liegen bereits Schadstoffuntersuchungen und Erfahrungen aus früheren Umzugsprojekten vor. Dennoch muss die Gefährdungsbeurteilung für jede Maßnahme neu erfolgen und die Arbeitsschutzvorgaben entsprechend angepasst werden. Laut Betriebsanweisung von 2020 besteht bei kurzzeitigem Aufenthalt im Depot BT 4 ohne Objektkontakt und bei geschlossenen Schränken keine akute gesundheitliche Gefährdung. Tätigkeiten mit Objektkontakt – wie sie bei Beräumung und Rückführung anfallen – erfordern jedoch eine Schutzeinhausung, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und fachkundige Aufsicht.
Eine konservatorische Reinigung der gesamten Sammlung zur Staubreduzierung ist im Rahmen der Auslagerung nicht umsetzbar. Daher ist mit einer Sekundärkontamination durch biozidbelastete Stäube zu rechnen. Um die Verschleppung kontaminierter Stäube auf Transportwegen und ins Zwischenlager zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung mit staubdichten Transportverpackungen erforderlich. Die Thematik der Kontamination muss bei jedem Planungsschritt berücksichtigt werden, um einen sicheren und praktikablen Workflow unter fachkundiger Aufsicht zu gewährleisten. Offen im Raum gelagerte Objekte, wie zum Beispiel Objekte aus dem Hochregal EG / EGG, sind erheblich dem Staub ausgesetzt. Diese sind abhängig von ihrem jeweiligen Verschmutzungsgrad vor dem Transport abzusaugen (Staubsauger mit Hepa-Filter).
2.10 | Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Die Empfehlungen für den persönlichen Arbeitsschutz erfolgt anhand der für das Ethnologische Museum bekannten und durch naturwissenschaftliche Analysen nachgewiesenen Gefahrstoffe gemäß dem aktuellen Wissensstand. Sollte sich die Arbeitssituation durch das Auftreten weiterer Gefahrstoffe ändern, sind die Schutzstufen zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Empfehlungen für die persönliche Schutzausrüstung (PSA): Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK-P3, Kennfarbe braun-grau-gelb-grün-weiß. Körperschutz: Schutzanzug Kat III Typ 5/6 gemäß Norm DIN EN ISO 13982 Augenschutz: Korbbrille Kategorie 5 (entspricht DIN EN 166) Handschutz: Schutzhandschuhe Nitril, puderfrei, gemäß EN 374. Empfohlen wird ein angebrachter häufiger Wechsel im Gebrauch. Die Aufwendungen für die Vorhaltung, Instandhaltung und sachgerechte Entsorgung sind einzubeziehen.
2.11 | Transport
Tranportfahrzeuge
Vom AG werden für den Transport folgende Wagen bereitgestellt. Diese sind vom Auftragnehmer nach Gebrauch in einwandfreiem und gereinigten Zustand zurückzugeben, für evtl. Beschädigungen haftet der AN. Alle für die Maßnahmen erforderlichen Transportfahrzeuge, die über den Umfang des AG zur Verfügung gestellten Transportfahrzeuge hinausgehen, sind vom AN zu organisieren und vorzuhalten.
- 7 Gitterwagen (Schrankwagen, TK 750 kg, Gitterwände, mit Doppelflügeltür und Böden; HBT außen: 179 x 117 x 74 cm, HBT innen 145 x 101 x 68 cm)
Durch den AN ist sicherzustellen, dass aus eigenen Beständen alle für eine vollständige Leistungserbringung zusätzlich notwendigen Transportfahrzeuge leihweise bereitgestellt, in der geforderten Qualität beschafft oder nach Notwendigkeit angefertigt werden. Nach Arbeitsende sind Fahrzeuge wieder zu entfernen und ggf. durch den AN fachgerecht zu entsorgen. Alle eingesetzten Transporthilfsmittel haben ausschließlich über weiche erschütterungsdämpfende und Rollen/Räder zu verfügen, die keine Abriebspuren auf dem Boden hinterlassen. Es ist sicherzustellen, dass keine Rollwagen mit blockierten Rollen eingesetzt werden, welche Schleifspuren am Boden hinterlassen. Rollen/Räder, welche beim Gebrauch Öl oder sonstige Schmierstoffe verlieren, sind unverzüglich auszutauschen. Die Transporthilfsmittel sollten über eine Möglichkeit zum Feststellen verfügen. Schäden, die durch technische Mängel der Technik des Auftragnehmers entstehen (z.B. auslaufender Kraftstoff oder Öle von Fahrzeugen und technischen Geräten) hat der Auftragnehmer unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
Die Transporthilfsmittel müssen, sofern sie nicht allseitig verschlossen sind, mit einer Folie einhausbar sein, um eine Querkontamination während des Transportes zu verhindern.
Die Transportgeräte sind wöchentlich zu reinigen. Folien zur Einhausung sind ebenfalls wöchentlich zu reinigen und bei Beschädigung zu tauschen.
Soweit erforderlich, sind an Türzargen, Geländern, Wänden, Böden und anderen Einrichtungen Schutzvorrichtungen anzubringen und regelmäßig auf Unfallverhütung zu kontrollieren.
2.12 | Transportverpackung + Sicherung
Transportbehälter:
Vom AG werden für den Transport folgende Kisten und Verpackungsmaterial bereitgestellt. Wiederverwendbare Kisten und Hilfsmittel sind vom Auftragnehmer nach Gebrauch in einwandfreiem und gereinigten Zustand zurückzugeben, für evtl. Beschädigungen haftet der AN.
- 7 Palettenkisten (Volumen ca. 80 x 80 x 120 cm) mit Kissen in verschiedenen Größen
Lagerungs- und Verpackungskissen mit Evolon-Bezug und Innenkissen mit Styroporkugelfüllung
Kissengrößen sind:
30 x 40 cm
40 x 60 cm
80 x 60 cm
- 50 Rollen Papierklebeband (braun, à 50 m, 50 mm breit, als Verbrauchsmaterial)
- Euronormboxen, diverse Größen, tw. mit Deckel, tx. Mit Transportroller; mindestens
80 St. HBT 30 x 40 x 60 cm
100 St. HBT 20 x 40 x 60 cm
70 St. HBT 20 x 40 x 30 cm
Durch den AN ist sicherzustellen, dass aus eigenen Beständen alle für eine vollständige Leistungserbringung zusätzlich notwendigen Transportbehälter und Verpackungsmittel leihweise bereitgestellt, in der geforderten Qualität beschafft oder nach Notwendigkeit angefertigt werden. Materialien im direkten Objektkontakt müssen konservatorisch geeignet sein wie in Pos. 4.1 beschrieben. Nach Arbeitsende sind die Packmaterialien und Behälter wieder zu entfernen, das gesamte Einweg- Packmaterial ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen. Der AN stellt sicher, dass die bereitgestellten Transporthilfsmittel und Verpackungsmaterialien den IPM-Standards des AG entsprechen (im Zweifelsfall gibt der AG vor bzw. entscheidet). Transportbehälter oder Verpackungsmaterialien, die zum Verbleib am Objekt über ihren Transport hinaus vorgesehen sind, werden vom AG zur Verfügung gestellt und bei Mehrbedarf beschafft. Neben einem Transportkonzept ist eine Kalkulation für Mehrbedarfe an Transport- und Verpackungsmitteln anzubieten, welche durch den AN zu beschaffen sind.
Verpackung:
Die Objekte werden bisher überwiegend einzeln ohne Verpackung, mit Verpackungen, in Konvoluten in Schachteln oder auf Tablaren in der Lagertechnik aufbewahrt. Kleinstobjekte sind fachbodengenau in Schachteln, ggf. mit Rastereinsätzen, zu überführen, welche nach konservatorischen Kriterien auch für die mittelfristige Lagerung während der Interimslagerung geeignet sind. Objekte ohne Verpackungen bedürfen einer Umsetzung in geeignete Transportbehälter mit geeigneter Unterfütterung und Transportsicherung. Nach Bedarf sind vom AN objektspezifisch Montagehilfen für den Transport zu entwickeln und anzuwenden, z.B. für den Transport hängender Objekte, die nicht liegend verfahren werden können. Bestehende Schachteln in den Schränken sind als Transportbehälter zu verwenden, insofern sie aus konservatorischer Sicht dafür geeignet sind. Tablare sind im Ganzen und mit Objekten zu entnehmen und als Transporteinheit zu nutzen, insofern sie aus konservatorischer Sicht dafür geeignet sind.
Reinigung:
Die wiederverwendbaren Transportbehälter sind turnusmäßig wöchentlich trocken und feucht zu reinigen - bei Bedarf auch häufiger. Wiederverwendbare Verpackungsmittel wie z.B. Bezüge von Transportkissen sind jeweils direkt nach Objektkontakt mit einem Staubsauger (Hepa-Filter) trocken zu reinigen sowie bei Bedarf ohne Reinigungsmittel zu waschen und wiederaufzuziehen.
Transportsicherung:
Der beschädigungsfreie Transport der Objekte ist durch angemessene Sicherungsmaßnahmen im Transportbehälter, den Einsatz geeigneter Transportmittel und angemessene Durchführung der Transporte sicherzustellen.
Der Auftraggeber prüft gegebenenfalls die Eignung der bereitgestellten Verpackungsmittel und Behälter und überwacht den Packvorgang. Bei ungenügender Verpackung wird der Transport untersagt und der Auftragnehmer angewiesen, eine ausreichende Verpackung und Beschriftung der Güter vorzunehmen, die einen einwandfreien und geordneten Transport gewährleistet.
Dokumentation:
Ziel der Interimslagerung ist auch, dass der AG seine bisherige Systematik und Standortverwaltung ungebrochen fortführen kann. Die Bestände werden 1:1 umgesetzt - bis auf Sonderfälle wie z.B. die Einbauvitrine im EGG. Die Zusammenstellung der Transporte erfolgt schrank- und fachbodenweise. Bei der Ankunft der Transporte im Interimslager muss eindeutig erkennbar sein, welche Sammlungsobjekte in BT4 gemeinsam in einem Schrank und Fach gelagert wurden. Da die Standortverwaltung des AG unvollständig und die Bestandslagertechnik inkonsistent nummeriert ist, ist durch den AN eine geeignete Systematik und temporäre Standortverwaltung für die Lagertechnik (z.B. einheitliche und durchlaufende Nummerierung der Schränke) redundant zu und unabhängig von den Prozessen des AG mitzuführen. Alt-Standorte und Bestandsnummerierungen des AG sind in dieser temporären Standortverwaltung ebenfalls zu erfassen. Eine eindeutige Zuordbarkeit von Objekten zu ihren ursprünglichen Lagerorten in BT 4 (Geschoss, Raum, Schrank) und deren Untereinheiten (Fachboden, Tablar etc.) ist jederzeit sicherzustellen. Die Dokumentation erfolgt grafisch anhand von Grundrissen, schriftlich (Tabellen) und fotografisch.
2.13 | IPM-Management: Schnittstellen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
Die inhaltliche Verantwortung der präventiven Konservierung inkl. Maßnahmen zum IPM obliegt in allen Projektphasen permanent dem Fachpersonal des Auftraggebers (AG), der die Steuerung behält und jederzeit eingreifen kann. Dies betrifft vor allem die kontinuierliche Ausführung und Betreuung zur präventiven und aktiven Schädlingsbekämpfung sowie die Kontrolle der Klimabedingungen. Die Daten zur Klimaüberwachung werden dem Auftragnehmer bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Die inhaltliche Schnittmenge zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer besteht in der Prüfung von durch den Auftragnehmer gemeldeten Verdachtsfällen. Bei Bedarf kann eine restauratorische Fachkraft durch den AN zur Unterstützung hinzugezogen werden (siehe Pos. 12.1). Bei einem Verdacht auf Befall sind beispielsweise Objekte einzuschweißen und in Absprache mit Personal des EM zur Anoxia zu transportieren.
2.14 | Restauratorische Begleitung u. Notsicherungen: Schnittstellen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
Die inhaltliche Verantwortung bei der restauratorischen Begleitung und der Notsicherungsmaßnahmen obliegt in allen Projektphasen permanent dem Fachpersonal des Auftraggebers (AG), der die Steuerung behält und jederzeit eingreifen kann. Die inhaltliche Schnittmenge zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer besteht in der Prüfung von durch den Auftragnehmer gemeldeten Fällen, für welche eine Notsicherungsmaßnahme im Zuge der Transportmaßnahme aus konservatorischen Gründen erforderlich ist. Der Auftragnehmer stellt für die gesamte Dauer des Sammlungsumzugs eine restauratorische Fachkraft als feste Ansprechperson bereit. Diese stimmt restaurierungsrelevante Fragestellungen mit den Fachkräften des AG ab und koordiniert bei Bedarf den Einsatz weiterer restauratorischer Unterstützung. Bei erhöhtem Bedarf an konservatorischen Notsicherungsmaßnahmen kann der AG zusätzlich eine restauratorische Fachkraft gemäß LV-Position 12.1 anfordern. Die zusätzlich eingesetzte Fachkraft arbeitet in enger Abstimmung mit der restauratorischen Fachkraft des AN sowie den zuständigen Mitarbeitenden des Museums. Die Festlegung und Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt in Abstimmung zwischen AG, Museumspersonal und den eingesetzten restauratorischen Fachkräften.
2.15 | Baustelleneinrichtung
Stellflächen Entsorgungscontainer: Container etc. können auf dem Parkplatz an der Lansstraße abgestellt werden. Ein Abstellen der Container im Innenhof muss im Vorfeld mit AG bzw der Objektüberwachung abgestimmt werden, um die Zufahrt der Feuerwehr nicht zu beeinträchtigen.
Je nach Erfordernis, kann ein Bereich für Material und Werkzeug des AN bereitgestellt werden (in begrenztem Umfang).
Auf allen anderen Flächen ist eine Nutzung für die Baustelle nur im Falle der Baumaßnahme selbst und in Ausnahmefällen nach Zuweisung durch die Objektüberwachung möglich. Parkplätze stehen nur im öffentlichen Straßenland zur Verfügung.
2.16 | Reinhaltung der Baustelle
Die Gebäude bleiben während der Beräumungsmaßnahmen in Betrieb. Die Beräumungsmaßnahmen müssen in Bezug auf Reinhaltung der Baustelle sowie den Schutz von bestehenden Bauteilen und Einrichtungen auf diesen Sachverhalt abgestimmt werden. Besondere Schutzmaßnahmen sind im Leistungsverzeichnis benannt und spezifiziert. Die Bereiche des Depots in BT4, alle Interimsbereiche, sowie Transportwege sind täglich rein zu halten und zu saugen (H-Sauger). Außerhalb des ausgewiesenen Beräumungsbereiches sind Schutt-, Müll-, Dreck- und Materialablagerung nicht zulässig und berechtigen die Objektüberwachung des AG zur sofortigen Abhilfe auf Kosten des AN durch Dritte ohne weitere Fristsetzung. Für die Entsorgung vorgesehene Materialien können bis zur Entsorgung lokal gesammelt werden (z.B. eine definierte Stelle pro Geschoss, wo die weitere Auslagerung und sonstige Arbeiten nicht gestört werden), bevor sie zum Container transportiert werden.

## III_ Anforderungen
Berlin Dahlem - Ethnologisches Museum
Ausschreibung Umzugsleistungen
Auslagerung und Zwischenlagerung
III_Anforderungen
3 | Besondere Anforderung im Rahmen der Leistungserbringung
3.1 | Angabe zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit
3.1.1 | Jahresumsatz
Der Bieter muss in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren einen durchschnittlichen Mindestjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des ausgeschriebenen Auftrags in Höhe von mindestens 4.000.000 € pro Geschäftsjahr erzielt haben. Der Nachweis erfolgt zunächst durch Eigenerklärung im Angebotsformular.
3.1.2 | Haftung, Versicherungen
Der Auftragnehmer haftet gemäß § 451 ff. HGB für alle Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die dem Auftraggeber durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen entstehen. Die Haftung umfasst auch Schäden infolge von Diebstahl, Unterschlagung oder sonstigen strafbaren Handlungen. Die Haftung für die zu transportierenden Güter gilt für den Zeitraum von der Übernahme einschließlich Verpackung am Beladeort über den Transport bis zur Übergabe am Entladeort einschließlich Auspack- und ggf. Montagearbeiten (Obhutshaftung). Von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Leistungserbringung hat der Auftragnehmer den Auftraggeber freizustellen. Die zu transportierenden Kunst- und Kulturgüter werden durch den Auftraggeber selbst versichert. Der Auftragnehmer hat folgende Versicherungen vorzuhalten und nachzuweisen: - Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 5.000.000 € je Schadensereignis für Personen- und Sachschäden sowie 500.000 € für Vermögensschäden (zweifach pro Versicherungsjahr verfügbar). - Transporthaftpflicht- bzw. Verkehrshaftungsversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 5.000.000 € je Schadensereignis für Transporte von Kunst- und Kulturgütern. Der Versicherungsschutz muss auch Schäden an Gebäuden, technischen Einrichtungen und sonstigem Eigentum des Auftraggebers einschließen. Der Nachweis des Versicherungsschutzes ist spätestens bei Zuschlagserteilung, auf Verlangen auch bereits im Vergabeverfahren, durch Versicherungsbestätigung des Versicherers vorzulegen. Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten.
3.2 | Angabe zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit
3.2.1 | Qualifikation
Die Ausschreibung richtet sich an fachlich qualifizierte Unternehmen mit nachweisbarer Erfahrung im Transport sowie im fachgerechten Umgang mit Kunst- und Kulturgütern aus musealen Sammlungen. Der Auftragnehmer und ggf. von ihm beauftragte Subunternehmer müssen über geeignete Kenntnisse und praktische Erfahrung im Handling, in der Verpackung, im Transport sowie in der Zwischenlagerung musealer Objekte verfügen. Erfahrungen im Umgang mit ethnologischen Sammlungsbeständen sind wünschenswert. Bei den zu bearbeitenden ethnologischen Sammlungsobjekten handelt es sich aufgrund ihrer Materialität, ihres Alters und ihres Erhaltungszustandes um besonders sensible und fragile Kulturgüter, die häufig einzigartig und unersetzlich sind. Daraus ergeben sich erhöhte Anforderungen an eine sorgfältige Planung, Vorbereitung und Durchführung der Arbeiten. Sämtliche Leistungen sind unter Berücksichtigung der besonderen konservatorischen Anforderungen musealer Sammlungsobjekte sowie unter Anwendung geeigneter Transport-, Verpackungs- und Handhabungstechniken durch erfahrenes und entsprechend geschultes Personal auszuführen. Der Angebotsabgabe sind aktuelle Unternehmensangaben beizulegen.
3.2.2 | Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Die Sach- und Fachkunde für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen sowie Erfahrung aus Umzügen mit belasteten Kulturgütern sind vom Bieter nachzuweisen.
Es gelten die Vorgaben zum Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach TRGS 524. Alle zu bearbeitenden Depots sind als Schwarzbereich eingestuft. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nur Einrichtungen und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen, die den geltenden Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Alle zu benutzenden Einrichtungen und Arbeitsmittel sind nach den Einsatzbedingungen und den zu erwartenden Beanspruchungen auszuwählen und bestimmungsgemäß zu verwenden. Sollten beim bestimmungsgemäßen Gebrauch der Einrichtungen und vom Auftraggeber gestellten Arbeitsmitteln technische Mängel festgestellt werden, so hat der Auftragnehmer diese dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. Folgende gesetzliche Vorgaben und Richtlinien sind verpflichtend vom Auftragnehmer einzuhalten und anzuwenden: - Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), - Biostoffverordnung (BioStoffV), - Kontaminierte Bereiche (DGUV Regel 101-004, davor BGR 128), - Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen TRBA 400, - Arbeiten mit kontaminiertem Archivgut TRBA 240, - Allgemeine Hygienemaßnahmen TRBA 500, - Schutzmaßnahmen und Mindeststandards TRGS 500 und - Sanierung und Arbeiten in kontaminierten Bereichen TRGS 524.
Für die gesamte Maßnahme muss ein sowohl sicherer, als auch praktikabler Workflow erarbeitet werden.
3.2.3 | Auflagen für Sicherheitsmaßnahmen für den Auftragnehmer
Der AN hat eine Betriebsanweisung für die Maßnahmen zu erstellen, eine Einweisung seiner Mitarbeiter*innen zum Arbeiten in kontaminierten Bereichen sowie zur korrekten Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) durchzuführen. Der Nachweis zur Durchführung der Sicherheitsunterweisungen ist durch Unterschrift aller am Projekt beteiligten Mitarbeiter*innen zu führen und dem Auftraggeber auszuhändigen. Der AN hat einen Arbeitsschutzbeauftragten als Kontaktperson für den AG zu benennen. Der AN hat im Rahmen der Betriebsanweisung ein Verbot von Alleinarbeit sicherzustellen, sowie ein Verbot der Beschäftigung von Schwangeren zu prüfen. Der AN ist verpflichtet, die Grundregeln für die Arbeitshygiene einzuhalten, wie z.B. das Verbot von Essen, Trinken und Rauchen in den Arbeitsbereichen. Der AN ist verpflichtet, eine Kennzeichnung der Arbeitsbereiche vorzunehmen. Die Expositionszeit ist durch Arbeitszeitregelungen zu minimieren und hat unter Beachtung der Vorgaben zur Eingrenzung der Tragezeiten für Verwendung von Atemschutz zu erfolgen. Der AN verwendet ausschließlich geprüfte elektrisch betriebene Anlagen und Geräte nach DGUV Vorschrift 3 und unterliegt der Nachweispflicht gegenüber dem Auftraggeber. Der AN nutzt ausschließlich Sauggeräte mit Filtern der Staubklasse H. Die Anlage "Allgemeine Hinweise zu Arbeiten an den Elektroanlagen in den Liegenschaften der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB)" ist zu berücksichtigen.
3.2.4 | Nachweis Sach- und Fachkunde
Der AN verpflichtet sich, Kenntnisse über Schutzmaßnahmen für den Umgang mit kontaminiertem Sammlungsgut und Arbeiten in kontaminierten Bereichen über die gesamte Projektlaufzeit vorzuhalten und zu gewährleisten. Vorzulegen ist: der Nachweis Sachkunde für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche Anhang 6A oder der Nachweis der Fachkunde für Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen nach TRGS 524 2A .
3.2.5 | Fachpersonal
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ausschließlich geeignetes und fachlich qualifiziertes Personal einzusetzen. Die Beschäftigten müssen ordnungsgemäß kranken- und rentenversicherungspflichtig beschäftigt sein. Der Auftragnehmer hat sämtliche gesetzlichen, behördlichen, berufsgenossenschaftlichen sowie ggf. tarifvertraglichen Verpflichtungen einzuhalten. Der Auftraggeber behält sich entsprechende Prüfungen vor. Alle eingesetzten Beschäftigten müssen sich während der Leistungserbringung ausweisen können. Ausländische Beschäftigte haben zusätzlich eine gültige Arbeitserlaubnis sowie Aufenthaltsgenehmigung mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen. Das eingesetzte Personal muss über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen (Niveau mind. B1). Die Beschäftigten haben während der Arbeiten einheitliche Arbeitskleidung zu tragen. Mit Angebotsabgabe ist ein verantwortlicher Projektleiter einschließlich Stellvertretung zu benennen, der während der gesamten Vertragslaufzeit als Ansprechpartner des Auftraggebers zur Verfügung steht. An den Be- und Entladestandorten sind verantwortliche und entscheidungsbefugte Mitarbeiter (z. B. Teamleiter) einzusetzen, die die Arbeiten vor Ort koordinieren und als Ansprechpartner fungieren. Während der gesamten Leistungserbringung gilt für das Personal ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot. In sämtlichen Räumlichkeiten des Auftraggebers besteht Rauchverbot. Der Auftraggeber ist berechtigt, Beschäftigte des Auftragnehmers bei Verstößen gegen diese Regelungen oder bei ungeeignetem Verhalten von der Einsatzstelle zu verweisen. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall unverzüglich und auf eigene Kosten geeigneten Ersatz zu stellen. Alle auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter müssen vorab mindestens 5 Tage vor deren Leistungsbeginn beim Auftraggeber namentlich angemeldet sein. Die Leistungen selbst müssen regelmäßig und mind. 5 Tage vorher auf vom Auftraggeber gestellten Formularen angemeldet werden. Hierbei ist ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.
Bei der Kalkulation und der Planung der personellen Auftstellung der Teams für die Objektberäumung und das Wiedereinräumen am Interimsstandort ist zu berücksichtigen, dass das EM diese begleitet um die Transportinformationen zu den Objekten in der EM-eigenen Datenbank zu erfassen und mitzuführen. Es ist davon auszugehen, dass durch die personelle Begleitung des EM insgesamt nur an ca. 4 Stellen gleichzeitig voneinander unabhängige Arbeiten mit direktem Objektkontakt durchgeführt werden können. Das betriftt die Objektentnahme und das Wiedereinräumen am Interimsstandort. Beipielsweise können in einem Geschoss gleichzeitig an 2 Schränken Objekte entnommen werden, während an den Interimsstandorten an 2 Schränken Objekte wiedereingeräumt werden. Abweichungen können ggf. im Zuge der Erstellung und Detaillierung des Transportkonzeptes abgestimmt werden.
3.2.6 | Begleitung durch restauratorische Fachkraft / Qualifikation
Neben dem Fachpersonal für den Möbel- und Objekttransport ist auch eine restauratorische Fachkraft für die konservatorische Begleitung über den gesamten Zeitraum der Umzugsleistungen bereitzustellen. Dies ist entsprechend in der Kalkulation für die Objektberäumung und dem Wiedereinräumen zu berücksichtigen. Es ist die Aufgabe dieses restauratorischen Fachpersonals, Risikobereiche, d.h. akute Verlustrisiken an Objekten zu identifizieren, die Beräumungs-Teams des AN bei Bedarf und konkreten Fragestellungen im Beräumungsprozess zu beraten und als Schnittstelle zum konservatorisch-restauratorischen Fachpersonal des AG die Meldung von Bedarfsfällen für Notsicherungen, Anoxia und andere restauratorisch-konservatorische Eingriffe zur Ausführung durch das Fachpersonal des AG sicherzustellen. Bei auftretendem Bedarf an Notsicherungen, bei Verdacht auf aktiven Schädlingsbefall und Bedarf an weiteren restauratorischen Eingriffen meldet die restauratorische Fachkraft die entsprechenden Objekte zur Übergabe beim AG an. Die restauratorische Fachkraft dient auch als Bindeglied vor Ort zum Austausch mit dem Personal der jeweiligen Sammlung / Sammlungsabteilung vom EM bei konkret auftauchenden Fragen zur Entnahme der Objekte, der Herstellung von Transportverpackungen, dem Transport der Objekte und dem Wiedereinräumen am Interimsstandort.
Qualifikation:
Es muss eine restauratorische Ausbildung (staatlich geprüft) oder abgeschlossenes Studium (Dipl.-Rest., M.A.) oder Ausbildung nach Mainzer Modell oder vergleichbar vorliegen. Auf Nachfrage sind Referenzen und Nachweise vorzulegen, z. B.: Akademischer Grad und praktische Berufserfahrungen.
Die zum Einsatz kommenden Arbeitskräfte
- sind ausgebildete Fachkräfte in der Restaurierung von Kulturgut
- haben nachgewiesene Erfahrung in der Restaurierung von dreidimensionalen, ethnologischen oder dreidimensionalen, kunstgewerblichen Objekten aus organischem Material
- haben Erfahrung im Umgang mit kontaminierten, schadstoffbelasteten Museumsobjekten
- haben Erfahrung im Arbeiten mit persönlicher Schutzausrüstung
- haben nachgewiesene Erfahrung in der Restaurierung von historischen Textilien
- Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mindestens auf dem Sprachniveau C1 nach GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).
3.2.7 | Restauratorische Fachkraft für Notsicherungen / Qualifikation
Für die Bewältigung von Arbeitsspitzen bei konservatorischen Notsicherungsmaßnahmen hat der Auftragnehmer auf Anforderung des AG eine zusätzliche restauratorische Fachkraft bereitzustellen. Der Einsatz erfolgt ausschließlich bei erhöhtem Bedarf und in Abstimmung mit der dauerhaft eingesetzten restauratorischen Fachkraft des Auftragnehmers sowie den zuständigen Mitarbeitenden des Museums. Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Begutachtung gefährdeter oder während der Umzugsarbeiten beschädigter Objekte, die Durchführung erforderlicher konservatorischer Notsicherungsmaßnahmen zur Herstellung der Transportfähigkeit, die temporäre Stabilisierung von Objekten und Objektbestandteilen sowie die Unterstützung bei der sicheren Handhabung, Verpackung und Transportvorbereitung betroffener Sammlungsobjekte. Restauratorische Maßnahmen, die über die unmittelbare Notsicherung hinausgehen, sind nicht Bestandteil der Leistung.
Die Leistung wird ausschließlich auf Abruf erbracht. Der AN hat sicherzustellen, dass die Fachkraft nach Anforderung durch den AG innerhalb einer Vorlaufzeit von 10 Kalendertagen zur Verfügung steht.
Qualifikation:
Es muss eine restauratorische Ausbildung (staatlich geprüft) oder abgeschlossenes Studium (Dipl.-Rest., M.A.) oder Ausbildung nach Mainzer Modell oder vergleichbar vorliegen. Auf Nachfrage sind Referenzen und Nachweise vorzulegen, z. B.: Akademischer Grad und praktische Berufserfahrungen.
Die zum Einsatz kommenden Arbeitskräfte
- sind ausgebildete Fachkräfte in der Restaurierung von Kulturgut
- haben nachgewiesene Erfahrung in der Restaurierung von dreidimensionalen, ethnologischen oder dreidimensionalen, kunstgewerblichen Objekten aus organischem Material
- haben Erfahrung im Umgang mit kontaminierten, schadstoffbelasteten Museumsobjekten
- haben Erfahrung im Arbeiten mit persönlicher Schutzausrüstung
- haben nachgewiesene Erfahrung in der Restaurierung von historischen Textilien
- Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mindestens auf dem Sprachniveau C1 nach GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).
3.2.8 | Nachunternehmer
Der Einsatz von Nachunternehmern ist zulässig. Die vorgesehenen Nachunternehmer, sowie die vom AN zu übernehmenden Leistungsanteile sind im Angebot zu benennen. Für alle Nachunternehmer gelten die gleichen Anforderungen, wie für den AN.
3.2.9 | Referenzen
Mit dem Angebot sind 3 Referenzen über vergleichbare Leistungen vorzulegen. Diese müssen Umzugs- bzw. Transportleistungen für museale Sammlungen, insbesondere im Umgang mit dreidimensionalen ethnologischen oder kunstgewerblichen Objekten sowie ggf. kontaminiertem Kunst- und Kulturgut, umfassen und nicht älter als zehn Jahre sein. Jeweils 1 Referenzprojekt muss - eine Mindestanzahl von 25.000 Objekten vorweisen - dreidimensionale, fragile, mueseale Objekte oder ethnologische Objekte vorweisen - kontaminierte Objekte waren Bestandteil der Leistung Für jede Referenz sind Auftraggeber, Ansprechpartner mit Kontaktdaten, Leistungszeitraum, und eine kurze Leistungsbeschreibung anzugeben. Der Auftraggeber behält sich eine Überprüfung der Referenzen vor. Siehe auch: Referenzliste
3.2.10 | Konzepterstellung
Mit dem Angebot ist ein Konzept zur Organisation, Logistik sowie zum Ressourcen- und Materialeinsatz für die Durchführung der Umzugs- und Transportleistungen einzureichen. Darin sind insbesondere Vorgehensweise, Personalstruktur, Verpackungs- und Transportmittel sowie Maßnahmen zum sachgerechten Umgang mit dreidimensionalen ethnologischen bzw. kunstgewerblichen Objekten und ggf. kontaminiertem Kunst- und Kulturgut, sowie der Lagertechnik darzustellen. Siehe auch: Fragebogen zur Leistungserbringung
3.2.11 | Maßnahmen für den Arbeitsschutz/ bereitszustellende Einrichtungen
Der Auftragnehmer hat sämtliche für die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlichen Einrichtungen auf eigene Kosten bereitzustellen, vorzuhalten, zu betreiben, zu unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen. Hierzu gehören insbesondere Büro-, Aufenthalts-, Lager- und Sozialcontainer sowie die erforderlichen Sanitäranlagen. Der Auftragnehmer hat die für die jeweilige Gefährdungsbeurteilung und die geltenden arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften erforderlichen Einrichtungen zur Reinigung, Dekontamination, Pflege und Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung bereitzustellen und zu betreiben. Der Auftraggeber kann nach Verfügbarkeit einzelne Räumlichkeiten zur Mitbenutzung zur Verfügung stellen. Art, Anzahl, Größe, Ausstattung und Nutzungsdauer dieser Räumlichkeiten stehen zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht fest und begründen keinen Anspruch des Auftragnehmers auf Bereitstellung. Die Bereitstellung etwaiger Räumlichkeiten ist nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und darf bei der Kalkulation nicht vorausgesetzt werden. Die für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Flächen und Standorte sind vor Ausführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen.
3.3 | Mitwirkungshandlungen
Das EM erbringt folgende Mitwirkungshandlungen:
3.3.1 | Zutritt
Zutritt zum Standort Dahlem und falls notwendig zu weiteren Standorten: Die Zutrittsmöglichkeit für den Auftragnehmer ist grundsätzlich zu den allgemeinen Geschäftsöffnungszeiten möglich. Sofern sich besondere Zutrittsregelungen aus den Anforderungen der jeweils betroffenen Objekte/Gebäude ergeben werden dem Auftragnehmer mit Leistungsaufnahme diese bekannt gegeben. Eine Ausweisung mittels Personalausweis und ein Nachweis über die Tätigkeit beim Auftragnehmer sind Grundvoraussetzungen für den Zutritt am Standort Dahlem und möglicher weiterer SMB-Standorte. Die besonderen Sicherheitsbelange des Museums werden von einem Wachschutz wahrgenommen, der den Zugang des Personals kontrolliert und die Schlüsselgewalt über alle Türen besitzt. Der Hauptzugang zu den Räumlichkeiten führt Im Regelfall über die Hauptwache, erreichbar von der Fabeckstrasse. Das Personal der AN muss sich dort täglich an- und abmelden und erhalten für den Zutritt einen Ausweis, welcher abends beim Verlassen des Gebäudes wieder abzugeben ist. Während der Arbeitszeiten können in Abstimmung mit dem Wachdienst und der Objektüberwachung auch die anderen Zugänge gemäß dem Transportkonzept genutzt werden.
Zugang zur Arbeitsfläche zu folgenden Zeiten: Montag - Freitag 7:30 - 18:00 Uhr (befinden sich nach 18:00 Uhr noch Personen auf der Fläche, ist die Hauptwache telefonisch zu benachrichtigen). Um eine Begleitung der Arbeiten durch das EM sicherzuzstellen, ist davon auszugehen, dass die täglichen Arbeiten jeweils über einen Zeitraum von ca. 8,0 Std stattfinden können. Ausnahmen und Abweichungen sind mit dem AG zu vereinbaren. An den gesetzlichen Feiertagen des Landes Berlin-Brandenburg, sowie am 24. und 31. Dezember kann nicht auf der Arbeitsfläche gearbeitet werden.
3.3.2 | Personelle Begleitung Arbeiten durch das EM
Das Personal des EM begleitet aus Sicherheitsgründen und für die EM-interne Dokumentation die Arbeiten des AN, insbesondere Arbeiten, welche direkten Kontakt mit den Objekten haben.
3.3.3 | Bereitstellung von Grundlagen
Zurverfügungstellung aller benötigten Informationen zum Leistungsgegenstand, bestehend beispielsweise aus: - Grundrisse in pdf-Format der betreffenden IST-Standorte und der geplanten Zwischenlagerflächen, sowie der Verkehrswege zwischen den Standorten. - Liste der Bestandsschränke mit Abmessungen - ggf. Ausgewählte Sammlungsobjektinformationen aus der digitalen Datenbank MDS/RIA der SMB, soweit verfügbar und erforderlich - Informationen zu den Abhängigkeiten der Projekte untereinander bzw. in Verbindung mit der baulichen Fertigstellung - Mitteilung EM bzgl. der internen personellen Ressourcen der Sammlungsverwaltung je Sammlung/Standort - Ansprechpartner zu den jeweiligen Einzelmaßnahmen, die währen der Projektdauer für Absprachen zur Verfügung stehen - Die Stromversorgung wird vom AG gestellt
3.4 | Weitere Gegebenheiten vor Ort
3.4.1 | Hausordnung / Brandschutzordnung
Der Haus- und Brandschutzordnung des Museumsstandorts Dahlem ist Folge zu leisten. In den Räumen ist absolutes Rauch-, Verdampfer- und Cannabisverbot einzuhalten. Bei Zuwiderhandlung gegen die Hausordnung kann die betreffende Person durch den AG der Baustelle verwiesen werden.
3.4.2 | Mitgeltende Normen und Regeln
Der Bieter verpflichtet sich zur Einhaltung der einschlägigen DIN-Normen, VDI-Richtlinien und VDE-Bestimmungen sowie zur Einhaltung der unfallrechtlichen Vorschriften einschließlich der Arbeitsstättenverordnung, der Unfallverhütungsvorschriften etc. Er verpflichtet sich ferner zur Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des vorbeugenden und des abwehrenden Brandschutzes. Für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten mit Sammlungsgut wird die Einhaltung folgender Normen und Standards durch den AN vorausgesetzt (siehe auch Fragebogen zur Eignungsprüfung in der Angebotsphase): - DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) - Schutzmaßnahmen für den Umgang mit kontaminierten Sammlungsgut gemäß TRGS 524/DGUV-R 101-004 - DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) - DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) - DIN EN 15946 (Erhalt des kulturellen Erbes – Verpackungsverfahren für den Transport) - DIN EN 16648 (Erhalt des kulturellen Erbes – Transportmethoden) - ICOM ‐ Standard Der Auftraggeber behält sich vor, die Einhaltung der genannten Anforderungen bereits im Vergabeverfahren durch geeignete Nachweise (z. B. Zertifikate oder gleichwertige Nachweise) zu verlangen. Spätestens vor Vertragsbeginn sind diese vorzulegen.

## VI_a_Referenzen_Depot (hidden)
Berlin Dahlem - Ethnologisches Museum
Ausschreibung Planungsleistungen (Auslagerung, Zwischenlagerung, Depoteinrichtung, Rücklagerung)
VI_a_REFERENZEN
PLANUNGLEISTUNGEN DEPOTEINRICHTUNG
Angaben von 2 vergleichbaren, in den letzten 10 Geschäftsjahren (seit 2014) erbrachte Referenzleistungen (Planungsleistungen Depoteinrichtung). Eine Referenz gilt als solche, wenn es sich um ein gleiches oder vergleichbares Leistungsspektrum handelte, wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben. Die Referenzen können für einen Auftraggeber aus dem Öffentlichen Sektor sowie für nicht öffentliche bzw. privatwirtschaftliche Auftraggeber durchgeführt worden sein. Die Referenzen müssen Erfahrungen mit Expertise in der Planung und Umsetzung von Depoteinrichtungen für Museums- und Sammlungsobjekte nachweisen. Alle Referenzen dürfen im Falle bereits beendeter Vertragsverhältnisse nicht älter als 10 Jahre sein. Zu allen Referenzen muss eine Kontaktperson (mit aktueller Telefonnummer und E-Mail-Adresse) beim genannten Kunden benannt werden. Hinweis: Erteilen die in den eingereichten Referenzen angegebenen Ansprechpart*innen keine Auskunft, gilt die Referenz als nicht vergleichbar und wirkt sich negativ auf die Eignung der*des jeweiligen Bieters*in aus.
Die Gewichtung der Referenzen erfolgt gem. Anlage_4_Bewertungsmatrix
Referenzprojekt 6.1.1
Auftraggeber*in:
Auftragsvolumen in Euro (netto):
Ansprechperson bei der*dem Auftraggeber*in:
Tel.:
Mail:
Für die Vergleichbarkeit der Leistungen mit dem hier beschriebenen Vorhaben sind folgende Fragen zu beantworten und Angaben zu machen:
Welche Leistungen wurden konkret erbracht?
Sind Leistungen davon von einer*m Unterauftragnehmer*in ausgeführt worden? (JA / NEIN - Angabe)
Wenn ja, welche Leistungen?
Leistungszeitraum (Start / Fertigstellung) Angabe in „Monat/Jahr“:
Abbildungen
Referenzprojekt 6.1.2
Auftraggeber*in:
Auftragsvolumen in Euro (netto):
Ansprechperson bei der*dem Auftraggeber*in:
Tel.:
Mail:
Für die Vergleichbarkeit der Leistungen mit dem hier beschriebenen Vorhaben sind folgende Fragen zu beantworten und Angaben zu machen:
Welche Leistungen wurden konkret erbracht?
Sind Leistungen davon von einer*m Unterauftragnehmer*in ausgeführt worden? (JA / NEIN - Angabe)
Wenn ja, welche Leistungen?
Leistungszeitraum (Start / Fertigstellung) Angabe in „Monat/Jahr“:
Abbildungen
IN BEARBEITUNG