## IV_Leistungsverzeichnis
Berlin MEK ¦ Museum Europäischer Kulturen
Ausschreibung Umzugsleistungen
Auslagerung und Einlagerung
IV_LEISTUNGSVERZEICHNIS
|  | Menge | Einheit | EP (in EUR) | GP (in EUR) | Zwischen-summen (in EUR)
Pos.
1 | Vorbereitende Arbeiten
1.1 | Einarbeitung in das Projekt / Erstellung und Feinabstimmmung des Transportkonzeptes | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Einarbeitung in das Projekt, Feinabstimmung / Überarbeitung der Konzepte
Leistungsumfang:
Einarbeitung in die Aufgabenstellung und vorbereitende Arbeiten.
Erstellung und Feinabstimmung eines Transportkonzeptes, inkl.:
- Konzept für Standortverwaltung und Dokumentation
- Logistikkonzept
- Ressourcen/Materialkonzept
Einholung der Freigaben zu den vorgenannten Konzepten beim AG
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
2 | Beräumung der beiden Sammlungsbereiche
Allgemeine Erläuterungen zur Beräumung
Pauschale Leistungen
Die nachfolgenden Leistungen werden pauschal beschrieben und sind entsprechend so anzubieten.
Sammlungsbereiche
Die Sammlung gliedert sich in zwei Hauptbereiche A und B, welche jeweils je nach Objektart und/oder Transportvorbereitungszustand nochmal untergliedert ist
Sammlungsbereich A: Dokumenten u. Foto-Sammlung
A.1 Fotosammlung
A.2 Dokumentensammlung
A.2.1: bereits verpackte Objekte
A.2.2: noch vollständige zu verpackende Objekte
A.2.3: Sonstige Objekte
Zielort: s. "Ausführungsort 2" in I_Allgemeine Vorbemerkungen
Sammlungsbereich B: Keramik-, Medien- und Holzobjekte
B.1 Keramik
B.2 Mediengeräte
Zielort: s. "Ausführungsort 4" in I_Allgemeine Vorbemerkungen
Objekte
siehe Projektbeschreibung, Punkt 2.8 Objektbeschaffenheit
Bestandsschränke
Aus Raum 312c (Dokumenten- und Fotosammlung) sollen Bestandsschränke mitgenommen werden
Transportwege
siehe Projektbeschreibung, Punkt 2.6 Transportwege
2.1 | Sammlungsbereich A: Dokumenten u. Foto-Sammlung
A.1 Fotosammlung (insgesamt ca. 210.000 Objekte), bestehend aus:
- Archiv Objektfotos (ca. 20.000 Fotografien)
- Archiv Dokumentation (ca. 12.000 Fotografien)
- Fotoalben (Anzahl ca. 600)
- Dias (Anzahl ca. 17.000)
- Stereofotos (Anzahl ca. 700)
- Glasnegative (Anzahl ca. 4.400), davon ca.:
- 15% > 9x12cm
- 85% ≤ 9x12cm
- Glasdias (ca. 1.200, davon ca. 750 Stereo-Glasdias)
- Sammlung, Alltagsfotografie, Ethnografische Aufnahmen (Anzahl ca. 90.000)
- Panoramen u. Fotos auf Objekten (7 Stk)
- Postkarten (Anzahl ca. 30.000)
- Negative (Anzahl ca. 30.000)
- Historische gerahmte Fotografien (Anzahl ca. 150)
- Ungeklärte Nachlässe (ca. 6 Umzugskartons)
Die Objekte verteilen sich auf insgesamt ca. 60 Schränke (Planschränke, Flügeltürschränke, Register- und Hängeregisterschränke)
A.1.1 - Bereits vom MEK verpackte Objekte
- Objekte aus ca. 33 Metallfügeltürschränken
- Objekte aus ca. 8 Holzschränken
A.1.2 - Noch zu verpackende Objekte
- Objekte aus ca. 6 Planschränken (insgesamt ca. 55 Schubladen)
- Objekte aus ca. 12 Register- und Hängeregisterschränke
- Objekte aus 1 Karteikartenschrank
A.2 Dokumentensammlung, bestehend aus :
Die Dokumentensammlung gliedert sich im Bezug auf die Transportvorbereitung und den Transport in 3 verschiedene Unterkategorien: - Sammlungsbereich A.2.1: Objekte sind bereits vom MEK umverpackt und sind für den Transport in Transportbehälter (ENB) zu verpacken - Sammlungsbereich A.2.2: Objekte sind noch nicht umverpackt und müssen vollständig umverpackt werden (in Archivbox, Schachteln etc.), sowie für den Transport in Transportbehälter (ENB) verpackt werden. - Sammlungsbereich A.2.3: Sonstige (Plakatschubladen, Umzugskartons)
A.2.1 - Bereits vom MEK verpackte Objekte
- Warenkataloge (ca. 17 lfm)
- Sammelalben (ca. 6 lfm)
- Comics (ca. 5 lfm)
- Poesiealben (8,5 lfm)
- Archivschachteln mit Jurismappen mit Dokumenten (ca. 11 lfm)
A.2.2 - Noch zu verpackende Objekte
- Dokumente (ca. 20 lfm)
- Gemischte Bestände (Bücher, Leitz-Ordner, lose gestapelte Akten, Medien lose Schachteln, Stehordner, Fotografien (ca. 31 lfm))
- Schallplatten u. Tonbänder (ca. 2 lfm)
- Adventskalender (ca. 4 lfm)
Insgesamt handelt es sich bei Kat. A u. B um ca. 105 lfm Fachboden unverpackter Archivbestände im Bestand bzw. ca. 120 lfm nach Umverpackung)
A.2.3 - Sonstige Objekte
- Plakate (ca. 52 Planschrank-Schubladen)
- Umzugskartons (9 Stk)
A.3 Bestandsschränke
Auflistung der zu transportierenden Bestandsschränke (z.T. mit Objekten) aus dem Raum 312c und dem Foyer zum Interimsstandort gem. Ausführungsort 2:
Raum 312c: - 2 DIA-Schränke (mit Objekten) - 3 Registerschränke mit Karteikarten (mit Objekten) - 33 Flügeltür-Stahlschränke - 17 Planschränke mit Objekten (davon 6 Planschränke Fotosammlung und 11Planschränke Dokumentensammlung) - 1 Schrank (mit Objekten, Hängeregister)
2.1.1 | Transportvorbereitung des Bereiches A.1 Fotosammlung | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Transportvorbereitung der Fotosammlung
Leistungsumfang:
Notwendigkeit zum Tragen von PSA während der Arbeiten in Raum 312c
Konservatorisch fachgerechte Entnahme aller Objekte aus den Depotschränken, Regalen und Freiaufstellflächen unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Schutzvorschriften.
Ablauftechnische Eintaktung der Dokumentation des Sammlungsbereiches, der Schranknummer und des Fachbodens/Schublade/Auszug etc.)
Vorbereitung der Objekte für den hausinternen Transport:
Sorgfältiges Verpacken (der noch nicht verpackten Objekte) und Sichern der Objekte
Platzierung der verpackten Objekte (alle, der Transportbehälter (ENB) auf dem Transportwagen / Rollcontainer / der Pallette. Nach erfolgter Platzierung auf der Palette / auf dem Transportwagen oder Rollcontainer sind die Behälter mit Folie zu stretchen.
Einhaltung aller konservatorischen Standards, um Schäden an Objekten oder Schränken zu vermeiden.
Abstimmung mit dem Fachpersonal der Sammlung während der Arbeiten.
2.1.2 | Transportvorbereitung des Bereiches A.2 Dokumentensammlung | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Transportvorbereitung der Dokumentensammlung
Leistungsumfang:
Notwendigkeit zum Tragen von PSA während der Arbeiten in Raum 312c
Konservatorisch fachgerechte Entnahme aller Objekte aus den Depotschränken, Regalen und Freiaufstellflächen unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Schutzvorschriften.
Ablauftechnische Eintaktung der Dokumentation des Sammlungsbereiches und des Konvolutes/ der Bestandsgruppe.
Vorbereitung der Objekte für den hausinternen Transport:
Sorgfältiges Verpacken (der noch nicht verpackten Objekte) und Sichern der Objekte
Platzierung der verpackten Objekte (alle, der Transportbehälter (ENB) auf dem Transportwagen / der Pallette. Nach erfolgter Platzierung auf der Palette / auf dem Transportwagen sind die Behälter mit Folie zu stretchen.
Einhaltung aller konservatorischen Standards, um Schäden an Objekten oder Schränken zu vermeiden.
Abstimmung mit dem Fachpersonal der Sammlung während der Arbeiten.
2.1.3 | Transport der Objekte zum Ausführungsstandort 2 | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Transport der Objekte aus dem Sammlungsbereich A zum Interimsstandort (s."Ausführungsort 2" in I_Allgemeine Vorbemerkungen)
Leistungsumfang:
Transport der bereits fertig gepackten Paletten aus Raum 312c über die Erschließungsbereiche und den Aufzug nach unten zur Verladestation
Verladen der Paletten in den LKW
Fahrten zum Ausführungsort 2
Entladen der Paletten an der Übergabestelle
Inkl. aller Transportkosten und Nebenkosten für Fahrzeuge und Personal, sowie für Hilfsmittel zur Sicherrung der Ladung und für Schutzvorkehrungen für den Transport.
2.1.4 | Transport von Bestandsschränken und Lagertechnik | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Transport der leeren Bestandschränke welche unter A.3 aufgelistet sind, zum Interimsstandort
Leistungsumfang:
Notwendigkeit zum Tragen von PSA während der Arbeiten
Reinigung der leeren Bestandsschränke (Außen- und Innenflächen: trockene Reinigung mit Staubsauger (H-Sauger), danach feuchtes Abwischen)
Transport von leeren Bestandsschränke zum LKW (unter Nutzung von Aufzug und Treppen)
Transport der Bestandsschränke mit Objekten zum LKW (unter Nutzung von Aufzug und Treppen), inkl. Sicherung der Objekte innerhalb von Schuabladen oder Schränken für den Transport.
Fahrt zum Ausführungsort 2 mit dem LKW bis zur Übergabestelle
Bei Bedarf ist ein Umlegen der Schränke im Zuge des Transportes zu berücksichtigen (auf Grund von Durchgangshöhen etc).
Schränke, die auf Grund ihrer Größe nicht in den Aufzug passen, sind nach Bedarf auseinander zu bauen und in transportierbare Teile zu zerlegen.
Die Wahl der Transportgeräte sind Sache des AN und je nach Schrank individuell zu entscheiden.
Inkl. aller erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und Tranportgeräte
Inkl. aller Transportkosten und Nebenkosten für Fahrzeuge und Personal, sowie für Hilfsmittel zur Sicherrung der Ladung und für Schutzvorkehrungen für den Transport.
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
2.2 | Sammlungsbereich B: Keramik-, Medien- und Holzobjekte
Übersicht zu den Keramik-, Medien- und Holzobjekten Objekten in Raum 312 c
B.1 Keramik
Keramikgefäße:
- ca. 233 empfindliche Keramikgefäße (je nach Objektgröße: Verpacken in ENB oder stabile Kiste (Holz, PE/PP oder Karton), Sichern und Transport). Einige hohe Gefäße sind zu hoch für ENB und daher in stabile Kisten zu packen.
Ofenkacheln u. Fliesen:
- ca. 430 Euro-Norm-Boxen mit Ofenkacheln und Fliesen (auf Palette stellen/stapeln und stretchen)
- 7 Fliesen auf Platten montiert (Verpacken, Sichern und Transport)
Ofenteile / Keramikreliefs / Großformate:
- 2 empfindliche Großformate (Liegend-Transport in stabiler Kiste, Sichern, auf Transportgerät bringen und Transport)
- 2 Großformate (Transportverpackung, auf Transportgerät bringen, Sichern und Transport)
- 2 Paletten Ofenteile (Keramikrohre u. Ofenplatten) (Verpacken, Sichern und Transport)
- 13 einzelne Ofenteile (Verpacken, Sichern und Transport)
B.2 Medienobjekte
Mediengeräte und Holzobjekte
- ca. 120 Mediengeräte und Holzobjekte, davon ca.:
- ca. 60% kleine Exponate (Verpacken, Sichern und Transport)
- ca. 30% mittelgroße Exponate (Verpacken, Sichern und Transport)
- ca. 10% große Exponate (auf Palette, Sichern und Transport)
- 5 Kisten Mediengeräte (Verpacken, Sichern und Transport)
2.2.1 | Transportvorbereitung Keramikgefäße, Fliesen, Ofenkacheln, Ofenteile aus Bereich B.1 | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Entnahme der Objekte aus den Regalen, Verpacken der noch nicht verpackten Objekte, Sichern von Objekten auf dem Transportgerät / im Transportbehälter
Leistungsumfang:
Notwendigkeit zum Tragen von PSA während der Arbeiten in Raum 312c
Konservatorisch fachgerechte Entnahme aller Objekte aus den Depotschränken, Regalen und Freiaufstellflächen unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Schutzvorschriften.
Ablauftechnische Eintaktung der Dokumentation des jeweiligen Sammlungsbereiches, der Schranknummer und des Fachbodens/Schublade/Auszug etc.)
Vorbereitung der Objekte für den Transport:
Sorgfältiges Verpacken (der noch nicht verpackten Objekte) und Sichern der Objekte
Platzierung der verpackten Objekte, der Transportbehälter (ENB) auf dem Transportwagen / auf der Pallette. Nach erfolgter Platzierung auf dem Transportwagen / auf der Palette sind die Behälter mit Folie zu stretchen.
Einhaltung aller konservatorischen Standards, um Schäden an Objekten zu vermeiden.
Abstimmung mit dem Fachpersonal der Sammlung während der Arbeiten.
2.2.2 | Transportvorbereitung der Mediengeräte und Holzobjekte aus dem Bereich B.2 | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Entnahme der Objekte aus den Schränken, Vorbereitung der Objekte für den Transport, Verpacken der noch nicht verpackten Objekte, Sichern von Objekten auf dem Transportgerät / im Transportbehälter
Leistungsumfang:
Notwendigkeit zum Tragen von PSA während der Arbeiten in Raum 312c
Konservatorisch fachgerechte Entnahme aller Objekte aus den Depotschränken, Regalen und Freiaufstellflächen unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Schutzvorschriften.
Ablauftechnische Eintaktung der Dokumentation des jeweiligen Sammlungsbereiches, der Schranknummer und des Fachbodens/Schublade/Auszug etc.)
Vorbereitung der Objekte für den Transport:
Sorgfältiges Verpacken (der noch nicht verpackten Objekte) und Sichern der Objekte
Platzierung der verpackten Objekte, der Transportbehälter (ENB) auf dem Transportwagen / auf der Pallette. Nach erfolgter Platzierung auf dem Transportwagen / auf der Palette sind die Behälter mit Folie zu stretchen.
Einhaltung aller konservatorischen Standards, um Schäden an Objekten zu vermeiden.
Abstimmung mit dem Fachpersonal der Sammlung während der Arbeiten.
Staubdichtes Einhausen von ca. 70 transportverpackten Mediengeräten und Ausstattung mit klimastabilisierenden Hilfsmitteln z.B. Silikagel oder glw.
2.2.3 | in-House Transport der Objekte zum Ausführungsort 3 | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
In-House-Transport von ca. 35 Paletten mit Sammlungsgut aus dem Sammlungsbereich B zum neuen Standort (s."Ausführungsort 3" in I_Allgemeine Vorbemerkungen)
Leistungsumfang:
Transport der bereits fertig gepackten Paletten aus Raum 312c über die Erschließungsbereiche und den Aufzug nach unten in das Erdgeschoss
Verfahren der Paletten durch die Durchgangsräume zum Ausführungsort 3
Abstellen der Paletten auf Zwischenlagerfläche
Inkl. aller Transportkosten und Nebenkosten für Fahrzeuge und Personal, sowie für Hilfsmittel zur Sicherrung der Ladung und für Schutzvorkehrungen für den Transport.
2.2.4 | Transport der Objekte zum Zwischenlager Ausführungsort 4 | 2 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Transport der Objekte aus dem Sammlungsbereich B zum neuen Standort (s."Ausführungsort 4" in I_Allgemeine Vorbemerkungen)
Leistungsumfang:
Transport der bereits fertig gepackten Paletten aus Raum 312c über die Erschließungsbereiche und den Aufzug nach unten zur Verladestation
Verladen der Paletten in den LKW
Fahrt zum Ausführungsort 4
Entladen der Paletten und Transport in Zwischenlager
Inkl. aller Transportkosten und Nebenkosten für Fahrzeuge und Personal, sowie für Hilfsmittel zur Sicherrung der Ladung und für Schutzvorkehrungen für den Transport.
2.2.5 | in-House Transport der Objekte zum Zieldepot Ausführungsort 4 | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
in-House Transport der Objekte aus dem Zwischenlager am Ausführungsort 4 zum neuen Zieldepot (s."Ausführungsort 4" in I_Allgemeine Vorbemerkungen)
Leistungsumfang:
Transport der bereits fertig gepackten Paletten aus dem Zwischenlager im 2. OG über den Aufzug nach unten in das 1. OG
Verfahren der Paletten durch die Durchgangsräume zum Depot R 149
Abstellen der Paletten im Depotraum
Inkl. aller Transportkosten und Nebenkosten für Fahrzeuge und Personal, sowie für Hilfsmittel zur Sicherrung der Ladung und für Schutzvorkehrungen für den Transport.
2.2.6 | Transport der Objekte zum Zieldepot Ausführungsort 4 | 2 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Transport der Objekte aus dem Ausführungort 3 zum neuen Standort (s."Ausführungsort 4" in I_Allgemeine Vorbemerkungen)
Leistungsumfang:
Transport der bereits fertig gepackten Paletten aus dem Ausführungsort 3 durch die Durchgangsräume zur Verladestation vom Ausführungsort 1
Verladen der Paletten in den LKW
Fahrt zum Ausführungsort 4
Entladen der Paletten und Transport in den Depotraum
Inkl. aller Transportkosten und Nebenkosten für Fahrzeuge und Personal, sowie für Hilfsmittel zur Sicherrung der Ladung und für Schutzvorkehrungen für den Transport.
2.2.4 | Vorbereitung Entsorgung alter Stahlregale | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Abbau und Transport alter, nicht mehr benötigter Stahlregale und Vertragen zum Entsorgungscontainer
Leistungsumfang:
Abbau und Transport der Regale aus Raum 312c über die Erschließungsbereiche und den Aufzug nach unten zum Entsorgungscontainer
Es handelt sich um ca. 45 lfm Regale mit ca. 1,0 m Feldbreite und ca. 0,8-0.9 m Tiefe. Höhe ca. 2,2 m
2.2.5 | Vorbereitung und Entsorgung Holzkisten und -paletten | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Vorbereitung für fachgerechte Entsorgung von Holzkisten und Holzpaletten
Leistungsumfang:
Transport der Holzkisten und Paletten aus Raum 312c über die Erschließungsbereiche und den Aufzug nach unten zum Entsorgungscontainer
- 7 Holzkisten (BxTxH ca. 50x100x50 cm)
- 2 Holzpaletten
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
3 | Transportmittel
3.2 | Transportmittel Objekte | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Bereitstellung und Vorhaltung von Transportgeräten für die Beräumung der Objekte
Die Art und Anzahl ist so zu wählen, dass ein reibungsloser Transport möglich ist.
Die Transportmittel sind von ihren Abmessungen her so zu wählen, dass sie für die jeweiligen Verkehrswege geeignet sind.
Die Objekte sind möglichst erschütterungsarm zu transportieren. Auf die richtige Wahl der Rollen ist zu achten.
Der AN kann im Zuge der Erstellung des Transportkonzeptes eigene Vorschläge für Transportgeräte und Ausstattung hervorbringen
Leistungsumfang:
Der AN stellt für die Zeit der Beräumung geeignete Transportmittel für den Objekttransport für die Dauer der Beräumung zur Verfügung
Für das Verpacken sind Arbeitstische zu stellen und vorzuhalten
Die Aufwendungen für die Bereitstellung, die Vorhaltung und die Instandhaltung sind einzubeziehen.
Die Transportgeräte sind regelämßig zu reinigen.
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
4 | Verpackungsmaterial
4.1 | Verpackungsmaterial | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Bereitsstellung aller notwendigen Verpackungs- und Verbrauchsmaterialien für den Objekttransport, die über die Zurverfügungstellung von Verpackungsmaterial durch das MEK für bereits verpackte Objekte hinausgehen. Inklusive Entsorgung nach Abschluss des Transportes.
Die Leistung beinhaltet sämtliche Kisten und Verpackungen, die nach Abschluss des Transportes nicht am Objekt verbleiben und im Bestückungsprozess durch das MEK sukzessive entfernt werden.
Material für direkten Objektkontakt: - liegt unmittelbar am Objekt an, darunter oder darauf - ist sauber / ohne Verunreinigungen - Papiere und Kartone: säurefrei, inert, wasserdampfpermeabel, ohne Appreturen/ Additive/ Biozide/Antistatika - Hölzer: Fichte, IPPC-Standard, wärmebehandelt gegen Schädlinge, sauber und glatte Oberfläche (z.B. Kanthölzer, Paletten für Großobjekte) - Textil: 100% Baumwolle, ungefärbt, unbehandelt, ungebleicht, oberflächenschonend - Kunststoffe ausschließlich PE, PP, PET: inert, nicht haftend/fasernd, oberflächenschonend, ohne Appreturen/ Additive/ - Biozide/Antistatika, keine Weichmacher, keine Ausdünstungen organischer Schadgase, Kunststoffe nur mit bestandenem Oddytest oder nach Freigabe durch das MEK - Material mit Schädlingsrisiko muss im IPM mitgeführt werden (z.B. Hitzebehandlung oder Anoxia)
Material für indirekten Objektkontakt: - immer mit Zwischenschicht zum Objekt - ist sauber / ohne Verunreinigungen - Kunststoffe: inert/ohne Weichmacher (z.B. Euronormboxen) - Hölzer: Fichte, IPPC-Standard, wärmebehandelt gegen Schädlinge, sauber (z.B. Paletten für Euronormboxen)
Leistungsumfang:
Besorgen und Bereitsstellung der benötigten Verpackungs- und Verbrauchsmaterialien
Nicht mehr verwendbares Verpackungsmaterial ist eigenständig zu entsorgen
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
5 | Schutzausrüstung (PSA)
5.1 | Schutzausrüstung (PSA) | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Die Empfehlung für den persönlichen Arbeitsschutz erfolgt anhand der für das Museum Europäischer Kulturen durch naturwissenschaftliche Analysen nachgewiesenen Gefahrstoffe gemäß dem aktuellen Wissensstand. Sollte sich die Arbeitssituation durch das Auftreten weiterer Gefahrstoffe ändern sind die Schutzstufen zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Empfehlung zur Kalkulation für die persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Atemschutz: Kombinationsfilter A-P3, Kennfarbe braun-weiß. Empfohlen wird eine gebläseunterstützte Haube (Vollmaske) mit Akku.
Körperschutz: Schutzanzug Kat III Typ 5/6 gemäß Norm DIN EN ISO 13982
Augenschutz: Korbbrille Kategorie 5 (entspricht DIN EN 166)
Handschutz: Schutzhandschuhe, Nitril, puderfrei, gemäß EN 374.
Leistungsumfang:
Die Aufwendungen für die Besorgung, die Vorhaltung, Instandhaltung und sachgerechte Entsorgung sind einzubeziehen.
Empfohlen wird ein angebrachter häufiger Wechsel im Gebrauch.
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
6 | Entsorgungsleistungen
6.1 | Entsorgung von nicht verwendeten Holzschränken, Möbeln und Kisten | 7 | m3 | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Entsorgung von nicht verwendeten Holzschränken und -Möbeln
Leistungsumfang:
Fachgerechte und sortenreine Entsorgung von Lagertechnik und Möbeln aus Holz (Klassifizierung A4), welche nicht für die Einlagerung verwendet werden
Transport aus dem jeweiligen Geschoss zum Container
Der Container ist vom AN zur Verfügung zu stellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder mitzunehmen.
Der Container muss verschließbar und abschließbar sein.
Das jeweilige Entsorgungsgut, sowie der genaue Zeitpunkt der Containerstellung ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
Material wird Eigentum des AN, eine fachgerechte Entsorgung des Materials liegt im Verantwortungsbereich des AN.
6.2 | Entsorgung von nicht verwendeten Stahlschränken und -möbeln | 7 | m3 | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Entsorgung von nicht verwendeten Stahlschränken und Möbeln
Leistungsumfang:
Fachgerechte und sortenreine Entsorgung von Lagertechnik und Möbeln aus Stahl, welche nicht für die Einlagerung verwendet werden .
Transport aus dem Depotraum 312c zum Container.
Der Container ist vom AN zur Verfügung zu stellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder mitzunehmen.
Der Container muss verschließbar und abschließbar sein.
Das jeweilige Entsorgungsgut, sowie der genaue Zeitpunkt der Containerstellung ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
Material wird Eigentum des AN, eine fachgerechte Entsorgung des Materials liegt im Verantwortungsbereich des AN.
6.3 | Abholung und Entsorgung von Verpackungsmaterial | 4 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Sukksessive Abholung und Entsorgung von Paletten und Verpackungsmaterial vom Ausführungsort 4, welche im Anschluss an die Transportleistung im Zuge der Bestückung durch das MEK nicht mehr benötigt werden und zur Abholung in einem noch zu nennendem Raum in Haus 20 zwischengelagert werden.
Leistungsumfang:
Mitname, Transport des Verpackungsmaterials. Das Material wird Eigentum des AN, eine fachgerechte Entsorgung des Materials liegt im Verantwortungsbereich des AN.
Terminabstimmung mit AG
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
7 | Wetterschutzvorrichtung
7.1 | Wetterschutzvorrichtung Ausführungsort 1 | 1 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Der Gebäudeausgang am Gebäude bzw. Ladebereich ist frei bewittert. In Abhängigkeit von den Wetterbedingungen zum Transportzeitpunkt sind gesonderte Schutzmaßnahmen für die Verladung der Objekte zu treffen.
Eingangssituation s. Fotos in der Anlage
Leistungsumfang:
Zu kalkulieren ist eine Einhausung der Zugangstür mit Dach, als Latten-/Folienkonstruktion.
Die Konstruktion soll nur an den Transporttagen aufgestellt werden.
Der mehrfache Auf- und Abbau ist in die Position mit einzukalkulieren.
Konstruktionsmaterial bleibt im Eigentum des AN und ist nach Abschluss der Leistung wieder zu demontieren und mitzunehmen
7.2 | Wetterschutzvorrichtung Ausführungsort 4 | 1 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Der Gebäudeausgang am Gebäude bzw. Ladebereich ist frei bewittert. In Abhängigkeit von den Wetterbedingungen zum Transportzeitpunkt sind gesonderte Schutzmaßnahmen für die Verladung der Objekte zu treffen siehe II_Projektbeschreibung 2.15 Baustelleneinrichtung
Eingangssituation s. Fotos in der Anlage
Leistungsumfang:
Zu kalkulieren ist eine Einhausung der Zugangstür mit Dach, als Gerüst-/Folienkonstruktion.
Die Konstruktion soll für den Transportzeitraum bis zum Ende der Ausführung bestehen.
Konstruktionsmaterial bleibt im Eigentum des AN und ist nach Abschluss der Leistung wieder zu demontieren und mitzunehmen
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
8 | Standortverwaltung + Dokumentation
8.1 | Standortverwaltung | 1 | psch | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Für eine eindeutige Nachvollziehbarkeit aller Transportvorgänge sind diese sorgfältig zu dokumentieren, sowie Verpackungseinheiten zu beschriften.
Leistungsumfang:
Um die Nachvollziehbarkeit der Verpackungsinhalte während sowie nach dem Transport zu gewährleisten, sind alle Verpackungseinheiten (z. B. Umzugskisten, ENBs, Schachteln) mit einer klar lesbaren und reversiblen Beschriftung und Nummerierung zu versehen, die die enthaltenen Objekte benennt.
Diese muss bei Einzelobjekten die Inventarnummer und Bezeichnung enthalten, bei Objekten aus dem Sammlungsbereich A.1 den jeweiligen Herkunftsstandort (Schrank und Fachbodennummer), bei Objekten aus dem Sammlungsbereich A.2 die Zuordnung zum jeweiligen Bestand, und bei Konvoluten bzw. vielteiligen Objekten aus dem Sammlungsbereich B die eindeutige Zuordnung zum jeweIligen Konvolut. Für Bestände und Konvolute, die auf mehr als einen Transportbehälter verteilt sind, ist außerdem die Anzahl der Transportbehälter zu dokumentieren.
Paletten und sonstige Verpackungseinheiten sind mit einer durchlaufenden Nummerierung zu versehen.
Zudem ist laufend eine Liste zur führen, in der jederzeit für den AG nachvollziehbar der IST-Standort (z.B. bei noch nicht verpackten Objekten und bei Schachteln), Bestands- und Konvolutbezeichnung sowie die Nummer des Transportbehälters eingetragen wird.
Die Liste muss entweder jederzeit vom AG abrufbar sein, oder regelmäßig übermittelt werden.
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
9 | Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen
9.1 | Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen | 1 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument für den Arbeitsschutz, basierend auf den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG).
Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen ist der Auftraggeber gemäß der DGUV Regel 101-004 „Kontaminierte Bereiche“ und der TRGS 524 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen“ aufgefordert, einen Arbeits- und Sicherheitsplan (AS-Plan) zu erstellen.
Der AG übergibt dem AN einen für die ausgeschriebene Leistung angepassten Arbeits- und Sicherheitsplan (A+S-Plan).
Mit dem A+S-Plan werden dem ausführenden Unternehmen diejenigen Informationen zur Verfügung gestellt, die für die Gefährdungsbeurteilung und die endgültige Festlegung der Schutzmaßnahmen zwingend benötigt werden (siehe dazu insbesondere TRGS 524 Nr. 3.1 [3] in Verbindung mit Nr. 3.2 [4] und [6]).
Leistungsumfang:
Für die Arbeiten am Ausführungsort 1 ist eine Gefährdungsbeurteilung einzeln für alle erforderlichen Tätigkeiten vorzunehmen und bekannte spezifische Auffälligkeiten an Objektgruppen oder Einzelobjekten einzubeziehen.
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
10 | Ortstermine und Teilnahme an Projektbesprechungen
10.1 | Teilnahme an einer Begehung vor Ort | 2 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Teilnahme der Projektleiterin / des Projekleiters und der Restauratorin / des Restaurators an Begehungen vor Ort mit den beteiligten Personen vom MEK (Sammlungsabteilungen, Sammlungsverwaltung) und der Objektüberwachung.
Ziel ist die Besprechung von konkreten konservatorischen und logistischen Besonderheiten, Herausforderungen und Details.
Leistungsumfang:
Die Begehung finden vor Ort am Ausführungsort 1 statt.
Die Termine werden nach Bedarf und mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf vereinbart.
Zeitansatz: ca. 2 Stunden / Begehung
10.2 | Teilnahme an Besprechungen (Nutzer JF) | 2 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Teilnahme der Projektleiterin / des Projekleiters an regelmäßigen Besprechungen mit den beteiligten Personen vom MEK (Sammlungsabteilungen, Sammlungsverwaltung) und der Objektüberwachung.
Leistungsumfang:
Verpackungswünsche + Schnittstellen
Die Besprechungen finden online statt.
Die Termine finden turnusmäßig alle 2 Wochen statt, können aber auch nach Bedarf abgerufen werden.
Zeitansatz: ca. 1,0 - 1,5 Stunden / Besprechung
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
11 | Regiestunden
11.1 | Regiestunden Projektleiterin / Projektleiter | 10 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Regiestunden Projektleiterin / Projektleiter
Leistungsumfang:
Ausführung von Stundenlohnarbeiten durch die projektverantwortliche Projektleiterin / den Projektleiter für unvorhergesehene Maßnahmen (inkl. aller Nebenkosten).
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG. Abrechnung auf Nachweis.
11.2 | Regiestunden Fachkraft (Restaurierung) | 10 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Regiestunden konservatorische Fachkraft für Restauerierungsleistungen (konservatorische Begleitung)
Leistungsumfang:
Ausführung von Stundenlohnarbeiten durch die Facharbeiterin / den Facharbeiter für unvorhergesehene Maßnahmen (inkl. aller Nebenkosten).
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG. Abrechnung auf Nachweis.
11.3 | Regiestunden Fachkraft (Transportvorbereitung Objekte) | 20 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Regiestunden Fachkraft für die Transportvorbereitung und Verpackung der Objekte oder Arbeiten im Zusammenhang mit Objekten
Leistungsumfang:
Ausführung von Stundenlohnarbeiten durch die Facharbeiterin / den Facharbeiter für unvorhergesehene Maßnahmen (inkl. aller Nebenkosten).
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG. Abrechnung auf Nachweis.
11.4 | Regiestunden Fachkraft (Möbeltransport, Entsorgung) | 10 | St | 0 | 0
Leistungsbeschreibung:
Regiestunden Fachkraft für Möbeltransporte und Entsorgungsleistungen
Leistungsumfang:
Ausführung von Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiterin / den Facharbeiter unvorhergesehene Maßnahmen (inkl. aller Nebenkosten).
Ausführung nur nach Freigabe durch den AG. Abrechnung auf Nachweis.
| Zwischensumme |  |  |  |  | 0
| Gesamtsumme EUR (netto) |  |  |  |  | 0
| Mehrwertsteuer EUR (19%) |  |  |  |  | 0
| Gesamtsumme EUR (brutto) |  |  |  |  | 0
1 | Vorbereitende Arbeiten |  |  |  |  | 0
2 | Beräumung der beiden Sammlungsbereiche |  |  |  |  | 0
3 | Transportmittel |  |  |  |  | 0
4 | Verpackungsmaterial |  |  |  |  | 0
5 | Schutzausrüstung (PSA) |  |  |  |  | 0
6 | Entsorgungsleistungen |  |  |  |  | 0
7 | Wetterschutzvorrichtung |  |  |  |  | 0
8 | Standortverwaltung + Dokumentation |  |  |  |  | 0
9 | Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen |  |  |  |  | 0
10 | Ortstermine und Teilnahme an Projektbesprechungen |  |  |  |  | 0
11 | Regiestunden |  |  |  |  | 0
Kontrolle der Summen ausblenden:
0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Differenz (Ergebnis '0' ist gut) |  | 0