LEISTUNGSVERZEICHNIS

für ING-Leistung für Entschlammung RRB

Ausschreibungsinformationen:

## Vergabenummer:			05-2026

Maßnahme:                                                Ingenieurleistungen zur Entschlammung des RRB Heizkraftwerk, Altenholz-Stift

## Submissionstermin: 		08.10.2026  11:00 Uhr

## Abgabeort: 				Gemeinde Altenholz									                     Allensteiner Weg 2-4									                     24161 Altenholz

## Bindefrist endet am:		09.11.2026

## Rückfragen zum LV: 		Frau Murawski; Tel: 0431-3201-314

Vorbemerkung:

Gegenstand der Ausschreibung sind die erforderlichen Ingenieur- und Fachplanungsleistungen zur Vorbereitung, Genehmigung, Ausschreibung, Begleitung und Dokumentation der Entschlammung des Regenrückhaltebeckens (RRB) am Heizkraftwerk in Altenholz-Stift.

Vorliegende Grundlagen: Schlammspiegelmessung GEODOC, Stand 09.04.2026 (Vermessung 31.03.2026), sowie Lage- und Höhenplan GEODOC, Projekt G00765, Plan 01, Maßstab 1:250. Für das RRB wurden eine Beckenfläche von ca. 735 m², ein Beckenvolumen von ca. 544 m³ und ein Schlammvolumen von ca. 165 m³ ermittelt. Dies entspricht einem Verschlammungsgrad von ca. 30,3 %. Der Wasserstand zum Messzeitpunkt lag bei 22,83 m DHHN2016; die Beckentiefe wurde mit ca. 1,25 m angegeben.

Der Lage- und Höhenplan weist mehrere Zu-/Auslaufpunkte (AUL01 bis AUL05), Schacht S01 mit Rohranschlusspunkten S01.1/S01.2 sowie Trennwände aus. Diese Anlagenbestandteile sind bei Planung, Wasserhaltung, Sicherung und Ausführung besonders zu berücksichtigen.

Die vorhandene Schlammspiegelmessung ist als Planungsgrundlage zu verwenden. Eine erneute vollständige Schlammspiegelmessung ist nicht Bestandteil der Grundleistung; erforderliche Kontroll-, Ergänzungs- oder Absteckungsmessungen sind in den nachstehenden Positionen ausdrücklich beschrieben.

Das Honorar ist je Position als Pauschalpreis anzubieten. Sämtliche zur vollständigen Leistungserbringung erforderlichen Nebenleistungen, Abstimmungen, Ortsbegehungen, Besprechungen und Dokumentationen sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, einzukalkulieren. Nebenkosten sind in die Einheitspreise/Pauschalpreise einzurechnen.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Beschreibung / Leistungsumfang | Pauschalpreis netto [€] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundlagenermittlung und Projektstart | Sichtung und fachliche Auswertung sämtlicher vorhandener Unterlagen, insbesondere Schlammspiegelmessung und Lage-/Höhenplan; Prüfung der Planungsgrundlagen auf Plausibilität und Vollständigkeit; Ortsbesichtigung; Erfassung der örtlichen Randbedingungen, Zugänglichkeiten, Böschungen, Zu-/Ausläufe, Schacht S01 und Trennwände; Abstimmung der Aufgabenstellung und Projektziele mit dem Auftraggeber; Aufstellen eines Projekt- und Terminrahmens. |  |
| 2 | Bestands- und Zustandsbewertung RRB | Technische Bewertung des vorhandenen RRB im Hinblick auf die geplante Entschlammung; Bewertung der vorhandenen Sedimentverteilung, der bekannten Schlammdicken sowie der Ein- und Auslaufbauwerke; Feststellen möglicher Schutz- und Sicherungsmaßnahmen; Dokumentation der für die Ausführung relevanten Randbedingungen. |  |
| 3 | Entschlammungs- und Räumungskonzept / Vorplanung | Erarbeiten und Gegenüberstellen geeigneter Verfahren zur Entschlammung (z. B. Nassräumung/Absaugung, Baggerung nach Teil- oder Trockenlegung, abschnittsweise Räumung); Festlegen sinnvoller Räumungsabschnitte und Arbeitsrichtungen; Konzept für Gerätezugang, Baustelleneinrichtung, Zwischenlagerung, Entwässerung des Schlamms und Abtransport; Berücksichtigung des laufenden Zuflusses und der Betriebssicherheit des RRB; Variantenvergleich mit begründeter Vorzugslösung. |  |
| 4 | Wasserhaltungs- und Betriebskonzept | Planung der während der Entschlammung erforderlichen Wasserhaltung und Sicherstellung der hydraulischen Funktion; Festlegung von Provisorien, Pumpen, Bypass- oder Umleitungsmaßnahmen soweit erforderlich; Schutz der Zu-/Ausläufe und des Schachtes; Betrachtung von Starkregenrisiken und Festlegung von Abbruch-/Sicherungsmaßnahmen für den Ereignisfall. |  |
| 5 | Sedimentbeprobung und Deklarationsanalytik – Planung/Begleitung | Festlegen eines repräsentativen Probenahmekonzeptes für das vorhandene Sediment; Abstimmung des erforderlichen Untersuchungsumfangs mit Entsorgungsanlage/Behörden; Veranlassung und fachliche Begleitung der Probenahme und Laboranalytik; Auswertung der Ergebnisse und Ableitung der zulässigen Verwertungs-/Entsorgungswege. Fremdkosten des Labors sind gesondert auszuweisen bzw. nach Nachweis abzurechnen. |  |
| 6 | Naturschutz- und artenschutzfachliche Prüfung / Koordination | Prüfung der naturschutz- und artenschutzrechtlichen Anforderungen für die Räumung; Festlegung erforderlicher Untersuchungen und Bauzeitenfenster; Abstimmung mit zuständigen Fachbehörden; Integration notwendiger Schutz-, Vermeidungs- und ggf. Bergungsmaßnahmen in Planung und Ausschreibung. Besondere Fachgutachten sind, sofern erforderlich, vor Beauftragung mit dem AG abzustimmen. |  |
| 7 | Genehmigungs- und Behördenmanagement | Ermitteln der erforderlichen wasser-, abfall-, bodenschutz- und naturschutzrechtlichen Anzeigen, Zustimmungen bzw. Genehmigungen; Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Versorgungsträgern; Zusammenstellen und Einreichen der erforderlichen technischen Unterlagen; Bearbeitung fachlicher Rückfragen bis zur Genehmigungs-/Freigabereife. |  |
| 8 | Entwurfsplanung und Kostenberechnung | Ausarbeiten der Vorzugslösung bis zur technisch und wirtschaftlich belastbaren Entwurfsreife; Festlegen der Räumungsgrenzen und Zielsohle unter Beachtung der Bestandsgeometrie; Planung der Baustelleneinrichtungs- und Zufahrtsflächen, Wasserhaltung, Sedimentbehandlung, Verladung und Abfuhr; Erstellen einer nachvollziehbaren Kostenberechnung für Bau-/Räumungs-, Entsorgungs- und Nebenleistungen. |  |
| 9 | Ausführungsplanung | Erstellen der für die Ausführung erforderlichen Pläne, Details, Arbeits- und Sicherungsvorgaben; Darstellung von Räumungsbereichen, Zu-/Ausläufen, Schacht, Trennwänden, Wasserhaltung, Zufahrt, Arbeitsflächen und ggf. Zwischenlagerflächen; Festlegen von Sollhöhen/Räumungstoleranzen und Schutzmaßnahmen gegen Beschädigungen der Beckensohle und Bauwerke. |  |
| 10 | Vorbereitung der Vergabe – Bau-/Entschlammungsleistung | Erstellen der vollständigen Ausschreibungsunterlagen für die Entschlammungsmaßnahme einschließlich Baubeschreibung, Vorbemerkungen, Leistungsverzeichnis mit Mengenansätzen, Plänen und technischen Anlagen; eindeutige Trennung von Räumung, Wasserhaltung, Schlammbehandlung, Transport, Verwertung/Entsorgung, Wiederherstellung und Nebenleistungen; Erstellen einer bepreisten Kostenanschlagsfassung. |  |
| 11 | Mitwirkung bei der Vergabe | Beantwortung technischer Bieterfragen in Abstimmung mit dem AG; Prüfung und Wertung der Angebote in technischer und rechnerischer Hinsicht; Preisspiegel; Prüfung von Nebenangeboten/Nachweisen; Mitwirkung bei Aufklärungsgesprächen; Vergabevorschlag und Dokumentation der fachlichen Wertung. |  |
| 12 | Bauoberleitung / Koordination | Koordination der an der Ausführung Beteiligten; Überwachung der Einhaltung von Termin-, Kosten- und Qualitätszielen auf übergeordneter Ebene; Abstimmung mit Auftraggeber, Behörden und ausführendem Unternehmen; Prüfung und Freigabe wesentlicher Ausführungsunterlagen; Mitwirkung bei Nachtrags- und Behinderungsfragen. |  |
| 13 | Örtliche Bauüberwachung der Entschlammung | Regelmäßige, dem Bauablauf angemessene Präsenz vor Ort; Überwachung der vertragsgerechten Räumung, Wasserhaltung, Sedimentbehandlung, Verladung und Abfuhr; Kontrolle der Räumungsgrenzen und Zielsohlen; Schutz der Ein-/Ausläufe, des Schachtes und der Trennwände; Prüfung von Lieferscheinen, Wiege-/Entsorgungsnachweisen und Aufmaßen; Bautagesdokumentation mit Fotos; Mitwirkung bei Abnahme und Mängelverfolgung. |  |
| 14 | Kontrollvermessung / Räumungsnachweis | Durchführung bzw. Veranlassung einer geeigneten Kontrollvermessung nach Abschluss der Entschlammung zur Dokumentation des Räumungserfolgs und der verbleibenden Sohlhöhen; Bezugssystem ETRS89/UTM32, Höhenbezug DHHN2016; Gegenüberstellung mit den Bestandsdaten vom 31.03.2026; Übergabe der Messdaten und eines Ergebnisplans. Umfang/Messraster nach Erfordernis und Abstimmung mit dem AG. |  |
| 15 | Abschlussdokumentation und Kostenfeststellung | Zusammenstellen der vollständigen Projektdokumentation in digitaler Form (PDF sowie bearbeitbare Ursprungsformate soweit erstellt); Bestands-/Kontrollpläne, Fotodokumentation, Protokolle, Analysen, Entsorgungs- und Wiegenachweise, Abnahmen und Mängelstatus; Prüfung der Schlussrechnung der ausführenden Firma; Kostenfeststellung und abschließende fachliche Bewertung der Maßnahme. |  |

Besondere Hinweise zur Kalkulation:

1. Grundlage der Planung ist die vorhandene Schlammspiegelmessung mit ca. 165 m³ Schlammvolumen. Mengenänderungen infolge Wassergehalt, Räumungsverfahren, Entwässerung und Auflockerung sind planerisch zu berücksichtigen.

2. Labor-, Entsorgungs-, Vermessungs- und sonstige Fremdkosten sind nur dann in den Pauschalpreis einzurechnen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich gefordert ist; andernfalls sind sie vor Beauftragung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

3. Der Auftragnehmer hat frühzeitig zu prüfen, welche Genehmigungen, Anzeigen, artenschutzrechtlichen Zeitfenster und Entsorgungsnachweise erforderlich sind. Die Maßnahme ist so zu planen, dass die Funktion des RRB und der Schutz der vorhandenen Bauwerke während der Arbeiten gewährleistet bleiben.

4. Alle vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen sind dem Auftraggeber digital als PDF und – soweit technisch erstellt – in bearbeitbaren Formaten zu übergeben.

Summe Netto: ……………….….........

Zzgl. 19% MwSt.: ……………….…….

Summe Brutto: ……………….…........

………………………………………				….……….…………………………..

Ort, Datum							Unterschrift des Bieters