Anforderungen an die einzureichenden Konzepte B)

1. Umsetzungskonzept

Der Bieter hat ein Umsetzungskonzept von maximal 10 DIN-A4-Seiten vorzulegen.

Das Umsetzungskonzept soll nachvollziehbar darstellen, wie der vorhandene Messestand „Startup Germany“ fachlich, technisch, wirtschaftlich und termingerecht für den Web Summit 2026 angepasst, umgesetzt, betrieben und wiedereingelagert werden soll.

Insbesondere sind folgende Aspekte darzustellen:

- Vorgehen bei der Bestandsaufnahme und Zustandsbewertung,

- Angaben zur Wiederverwendung vorhandener Standkomponenten,

- Vorgehen bei der Identifikation von Ersatz-, Ergänzungs- und Neubeschaffungen,

- Vorgehen bei Planung, Transport, Aufbau und technischer Umsetzung,

- Umgang mit Schnittstellen zu weiteren Auftragnehmern und dem Veranstalter,

- Maßnahmen zur Sicherstellung eines reibungslosen Messebetriebs,

- Qualitätssicherungsmaßnahmen während Planung, Aufbau, Messebetrieb und Rückbau.

2. Projektorganisation und Zeitplan

Der Bieter hat auf max. 5 Seiten darzustellen, wie die organisatorische Steuerung des Projekts sowie die fristgerechte Umsetzung der ausgeschriebenen Leistungen sichergestellt werden. Die Darstellung soll sich auf die konkreten Projektphasen beziehen und einen nachvollziehbaren Termin- und Ablaufplan enthalten.

Darzustellen sind insbesondere:

- Organisation und Steuerung der Arbeitspakete,

- Abstimmung mit Auftraggeberin, Veranstalter, Lagerhalter und weiteren Dienstleistern,

- Fristen-, Termin- und Risikomanagement,

- Qualitätssicherung im Projektablauf,

- Termin- und Ablaufplanung für Bestandsaufnahme, Planung, Freigaben, Transport, Aufbau, technische Inbetriebnahme, Messebetrieb, Rückbau, Rücktransport und Wiedereinlagerung,

- wesentliche Meilensteine und Abhängigkeiten,

- Maßnahmen zur Sicherstellung der termingerechten Fertigstellung.

- Die Leistungsbeschreibung verlangt ausdrücklich Projektkommunikation, Fristenmanagement, Projektsteuerung, Schnittstellenmanagement und Koordinationspflichten mit weiteren Beteiligten.

3 Nachhaltigkeit

Der Bieter hat auf max. 3 Seiten ein auf den konkreten Auftrag bezogenes Nachhaltigkeitskonzept vorzulegen. Darzustellen ist, wie Nachhaltigkeitsaspekte bei Planung, Anpassung, Transport, Aufbau, Betrieb, Rückbau und Wiedereinlagerung des Messestandes umgesetzt werden.

Das Konzept soll insbesondere folgende Aspekte behandeln:

- Wiederverwendung vorhandener Standkomponenten,

- Begrenzung von Ersatz-, Ergänzungs- und Neubeschaffungen,

- Einsatz langlebiger, reparaturfreundlicher, wiederverwendbarer und recyclingfähiger Materialien,

- energieeffiziente Technik und Beleuchtung,

- ressourcenschonende Transport- und Logistiklösungen,

- Abfallvermeidung, Recycling und nachhaltige Entsorgung,

- Dokumentation der Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Für die Konzepte gelten folgende Formvorgaben:

Format: DIN A4, Hochformat

Schriftart: Arial oder Calibri

Schriftgröße: mindestens 11 Punkt

Zeilenabstand: mindestens 1,15-zeilig

Seitenränder: mindestens 2,0 cm

Grafiken, Tabellen und Ablaufpläne dürfen in angemessener Größe eingefügt werden.

Nicht auf den jeweiligen Seitenumfang angerechnet werden:

- Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Termin- bzw. Ablaufpläne (einschließlich Gantt-Diagrammen), Organigramme.