Anlage 01 – Leistungsschein Transition

zum Vertrag über Betrieb und Application Management von SAP-Systemen

zwischen

# Gegenstand des Leistungsscheins

Dieser Leistungsschein regelt die Leistungen des Auftragnehmers im Rahmen der Transition zur Übernahme des Betriebs der SAP-Systemlandschaft des Auftraggebers.

Die Transition umfasst die strukturierte, nachvollziehbare und risikoarme Übernahme der technischen, organisatorischen und fachlichen Betriebsverantwortung vom bisherigen Dienstleister bzw. von den bestehenden Betriebsstrukturen auf den Auftragnehmer.

Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Auftragnehmer nach Abschluss der Transition alle vertraglich geschuldeten Leistungen im Bereich:

- SAP Basis Betrieb

- SAP Application Management Services

- Entwicklungsleistungen

- Serviceorganisation

- Reporting

- Governance

- Informationssicherheit

- Dokumentation

vollständig, stabil und SLA-konform erbringen kann.

# Zielsetzung der Transition

Die Transition dient insbesondere der:

- sicheren Übernahme des Betriebs aller relevanten SAP-Systeme und Services

- vollständigen Wissensübernahme aus vorhandenen Dokumentationen, Workshops und Übergaben

- Einrichtung der künftigen Serviceorganisation des Auftragnehmers

- Abstimmung und Etablierung der Betriebsprozesse für Incident-, Problem-, Change-, Release- und Request-Management

- Sicherstellung der technischen Zugänge über Microsoft Azure Virtual Desktop

- Übernahme und Fortschreibung der Betriebsdokumentation

- Vorbereitung und Nachweis der Betriebsbereitschaft zum Übergang in den Regelbetrieb

- Weitere für den Betrieb notwendigen Tätigkeiten und Dokumentationen

# Dauer der Transition

Die Transition ist für einen Zeitraum von 3 bis 5 Monaten vor eigentlichem Vertragsbeginn am 15.05.2027 vorgesehen. Sie beginnt auf Verlangen des Auftraggebers. Dieser wird sein Verlangen rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor Beginn der ersten Transitionsphase, geltend machen.

Der Auftragnehmer hat mit Angebotsabgabe ein nachvollziehbares Transition-Konzept vorzulegen. Nach Zuschlag wird dieses Konzept gemeinsam mit dem Auftraggeber konkretisiert und in einen verbindlichen Transitionsplan überführt.

# Phasen der Transition

Die Transition ist in die nachfolgenden Phasen zu gliedern.

## Phase 1 – Initiierung und Kick-off

In der Initialisierungsphase bereitet der Auftragnehmer die Transition organisatorisch und fachlich vor.

Der Auftragnehmer erbringt insbesondere folgende Leistungen:

- Durchführung eines Kick-off-Termins mit dem Auftraggeber und dem bisherigen Dienstleister

- Abstimmung des detaillierten Transitionsplans mit dem Auftraggeber

- Festlegung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Kommunikationswegen

- Einrichtung der Projekt- und Governance-Struktur

- Abstimmung des Termin- und Meilensteinplans

- Definition der erforderlichen Mitwirkungen des Auftraggebers

- initiale Aufnahme von Risiken und offenen Punkten

Liefergegenstände dieser Phase:

- abgestimmter Transitionsplan

- Kommunikations- und Governance-Struktur

- initiales Risiko- und Maßnahmenregister

- Termin- und Meilensteinplan

## Phase 2 – Analyse und Dokumentensichtung

Der Auftragnehmer analysiert die bestehende SAP-Systemlandschaft, die vorhandenen Betriebsprozesse sowie die bereitgestellten Dokumentationen.

Zu berücksichtigen sind insbesondere:

- SAP S/4HANA ERP mit Produktiv-, Test- und Entwicklungssystem

- SAP H4S4 HCM mit Produktiv-, Test- und Entwicklungssystem

- SAP BTP mit Integration Suite und Workzone

- SAP SAC mit Produktiv- und Testsystem

- SAP Solution Manager bzw. Cloud ALM

- SAP ECC 6.0 ERP- und SRM-Systeme als lesende Archivsysteme

- Azure-basierte Betriebsumgebung

- bestehende Backup- und Recovery-Konzepte

- Monitoring-, Transport- und Security-Prozesse

Der Auftragnehmer prüft die bereitgestellten Unterlagen auf Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit.

Liefergegenstände dieser Phase:

- Analysebericht zur bestehenden Betriebsumgebung

- Dokumentationsinventar

- Liste fehlender oder unvollständiger Dokumentationen

- Maßnahmenplan zur Schließung von Dokumentationslücken

## Phase 3 – Wissenstransfer und Shadowing

In dieser Phase übernimmt der Auftragnehmer Wissen aus Workshops, Systemanalysen, vorhandenen Dokumentationen sowie durch Begleitung des laufenden Betriebs.

Der Auftragnehmer erbringt insbesondere:

- Teilnahme an Wissenstransfer-Terminen mit Auftraggeber und bisherigem Dienstleister

- Durchführung technischer und fachlicher Workshops mit dem Auftraggeber

- Shadowing des laufenden Betriebs

- Analyse typischer Incidents, Changes und Service Requests

- Aufnahme wiederkehrender Betriebstätigkeiten

- Einarbeitung in kundenspezifische Prozesse und Besonderheiten

- Erfassung von Schnittstellen, Abhängigkeiten und Eskalationswegen

Der Wissenstransfer umfasst mindestens:

- SAP Basis Betrieb

- HANA-Datenbankbetrieb

- Transportmanagement

- Monitoring und Alerting

- Security Notes und Patching

- Backup und Recovery

- Berechtigungs- und Zugriffskonzepte

- Application Management für FI, FI-AA, CO, PS, MM, SD, EAM, HCM und JVA

- Entwicklungsleistungen ABAP, Fiori/UI5 und Forms

- Jira-Prozesse

- Reporting und SLA-Messung

Liefergegenstände dieser Phase:

- Protokolle der Wissenstransfer-Termine

- dokumentierte offene Punkte

- aktualisiertes Betriebshandbuch bzw. Fortschreibungsstand

- Übersicht wiederkehrender Betriebsaufgaben

- Bestätigung der übernommenen Wissensgebiete

## Phase 4 – Aufbau der Zielbetriebsorganisation

Der Auftragnehmer richtet seine operative Serviceorganisation auf Grundlage des bezuschlagten Konzeptes für den künftigen Regelbetrieb ein. Änderungen am bezuschlagten Konzept sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber in den Grenzen des Vergaberechts zulässig.

Hierzu gehören insbesondere:

- Benennung der SPOCs je Modul bzw. Leistungsbereich

- Einrichtung der Eskalationswege

- Definition von Vertretungsregelungen

- Einrichtung der Kommunikations- und Meetingstruktur

- Integration in Ticketsystem

- Abstimmung der Ticketkategorien, Prioritäten und Workflows

- Abstimmung der SLA-Messung

- Einrichtung des Reportings

- Einrichtung der Zugänge über Microsoft Azure Virtual Desktop

- Abstimmung der Sicherheits- und Berechtigungsvorgaben

Liefergegenstände dieser Phase:

- Ansprechpartner- und SPOC-Liste

- RACI-Matrix

- Eskalationsmatrix

- Betriebs- und Kommunikationsmodell

- Nachweis eingerichteter Systemzugänge

## Phase 5 – Übernahmevorbereitung

Vor der vollständigen Betriebsübernahme erfolgt ein begleiteter Parallelbetrieb.

Der Auftragnehmer übernimmt schrittweise operative Aufgaben unter Beobachtung des Auftraggebers und des bisherigen Dienstleisters.

Der Auftragnehmer erbringt insbesondere:

- Durchführung eines Readiness-Assessments.

Liefergegenstände dieser Phase:

- Readiness-Bericht

- offene-Punkte-Liste

- Maßnahmenplan zur Behebung kritischer Punkte

## Phase 6 – Betriebsübernahme und Hypercare

Mit Abschluss der Transition übernimmt der Auftragnehmer die operative Verantwortung für die vereinbarten Leistungen.

In einer Hypercare-Phase stellt der Auftragnehmer eine erhöhte Aufmerksamkeit und engmaschige Steuerung sicher.

Die Hypercare-Phase umfasst insbesondere:

- engmaschiges Monitoring

- regelmäßige Abstimmungen, weitere nach Bedarf

- priorisierte Bearbeitung offener Transitionspunkte

- Stabilisierung der Betriebsprozesse

- Abschlussbericht zur Transition

Liefergegenstände dieser Phase:

- formale Übergabebestätigung

- Abschlussbericht Transition

- finale offene-Punkte-Liste

- übernommenes und aktualisiertes Betriebshandbuch

- Start des Regelbetriebs

# Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber unterstützt die Transition durch angemessene Mitwirkung.

Hierzu gehören insbesondere:

- Bereitstellung vorhandener Dokumentationen

- Benennung fachlicher und technischer Ansprechpartner

- Organisation von Übergabeterminen mit dem bisherigen Dienstleister, soweit möglich

- Bereitstellung erforderlicher Systemzugänge über Microsoft Azure Virtual Desktop

- Bereitstellung von Informationen zur Systemlandschaft

- Bereitstellung bestehender Backup- und Recovery-Konzepte

- Bereitstellung vorhandener Sicherheits- und Berechtigungsvorgaben

- Bereitstellung bzw. Freigabe der Jira-Zugänge

- Teilnahme an Abstimmungs-, Review- und Abnahmeterminen

Die Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Erbringung der Transitionsleistungen verbleibt beim Auftragnehmer.

# Anforderungen an das Transitionsteam

Der Auftragnehmer stellt für die Transition ein geeignetes und ausreichend qualifiziertes Team bereit.

Mindestens vorzusehen sind folgende Rollen:

- Transition Manager / Projektleiter

- SAP Basis Consultant

- SAP HANA / Datenbank Experte

- SAP Security / Berechtigungsberater

- SAP AMS Consultants für relevante Modulgruppen

- SAP ABAP / Fiori / Forms Entwickler

- Service Manager

- Ansprechpartner für ITSM-Prozesse

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die benannten Rollen während der Transition in ausreichendem Umfang verfügbar sind.

# Governance und Kommunikation

Während der Transition finden regelmäßige Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer statt. Der Turnus wird zwischen den Parteien nach Zuschlag festgelegt.

Mindestens vorzusehen sind:

- initialer Kick-off

- wöchentlicher Transition Jour Fixe

- regelmäßiges Risikoreview

- Meilensteinreviews

- Abschluss- und Übergabetermin

Der Auftragnehmer dokumentiert alle wesentlichen Ergebnisse, Entscheidungen, Risiken und offenen Punkte.

# Abnahmekriterien der Transition

Die Transition gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt und vom Auftraggeber abgenommen sind:

- Der abgestimmte Transitionsplan wurde vollständig umgesetzt

- Die erforderlichen Systemzugänge sind eingerichtet und getestet

- Die relevanten Betriebsprozesse sind eingerichtet und dokumentiert

- Die SPOCs und Eskalationswege sind benannt

- Das Betriebshandbuch wurde übernommen bzw. aktualisiert

- Offene kritische Punkte wurden abgeschlossen oder mit Maßnahmenplan versehen

- Der Auftragnehmer hat die Betriebsbereitschaft schriftlich bestätigt

- Der Auftraggeber hat die Betriebsübernahme freigegeben

Die Abnahme erfolgt durch ein Übergabe- bzw. Abnahmeprotokoll in Schrift- oder Textform

# Umgang mit offenen Punkten

Offene Punkte werden in einer zentralen offenen-Punkte-Liste dokumentiert.

Für jeden offenen Punkt sind mindestens festzuhalten:

- Beschreibung, Verantwortlicher, Priorität, Fälligkeitsdatum, Status, Maßnahme zur Behebung

Kritische offene Punkte, die die Betriebsfähigkeit gefährden, sind vor Übergang in den Regelbetrieb zu schließen, sofern keine abweichende Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt.

Nicht-kritische offene Punkte können nach Zustimmung des Auftraggebers in den Regelbetrieb überführt werden.

# Schnittstelle zum Regelbetrieb

Mit erfolgreichem Abschluss der Transition beginnt der Regelbetrieb gemäß Vertragsunterlagen und vereinbarten Service Level Agreements.

Die während der Transition erstellten oder aktualisierten Unterlagen werden Bestandteil der Betriebsdokumentation.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle für den Regelbetrieb erforderlichen Informationen, Prozesse, Rollen und Zugänge zum Zeitpunkt der Betriebsübernahme verfügbar sind.

# Besondere Anforderungen

Der Auftragnehmer hat während der Transition insbesondere sicherzustellen, dass:

- keine Beeinträchtigung des laufenden Betriebs erfolgt

- Sicherheits- und Datenschutzanforderungen eingehalten werden

- Zugriffe ausschließlich über Microsoft Azure Virtual Desktop erfolgen

- alle Tätigkeiten nachvollziehbar dokumentiert werden

- Risiken frühzeitig kommuniziert werden

- kritische Themen unverzüglich eskaliert werden