## Slide 1: Schleifen und Laminieren von Schweißnähten an den Ringleitungen
Anpassung Projektablauf aufgrund neuer Erkenntnisse (aktualisiert) Thomas Suhrow
E5 ENG/SUP
Technischer Bericht

## Slide 2: Übersicht
  Details zum Thema
  Problembeschreibung
  Auswirkungen (Kosten/Zeitplan/Betrieb)
  Zwischenfazit nach Versuch im IPP
  Ergebnisse nach Versuch (aktualisiert)
  Abschließendes Fazit (aktualisiert)

## Slide 3: 1. Details zum Thema Theoretische Vorgehensweise SN-Beschleifen
  Variante 1
  Dies ist die Zielgeometrie einer bearbeiteten Schweißnaht von Inspector Sytems:
Variante 2
Aufgrund von tief im Material liegenden SN-Fehlern (z.B. Rissen) ergibt sich folgende Bearbeitung:
Schnitt Schleifscheibe
vorher
vorher
nachher
nachher

## Slide 4: 1. Details zum Thema Versuch
  Bei der Reparatur unseres Testrohres wurden hauptsächlich die Schweißnaht geglättet und Anlauffarben entfernt (Variante 1). An einer Stelle wurde auch tiefer ins Material vorgedrungen (Variante 2). Temperaturen am Testrohr wurden nicht aufgenommen*. Aufgrund des Zeitmangels wurde nicht alle SN-Fehler des Rohrs vollumfänglich bearbeitet.
  * - Zu diesem Zeitpunkt sah des Reparaturkonzept noch vor, erst die SN zu schleifen und dann zu laminieren.

## Slide 5: 1. Details zum Thema Entscheidung der Arbeitsgruppe Konzept SN-Reparatur
  In der Arbeitsgruppe SN-Reparatur wurde die Entscheidung getroffen, in MP2.4 alle SN mit Laminat zu verstärken bevor die Schweißnähte im Rohr geschliffen werden. Grund war die Absicht schon ab OP2.4 die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen beenden zu können. Dies wurde dann auch so im RSR vorgestellt.
  Anhand der Erfahrung aus dem Reparaturtest wurde die entstehende Temperatur während der Schleifens der SN als unkritisch bzgl. des Laminates (max. kurzfristig 260°C laut Datenblatt) eingestuft.

## Slide 6: 2 Problembeschreibung Reaktion
Bei der Bearbeitung der Spezifikation für die Laminierarbeiten ist bei der Kommunikation mit der ausführenden Firma Bardenhagen folgende Information mitgeteilt worden:
„Aus Erfahrung würden wir vermeiden kurzfristig höhere Temperaturen als 200°C am Laminat zu erzeugen. Dies kann die Qualität der Laminierung beeinträchtigen“
Aufgrund dieser Aussage und um eine bessere Einschätzung der Problematik zu bekommen, wurde ein „Schleiftest“ am Testrohr im IPP durchgeführt. Hierbei wurde mit einer groben Schleifscheibe (80er und 60er Körnung) das Rohr von innen geschliffen und dabei Temperatur und Zeit aufgenommen.
Dabei wurde auch ordentlich ins Material gegangen (Varainte 2 -> viel Wärmeeintrag 60er Körnung).

## Slide 7: 2 Problembeschreibung Ergebnis
Folgende Temperaturen und Zeiten wurden Ermittelt (80er Körnung):
Nach 10s: Nach 20s: Nach 30s: Nach 60s

## Slide 8: 2 Problembeschreibung Ergebnis
Folgende Temperaturen und Zeiten wurden Ermittelt (60er Körnung:
Nach 10s: Nach 20s: Nach 30s:
Ein „kontrolliertes“ Schleifen bis 200°C ist nur mit viel Aufwand (Entwicklung Schleifprozeduren mit vielen Variablen) sicher zu stellen. Außerdem ist durch die angebrachte Rohrdämmung die Wärmeabfuhr schlecht. Daher ist von einem Schleifen der Schweißnähte nach dem laminieren abzuraten.

## Slide 9: 3. Auswirkungen Zeitplan
Aufgrund der Ergebnisse müssen die Dämm- und Laminierarbeiten entsprechend den Schleifarbeiten auf MP 2.6 und MP2.8 verlegt werden.
Da diese Vorgehensweise so auch schon in einem „Zwischenstand“ der Arbeitsgruppe SN-Reparatur detailliert erstellt wurde, (inkl. WBS) kann bestätigt werden, dass der aktuelle Zeitplan eingehalten werden kann.
Es gibt genug Puffer um die Arbeiten so zu verschieben.

## Slide 10: 3. Auswirkungen Kosten
Die Abarbeitung des Arbeitspaketes Laminieren kann nun zeitnah nach dem Schleifen (und damit nach einer detaillierten VT) durchgeführt werden. Das ermöglicht es uns zu beurteilen, an welcher Schweißnaht ein Laminieren notwendig ist.
Da wie bereits erwähnt eine Abschätzung* der zu laminierenden Schweißnähte aufgrund der vorherigen Planung bereits erfolgt ist, kann mit einer Kostenreduktion in diesem Arbeitspaket von ca. 208000€ gerechnet werden. (Schätzung zu laminierende SN 121Stk. vs. alle SN 336Stk.)
Weiter Änderungen der Kosten werden nicht erwartet.
*- Aufgrund der korrodierten und verschmutzten SN in den Ringleitungen bzw. der VT-Quote von ca. 60% untersuchte SN ist eine genaue Bestimmung der Anzahl nicht möglich.

## Slide 11: 3. Auswirkungen Betrieb
Aufgrund der späteren Laminierung und damit Verstärkung der betroffen Schweißnähte, können die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen nicht vor OP2.8 aufgehoben werden.

## Slide 12: 4. Zwischenfazit nach Versuch im IPP
Laminieren kann erst nach dem Schleifen der SN erfolgen, damit keine Laminierarbeiten in MP2.4
Laminierarbeiten jeweils in MP2.6 und MP2.8 etwas zeitversetzt (ca. 3 Wochen) nach dem Schleifen der SN
Durch detaillierte VT nach dem Schleifen, wird auch die Notwendigkeit des Laminierens der SN beurteilt und führt zu einer Reduktion an zu laminierenden SN -> Vorteil: Kostenreduktion von ca. 208 T€
Dämmung wird vor Beginn der Schleifarbeiten komplett abgenommen und nach Abschluss der Arbeiten wieder montieren (Grund: Kontrolle Anlauffarben, Vermeidung der Beschädigung des Dämmstoffes).
Keine Auswirkungen auf den Zeitplan von MP2.6 und MP2.8
Nachteil: Festigkeit aller SN wird erst in MP2.8 erreicht, womit die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen erst zu MP2.8 aufgehoben werden können.

## Slide 13: 5. Ergebnisse nach Versuch (Vorgaben/Versuchsaufbau)
Zwei Rohrdimensionen (160x2mm und 168,3x4mm)
3 Sensoren direkt auf SN
1 Sensor direkt auf Laminat
Rohrstück mit 35mm EPDM Dämmung isoliert
Schleifbereich +-15° (kein schleifen auf einer Stelle)
(Bearbeitungsmethode im Versuch, wenn die Rohrwandstärke reduziert wird:
Schleifen mittig bis die Schleifscheibe aufgrund der Vertiefung zu viel Gegenmoment hat.
Schleifen seitlich der zuvor geschliffenen Vertiefung um diese zu erweitern und zu glätten.
Schleifen auf der verbliebenen Seite um die Vertiefung zu erweitern und zu glätten.
Evtl. mittig zweiter Schleifvorgang bis zu viel Gegenmoment usw..)
Mitte
SN

## Slide 14: 5. Ergebnisse nach Versuch

## Slide 15: 5. Ergebnisse nach Versuch
Chart: Versuch Rohr 168,3x4
Einzelne Punkte | 28.407 | 28.486 | 109.172 | 109.403 | 125.473 | 125.294 | 126.877 | 126.45 | 131.218 | 131.076 | 157.693 | 157.337
1
2
1: Schleifen
Wurzelüberhöhung
2: Schleifen ins Rohr-
material (ca. 0,4mm)
3: Schleifen ins Rohr-
material (ca. 0,6mm)
4: Schleifen ins Rohr-
material(ca. 0,9mm)
5: Schleifen ins Rohr-
material (ca. 1,1mm)
Schleifpause Messen
Schleiftiefe

## Slide 16: 5. Ergebnisse nach Versuch
Chart: Versuch Rohr 160x2
Einzelne Punkte | 22.07 | 22.155 | 116.648 | 116.431 | 145.432 | 144.884 | 173.358 | 173.233
1: Schleifen ins Rohr-
material (ca. 0,2mm)
2: Schleifen ins Rohr-
material (ca. 0,8mm)
3: Schleifen ins Rohr-
material(ca. 1,1mm)
1
2
3
Schleifpause Messen
Schleiftiefe
Rel. lokaler
Temperatureinfluss
(K2 vs. K1,K3)

## Slide 17: 5. Ergebnisse nach Versuch
Chart: Versuch Rohr 160x2 (zwei Schleifvorgänge um 60° versetzt))
Einzelne Punkte | 22.07 | 22.155 | 116.648 | 116.431 | 145.432 | 144.884 | 173.358 | 173.233
1
2
1: Schleifen ins Rohr-
material Pos.
Rohr Mitte (ca. 1,1mm)
2: Schleifen ins Rohr-
material Pos.
Rohr -60° (ca. 1,1mm)
Stabiler Temperatur-
Mittelwert
Starttemperatur
ca. 10min.

## Slide 18: 5. Ergebnisse nach Versuch (Kennwerte und Erkenntnisse)
Kennwerte aus Schleifversuch im Temperaturbereich von 100 – 200°C
Aufwärmen beim schleifen zw. 0,03 und 0,06 K/s ( Durchschnittlich 54K pro 20min.)
Abkühlen zw. 0,3 und 0,4 K/s ( Durchschnittlich 53K pro 2,5min.)
Wie aus dem Schleifversuch Rohr 160x2 zu erkennen, ist mit den entsprechenden
Schleifvorgaben auch bei Bearbeitung mehrerer Schleifstellen (Rohrmaterial „vorgewärmt“) keine
Erhöhung auf deutlich über 200°C zu erwarten.
(Einstellen einer rel. Stabilen Temperatur bei Rohr 160x2 150-170°C und bei Rohr 168,3x4 120-130°C).
Pro Millimeter Einschleiftiefe ca. eine Bearbeitungszeit von einer Stunde.

## Slide 19: 6. Abschließendes Fazit
Ein Laminieren der SN vor dem Schleifen hat keine Auswirkung auf:
Die abschließende Festigkeit des Laminats
Die Technologie bzw. das Vorgehen des Schleifens durch den Roboter
(folgende Regeln fügen sich in des durch IS entwickelte Schleifprozedere ein)
Regeln für das Roboterschleifen:
Polieren nicht temperaturkritisch
Kein punktuelles Schleifen! Kleinster Schleifbereich +-15°
Nach 20min Schleifen eine Schleiftiefenmessung/Schleifpause von ca. 150 Sekunden
(wenn durch Schleifen die Rohrwandstärke verringert wird)
Nach einer Stunde Schleifen 10min Schleifpause (abkühlen auf 80°C)

## Slide 20: 6. Abschließendes Fazit
Damit kann der Projektablauf wie geplant durchgeführt werden:
MP 2.4 Laminieren aller SN / Zugänge Roboter herstellen
MP 2.6 Schleifen der SN Ringleitung Target/Baffle und Target Ausheizen
MP 2.8 Schleifen der SN Ringleitung PLDIA und Wand