Architektenvertrag für Freianlagen

| Zwischen | Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg |
| --- | --- |
| vertreten durch | den Bürgermeister |
| vertreten durch | Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften |
|  | Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg |
| diese vertreten durch | (Baudurchführende Ebene) |
|  | (Straße) (Ort) |
| - nachstehend A u f t r a g g e b e r genannt - |  |
| und |  |
| vertreten durch |  |
| - nachstehend A u f t r a g n e h m e r genannt - |  |
| wird für die Baumaßnahme: |  |
| „Neubau Kita in Ratzeburg, Seedorfer Straße“ |  |
| folgender Vertrag geschlossen: |  |

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |
| § 1 | Gegenstand des Vertrages |
| § 2 | Bestandteile und Grundlagen des Vertrages |
| § 3 | Übergabe von Vertragsunterlagen |
| § 4 | Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung |
| § 5 | Allgemeine Leistungspflichten |
| § 6 | Spezifische Leistungspflichten |
| § 7 | Fachlich Beteiligte |
| § 8 | Personaleinsatz des Auftragnehmers |
| § 9 | Baustellenbüro |
| § 10 | Honorar |
| § 11 | Nebenkosten |
| § 12 | Umsatzsteuer |
| § 13 | Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers |
| § 14 | Ergänzende Vereinbarungen |

| § 1 Gegenstand des Vertrages |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Gegenstand dieses Vertrages sind |
|  | Leistungen der Objektplanung für Gebäude und/oder Innenräume gemäß § 34 HOAI, |
|  | Leistungen der Objektplanung für Freianlagen gemäß § 39 HOAI, |
|  | Leistungen der Fachplanung für Technische Ausrüstung in Gebäuden gem. § 55 HOAI, |
|  | Leistungen der Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI sowie |
|  | alle Leistungen, die zur Koordination und Integration der Planungsleistungen und ordnungsgemäßen, funktionsgerechten, vollständigen und mangelfreien Erfüllung des Planungsauftrags erforderlich sind |
|  | in der Liegenschaft |
|  | Seedorfer Straße, Gemarkung Ratzeburg, Flur 6, Flurstück 74 |
|  | mit denen |
|  | eine bauliche Anlage (Gebäude) eine Baumaßnahme, bestehend aus mehreren Gebäuden |
|  | neu hergestellt, umgebaut, erweitert, modernisiert, instand gesetzt oder instand gehalten |
|  | werden soll. |
| 1.2 | Die bauliche Anlage/die Baumaßnahme ist als Kindertagesstätte bestimmt. |
| § 2 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages |  |
| 2.1 | Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile: |
|  | Anlage 1 - Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB) |
|  | Anlage 2 (Lageplan) Anlage 3 (Projektbeschreibung) Anlage 4 (Honorarermittlungsblatt) |
| 2.2 | Der Auftragnehmer hat über § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten: |
|  | Vorgaben für Textdokumente: Microsoft Office- und pdf-Format Vorgaben für Tabellenkalkulation: Microsoft Office- und pdf-Format Vorgaben für Bilder: jpg-Format Vorgaben für Präsentationen: Microsoft Office- und pdf-Format Vorgaben für Planunterlagen: pdf- sowie zusätzlich im DXF- und DWG-Format Vorgaben für Leistungsverzeichnisse und Rechnungen: GAEB-Standard und im pdf-Format |
|  | Raum- und Gebäudebuch: |
|  | Leitfaden Nachhaltiges Bauen |
|  | Brandschutzleitfaden des BMVBS |
|  | Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widersprüche aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen. |
| § 3 Übergabe von Vertragsunterlagen |  |
|  | Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung übergeben: |
|  | keine |
| § 4 Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung |  |
| 4.1 | Allgemeine und spezifische Leistungspflichten |
|  | Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten: |
|  | - Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfüllen. |
|  | - Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen. |
| 4.2 | Stufenweise Beauftragung |
|  | Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemäß Nummer 4.2.2 abruft. |
|  | Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken. |
| 4.2.1 | Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss |
|  | mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemäß § 6 Nummer 6.1 |
| 4.2.2 | Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Störungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung über den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber berücksichtigen, ob nach Maßgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemäß § 5 Nummer 5.3.1 gewährleistet ist. |
| 4.2.3 | Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kündigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 10 Nummer 10.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnötige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden. |
| 4.2.4 | Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm überträgt; Auf das Kündigungsrecht des Auftragnehmers nach § 10 Nummer 10.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemäß den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars ableiten. |
| § 5 Allgemeine Leistungspflichten |  |
| 5.1 | Planungs- und Überwachungsziele |
|  | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaßnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemäß den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Überwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Überwachungszielen handelt es sich um die für den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks. |
| 5.2 | Quantitäten/Qualitäten |
|  | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitäts- und Qualitätsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer für die Grundflächen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu präzisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitäten (NF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen. Die Vorgaben genehmigter Fördermittelantragsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. |
| 5.3 | Kosten |
| 5.3.1 | Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze für die Baumaßnahme von 4.200.000,00 Euro brutto / Euro netto nicht überschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12. Der Auftragnehmer übernimmt damit keine Kostengarantie. |
| 5.3.2 | Unabhängig von der Beachtung der Planungs- und Überwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebäudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die künftigen Bau- und Nutzungskosten möglichst gering zu halten; Baukosten dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare höhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhältnismäßig gemindert werden. |
| 5.3.3 | Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemäß DIN 276: 2008-12 – und ab der Ausführungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), – zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausführungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen. |
| 5.3.4 | Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Überwälzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Überwachungsziele einschließlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen. |
| 5.4 | Termine |
| 5.4.1 | Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Vertragstermine bzw. -fristen eingehalten werden können: |
|  | Fertigstellung sämtlicher Planunterlagen zur Leistungsstufe 1:tbd |
|  | Einreichung der genehmigungsfähigen Planung und des Fördermittelantrags gem. Leistungsstufe 1: tbd |
|  | Erhalt Fördermittelbescheid: |
|  | Baubeginn nach derzeitiger Planung: tbd |
|  | bauliche Fertigstellung nach derzeitiger Planung:tbd |
| 5.4.2 | Auf der Grundlage der Termine gemäß Nummer 5.4.1 erarbeitet |
|  | der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte |
|  | der Auftragnehmer |
|  | in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverzüglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmäßigen Abständen überprüfen und, soweit sich die Projektumstände geändert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken. |
| 5.5 | Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele |
| 5.5.1 | Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele laufend zu überprüfen und den Auftraggeber unverzüglich in Textform und begründet darauf hinzuweisen, soweit für ihn eine Gefährdung der Planungs- und Überwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten zur Gewährleistung der Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen. |
| 5.5.2 | Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine Beeinträchtigung der Planungs- und Überwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere äußeren Umständen beruht, wie einem für ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, geänderten technischen Regeln, unvermeidbaren behördlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Überwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geänderte Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lässt der Auftraggeber die Planungs- und Überwachungsziele unverändert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemäße Vertragserfüllung gerichteten Pflichten erfüllt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht für die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeinträchtigung der Planungs- und Überwachungsziele. |
| 5.5.3 | Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe für die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterführenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung für die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualität seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar. |
| 5.5.4 | Die Verantwortung des Auftragnehmers für die Erreichung der Planungs- und Überwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberührt. |
| 5.6 | Besprechungen |
| 5.6.1 | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Übersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstützen. Der Auftragnehmer fertigt über die Besprechungen und Verhandlungen unverzüglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor. |
| 5.6.2 | Der Auftragnehmer fertigt über die von ihm geführten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor. |
| 5.7 | Leistungsänderungen |
| 5.7.1 | Begehrt der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung vorzulegen, bei einer Änderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers müssen sich Art und Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leistungen sowie die geänderte oder zusätzliche Vergütung, die nach Maßgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben. |
| 5.7.2 | Die Parteien streben Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an. |
| 5.7.3 | Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spätestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des Änderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die Änderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Änderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausführung zumutbar ist. |
| 5.7.4 | Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit |
|  | (a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder |
|  | (b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgültig gescheitert ist oder |
|  | (c) die Ausführung der Änderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwägung der beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausführung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Änderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabläufe nicht nur unwesentlich beeinträchtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist. |
| 5.7.5 | Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit der Änderung oder der Ausführung geltend, trifft ihn dafür die Beweislast. |
| 5.8 | Behandlung von Unterlagen |
| 5.8.1 | Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollständig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausführung mit den Planungs- und Überwachungszielen nicht vereinbar ist. |
| 5.8.2 | Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschließlich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind vom Auftragnehmer als „Verfasser“ zu kennzeichnen und dem Auftraggeber zweifach in kopier- und pausfähiger Ausführung |
|  | sowie in digitaler Form auf Datenträger/n |
|  | zu übergeben. Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind vom Auftragnehmer im nötigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemäß zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind folgende Vorgaben einzuhalten: Textdokumente: Microsoft Office- und pdf-Format Tabellenkalkulation: Microsoft Office- und pdf-Format Bilder: jpg-Format Präsentationen: Microsoft Office- und pdf-Format Planunterlagen: pdf- sowie zusätzlich im DXF- und DWG-Format Leistungsverzeichnisse und Rechnungen: GAEB-Standard und pdf-Format |
| 5.9 | Koordination |
|  | Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre Beiträge rechtzeitig und ordnungsgemäß zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungszielen eingehalten werden. |
| § 6 Spezifische Leistungspflichten |  |
|  | Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage 4 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen: |
| 6.1 | Leistungsstufe 1 |
| 6.1.1 | Die Leistungsstufe 1 umfasst |
|  | alle Grundleistungen gem. Anlage 4 - der LPH 1 bis 3 aus dem Leistungsbild Objektplanung Freianlagen |
|  | alle Besonderen Leistungen gem. Anlage 4 |
|  | Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federführung für das |
|  | Führen von Verhandlungen mit den Behörden über die Genehmigungsfähigkeit |
|  | Einreichen dieser Unterlagen einschließlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behörden |
| 6.1.2 | Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn |
|  | - sämtliche vorgenannten Leistungen erbracht sind, |
|  | - die endgültige Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungszielen nachweislich eingehalten werden können, |
|  | - auf ihrer Grundlage die Genehmigungsplanung begonnen werden kann und |
| 6.2 | Leistungsstufe 2 |
| 6.2.1 | Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Grundleistungen gem. Anlage 4 - der LPH 4 bis 6 aus dem Leistungsbild Objektplanung Freianlagen |
|  | alle Besonderen Leistungen gem. Anlage 4 |
| 6.2.2 | Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen: |
|  | - Zusammenstellen der Vergabe- und Vertragsunterlagen für alle Gewerke |
|  | - Erstellung der Kostenvoranschläge |
|  | - Aktualisierung der Kostenkontrolle |
| 6.2.3 | Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn |
|  | - sämtliche vorgenannten Leistungen erbracht sind, |
|  | - die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lösung der Planungsaufgabe nach Maßgabe des beschriebenen Leistungsumfanges ausführungsreif durchgeplant und dargestellt ist, - der Auftragnehmer die für die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfähig übergeben hat. |
|  | - die zur Vorbereitung der Vergabe für die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschließlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollständig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt werden können, |
|  | - die Ausführungsplanung die Kostenobergrenze gemäß § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhält (Muster 6 RBBau), |
|  | - die fortgeschriebenen Ausführungspläne mit der tatsächlich zu realisierenden Ausführung übereinstimmen. |
|  | - die zur Realisierung der ausführungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind, |
|  | - die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschöpfend aufgestellt sind |
| 6.3 | Leistungsstufe 3 |
| 6.3.1 | Die Leistungsstufe 3 umfasst alle Grundleistungen gem. Anlage 4 der LPH 7 bis 9 aus dem Leistungsbild Objektplanung Freianlagen |
|  | alle Besonderen Leistungen gem. Anlage 4 |
| 6.3.2 | Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen: |
|  | - Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen für alle Gewerke einschließlich Führen der Bewerber- und Bieterliste |
|  | - Auskunftserteilung gegenüber Bewerbern und Bietern |
|  | - Einholen von Angeboten, |
|  | - Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschließlich Aufstellen des Preisspiegels, |
|  | - Auftragserteilung |
| 6.3.3 | Unverzüglich nach der ersten maßgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse |
|  | mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen |
|  | mit der Kostenberechnung gemäß DIN 276: 2008-12 |
|  | vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Änderungen der Planungs- und Überwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. |
| 6.3.4 | Der Auftragnehmer hat seine für die Bauausführung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den ausführenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf störungsfrei verläuft. |
| 6.3.5 | Eingehende Rechnungen sind unverzüglich auf ihre Prüffähigkeit zu prüfen und wenn prüffähig, |
|  | fachtechnisch und rechnerisch |
|  | sachlich (schließt die fachtechnische Prüfung ein) und rechnerisch |
|  | zu prüfen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht prüffähige Rechnungen sind unverzüglich mit entsprechender Begründung zurück zu geben. |
| 6.3.6 | Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausführenden Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten: |
|  | - Abschlagsrechnungen: 14 Kalendertage |
|  | - Teil-/Schlussrechnungen: 21 Kalendertage |
| 6.3.7 | Der Auftragnehmer hat während der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen die Ausführungszeichnungen entsprechend der tatsächlichen Ausführung während der Objektausführung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen Ausführungsplanenden zu veranlassen. |
| 6.3.8 | Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn |
|  | - sämtliche vorgenannten Leistungen erbracht sind, |
|  | - die Prüfung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind, |
|  | - die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemäß sind. |
|  | - alle Leistungen der ausführenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfüllung der Planungs- und Überwachungsziele vollständig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind, |
|  | - alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel beseitigt sind, |
|  | - die Kostenkontrolle gemäß § 6 Leistungsstufe 2 durchgeführt ist, |
|  | die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt. |
| § 7 Fachlich Beteiligte |  |
| 7.1 | Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgeführt. |
|  | Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmächtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Überwachungsziele gegenüber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen. |
| § 8 Personaleinsatz des Auftragnehmers |  |
| 8.1 | Als fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation): |
|  | für Leistungsstufe 1: |
|  | für Leistungsstufe 2: |
|  | für Leistungsstufe 3: |
|  | Der für die Leistungsstufe 3 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.3.5 und Anlage 4 auszustellenden Bescheinigungen für den Auftragnehmer zu vollziehen. |
| 8.2 | Durchgängiger Mitarbeitereinsatz |
|  | Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter über die gesamte Vertragsdauer bzw. während der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden. |
| § 9 Baustellenbüro |  |
| 9.1 | Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbüro zu unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, mindestens aber an 1 Tag/en pro Woche. |
|  | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Objektüberwachung, Leistungsstufe 3, bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme ein Baustellenbüro auf oder in unmittelbarer Nähe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen. |
|  | Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter während des Betriebs der Baustelle im Baustellenbüro präsent zu sein. |
| 9.2 | Kostentragung |
|  | Die Räume für das Baustellenbüro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber – ohne Einrichtung – kostenfrei zur Verfügung gestellt. |
|  | Die Räume für das Baustellenbüro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt: |
|  | Telefonanschluss |
|  | Möblierung |
|  | Die Betriebskosten trägt der Auftragnehmer. |
|  | Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbüro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten. |
| § 10 Honorar |  |
|  | Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach den in diesem Vertrag sowie der Anlage 4 vereinbarten Bestimmungen sowie der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung von 2021, insbesondere nach - Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI) - Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 2 Freianlagen (§§ 38-40 HOAI) Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird: |
| 10.1 | Anrechenbare Kosten |
|  | Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit §§ 38, 39 und 40 HOAI werden für die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.3 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung ohne Umsatzsteuer, ermittelt. |
|  | Solange diese nicht vorliegt, sind die in der Anlage 4 auf Basis der vorläufigen Kostenschätzung ermittelten Werte zugrunde zu legen. |
| 10.2 | Honorarzonen |
|  | Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt: |
|  | Leistungsbild; Honorarzone. Freianlagen; IV. |
| 10.3 | Honorarsatz |
|  | Basis für die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafeln nach §§ 40 Absatz 1 HOAI. |
| 10.4 | Vom-Hundert-Sätze |
|  | Die Grundleistungen gemäß § 6 Nummern 6.1 bis 6.3 i.V.m. Anlage 4 werden wie folgt bewertet: |
|  | Leistungen; Gebäude und Innenräume. Leistungsstufe 1; 29,00 v.H.. Leistungsstufe 2; 36,00 v.H.. Leistungsstufe 3; 35,00 v.H.. insgesamt; 100,00 v.H.. |
|  | Zur Bewertung der einzelnen Grundleistungen wird ergänzend auf die Anlage 4 verwiesen. |
| 10.5 | Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart: Leistungsbild; zuzüglich (+) / abzüglich (-) v.H.. Freianlagen; 0 %. |
| 10.6 | Besondere Leistungen |
|  | Die Besonderen Leistungen werden zum Nachweis nach Maßgabe der gem. Anlage 4 jeweils vereinbarten Stundensätze honoriert. |
| 10.7 | Honorar bei Leistungsänderungen |
|  | Begehrt der Auftraggeber geänderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergütung des Auftragnehmers gemäß den folgenden Festlegungen: |
| 10.7.1 | Die Anpassung der Vergütung für Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemäß Nummer 10.5 dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend. |
| 10.7.2 | Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu ändernden oder geänderten Leistungen im Verhältnis zu den beauftragten Leistungen einen erhöhten Aufwand, erhält der Auftragnehmer ein zusätzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensätze: |
|  | Für die Projektleitung; ,00; Euro/Stunde. Für Architekt*Innen und Ingenieur*Innen; ,00; Euro/Stunde. Für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen; ,00; Euro/Stunde. |
|  | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausführung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusätzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers über die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten. |
| § 11 Nebenkosten |  |
| 11.1 | Erstattung von Nebenkosten |
|  | Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden: |
|  | insgesamt pauschal mit v.H. erstattet. |
|  | Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zugehörigen Leistungsstufe. |
| 11.2 | Reisekosten sind bereits von der vorstehenden Nebenkostenpauschale erfasst und werden nicht gesondert vergütet. |
| 11.3 | Vorsteuerabzug |
|  | Soweit Nebenkosten – ob pauschal oder zum Einzelnachweis – erstattet werden, sind sie abzüglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen. |
| § 12 Umsatzsteuer |  |
|  | Für das Honorar des Auftragnehmers gemäß § 10 und die Nebenkostenerstattung gemäß § 11 gilt: |
|  | Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. |
|  | Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit. |
| § 13 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers |  |
|  | Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 12 AVB müssen mindestens betragen: |
|  | Für Personenschäden; 2.000.000,00; Euro. Für sonstige Schäden; 1.000.000,00; Euro. |
| § 14 Ergänzende Vereinbarungen |  |
| 14.1 | Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten. |
| 14.2 |  |
| Auftraggeber (Ort), (Datum) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rechtsverbindliche Unterschrift; Auftragnehmer (Ort), (Datum) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rechtsverbindliche Unterschrift. |